Приложение

к постановлению мэрии города

от 18.10.2019 № 4975

Приложение 1

к муниципальной программе

Информация
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. изм. | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями и ССЦП |
| 1. | По наблюдению за атмосферным воздухом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Индекс загрязнения атмосферы |  | ед. | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <7,0 | <6,0 | <5,6 | Т4 Индекс загрязнения атмосферы |
| 1.2 | Охват наблюдения за атмосферным воздухом в городе Череповце* |  | ед. | Не менее 10 | Не менее 11 | Не менее 11 | Не менее 11 | Не менее 11 | Не менее 11 |  |
| 1.3 | Доля сообщений о превышениях загрязняющих веществ, фиксируемых комплексом мониторинга окружающей среды АПК «Безопасный город», на которые осуществлялось своевременное реагирование |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4 | Уровень загрязнения атмосферы |  | - | - | повышенный | повышенный | повышенный | повышенный | повышенный |  |
| 1.5 | Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в г. Череповце в рамках регионального проекта «Чистый воздух» к 2017 году |  | % | - | 95,1 | 95,0 | 92,0 | 88,0 | 78,0 |  |
| 1.6 | Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива в рамках регионального проекта «Чистый воздух» |  | млн. нм3 | - | 4,32 | 5,8 | 7,78 | 10,43 | 14 |  |
| 2. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспеченных бактерицидными лампами |  | % | 90,5 | 90,9 | 91,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Ч 2.3 Доля детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях |
| 3. | По формированию экологической культуры населения и экологически ответственного поведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уровень экологической культуры детей и подростков | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Т1.16 Уровень экологической культуры детей и подростков: высокий, средний, низкий |
|  | - высокий |  |  | 28 | 28 | 28 | 40 | 40 | 40 |  |
|  | - средний |  |  | 63 | 63 | 63 | 55 | 55 | 55 |  |
|  | - низкий |  |  | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 |  |
| 3.2 | Количество участников мероприятий экологической направленности | тыс. чел / год |  | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.3 | Количество объектов и площадок, использующих экологическую модель познания окружающего мира | объектов |  | Не менее 20 | Не менее 20 | Не менее 20 | Не менее 35 | Не менее 35 | Не менее 35 |  |
| 3.4 | Количество дипломантов экологических конференций, форумов, олимпиад, акций, конкурсов международного, федерального и областного уровней из числа школьников, воспитанников детских садов, педагогов и участников городского научного общества учащихся | чел. |  | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 15 | Не менее 20 | Не менее 20 |  |
| 4 | Выполнение плана деятельности комитета охраны окружающей среды мэрии | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Т1.8 Оценка горожанами комфортности проживания |
| 5 | По улучшению качества поверхностных водных объектов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод | км3 /год |  | 0,0081 | 0,0081 | 0,0090 | 0,0090 | 0,0091 | 0,0040 | Т1.15 Доля очищенных сточных вод в объеме сбора загрязненных сточных вод |
| 5.2 | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в р. Волгу загрязненных сточных вод | км3 /год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0081 |  |
| 6 | Доля использованных и переработанных коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся отходов | % |  | - | 8,10 | 8,10 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | Т1.14 Доля использованных и переработанных отходов в общем объеме образовавшихся отходов, в том числе: - промышленных; - коммунальных |

* зависит от технических возможностей государственной сети контроля за атмосферным воздухом Филиала ФГБУ Северное УГМС «Гидрометеорологическое бюро Череповец»

Приложение 2

к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат, в том числе (краткое описание) | Последствия нереализации мероприятия | Связь с индикаторами (показателями) муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Получение актуальной информации о состоянии атмосферного воздуха в городе Череповце | Комитет охраны окружающей среды мэрии (КООС) | 2019 | 2024 | Получение информации о значении ИЗА, уровне загрязнения атмосферы, превышениях предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ (бенз(а)пирен, пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, сероуглерод, фенол, аммиак, формальдегид) в воздухе селитебной зоны г. Череповца. | Отсутствие данных о состоянии окружающей среды для оперативного принятия мер по снижению загрязнения атмосферного воздуха, включая активизацию деятельности рабочей группы по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду, для своевременного информирования горожан о состоянии окружающей среды | - Индекс загрязнения атмосферы - Охват наблюдения за атмосферным воздухом в городе Череповце - Уровень загрязнения атмосферы - Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в г. Череповце в рамках регионального проекта «Чистый воздух» - Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива в рамках регионального проекта «Чистый воздух» |
| 2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение бесперебойной работы комплекса средств автоматизации функционального блока «Экологическая безопасность», смонтированного в рамках построения на территории города Череповца аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | КООС, МКУ «ЦЗНТЧС» | 2019 | 2024 | Расходы на содержание и обслуживание приборов АПК «Безопасный город», обучение сотрудников по работе с приборами | Отключение работы комплекса, обеспечивающего экологическую безопасность, установленного в рамках построения и развития на территории города аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | - Индекс загрязнения атмосферы - Уровень загрязнения атмосферы - Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в г. Череповце в рамках регионального проекта «Чистый воздух» - Доля сообщений о превышениях загрязняющих веществ, фиксируемых комплексом мониторинга окружающей среды АПК «Безопасный город», на которые осуществлялось своевременное реагирование |
| 3 | Основное мероприятие 3. Оборудование основных помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений бактерицидными лампами | Управление образования мэрии (УО) и подведомственные образовательные учреждения | 2019 | 2022 | Снижение уровня заболеваемости детей, повышение иммунитета детей, снижение уровня заболеваемости | Рост заболеваемости детей и подростков. Снижение доли детей 1 и 2 группы здоровья в образовательных учреждениях | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспеченных бактерицидными лампами |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организация и участие в мероприятиях по экологическому образованию и воспитанию населения |  | 2019 | 2024 | Увеличение охвата детей и подростков, населения города организационно-массовыми мероприятиями, акциями экологической направленности, расширение видов их досуговой деятельности. Изменение потребительского отношения подрастающего поколения к окружающей среде. Распространение среди образовательных учреждений опыта работы по экологическому воспитанию. Увеличение количества объектов и площадок, использующих экологическую модель познания окружающего мира. Организация (участие) во Всероссийских и областных экологических акциях и мероприятиях, городских фестивалей детских экологических театров, обеспечение деятельности экоотрядов и др. | Снижение охвата детей и подростков организационно-массовыми мероприятиями, акциями экологической направленности, уменьшение видов досуговой деятельности учащихся. Снижение количества объектов и площадок, использующих экологическую модель познания окружающего мира. Рост низкого уровня экологической культуры детей и подростков, снижение среднего и высокого уровня экологической культуры и ответственного мировоззрения к окружающей среде. Завершение участия Череповца) во Всероссийских и областных экологических акциях и мероприятиях, городских фестивалей детских экологических театров, обеспечение деятельности экоотрядов и др. Прекращение экологической практики учащихся, участия членов научного общества учащихся в научных экологических конференциях, форумах, олимпиадах, акциях федерального и международного уровней | - Уровень экологической культуры детей и подростков: высокий; средний; низкий - Количество участников мероприятий экологической направленности - Количество дипломантов экологических конференций, форумов, олимпиад, акций, конкурсов международного, федерального и областного уровней из числа школьников, воспитанников детских садов, педагогов и участников городского научного общества учащихся - Количество объектов и площадок, использующих экологическую модель познания окружающего мира |
| 4.1 | Проведение организационно-массовых образовательных и практических мероприятий, акций, конференций, развитие сети детских экологических театров, в том числе участие в международных, федеральных и областных экологических мероприятиях | УО и подведомственные образовательные учреждения, Управление по делам культуры мэрии и подведомственные учреждения, КООС |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Реализация экологически значимых проектов, в том числе по направлениям: «Наш общий дом»; «Школьные экоотряды - городу» | УО и подведомственные образовательные учреждения, КООС |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Развитие на базе МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» городского научного общества учащихся, в том числе проведение полевых экологических лагерей, школ практической экологии, участие в научных экологических конференциях, форумах, олимпиадах, акциях федерального и международного уровней | УО и подведомственные образовательные учреждения, МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества им. А.А. Алексеевой» |  |  | Обеспечение проведения полевых экологических лагерей, школ практической экологии, участия членов научного общества учащихся в научных экологических конференциях, форумах, олимпиадах, акциях федерального и международного уровней |  |  |
| 4.4 | Мероприятия по экологическому воспитанию и практические природоохранные мероприятия, осуществляемые общественными объединениями, предприятиями и организациями, членами волонтерского экологического штаба города Череповца | КООС | 2019 | 2024 | Совместное участие органов местного самоуправления, предприятий, организаций и общественности в природоохранной деятельности |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 5. Организация сбора от населения города отработанных осветительных устройств, электрических ламп и иных ртутьсодержащих отходов (субсидии на возмещение затрат по осуществлению сбора, транспортирования и утилизации ртутьсодержащих отходов от физических лиц (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах)) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии (ДЖКХ) | 2019 | 2024 | Снижение загрязнения окружающей среды города отходами 1 класса опасности | Загрязнение окружающей среды города отходами 1-го класса опасности. Увеличение риска влияния факторов окружающей среды на здоровье населения | Доля использованных и переработанных коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся отходов |
| 6 | Основное мероприятие 6. Организация работ по реализации целей, задач комитета охраны окружающей среды мэрии, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | Мэрия города Череповца, КООС | 2019 | 2024 | Обеспечение выполнения муниципальной программы и функциональных обязанностей комитета с целью достижения значений целевых показателей (индикаторов), запланированных муниципальной программой | Закрытие муниципальной программы | Выполнение плана деятельности комитета охраны окружающей среды мэрии |
| 7 | Основное мероприятие 7. Мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод (федеральный проект «Оздоровление Волги») | ДЖКХ | 2019 | 2024 | Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод | Увеличение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод | - Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод - Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в р. Волгу загрязненных сточных вод |

Приложение 3

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет «собственных» средств городского бюджета

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы в год (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы | Всего: | 7313,1 | 5374,5 | 5345,8 | 5122,3 | 5042,3 | 5042,3 |
|  |  | Ответственный исполнитель: комитет охраны окружающей среды мэрии (КООС) | 2265,5 | 571,0 | 595,6 | 621,4 | 621,4 | 621,4 |
|  |  | Соисполнитель 1: мэрия города | 4164,0 | 4162,5 | 4162,5 | 4162,5 | 4162,5 | 4162,5 |
|  |  | Соисполнитель 2: управление образования мэрии и подведомственные образовательные учреждения (далее – Управление образования) | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - | - |
|  |  | Соисполнитель 3: управление по делам культуры мэрии и подведомственные учреждения культуры (далее – Управление по делам культуры) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Соисполнитель 4: департамент жилищно-коммунального хозяйства (далее – ДЖКХ) | 609,7 | 306,0 | 251,0 | - | - | - |
|  |  | Соисполнитель 5: МКУ «ЦЗНТЧС» | 193,9 | 255,0 | 256,7 | 258,4 | 258,4 | 258,4 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Получение актуальной информации о состоянии атмосферного воздуха в городе Череповце | КООС | 2175,5 | 571,0 | 595,6 | 621,4 | 621,4 | 621,4 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение бесперебойной работы комплекса средств автоматизации функционального блока «Экологическая безопасность», смонтированного в рамках построения на территории города Череповца аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Всего: | 283,9 | 255,0 | 256,7 | 258,4 | 258,4 | 258,4 |
|  |  | КООС | 90,0 | - | - | - | - | - |
|  |  | МКУ «ЦЗНТЧС» | 193,9 | 255,0 | 256,7 | 258,4 | 258,4 | 258,4 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Оборудование основных помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений бактерицидными лампами | Управление образования мэрии | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организация и участие в мероприятиях по экологическому образованию и воспитанию населения | Всего: | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Управление образования мэрии | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Управление по делам культуры мэрии | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 5. Организация сбора от населения города отработанных осветительных устройств, электрических ламп и иных ртутьсодержащих отходов (субсидии на возмещение затрат по осуществлению сбора, транспортирования и утилизации ртутьсодержащих отходов от физических лиц (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах)) | ДЖКХ | 35,7 | - | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 6. Организация работ по реализации целей, задач комитета охраны окружающей среды мэрии, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | Мэрия города | 4164,0 | 4162,5 | 4162,5 | 4162,5 | 4162,5 | 4162,5 |
| 7 | Основное мероприятие 7. Мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод (федеральный проект «Оздоровление Волги») | ДЖКХ | 574,0 | 306,0 | 251,0 | - | - | - |

Приложение 4

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и городского бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы | Всего: | 137894,7 | 76059,7 | 63383,8 | 6824,1 | 6744,1 | 6744,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 124127,8 | 66490,0 | 54299,9 | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 6356,6 | 4195,2 | 3738,1 | 1701,8 | 1701,8 | 1701,8 |
|  |  | Городской бюджет | 7313,1 | 5374,5 | 5345,8 | 5122,3 | 5042,3 | 5042,3 |
|  |  | Внебюджетные источники* | 97,2 | - | - | - | - | - |
| 1 | Основное мероприятие 1. Получение актуальной информации о состоянии атмосферного воздуха в городе Череповце | Городской бюджет | 2175,5 | 571,0 | 595,6 | 621,4 | 621,4 | 621,4 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение бесперебойной работы комплекса средств автоматизации функционального блока «Экологическая безопасность», смонтированного в рамках построения на территории города Череповца аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Городской бюджет | 283,9 | 255,0 | 256,7 | 258,4 | 258,4 | 258,4 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Оборудование основных помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений бактерицидными лампами | Городской бюджет | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организация и участие в мероприятиях по экологическому образованию и воспитанию населения | Городской бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники* | 97,2 | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 5. Организация сбора от населения города отработанных осветительных устройств, электрических ламп и иных ртутьсодержащих отходов (субсидии на возмещение затрат по осуществлению сбора, транспортирования и утилизации ртутьсодержащих отходов от физических лиц (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах)) | Городской бюджет | 35,7 | - | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 6. Организация работ по реализации целей, задач комитета охраны окружающей среды мэрии, выполнение его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы | Всего: | 5865,8 | 5864,3 | 5864,3 | 5864,3 | 5864,3 | 5864,3 |
|  |  | Городской бюджет | 4164,0 | 4162,5 | 4162,5 | 4162,5 | 4162,5 | 4162,5 |
|  |  | Областной бюджет | 1701,8 | 1701,8 | 1701,8 | 1701,8 | 1701,8 | 1701,8 |
| 7 | Основное мероприятие 7. Мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод (федеральный проект «Оздоровление Волги») | Всего | 129356,6 | 69289,4 | 56587,2 | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | 124127,8 | 66490 | 54299,9 | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 4654,8 | 2493,4 | 2036,3 | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | 574,0 | 306,0 | 251,0 | - | - | - |

* По согласованию (прогнозные значения)