Приложение

к решению Череповецкой

городской Думы

от 26.05.2020 № 69

Информация

об исполнении муниципальной программы «Поддержка и развитие

малого и среднего предпринимательства в городе Череповце

на 2013-2022 годы» за 2019 год

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013-2022 годы» является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие экономики».

# Ответственный исполнитель Программы – управление экономической политики мэрии города. Соисполнители Программы – МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец», участники Программы – АНО «Агентство Городского Развития» (далее также – АГР), ЧНОУ ДПО «Агентство Городского Развития» (далее – ЧНОУ ДПО «АГР»).

Цель программы – обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со стратегическими приоритетами развития экономики города.

Задачи:

обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – МСП);

сохранение и развитие действующих субъектов малого и среднего предпринимательства;

стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности;

стимулирование к расширению рынков сбыта, повышению конкурентоспособности субъектов МСП.

Финансирование Программы осуществляется из нескольких источников:

расходы городского бюджета в 2019 году составили 4579,3 тыс. руб. (из них субсидия АНО АГР – 4075,1 тыс. руб.);

внебюджетные источники (собственные средства АГР) – 3210, 0 тыс. руб.

Кроме того, были привлечены средства из областного 1 996,8 тыс. руб. и федерального бюджета 47 922,2 тыс. руб. на субсидирование затрат социальных предпринимателей.

Общий объем финансирования составил 57 708,3 тыс. руб.

О ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства в городе

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (далее также – МСП) число субъектов МСП составило в 2019 году 16 514 (+3199 единиц или +24% к 2018 году, из них малых предприятий и индивидуальных предпринимателей – 13 290 (+3 199 или 24% к 2018 году).

Доля торговли в структуре МСП по данным за 2018 год составляет 29%, услуг – 29%, производства – 7%, транспортировка и хранение – 14%, строительство – 16%, прочее – 5%.

В 2019 году реализация Программы обеспечивалась исполнением нескольких основных мероприятий:

формирование инфраструктуры поддержки МСП;

финансовая поддержка субъектов МСП;

информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце.

Организацией инфраструктуры поддержки и развития МСП в нашем городе является Автономная некоммерческая организация поддержки предпринимательства  «Агентство Городского Развития», учрежденная мэрией города Череповца и компанией «Северсталь» в 1999 году.

В рамках исполнения программы АГР реализует комплекс мер, направленных на создание и развитие субъектов. В Агентстве построена система сквозного сопровождения, когда на любом этапе развития предприниматель может получать необходимую поддержку.

Центр бизнес-образования

Образовательная деятельность разбита на 2 ключевых блока. Первый направлен на вовлечение жителей города в предпринимательскую деятельность, совместный поиск бизнес-идей, обучение основам ведения бизнеса. За последние 3 года выпускниками «Школы предпринимательства» создано 70 бизнесов, появился новый продукт – бизнес-зарядка, кроме того, в 2019 году впервые реализовали программу для школьников «Азбука предпринимательства» – это совместный проект с Корпорацией развития МСП. Также совместно с Корпорацией МСП, «Опорой России» и компанией «АМВЭЙ» был реализован проект «Мама-предприниматель», в котором обучилось 30 женщин, защитивших свои бизнес-концепции.

Выпускниками Школы предпринимательства в 2019 году созданы: массажный центр, кинотеатральная школа «Тигры», магазин здорового питания, фитнес-студия, производство мебели, салон красоты и другие.

В течение года было организовано много образовательных модулей самых разных форматов: мастер-классы, интенсивы, семинары, тренинги. Подбираются программы, имеющие акселерационный эффект, помогающие перезагрузить бизнесы, развить новые управленческие и иные компетенции. Всего за 2019 год состоялось 40 образовательных мероприятий, на которых обучилось 773 человека.

Центр бизнес-консалтинга

В АГР можно получить любую информацию по вопросам ведения и создания бизнеса. В штате работают бизнес-консультанты, оказывающие на постоянной основе консультации на самые различные темы. Оказывается как разовая консультационная помощь, так и абонентское обслуживание и комплексное сопровождение. С присвоением Череповцу статуса территории опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) ведется работа по разъяснению условий получения статуса резидента ТОСЭР. В 2019 году в рамках программы оказано 3682 консультации.

Центр бизнес-кооперации

С 2012 года активно развиваются кооперационные связи предприятий. В рамках реализации проекта «Электронная бизнес-кооперация» работает модернизированная электронная платформа, которая представляет собой интернет-сайт bk.agr-city.ru, где компания может разместить информацию о своих услугах и продукции, найти исполнителя на работы, занять персонал, найти партнеров, решить инновационные или сложно-технические задачи своей компании. На конец 2019 года количество пользователей обновленной платформы составляло 216, количество размещенных заказов – более 12 000 (сейчас более 14 тыс., 277 пользователей). Проведена интеграция с закупочными платформами крупнейших компаний города, благодаря чему на сайте «Электронная бизнес-кооперация» представлены все заказы ПАО «Северсталь» и АО «Апатит». По итогам 2019 года объем закупок товарно-материальных ценностей и услуг у предприятий МСП Вологодской области восьмью крупными предприятиями составил 19,42 млрд руб., в том числе: ПАО «Северсталь»: 11,59 млрд руб., АО «Апатит»: 923,56 млн руб. 2213 субъектов МСП области участвуют в поставках на крупные предприятия. В рамках сотрудничества с компанией ПАО «Северсталь» реализуется проект «Надежный подрядчик» по привлечению местных подрядчиков к программам реконструкции и ремонтов металлургического комбината. Кроме того, электронная бизнес-кооперация играет роль персональной торговой площадки для малых и средних предприятий, где любая компания может выкладывать свои заказы и предложения. В конце 2019 года платформа пополнилась муниципальными заказами. Проект «Муниципальный подрядчик» направлен на построение эффективной системы управления муниципальными заказами, в том числе повышение доступности муниципальных закупок для местных предприятий и повышение качества исполнения муниципальных заказов. К концу 2019 года в тестовом режиме размещено более 40 муниципальных заказов. В настоящее время размещено более 200 многопрофильных муниципальных заказов на сумму около 1 млрд руб. В 2019 году проведено 6 практикумов по обучению поставщиков компаний ПАО «Северсталь» и АО «Апатит».

Развитие социального предпринимательства

Уже седьмой год АГР ведет системную работу по развитию социального предпринимательства, которое является сегментом бизнеса, решающим наиболее острые и актуальные проблемы.

С 2014 по 2018 годы на базе Агентства работал региональный Центр инноваций социальной сферы, несмотря на отсутствие финансирования в 2019 году социальный бизнес находится в зоне особого внимания:

проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года «Время добрых дел!», в котором приняли участие 30 субъектов социального предпринимательства. Одним из достигнутых эффектов можно считать то, что 70% участников ранее не участвовали в конкурсе;

на череповецком педагогическом форуме презентованы проекты социальных предпринимателей, которые могут быть партнерами учреждений основного и дополнительного образования;

в рамках Дня социального предпринимательства проведена встреча с мэром города, где обсуждались насущные проблемы данного бизнеса;

2019 год в Череповце был объявлен годом сервисности, интересности и креативности. Малый бизнес активно встраивается в сферу развития креативных индустрий. В 2019 году оказано 562 консультации социальным предпринимателям, в том числе большая работа была проведена по оказанию помощи в подготовке пакетов документов на получение субсидии на компенсацию затрат социальных предпринимателей.

Центр международного сотрудничества

В рамках проекта «Центр международного сотрудничества» АГР содействует в установлении партнерских отношений с бизнесом из других стран, а также выводу череповецких компаний на зарубежные рынки.

В 2019 году организованы следующие мероприятия:

официальный визит первого заместителя мэра города Лаврова Д.А.  с целью изучения опыта внедрения принципов построения и внедрения в городском управлении интеллектуальной системы Smart-city в г. Тампере;

прием делегации финских предпринимателей, в том числе сферы обращения с ТБО, соглашение о создании на базе ООО «КМС менеджмент» представительства патентного бюро Колстер, открытие финского визового центра;

визит первого заместителя мэра города Д.А. Лаврова и заместителя мэра по городскому хозяйству в Финляндию в рамках программы визита глав российских регионов в Хельсинки. Основная тема программы – обращение с ТКО;

организация реверсной бизнес-миссии. Вологодскую область посетили 5 предприятий Финляндии (машиностроение, деревообработка, строительство) представители 5-ти норвежских компаний (производство гидравлических систем, лако-красочных покрытий, промышленного оборудования, экспорт ягод);

при содействии торгового представительства России в Финляндии и Финско-Российской торгово-промышленной палаты была проведена тематическая сессия форума «Эко-технологии: модный тренд и базовая потребность», нацеленная на поиск решений для системы обращения с отходами в городе Череповце в рамках Международного промышленного форума.

Обеспечение взаимодействия бизнеса и власти

С целью обеспечения эффективного взаимодействия бизнеса и власти АГР выступает организатором различных форматов встреч. В городе создан координационный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, возглавляемый мэром и рабочая группа Корсовета, работавшая под руководством заместителя мэра. В 2019 году прошло 4 заседания, на которых обсуждались вопросы, связанные с условиями ведения бизнеса: обсуждалось изменение срока рассрочки оплаты арендуемого имущества при реализации субъектами МСП преимущественного права на его приобретение (не менее 5 лет); достигнуты договоренности по определению часов приема предпринимателей в ресурсоснабжающих организациях; выработано решение об изменении подхода к формированию стоимости за размещение НТО: с 1 января необходимо применять при расчете платы средний показатель стоимости размещения 1 кв. метра нестационарного объекта, определенный по результатам проведенных за период 2016-2018 годов торгов, который составляет 3551,32 руб. При этом, коэффициент выравнивания не увеличивать и применять на уровне 2019 года (0,8% для павильонов площадью менее 100 кв м, 0,9% для павильонов более 100 кв м), а также оставить без изменения значения коэффициентов специализации и типа НТО, ежегодное применение коэффициента инфляции; рассмотрены инвестиционные предложения, информация о программах поддержки предпринимательства и другие.

В течение года состоялись встречи с мэром в Клубе деловых людей, встреча с ресурсоснабжающими организациями, несколько встреч с представителями мэрии по вопросу благоустройства территорий, встреча бизнеса с депутатом Государственной Думы Канаевым А.В. Активное взаимодействие ведется с региональным и череповецким отделением Российского Союза промышленников и предпринимателей. АГР содействует в организации и работает в созданных отраслевых группах по выработке предложений, способствующих развитию бизнеса. В частности, были сформулированы предложения, направленные Губернатору Вологодской области, большая часть из которых принята в работу или уже реализована.

Информационная поддержка МСП и пропаганда предпринимательской деятельности

Важным направлением работы является пропаганда предпринимательской деятельности, формирование положительного образа предпринимателя в глазах общественности, информирование бизнеса о существующих мерах поддержки. Комплексная система коммуникаций включает различные инструменты информирования: сайт АГР, медиаканалы, контекстная баннерная интернет-реклама, группы и страницы в социальных сетях, полиграфическая продукция, рассылка по e-mail, медиа-ресурсы партнеров, информационные стенды, личные консультации, выступления на деловых мероприятиях, выезды на предприятия, информационные рассылки и другое. Пресс-центр для бизнеса оказывает услуги по продвижению и позиционированию бизнес-проектов. В 2019 году выпущено 147 пресс-релизов, в результате которых сгенерировано 720 информационных сообщений в СМИ, реализуется проект «Пресс-служба для бизнеса», проведено 428 массовых информационных рассылок. Проведено награждение мэром в честь Дня российского предпринимательства.

Информационно-мониторинговое агентство «Череповец» также ведет активную работу в рамках программы по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце, целью которого является повышение уровня информированности населения о развитии МСП. В 2019 году выпущено 1351 информационное сообщение в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления Череповца по развитию МСП.

Деловые мероприятия

АГР проводит различные деловые мероприятия, направленные на развитие МСП. Так в 2019 году организованы: проектная сессия «Бизнес, меняющий город, с Андреем Крыловым», дискуссионная площадка «Женский бизнес. Секреты успеха», конференция по креативному бизнесу и другие. 19 июня 2019 года состоялось масштабное мероприятие, организованное совместно с фондом развития моногородов «Академия развития моногородов» и «Прошагай город», в которых приняли участие более 300 человек. Крупнейшим деловым мероприятием 2019 года стало проведение 11 декабря Международного промышленного форума «Трансформация промышленного города». Цель форума – поиск векторов изменений экономики промышленного города 2020, поиск инструментов и механизмов трансформации города в современное и комфортное городское пространство, усиление производственной кооперации. В рамках форума также обсуждались вопросы внедрения систем менеджмента предприятий, передовые модели в сфере управления отходов. Форум прошел при поддержке регионального отделения «Союз промышленников и предпринимателей Вологодской области», мэрии города Череповца, Правительства Вологодской области, Фонда развития моногородов, Череповецкого государственного университета, компаний ПАО «Северсталь» и АО «Апатит». В мероприятиях форума приняли участие более 200 человек – представители предприятий, институтов развития и органов власти города Череповца, города Вологды. Также участие в форуме приняли эксперты из Австралии, Финляндии, Москвы и Санкт-Петербурга.

Финансовая поддержка МСП

С 2019 года муниципальной программой предусмотрено мероприятие «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, вошедших в список моногородов (федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»)».

В рамках данного мероприятия проводится субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства – субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, – не более 1,5 млн руб. на одного получателя.

В 2019 году субсидию на возмещение части затрат получили 46 субъектов МСП на общую сумму 50 423,2 тыс. руб.

Кроме того, АГР является совместно с Департаментом экономического развития Вологодской области учредителем АНО «Центр гарантийного обеспечения МСП» и реализует областную программу «Гарантийный фонд» (предоставление поручительств субъектам МСП по кредитам, взятым в банках на развитие бизнеса). В 2019 году предоставлено 28 поручительств на сумму 285,5 млн рублей по кредитам в размере 813,7 млн руб. (из них совместно с АО «Корпорация «МСП» в рамках продукта «Согарантия» предоставлено 3 поручительства на сумму 34,6 млн рублей ), в том числе в Череповце: 10 поручительств на сумму 111,5 млн руб. по кредитам в размере 258 млн руб.

Всего за 2019 год в рамках Программы АГР организовано 90 мероприятий (образовательных, деловых, информационных) с участием около 2 тыс. человек, а также около 600 информационно-пропагандистских мероприятий. В результате мероприятий в Череповце в 2019 году появилось 55 новых субъектов МСП, создано 121 новое рабочее место.

Согласно методике расчета эффективности Программы, показатели эффективности достигнуты, запланированные мероприятия выполнены в установленные сроки, реализация Программы признана эффективной, использование средств городского бюджета признано эффективным.

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

на 2013-2022 год»

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год |  |  |
|  |  |  | план | Факт | % исполнения |
| 1. | Количество мероприятий, направленных на создание и развитие МСП | Ед. | Не менее 66 | 89 | 134 |
| 2. | Количество участников мероприятий, направленных на создание и развитие МСП | Чел. | Не менее 1000 | 1958 | 195 |
| 3. | Количество обученных основам предпринимательской деятельности на безвозмездной основе | # Чел. | Не менее 75 | 90 | 120 |
| 4. | Количество мероприятий, направленных на информационную поддержку МСП и пропаганду предпринимательской деятельности | # Ед. | Не менее 135 | 590 | 437 |
| 5. | Количество оказанных консультаций и услуг | Ед. | Не менее 2400 | 3682 | 153 |
| 6. | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП | Ед. | Не менее 1110 | 1351 | 121 |
| 7. | Количество субъектов МСП, получивших поддержку | Ед. | Не менее 46 | 46 | 100 |
| 8. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами МСП, получившими государственную поддержку | Ед. | Не менее 46 | 111 | 241 |
| 9. | Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе | балл | Не менее 45 | 56,4 | 125 |
| 10. | Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, прошедшими обучение основам предпринимательской деятельности | Ед. | 25 | 59 | 236 |
| 11. | Прирост налоговых поступлений от субъектов МСП, получивших поддержку, к году, предшествующему получению поддержки | % | Не менее 0,1 | 21 | 21000 |