Приложение

к решению Череповецкой

городской Думы

от 02.10.2020 № 112

Информация

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2022 годы

Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на 2014-2022 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2013 № 4807.

Целью Программы является оказание социальной помощи в улучшении жилищных условий молодым семьям, работникам бюджетных учреждений здравоохранения Вологодской области, расположенных на территории города Череповца, ветеранам Великой Отечественной войны (далее – ветераны ВОВ), ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, вставшим на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005 (далее – ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов), гражданам, имеющим трех и более детей.

Программа направлена на решение следующих задач:

предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

оказание социальной помощи в форме социальных выплат на оплату первоначального взноса и субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилья привлеченным на вакантные места врачам в бюджетные учреждения здравоохранения;

создание условий для привлечения молодыми семьями, работниками бюджетных учреждений здравоохранения собственных средств, дополнительных средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы на приобретение жилья;

создание условий для привлечения на вакантные места врачей в бюджетные учреждения здравоохранения;

предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельным категориям граждан, установленным федеральным и областным законодательством в рамках реализации государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы»;

предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей.

Программа реализуется посредством двух подпрограмм и двух основных мероприятий:

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Оказание социальной помощи работникам бюджетных учреждений здравоохранения при приобретении жилья по ипотечному кредиту» (далее – Подпрограмма 2);

Основное мероприятие 1 «Предоставление государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством» (далее – Основное мероприятие 1);

Основное мероприятие 2 «Организация и предоставление денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с областным законодательством (региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)» (далее – Основное мероприятие 2).

Критериями выделения подпрограмм и основных мероприятий являются различные источники и механизмы их финансирования, различные категории получателей социальных выплат, задачи и целевые показатели (индикаторы).

Подпрограмма 1 реализуется в рамках подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1105; ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.

Целью Подпрограммы 1 является оказание социальной помощи в улучшении жилищных условий молодым семьям.

Основные задачи:

предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на приобретение жилья;

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

Социальные выплаты за счет бюджетных средств в размере 30-35% от расчетной стоимости жилого помещения предоставляются молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, имеющим достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной стоимости жилого помещения в части, превышающий размер социальной выплаты.

За 2019 год достигнуты следующие результаты:

получателями социальных выплат признаны 7 молодых семей;

улучшены жилищные условия с помощью средств социальной выплаты на приобретение жилья 7 молодых семей.

Мероприятия осуществляются в рамках софинансирования из средств федерального, областного и городского бюджетов (уровень софинансирования расходного обязательства области за счет средств федерального бюджета определяется исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год).

За отчетный период реализовано бюджетных средств на общую сумму: 5 103,8 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета в сумме 781,6 тыс. руб. (5,36% от социальной выплаты);

средства областного бюджета в сумме 3 301,4 тыс. руб. (22,64% от социальной выплаты);

средства городского бюджета в сумме 1 020,8 тыс. руб. (7% от социальной выплаты).

При приобретении жилых помещений молодыми семьями привлекались внебюджетные источники финансирования: средства кредитных организаций и собственные средства на общую сумму 10 048,6 тыс. руб.

Для дальнейшей реализации Подпрограммы 1 (2020-2022 гг.) денежные средства городского бюджета запланированы на общую сумму 2 323,6 тыс. руб. на 12 молодых семей, в том числе:

2020 год – 1 169,1 тыс. руб. на 4 семьи. В настоящее время все молодые семьи использовали социальную выплату и улучшили жилищные условия;

2021 год – 555,3 тыс. руб. на 4 семьи;

2022 год – 599,2 тыс. руб. на 4 семьи.

Подпрограмма 2 является одной из эффективных мер по привлечению в сферу здравоохранения кадровых ресурсов путем установления на муниципальном уровне дополнительных мер социальной помощи на приобретение жилья.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с:

решением Череповецкой городской Думы от 29.10.2013 № 186 «Об установлении мер социальной помощи»;

постановлением мэрии города от 22.11.2013 № 5537 «О предоставлении социальных выплат».

Целью Подпрограммы 2 является оказание социальной помощи в улучшении жилищных условий работникам бюджетных учреждений здравоохранения.

Достижение цели осуществляется путем решения следующих задач:

оказание социальной помощи в форме социальных выплат на оплату первоначального взноса и субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилья врачам, привлеченным на вакантные места в бюджетные учреждения здравоохранения;

создание условий для привлечения работниками бюджетных учреждений здравоохранения собственных средств, дополнительных средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы на приобретение жилья;

создание условий для привлечения на вакантные места врачей в бюджетные учреждения здравоохранения.

Правом на получение социальных выплат обладают нуждающиеся в жилье работники, являющиеся гражданами Российской Федерации, поступившие по основному месту работы на должности врачей, при условии прибытия их из других муниципальных образований Вологодской области, субъектов Российской Федерации или иных государств, поступления по основному месту работы из организаций, не относящихся к бюджетным учреждениям здравоохранения Вологодской области, расположенных на территории города Череповца, либо после окончания высшего учебного заведения, в срок не позднее 24 месяцев с даты заключения трудового договора с учреждением.

Социальные выплаты предоставлялись работнику для приобретения жилого помещения по ипотечному кредиту (займу) безвозмездно при условии, что он обязуется отработать в бюджетном учреждении здравоохранения в течение 10 лет с даты назначения ежемесячных социальных выплат.

Социальные выплаты были предназначены для оплаты первоначального взноса, который составлял 20% от расчетной стоимости жилого помещения (единовременная выплата на оплату первоначального взноса), и субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилого помещения (ежемесячные выплаты).

За 2019 год достигнуты следующие результаты:

на вакантные места в бюджетные учреждения здравоохранения привлечено 4 врача (получили социальные выплаты для оплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу);

получили социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу) 44 врача (с нарастающим итогом с 2014 года).

Социальные выплаты в рамках Подпрограммы 2 предоставляются за счет средств городского бюджета.

За отчетный период предоставлено социальных выплат на общую сумму 4  570,2 тыс. руб.

При приобретении жилых помещений врачами были привлечены средства кредитных организаций, а также собственные средства на общую сумму 6 531,8 тыс. руб.

Для дальнейшей реализации Подпрограммы 2 (2020-2022 гг.) запланированы денежные средства городского бюджета в общей сумме 22 612,1 тыс. руб.:

2020 год – 6 371,1 тыс. руб.;

2021 год – 7 792,9 тыс. руб.;

2022 год – 8 448,1 тыс. руб.

С 2020 года в целях повышения привлекательности программы и привлечения в бюджетные учреждения здравоохранения работников решением Череповецкой городской Думы от 27.03.2020 № 35 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 29.10.2013 № 186 «Об установлении мер социальной помощи» установлены меры социальной помощи в виде предоставления единовременной социальной выплаты при приобретении жилого помещения. Единовременная социальная выплата установлена в размере 500,0 тыс. руб. С учетом вносимых изменений единовременные выплаты в 2020 году смогут получить 7 работников бюджетных учреждений здравоохранения.

Лицам, которым уже назначена ежемесячная социальная выплата до вступления в силу решения Череповецкой городской Думы от 27.03.2020 № 35, указанная выплата предоставляется по ранее действующему порядку.

Основное мероприятие 1 предусматривает предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленным федеральным и областным законодательством в рамках государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» за счет средств федерального бюджета.

Целью Основного мероприятия 1 является оказание социальной помощи в улучшении жилищных условий ветеранам ВОВ, ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Достижение цели Основного мероприятия 1 осуществляется путем решения следующих задач:

предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранам ВОВ 1941-1945 годов;

предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан: ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.

За 2019 год при реализации основного мероприятия 1 были достигнуты следующие результаты:

признаны получателями единовременной денежной выплаты (далее – ЕДВ) 27 граждан, в том числе: ветераны ВОВ – 2, ветераны боевых действий – 18, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов – 7;

улучшили жилищные условия с использованием ЕДВ (с учетом граждан –получателей ЕДВ прошлого года) 25 граждан, в том числе: ветераны ВОВ – 1, ветераны боевых действий – 18, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов – 6;

реализовано денежных средств федерального бюджета на общую сумму 18 465,8 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета ежегодно предусматривается в законе Вологодской области об областном бюджете на соответствующий год.

Прогнозные объемы бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. по субвенциям из областного бюджета на обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, составляют 29 532,0 тыс. руб., в том числе: в 2020 году – 8 988,0 тыс. руб., в 2021 году – 10 272,0 тыс. руб., в 2022 году – 10 272,0 тыс. руб. Денежные средства на обеспечение жильем ветеранов ВОВ областным законом не предусмотрены.

При выделении указанных объемов финансирования будут решены жилищные вопросы 46 граждан.

По состоянию на 06.08.2020 свидетельства о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета выданы 3 ветеранам боевых действий и 3 инвалидам; 1 ветеран боевых действий и 1 инвалид приобрели жилые помещения.

Основное мероприятие 2

Включение в муниципальную программу Основного мероприятия 2 обусловлено тем, что с 01.01.2019 законом Вологодской области от 08.04.2015 № 3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области» предусмотрено предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, состоящим на учете.

Основное мероприятие 2 реализуется в соответствии с законом Вологодской области от 08.04.2015 № 3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области», в рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», в которых одним из мероприятий является предоставление денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с областным законодательством.

Целью Основного мероприятия 2 является оказание социальной поддержки многодетным семьям в виде предоставления единовременной денежной выплаты взамен земельного участка.

Достижение цели Основного мероприятия 2 осуществляется путем предоставления единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей.

За 2019 год достигнуты следующие результаты:

принято 357 решений о предоставлении единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющих трех и более детей;

улучшили жилищные условия 357 многодетных семей;

освоено бюджетных средств в сумме 80 100,96 тыс. руб., в том числе единовременная выплата – 79 592,99 тыс. руб., административные расходы – 500,97 тыс. руб.

На 2020-2022 гг. денежные средства на предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка запланированы для 1 071 гражданина (ежегодно по 357 выплат).

По состоянию на 06.08.2020 предоставлено 247 выплат гражданам, имеющим трех и более детей.

По итогам реализации Программы за 2019 год:

улучшены жилищные условия 7 молодых семей и 4 работников бюджетных учреждений здравоохранения;

привлечены на вакантные места в бюджетные учреждения здравоохранения 4 специалиста;

улучшены жилищные условия 25 граждан из числа ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;

привлечено в жилищную сферу средств банков и собственных средств граждан на сумму 16 580,4 тыс. руб.;

предоставлена  единовременная денежная выплата взамен предоставления земельного участка 357 гражданам, имеющим трех и более детей.

Планируемые результаты Программы на 2020-2022 гг.:

улучшить жилищные условия минимум 12 молодых семей и 27 работников бюджетных учреждений здравоохранения;

привлечь на вакантные места в бюджетные учреждения здравоохранения 27 специалистов;

улучшить жилищные условия 46 граждан из числа ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;

привлечь в жилищную сферу средства банков и собственные средства граждан на сумму 48 243,9 тыс. руб.;

предоставить 1 071 гражданину, имеющему трех и более детей, единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка.