Приложение

к решению Череповецкой

городской Думы

от 30.10.2020 № 141

Информация

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности

в городе Череповце» на 2014-2022 годы»

Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2022 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 08.10.2013 № 4730.

В структуру муниципальной программы включены три подпрограммы:

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Череповце»;

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Череповце»;

«Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца».

Целями муниципальной программы являются: повышение уровня социальной безопасности проживания в городе, создание условий для повышения уровня социальной активности населения города.

Задачами муниципальной программы являются:

повышение результативности профилактики преступлений и иных правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних;

повышение безопасности дорожного движения в городе;

участие в создании условий, препятствующих распространению психоактивных веществ и обеспечивающих сокращение уровня злоупотребления психоактивными веществами населением города.

Объем финансирования муниципальной программы на 2019 год составил 10 млн 900,9 тыс. рублей, по итогам данного года реализовано – 10 млн 850,4 тыс. рублей.

Использование бюджетных средств Программы – эффективное (99,5%).

Объем финансирования на 2020 год составил 50733,6 тыс. рублей (из них 37 906,4 тыс. руб. – из областного бюджета, выделенных на антитеррористическую защищенность муниципальных объектов, на текущий момент заблокированы).

В рамках реализации мероприятия «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» запланированы мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов спорта и образования. С этой целью в городском бюджете на 2020 год были выделены:

на места массового пребывания – 4 млн 501,4 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 4 млн 276,3 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета (софинансирование – 5%) – 225,1 тыс. рублей;

на объекты спорта – 5 млн 279,1 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии областного бюджета – 5 млн 15,1 тыс. рублей, за счет городского бюджета (софинансирование – 5%) – 264 тыс. рублей;

на объекты образования – 30 млн 121,1 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии областного бюджета – 28 млн 615 тыс. рублей, за счет городского бюджета (софинансирование – 5%) – 1 млн 506 тыс. рублей.

По итогам реализации мероприятий Программы значение основных показателей достигнуто:

процент выполнения показателя «Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения» составил 106,6;

процент выполнения показателя «Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет» – 130,0;

процент выполнения показателя «Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших)» составил 186,7.

При этом не достигнуты значения показателей, источником данных которых является БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» (далее – диспансер), что связано с ведомственной отчетностью диспансера (ввиду отсутствия в диспансере сведений об умерших и выбывших из региона в 2018-2019 годах. Сведения были получены в декабре 2019 года и будут учтены в статистике в первом квартале следующего года).

Вместе с тем, по результатам исполнения всех показателей Программы процент эффективности реализации Программы составил – 161,8.

По итогам первого полугодия 2020 года значение основных показателей в целом выполняется, в том числе по показателям БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2», а также по показателю снижения подростковой преступности (по результатам профилактической работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города и субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних уровень подростковой преступности снизился на 39,5% (с 76 до 46 преступлений), за исключением показателей, включенных в Программу с 2020 года по обеспечению комплексной антитеррористической защищенности муниципальных объектов в связи с блокировкой денежных средств.

Информация о реализации Программы по исполнению основных плановых значений показателей за 2019 год (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год план | 2019 год факт | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения | Ед. | 1492 | 1400 | 106,6 |
| 2. | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет | % | 1,3 | 1,0 | 130,0 |
| 3. | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) | Ед. | 2,8 | 1,5 | 186,7 |
| 4. | Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм | % | -4 | -2,6 | 65,0 |
| 5. | Прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания | % | -5 | 3,8 | 0,0 |

Достижение целевых показателей Программы обеспечила реализация следующих мероприятий.

В 2019 году в рамках решения задачи «Повышение результативности профилактики преступлений и иных правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних» проведены мероприятия, направленные на предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних. Разработаны электронные памятки (совместно с благотворительным фондом «Дорога к дому») «Родители, будьте внимательны к своим детям», «Психологическая поддержка, доброе участие в жизни подростков помогут избежать трагедии» (для родителей), «Административная ответственность». Памятки распространены субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

14.05.2019 на городском межведомственном совещании общеобразовательных школ по подготовке к проведению мероприятий «Последний звонок» и «Выпускной бал» распространены памятки по вопросам административного законодательства в отношении несовершеннолетних среди родителей (законных представителей) выпускников. Информация также размещена на официальных сайтах школ.

Проведены городская межведомственная операция и акции «Зимние каникулы», «Внимание, выпускник!», «Условник-подросток», «Безопасное лето», «Безопасные окна», реализованы мероприятия областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток».

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Череповца (далее – КДНиЗП) с 01.04.2018 по 30.09.2019 координировала реализацию муниципального социального проекта «Служба комплексного сопровождения «Семья». Проект реализован муниципальным образованием «Город Череповец» с использованием гранта, предоставленного фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при поддержке целевой благотворительной программы «Дорога к дому» компании «Северсталь».

В ходе программы временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2019 году трудоустроено 210 человек.

В первом полугодии 2020 года проведена городская межведомственная операция «Зимние каникулы» (постановление мэрии города от 25.12.2019 № 6257 «Об утверждении плана мероприятий по проведению городской межведомственной операции «Зимние каникулы» в городе Череповце»). В весенне-летний период 2020 года организована акция «Безопасные окна».

Распространены памятки «Сохранность здоровья и жизни Вашего ребенка в Ваших руках», «Родители, будьте внимательны к своим детям».

Проведено пять мероприятий городского семинара «Организация работы с детьми и их семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в условиях образовательных учреждений».

В рамках участия в профилактике терроризма и экстремизма в 2019 году проведено семь заседаний городской антитеррористической комиссии, в первом полугодии 2020 года – 2 заседания.

Во исполнение реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» постановлением мэрии города от 23.08.2019 № 4101 утвержден Перечень мест массового пребывания людей муниципального образования «Город Череповец», который включает 10 объектов.

В отношении всех мест массового пребывания людей, включенных в Перечень, проведено категорирование и разработаны паспорта безопасности.

Управлением экономической политики мэрии города по согласованию с правообладателями торговых объектов проведены обследования 35 торговых объектов.

В 2019 году проведено 4 заседания межведомственной комиссии по противодействию экстремисткой деятельности, в первом полугодии 2020 года – 1 заседание.

По мероприятию «Привлечение общественности к охране общественного порядка» организована деятельность 22 филиалов Центра профилактики правонарушений (далее – ЦПП), которые располагаются в каждом микрорайоне города. За 2019 год уполномоченными по работе с населением ЦПП выявлено 11889 нарушений. Посещено 2188 граждан, состоящих на профилактическом учете в ЦПП, проведено 6583 профилактические беседы. Уполномоченными по работе с населением принято в филиалах ЦПП 1583 гражданина.

За первое полугодие 2020 года уполномоченными по работе с населением ЦПП выявлено 4841 нарушение, посещено лиц, состоящих на профилактическом учете – 1446, проведено 2735 профилактических бесед.

Реализован комплексный план мероприятий по обеспечению порядка в общественных местах, предназначенных для отдыха горожан, на 2019 год. По итогам реализации в период с 17.05.2019 по 28.09.2019 в рамках совместных рейдовых мероприятий сотрудников ОБППС УМВД России по г. Череповцу, УУП УМВД России по г. Череповцу, ЦПП и народных дружинников в парках и скверах, на территориях детских площадок проведено 1724 профилактические беседы, составлено 110 административных протоколов.

В 2019 году проведено 6 заседаний городского штаба народных дружин, в первом полугодии 2020 года – 3 заседания.

21.03.2019 в мэрии города состоялся V городской слет народных дружин города Череповца.

В 2019 году народная дружина 105 микрорайона города приняла участие в областном конкурсе «Лучшая народная дружина» и согласно итогам заняла первое место.

Осуществлена социальная поддержка 109 членам народных дружин, участвующим в охране общественного порядка и профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Город Череповец».

В ходе реализации правового информирования граждан и создания условий для участия граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на противодействие развитию негативных явлений в обществе уполномоченными по работе с населением за 2019 год принято в филиалах ЦПП 1583 гражданина (в первом полугодии 2020 года – 489), проведено 87 заседаний Советов профилактики правонарушений микрорайонов города (в первом полугодии 2020 года – 20).

За 2019 год мэром города, заместителями мэра города, руководителями органов мэрии проведено 562 приема граждан. Всего в ходе приемов принято 1154 человека.

За первое полугодие 2020 года мэром города, заместителями мэра города, руководителями органов мэрии проведено 108 приемов граждан. Всего в ходе приемов принято 249 человек.

За отчетный период, с 1 января по 31 декабря 2019 года, в эфир городских и региональных СМИ в информационном пространстве города Череповца вышло более 2137 сообщений, направленных на профилактику правонарушений (за первое полугодие 2020 года – 913 сообщений).

В целях повышения безопасности дорожного движения городским штабом юных инспекторов реализованы мероприятия, направленные на пропаганду Правил дорожного движения, выработку навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города: День памяти жертв в дорожно-транспортных происшествиях, акции «Белые ангелы», «Внимание, дети», «Дисциплинированный водитель».

В образовательных учреждениях организовано неукоснительное соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки групп детей автобусами».

По мероприятию «Участие в создании условий, препятствующих распространению психоактивных веществ и обеспечивающих сокращение уровня злоупотребления психоактивными веществами населением города» проведено 4 заседания городской антинаркотической комиссии (в первом полугодии 2020 года – 2 заседания), проведено 4 заседания рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним (в первом полугодии 2020 года – 2 заседания).

Рабочей группой проведен мониторинг 193 торговых предприятий, в 27 торговых предприятиях зафиксирована продажа алкогольной продукции несовершеннолетним (13,9%; аналогичный период прошлого года: 192 торговых объекта, 27 продаж, 14%). Материалы направлены в УМВД России по городу Череповцу и территориальные отделы Роспотребнадзора для принятия решения о возбуждении дел об административных правонарушениях. В первом полугодии 2020 года проведен мониторинг 34 торговых предприятий, в 7 торговых предприятиях зафиксирована продажа алкогольной продукции несовершеннолетним (20,6%; аналогичный период прошлого года: 96 торговых объекта, 10 продаж, 10,4%).

В марте и ноябре 2019 года, а также в марте 2020 года состоялись 1 и 2 этапы всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

На территории города сотрудниками правоохранительных органов проведена операция «Мак-2019». Цель оперативно-профилактического мероприятия – выявление, предупреждение и ликвидация незаконных посевов мака, конопли и других наркосодержащих растений, а также ликвидация очагов их произрастания.

Реализуется межведомственный план по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце на 2017-2020 годы.

С 01.06.2019 по 30.06.2019 в рамках Международного дня борьбы с наркоманией проведено 487 мероприятий с охватом 4819 участников: воспитанников образовательных организаций, родителей, представителей субъектов профилактики, общественных организаций и волонтеров.

Подготовлено и размещено 1119 информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ (освещение темы алкоголь, табак, наркотики – 779 сообщений в СМИ и трансляция роликов на экранах школ). В первом полугодии 2020 года – 177 материалов.

Вместе с тем существуют актуальные проблемы, связанные с ростом дистанционных мошенничеств, социальных краж, требующие незамедлительного реагирования. Для решения указанных негативных тенденций запланированы и реализуются дополнительные мероприятия:

реализация плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце на 2020 год;

организация деятельности рабочей группы по ресоциализации несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы, при КДНиЗП (Положение и состав рабочей группы утверждены постановлением КДНиЗП от 10.02.2020);

создание и функционирование межведомственной рабочей группы по социальной адаптации и ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, для оказания адресно-личностной помощи при городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.