


ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


30.04.2021 № 1870



О внесении изменений 
в постановление мэрии города 
от 14.10.2019 № 4879

	
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города от 10.11.2011 № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности города Череповца на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением мэрии города от 14.10.2019 № 4879 (в редакции постановления мэрии города от 01.04.2021 № 1421), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы графы «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы», «Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы», «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета», «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«
	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
	1. Количество мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инвестиционного потенциала.
2. Количество участников мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инвестиционного потенциала.
3. Количество оказанных консультаций и услуг.
4. Количество новых субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку.
5. Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию малого и среднего предпринимательства.
6. Объем инвестиций.
7. Количество резидентов ТОСЭР.
8. Количество инвестиционных проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца.
9. Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок.
10. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку.
11. Количество вновь созданных рабочих мест.
12. Разработка плана стратегического развития территории города (мастер-плана).
13. Оценка субъектами малого и среднего предпринимательства комфортности ведения бизнеса в городе.
14. Увеличение количества объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
15. Количество заключений об оценке регулирующего воздействия проектов МПА и по результатам экспертизы МПА (показатель исключен с 31.12.2020).
16. Место в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА (показатель введен с 01.01.2021).
[bookmark: _Hlk62570767]17. Количество баз данных, используемых для проведения аналитической работы и формирования прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала.

	Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы
	Общее финансирование муниципальной программы на реализацию программы составит 154 983,5 тыс. руб., в том числе:
2020 г. –  64 266,3 тыс. руб.,
2021 г. - 29 468,6 тыс. руб.,			
2022 г. - 20 416,2 тыс. руб.,
2023 г. - 20 416,2 тыс. руб.,
2024 г. - 20 416,2 тыс. руб.

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 88 165,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2020 г. – 15 004,6 тыс. руб.,
2021 г. - 25 079,6 тыс. руб.,			
2022 г. - 16 027,2 тыс. руб.,
2023 г. - 16 027,2 тыс. руб.,
2024 г. - 16 027,2 тыс. руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
	Количественные показатели конечного результата:
1. Количество мероприятий, направленных на развитие предпринимательства, будет составлять ежегодно не менее 226 единиц к 2024 году.
2. Количество участников мероприятий будет составлять ежегодно не менее 1200 единиц к 2024 году.
3. Количество оказанных консультаций к 2024 году - не менее 2460 единиц в год.
4. К 2024 году количество новых субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку, должно составить 115 единиц.
5. Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию малого и среднего предпринимательства должно составить ежегодно не менее 1250 единиц к 2024 году.
6. Суммарный объем инвестиций должен составить не менее 2605.0 млн. рублей в 2024 году.
7. Количество резидентов ТОСЭР должно составить не менее 36 единиц в 2024 году.
8. Суммарное количество инвестиционных проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца должно составить не менее 59 единиц в 2024 году.
9. Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок должно составить не менее 50 ед. в 2024 году.
10. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в 2020 году составило 43 единицы.
11. Количество вновь созданных рабочих мест должно составить не менее 1862 единиц к 2024 году.
12. Разработка плана стратегического развития территории города (мастер-плана) в 2021 году.
13. Оценка субъектами малого и среднего предпринимательства комфортности ведения бизнеса в городе должна возрасти с 50 баллов в 2020 году до 55 баллов в 2024 году.
14. Ежегодное увеличение в период до 2024 года количества объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, должно составить не менее 10%.
15. Количество заключений об оценке регулирующего воздействия проектов МПА и по результатам экспертизы МПА в 2020 году должно составить не менее 50 единиц (показатель исключен с 31.12.2020).
16. Место в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА (показатель введен с 01.01.2021) в период до 2024 года должно быть не ниже второго.
17. Количество баз данных, используемых для проведения аналитической работы и формирования прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала, должно составлять не менее 1 ед. в год, начиная с 2021 года.


».
1.2. В разделе 2 «Приоритеты в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые результаты выполнения Программы, сроки реализации Программы»:
1.2.1 Подраздел «Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих ожидаемых результатов» дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Количество баз данных, используемых для проведения аналитической работы и формирования прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала, должно составлять не менее 1 ед. в год, начиная с 2021 года».
1.2.2. Мероприятие 3 изложить в новой редакции:
«Мероприятие 3
Организация деятельности по созданию и ведению баз данных, используемых для проведения аналитической работы и формирования прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала».
1.2.3. Дополнить мероприятием 4 следующего содержания:
«Использование нежилых помещений, предоставленных органами местного самоуправления организациям инфраструктуры поддержки МСП (в соответствии с приложением 2 к муниципальной программе)».
1.3. В разделе 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»:
1.3.1. Таблицу 3 «Общий объем финансирования муниципальной программы на 2020 - 2024 гг.» изложить в новой редакции:
«
	2020 год
	64 266,3

	2021 год
	29468,6

	2022 год
	20416,2

	2023 год
	20416,2

	2024 год
	20416,2

	ВСЕГО
	154983,5


».
1.3.2. Таблицу 4 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств городского бюджета на 2020 - 2024 гг.» изложить в новой редакции:


«
	2020 год
	15004,6

	2021 год
	25079,6

	2022 год
	16027,2

	2023 год
	16027,2

	2024 год
	16027,2

	ВСЕГО
	88165,8


».

1.4. Раздел 6 «Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере МСП» дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Количество баз данных, используемых для проведения аналитической работы и формирования прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала, должно составлять не менее 1 ед. в год, начиная с 2021 года».
[bookmark: _Hlk65664224]1.5. Раздел 8 «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы» дополнить пунктом 17 следующего содержания: 
«17. Количество баз данных, используемых для проведения аналитической работы и формирования прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала, должно составлять не менее 1 ед. в год, начиная с 2021 года.
Единица измерения: единица.
Определение показателя: количество баз данных, используемых для проведения аналитической работы и фомирования прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства, созданных в Агентстве Городского Развития, подтвержденных скриншотами, содержащими информацию о наполнении базы, и минимум одним аналитическим или прогнозным материалом, подготовленным с использованием информации из данной базы.
Алгоритм расчета показателя: суммарное количество используемых баз данных в течение отчетного года из числа созданных Агентством Городского Развития, не ранее 2021 года.
Периодичность сбора данных: по итогам полугодия, по состоянию на 1 июля и ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным.
Источник данных: отчеты АНО АГР».
1.6. Раздел 9 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений целевых индикаторов муниципальной программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов по итогам календарного года.
Периодичность оценки эффективности выполнения Программы определяется периодичностью сбора информации при проведении мониторинга целевых индикаторов.
[bookmark: sub_91]1. Оценка достижения плановых показателей.
При проведении оценки эффективности выполнения муниципальной программы анализируется информация о достижении значений целевых индикаторов и производится расчет значения интегрального показателя.
Расчет значения интегрального показателя проводится в следующей последовательности:
1) определение коэффициентов значимости каждого целевого индикатора с точки зрения решения задач муниципальной программы. Коэффициенты значимости мероприятия (З) выражаются числом в интервале [0;1]. Сумма коэффициентов значимости мероприятий равна единице. Значения коэффициентов значимости предлагаются в размерах, указанных в таблице:

Таблица 6. Коэффициенты значимости целевых
индикаторов муниципальной программы
	№
п/п
	Наименование индикатора
	Коэффициент

	1
	Количество мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инвестиционного потенциала
	0.05

	2
	Количество участников мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инвестиционного потенциала
	0.1

	3
	Количество оказанных консультаций и услуг
	0.07

	4
	Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку
	0.05

	5
	Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП
	0.05

	6
	Объем инвестиций
	0.05

	7
	Количество резидентов ТОСЭР
	0.06

	8
	Количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца
	0.1

	9
	Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок
	0.06

	10
	Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку
	0.07

	11
	Количество вновь созданных рабочих мест
	0.06

	12
	Разработка плана стратегического развития территории города (мастер-плана)
	0.05

	13
	Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе
	0.05

	14
	Увеличение количества объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП
	0.05

	15
	Количество заключений об оценке регулирующего воздействия проектов МПА и по результатам экспертизы МПА (показатель исключен с 31.12.2020)
	0.05

	16
	Место в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА (показатель введен с 01.01.2021)
	0.05

	17
	Количество баз данных, используемых для проведения аналитической работы и формирования прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала
	0.03

	
	ИТОГО
	1.00



Реализация муниципальной программы считается эффективной, если интегральный показатель равен или больше 1;
2) расчет степени достижения запланированных на оцениваемый период значений целевых индикаторов.
Степень достижения запланированного на оцениваемый период значения целевого индикатора (Д) рассчитывается как соотношение фактического и планового значений отдельно для каждого целевого индикатора;
3) расчет средней степени выполнения мероприятий.
Интегральный показатель исполнения муниципальной программы (ИП) определяется как сумма взвешенных по значимости степеней достижения соответствующих показателей по следующей формуле:

[image: base_23647_183292_32768]

где:
N - количество показателей;
i - номер показателя;
З - коэффициент значимости мероприятия;
Д - степень достижения запланированного на оцениваемый период значения целевого индикатора.
[bookmark: sub_93]2. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:
[image: ]
где:
[image: ] - значение индекса достижения запланированного уровня затрат;
[image: ] - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы;
[image: ] - объем средств, утвержденный в городском бюджете на реализацию муниципальной программы.
Эффективным является использование городского бюджета при значении показателя равного или более 95%».
1.7. В приложении 1 к муниципальной программе таблицы 1 - 4 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Установить, что пункт 1 настоящего постановления в части изменений методики оценки эффективности муниципальной программы вступает в силу с 01.01.2020.
3. Изменения по объемам финансового обеспечения на 2021 год вступают в силу со дня вступления в силу решения Череповецкой городской Думы «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 08.12.2020 № 161 «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», предусматривающего соответствующие изменения.
4. Постановление подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.



Мэр города	В.Е. Германов
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Приложение 
к постановлению мэрии города 
[bookmark: _GoBack]от 30.04.2021 № 1870

Приложение 1 
к муниципальной программе


Таблица 1

Информация о показателях (индикаторах)
муниципальной программы и их значениях

	№
п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значение показателя
	Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями

	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	

	1
	Количество мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инвестиционного потенциала 
	Ед.
	Не менее 226
	Не менее 226
	Не менее 226
	Не менее 226
	Не менее 226
	Э2.5. Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития, ед. в год.
Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе

	2
	Количество участников мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инвестиционного потенциала 
	Чел.
	Не менее 1200
	Не менее 1200
	Не менее 1200
	Не менее 1200
	Не менее 1200
	Э2.5. Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа города, развитие сотрудничества с федеральными, региональными институтами развития, ед. в год.
Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе

	3
	Количество оказанных консультаций и услуг
	Ед.
	Не менее 
8000
	Не менее 2460

	Не менее 2460
	Не менее 2460
	Не менее 2460
	Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе

	4
	Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку
	Ед.
	55
	70
	85
	100
	115
	Э3.8. Доля субъектов МСП, работающих в сфере услуг.
Э6. Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, в т.ч. в городской бюджет

	5
	Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП
	Ед.
	Не менее 1250
	Не менее 1250
	Не менее 1250
	Не менее 1250
	Не менее 1250
	Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе

	6
	Объем инвестиций
	Млн. руб.
	984
	1500
	1800
	2000
	2605
	Э2.1. Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете города (накопительно с 2013 г.).
Э2.3. Количество проектов, принятых на инвестиционном совете мэрии города Череповца

	7
	Количество резидентов ТОСЭР
	Ед.
	18
	23
	28
	32
	36
	Э2.4. Количество резидентов ТОСЭР (нарастающим итогом).
Э2.3. Количество проектов, принятых на инвестиционном совете мэрии города Череповца

	8
	Количество инвестиционных проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца
	Ед.
	43
	47
	51
	55
	59
	Э2.3. Количество проектов, принятых на инвестиционном совете мэрии города Череповца.
Э2.1. Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете города (накопительно с 2013 г.)

	9
	Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок
	Ед.
	50
	50
	50
	50
	50
	Э2.2. Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок

	10
	Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку
	Ед.
	31
	-[footnoteRef:1] [1:  Плановые значения показателей будут уточнены при доведении лимитов бюджетных обязательств муниципальному образованию «Город Череповец» из бюджетов вышестоящих уровней.] 

	-1
	-1
	-1
	Э3.8. Доля субъектов МСП, работающих в сфере услуг.
Э6. Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, в т.ч. в городской бюджет

	11
	Количество вновь созданных рабочих мест
	Ед.
	316
	446
	446
	377
	277
	Э1. Количество новых рабочих мест (накопит.).
Э6. Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, в т.ч. в городской бюджет

	12
	Разработка плана стратегического развития территорий города (мастер-плана)
	Ед.
	0
	1
	0
	0
	0
	Э2.2. Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок

	13
	Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе
	Балл
	Не менее 50
	Не менее 52
	Не менее 55
	Не менее 55
	Не менее 55
	Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе

	14
	Увеличение количества объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП
	Процент
	Не менее 10
	Не менее 10
	Не менее 10
	Не менее 10
	Не менее 10
	Э6. Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, в т.ч. в городской бюджет;
Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе

	15
	Количество заключений об оценке регулирующего воздействия проектов МПА и по результатам экспертизы МПА[footnoteRef:2] [2:  Показатель исключен с 31.12.2020.] 

	Ед.
	Не менее 50
	Не менее 50
	Не менее 50
	Не менее 50
	Не менее 50
	Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе

	16
	Место в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА[footnoteRef:3]  [3:  Показатель введен с 01.01.2021.] 

	Ед.
	-
	Не ниже 2
	Не ниже 2
	Не ниже 2
	Не ниже 2
	Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе

	17
	Количество баз данных, используемых для проведения аналитической работы и формирования прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала
	Ед.
	0
	1
	1
	1
	1
	Э2.1. Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете города (накопительно с 2013 г.).
Э9. Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе.





Таблица 2

[bookmark: P902]Перечень основных мероприятий муниципальной программы

	№
п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Последствия нереализации основного мероприятия
	Связь с показателями муниципальной программы

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	1
	Основное мероприятие 1
Формирование инфраструктуры поддержки МСП
	АНО АГР
	2020 год
	2024 год
	Качественная и своевременная реализация комплекса мер и услуг, направленных на поддержку и развитие субъектов МСП.
Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку, к 2024 году составит не менее 115.
Обеспечение устойчивого функционирования организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП в городе.
Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к услугам, сервисам, мерам поддержки, необходимым для начала и ведения предпринимательской деятельности.
Рост объема инвестиций.
	Невозможность реализации комплекса мер и услуг, направленных на поддержку и развитие МСП, недостижение целей программы.
Сокращение объема инвестиций, в реализацию проектов на территории города Череповца, инвестиционная деградация территории.
снижение уровня инвестиционной привлекательности территории города
	- Количество мероприятий,
- количество участников мероприятий,
- количество оказанных консультаций и услуг,
- количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку,
- объем инвестиций;
- количество проектов, принятых на инвестиционном совете мэрии города Череповца;
- количество предлагаемых городом инвестиционных площадок;
- оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе;
- количество баз данных, используемых для проведения аналитической работы и формирования прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала

	1.1
	Оказание комплекса услуг для субъектов МСП, инвесторов, граждан, желающих создать свой бизнес
	АНО АГР
	2020 год
	2024 год
	Обеспечение доступными услугами субъектов МСП и физических лиц, желающих создать свой бизнес, путем оказания консультаций и услуг по вопросам создания и ведения бизнеса.
Рост объема инвестиций.
	
	

	1.2
	Организация мероприятий, направленных на создание и развитие МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», повышение инвестиционной привлекательности города, информационную поддержку и пропаганду предпринимательской деятельности
	АНО АГР
	2020 год
	2024 год
	Повышение уровня предпринимательских компетенций и информированности бизнеса, выстраивание конструктивного диалога между бизнесом и властью, расширение рынков сбыта МСП, развитие благоприятной деловой среды, информирование об инвестиционных возможностях муниципального образования
	
	

	1.3
	Организация деятельности по созданию и ведению базы данных, используемых для проведения анализов и формирования прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала 
	АНО АГР
	2021 год
	2024 год
	Наличие информации для разработки анализов и прогнозов в сфере МСП и инвестиционного потенциала
	
	

	1.4
	Использование нежилых помещений, предоставленных органами местного самоуправления организациям инфраструктуры поддержки МСП (в соответствии с приложением 2 к муниципальной программе)
	АНО АГР
	2020 год
	2024 год
	Осуществление деятельности организаций, входящих в инфраструктуру поддержки МСП
	
	

	2
	Основное мероприятие 2
Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по поддержке развитию МСП, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в городе Череповце
	МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец»
	2020 год
	2024 год
	Повышение информированности населения и бизнеса о развитии МСП, формирование положительного имиджа предпринимательства
	Отсутствие информации у субъектов МСП и граждан, желающих создать свой бизнес
	Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП

	3
	Основное мероприятие 3
Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, вошедших в список моногородов» (федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»)
	Мэрия города
	2020
	2024
	Реализация программы поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах
	Сдерживание появления новых субъектов бизнеса и развития действующего бизнеса в социальной сфере
	Количество субъектов МСП, получивших поддержку

	3.1
	Мероприятие 1. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельности в сфере социального предпринимательства
	Мэрия города
	2020
	2020
	Развитие социального предпринимательства, появление новых рабочих мест, созданных получателями финансовой поддержки
	Риск прекращения осуществления деятельности субъектами МСП, осуществляющими деятельность в сфере социального предпринимательства
	Количество субъектов МСП, получивших поддержку

	3.2
	Мероприятие 2. Вовлечение бизнес-сообщества в процесс правового регулирования через проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Череповца и экспертизу действующих НПА
	Мэрия города
	2020
	2024
	Снижение административных барьеров для бизнеса, повышение эффективности принятия нормативно-правовых актов и улучшение тем самым инвестиционной привлекательности города
	Отсутствие анализа проектов нормативно-правовых актов с целью выявления в них положений, приводящих к избыточным административным и другим ограничениям в предпринимательской деятельности, а также к необоснованным расходам для бизнеса
	Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе

	4
	Основное мероприятие 4
Имущественная поддержка субъектов МСП
	Мэрия города
	2020 год
	2024 год
	Количество объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП к 2024 году
	Уменьшение объема налоговых поступлений от субъектов МСП в консолидированный бюджет области, в т.ч. в городской бюджет, оценки субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе
	Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе



Таблица 3

[bookmark: P1008]Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет собственных средств городского бюджета

	№
п/п
	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы (тыс. руб.), год

	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности города Череповца на 2020 - 2024 годы»
	Всего
	15 004,6
	25 079,6
	16 027,2
	16 027,2
	16 027,2

	
	
	Мэрия города, АНО АГР
	15 004,6
	25 079,6
	16 027,2
	16 027,2
	16 027,2

	1
	Основное мероприятие 1. Формирование инфраструктуры поддержки МСП
	Мэрия города, АНО АГР
	14 551,3
	25 079,6
	16 027,2
	16 027,2
	16 027,2

	2
	Основное мероприятие 2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по поддержке и развитию МСП,  а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в городе Череповце
	МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец»
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	3
	Основное мероприятие 3.
Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, вошедших в список моногородов (федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»)
	Мэрия города
	453.3
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	4
	Основное мероприятие 4.
Имущественная поддержка субъектов МСП
	Мэрия города (Комитет по управлению имуществом города)
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0




Таблица 4

[bookmark: P1074]Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, областного, федерального
бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

	№
п/п
	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия
	Источник ресурсного обеспечения
	Оценка расходов (тыс. руб.) год

	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	Муниципальная программа
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности города Череповца на 2020 - 2024 годы»
	Всего, в т.ч.:
	64 266,3
	29 468,6
	20 416,2
	20416,2
	20416,2

	
	
	Городской бюджет
	15 004,6
	25 079,6
	16 027,2
	16 027,2
	16 027,2

	
	
	Областной бюджет
	1794.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	Федеральный бюджет
	43077.8
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	Внебюджетные источники
	4389.0
	4389.0
	4389.0
	4389.0
	4389.0

	1
	Основное мероприятие 1 Формирование инфраструктуры поддержки МСП
	Всего
	18659,3
	29 468,6
	20 416,2
	20 416,2
	20 416,2

	
	
	Городской бюджет
	14 551,3
	25 079,6
	16 027,2
	16 027,2
	16 027,2

	
	
	Областной бюджет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	Федеральный бюджет
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	Внебюджетные источники
	4389.0
	4389.0
	4389.0
	4389.0
	4389.0

	2
	Основное мероприятие 2. 
Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по поддержке и развитию МСП, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в городе Череповце
	Всего, в т.ч.:
	Осуществление мероприятия в пределах деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений

	
	
	Городской бюджет
	

	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	Внебюджетные источники
	

	3
	Основное мероприятие 3.
Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, вошедших в список моногородов (федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»)
	Всего
	45326.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	Городской бюджет
	453.3
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	Областной бюджет
	1794.9
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	Федеральный бюджет
	43077.8
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	4
	Основное мероприятие 4.
Имущественная поддержка субъектов МСП
	Всего
	Осуществление мероприятия в пределах деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений

	
	
	Городской бюджет
	

	
	
	Областной бюджет
	

	
	
	Федеральный бюджет
	

	
	
	Внебюджетные источники
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