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В отчете подведены промежуточные итоги работы за 2020 год по достижению цели
 и показателей стратегии социально-экономического развития города до 2022 года «Череповец – город возможностей»
 (далее – Стратегия), а также плана мероприятий по ее реализации
 (далее – План мероприятий) в трех основных направлениях: развитие экономики, развитие человеческого потенциала, развитие территории. 

Следует обратить внимание на то, что социально-экономическое развитие в 2020 году определялось не только экономическими, но и эпидемиологическими факторами, связанными с распространением коронавирусной инфекции.

1. Итоги социально-экономического положения города

1.1. Информация о достижении показателей Стратегии по направлению «Развитие экономики»

В 2020 году показатели Стратегии по направлению «Развитие экономики» демонстрировали следующие значения (таблица 1).
Таблица 1

	Индекс
	
	План 2020
год
	Факт 2020
год
	Отклонение

 на (+/-), % (п/п)

	Причины 
отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Э1
	Количество новых рабочих мест (накопит.), ед.
	11 300
	11 858
	+ 4,9%
	Перевыполнение планового показателя в предыдущие годы

	Э2
	Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города), тыс. руб./чел. 

	26,6
	30,4

	+ 14,3%
	Увеличение расходов на реализацию социально-значимых направлений


	Э3
	Среднедушевой объем инвестиций в основной капитал всего (крупные и средние), тыс. руб./чел.
	73,8
	331,7

	в 4,5 раза


	Изменение инвестиционных планов ряда предприятий города

	Э4
	Среднедушевой объем инвестиций в основной капитал вне базовых секторов экономики (крупные и средние), тыс. руб./чел.
	23,8
	23,8

	(
	(

	Э5
	Доля среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий вне базовых секторов экономики, %
	82,2
	75,1

	- 7,1 п.п.
	Проведение ограничительных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса

	Э6

 
	Объем налоговых поступлений от субъектов МСП
 в консолидированный бюджет области, млн руб.
	2 231,5
	(

	(
	(

	
	в том числе в городской бюджет, 

млн руб.
	656,4
	
	
	

	Э7
	Объем платных услуг на душу населения, тыс. руб./чел.
	89,12
	89,12

	0
	(

	Э8
	Оборот розничной торговли в расчете на одного жителя, тыс. руб./чел.
	210,8
	210,2

	- 0,3%
	Плановое значение практически достигнуто

	Э9
	Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе, балл
	Не менее 50
	44,4
	- 11,2%
	Оценка по ряду показателей
 опроса составила менее 40 баллов, одна из причин - ограничительные мероприятия в связи с эпидемией коронавируса


1.2. Развитие базовых отраслей промышленности

В отчетный период Череповец продолжал демонстрировать лидирующую позицию в экономике Вологодской области.

1.2.1. Объем отгруженных товаров промышленного производства

	По итогам года крупными и средними предприятиями промышленного производства отгружено продукции на 566,2
 млрд рублей (- 0,3% к 2019 году), или 78% объема отгрузки промышленного производства Вологодской области (726,8
 млрд рублей). Динамика показателя представлена на диаграмме 1. 
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





По-прежнему определяющую роль в структуре показателя играет обрабатывающее производство – 98% промышленного производства, в том числе производство химических веществ и химических продуктов и металлургическое производство – 91,0%.
1.2.2. Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий

Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий:

	За 2020 год составил 104
 млрд рублей, в том числе на душу населения – 331,7
 тыс. рублей/человек, что на 64,5% выше уровня 2019 года и в 4,5 раза выше оценки показателя в Плане мероприятий, определенном на 2020 год, – 73,8 тыс. рублей/человек). Динамика представлена на диаграмме 2.
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Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
 за 2020 год составил 320,5 тыс. рублей/чел. (+ 66,6% к 2019 году).

Определяющую роль в структуре показателя играет обрабатывающее производство, в состав которого входят производство химических веществ и химических продуктов и металлургическое производство, – 88,9% от объема инвестиций в основной капитал.
1.2.3. Рынок труда и заработная плата 

Рынок труда в 2020 году демонстрировал неоднозначные тенденции в связи пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – пандемия) (диаграмма 3): 
	уровень безработицы в среднем за год составил 2,7% (увеличение на 2 п.п. к значению 2019 года), на конец периода – 3,3%;

численность безработных составила 4 984 человека (больше на 3 890 человек, или в 4,6 раза к 2019 году); 

количество вакансий составило 80% от числа зарегистрированных безработных – 3 969 ед.
	Диаграмма 3. Рынок труда
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В течение 2020 года гражданам, потерявшим работу и в установленном порядке признанным безработными, временно в период пандемии были увеличены размеры пособия по безработице: минимальная величина – до 4 500 рублей; максимальная – до 12 130 рублей. Дополнительно указанным гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, пособие на детей временно увеличивалось на 3 тыс. за каждого ребенка. 

Кроме того, индивидуальным предпринимателям, закрывшим свое дело из-за пандемии после 01.03.2020, назначалось максимальное пособие по безработице на 3 месяца.

В результате сокращения численности населения в трудоспособном возрасте в период с 2016 по 2018 годы наблюдалось сокращение среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий (диаграмма 4). 

В связи с принятым Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», определяющим порядок передвижки возрастной границы выхода на пенсию, наблюдается нивелирование динамики среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий без учета территориально обособленных подразделений.

	По итогам года значение показателя с учетом численности работников территориально обособленных подразделений предприятий оценивается немного более уровня предыдущего года – 86 156 человек
, или 100,8% к 2019 году.
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В 2020 году в городе Череповце за счет реализации инвестиционных проектов и мер государственной поддержки создано суммарно 3 810 постоянных и временных рабочих мест, в том числе постоянных – 3 050. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников города – одна из самых высоких в области, [image: image18.emf]Диаграмма 5. Среднемесячная заработная плата 

работников предприятий*, рублей

29 303

31 651

35 497

38 955

42525

51 230

47 572

43 407

39 159

37 304

2016 2017 2018 2019 2020

оценка

Череповец

Вологодская

область

в 2019 году заработная плата работников всех предприятий, включая малые, составила 47 572
 рубля (+ 9,6% к уровню 2018 года), в том числе крупных и средних предприятий города – 53 881 рубль (+ 8% к уровню 2018 года). За 2020 год среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий города (без учета работников территориально обособленных подразделений) составила 60 089 рублей (+ 11,3% к 2019 году).

	По итогам 2020 года размер заработной платы по полному кругу организаций оценивается на уровне 51 230 рублей (+ 8% к 2019 году). 

Динамика показателя представлена на диаграмме 5.
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1.3. Повышение инвестиционной привлекательности города

В рамках реализации стратегической цели по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций и ведения бизнеса за 2020 год объем инвестиций по проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии, составил 3,496 млрд рублей (+ 42% к 2019 году). 

В период 2017-2020 годов в городе как территории опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) 17 предприятий получили статус резидента ТОСЭР, которыми создано 862 рабочих места, привлечено 4,8 млрд рублей инвестиций.

Информация о достижении показателей Плана мероприятий (таблица 2):
Таблица 2

	Индекс
	Показатель
	План 2020

год
	Факт 2020

год
	Отклонение (+/-), %

	1
	2
	3
	4
	5

	Э2.1
	Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете города, млн рублей (накопительно с 2013 года)
	8 679
	16137,7
	+ 85,9

	Э2.2
	Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок, шт./год
	50
	50
	0

	Э2.3
	Количество проектов, принятых на инвестиционном совете и находящихся в стадии реализации, единиц на отчетную дату
	34
	49
	+ 44,1

	Э2.4
	Количество резидентов ТОСЭР (нарастающим итогом), единиц
	18
	17
	- 5,6


Перевыполнение значения показателя «Объем инвестиций» образовалось за счет:

запланированных инвестиционных проектов, таких как: физкультурно-оздоровительный комплекс, арт-пространство «Кофейня «Музсовет», «Хостел «Чкаловский» в Индустриальном районе города, «Производство паровых и водогрейных котлов «Норд», «Спортивный центр в восточной части Заягорбского района», «Семейный развлекательный центр с фитнес-клубом в Зашекснинском»;

новых инвестиционных проектов: «Запуск производства упаковки из картона путем приобретения и ввода в эксплуатацию нового производственного оборудования», «Строительство завода по производству тонкомолотого доменного металлургического шлака»; 

корректировки значения показателя по объему инвестиций по итогам разработки ПСД
 по реализуемым проектам: Завод «Нартис», «Строительство завода по производству сыров и молочной продукции», Череповецкий судостроительный завод, физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Леднева. 

Перевыполнение значения показателя «Количество проектов, принятых на инвестиционном совете и находящихся в стадии реализации» связано с наличием привлекательных инвестиционных площадок на территории города, налоговых преференций для бизнеса.  

Вместе с тем в 2020 году продолжалось комплексное развитие 4 территорий: Северной, Южной, Восточной и Центральной.

На Северной территории на площадке Индустриального парка «Череповец» в 2020 году начато строительство двух производственных предприятий: завод по производству интеллектуальных приборов учета электроэнергии «Нартис» и предприятие по производству паровых и водогрейных котлов «Норд».
Драйвером развития Южной территории является строительство моста в створе улицы Архангельской и Южного шоссе, соединяющего Заягорбский и Зашекснинский районы города. При его строительстве совместно с бизнесом будет обсуждаться концепция развития территории в районе Южного шоссе также в сфере услуг и развлечений.

На Восточной площадке в рамках реализации проекта «Череповецкий судостроительный завод» начато строительство временных производственных объектов, в которых планируется строительство барж, введены в эксплуатацию трансформаторные подстанции.    

В Центральной зоне продолжена реализация проекта «Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная», субкластер «Череповец – горячее сердце Русского Севера» в составе инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Русские берега» (круизный кластер Вологодской области) (далее – «Русские берега»). 
Из федерального бюджета в 2020 году на сумму 112,6 млн рублей профинансированы 2 объекта обеспечивающей инфраструктуры проекта: «Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького», «Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста».

В 2021 году запланировано:

Начало строительства на площадке Индустриального парка 6 производственных предприятий-резидентов, работающих в сфере металлообработки, легкой промышленности, машиностроения из Вологодской и Архангельской областей, Санкт-Петербурга, Москвы.
Завершение строительства инженерной и транспортной инфраструктуры в створе ул. М. Горького в рамках проекта «Русские берега». Кроме того, начаты работы по берегоукреплению в районе Соборной горки. 
К 2026 году планируется получение статуса резидента ТОСЭР не менее 40 компаниями с объемом инвестиций более 10 млрд рублей и созданием 2,3 тыс. новых рабочих мест.
1.4. Развитие малого и среднего предпринимательства

Стратегическая цель – создать условия для развития сферы малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), в том числе индивидуального предпринимательства (далее – ИП) как одного из факторов, с одной стороны, инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а с другой – социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости. 
	По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Реестр МСП)
, число субъектов МСП составило в 2020 году 15 548 (- 966 ед., или -5,8% к 2019 году), из них малых предприятий и ИП – 15520 (-1300 ед., или -8,4% к 2019 году). Одной из причин данного сокращения являются последствия пандемии. Динамика показателя представлена на диаграмме 6. 
	Диаграмма 6. 
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1.4.1. Комплексное сопровождение субъектов МСП

	Отраслевая структура субъектов МСП на 01.01.2021 по данным Реестра МСП представлена на диаграмме 7. 

Доля субъектов МСП, работающих в сфере производства, составила 7% (-0,9 п.п. к значению Плана мероприятий – 7,9%); доля  субъектов МСП, работающих в сфере услуг, – 29% (-2,5 п.п. от планового значения – 31,5%).
	Диаграмма 7. 
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Произошел рост по виду деятельности «Строительство» на 2 п.п. с 16% в 2019 году до 18% в 2020 году, на 1 п.п. сократилась доля по виду деятельности «Торговля оптовая и розничная», а также прочих видов деятельности.

С целью поддержки МСП в городе Череповце мэрия города Череповца совместно с АНО ПП
 «Агентство Городского Развития» (далее – Агентство, АГР) реализует муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности города Череповца на 2020-2024 годы»
 (далее – Программа). 

Деятельность Агентства осуществляется по различным направлениям развития МСП и по принципу комплексного сопровождения бизнеса. Организована работа портала поддержки МСП: www.agr-city.ru, обеспечено взаимодействие бизнеса и власти, ведется образовательная, консультационная, информационная поддержка МСП, деятельность направлена на расширение рынков сбыта, развитие инвестиционного потенциала, сопровождение инвестиционных проектов.

В 2020 году:

АГР оказано 8,9 тыс. консультаций по вопросам создания, ведения и поддержки бизнеса, в том числе по телефону «горячей линии» в период ограничительных мероприятий – более 6 тыс. консультаций об условиях работы и программах поддержки в период пандемии. Организовано 134 мероприятия (деловых, образовательных, по развитию рынков сбыта, по взаимодействию бизнеса и власти и др.), в которых приняли участие более 3 тыс. человек, 869 информационно-пропагандистских мероприятий. 
В рамках развития платформы портала «Электронная бизнес-кооперация» (далее – ЭБК):

количество пользователей платформы составило 512, размещенных заказов – около 30 000, проведена интеграция с закупочными платформами крупнейших компаний города, благодаря чему на сайте «Электронная бизнес-кооперация» представлены все заказы ПАО «Северсталь» и АО «Апатит». В 2020 году участниками платформы также стали комбинаты компании «Свеза», а также АО «ЧФМК». 

По итогам 2020 года объем закупок товарно-материальных ценностей и услуг у предприятий МСП Вологодской области по металлургическому дивизиону составил 15,7 млрд рублей, химическому комплексу – 1,5 млрд рублей. Общий объем закупок у МСП Вологодской области составил 19,4 млрд рублей.

В рамках проекта «Муниципальный заказчик» проводилась работа по информированию бизнеса о возможности отслеживания муниципальных заказов на платформе ЭБК; привлечение потенциальных подрядчиков к формированию технических заданий; проведен анализ информации о муниципальных заказах, размещенных на ЭБК, подготовлена рейтинговая оценка компаний.

АГР совместно с Департаментом экономического развития Вологодской области является учредителем АНО «Центр гарантийного обеспечения МСП». Центр в 2020 году предоставил субъектам МСП Череповца 15 поручительств на сумму 80,2 млн рублей. 

В результате работы АГР в 2020 году в городе появилось 58 новых субъектов МСП, создано 341 рабочее место, сохранено более 500 рабочих мест; субъектам МСП обеспечен доступ к программам поддержки федерального, регионального и муниципального уровня, к услугам инфраструктуры поддержки МСП.

В рамках мероприятий федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2020 году предоставлена субсидия из бюджетов всех уровней 43 субъектам социального бизнеса на возмещение понесенных затрат на сумму 45,3 млн рублей, при этом максимальный размер субсидии на одного получателя составил 1,5 млн рублей (в 2019 году поддержку получили 46 социальных предпринимателей на сумму более 50,4 млн рублей).

В связи с ограничительными мероприятиями в период пандемии были приняты оперативные меры поддержки:

1. Создан антикризисный центр – ситуационный центр на базе АГР, на «горячей линии» которого было принято 6 724 обращения, осуществлялся мониторинг деловой среды, на сайте АГР была создана страница «Стопкоронавирус» с ответами на актуальные вопросы.

2. Предусмотрены льготы
 размером 50% по налогу на имущество физических лиц для физических лиц – ИП, находящихся на специальных налоговых режимах, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях согласно Перечню отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденному Правительством Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 (далее – Перечень пострадавших отраслей), а также зарегистрированных в Реестре МСП, и 25% – арендодателям, снизившим стоимость аренды (при соблюдении условий по основному ОКВЭД, отсутствию задолженности). 

В целях оказания имущественной поддержки арендаторы муниципального имущества, осуществляющие виды деятельности, входящие в Перечень пострадавших отраслей, на основании постановления мэрии города от 08.05.2020 № 1887 «О мерах поддержки арендаторов муниципального имущества и владельцев нестационарных торговых объектов» (далее – постановление № 1887) освобождены от уплаты арендных платежей:

по договорам аренды муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования «Город Череповец», муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями и предприятиями на праве оперативного управления и хозяйственного ведения соответственно;  

по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Череповец» в периоды с 01.04.2020 по 30.06.2020, с 01.07.2020 по 30.09.2020 в случае, если арендуемое имущество фактически не используется (согласно постановлению № 1887).

По итогам года заключено 11 соглашений об отсрочке/снижении арендной платы на общую сумму отсрочки/снижения арендной платы 20,3 млн рублей и 52 соглашения об освобождении от арендной платы, на общую сумму освобождения от арендной платы 3,1 млн рублей.

3. Продление на год срока действия разрешений на строительство, срок действия которых истекает до 1 января 2021 года согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440.

В период с 03.04.2020 по 31.12.2020 в управление архитектуры и градостроительства мэрии поступило 49 таких заявлений. Все заявления удовлетворены. 

4. Увеличение количества мест для размещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО) в схеме размещения НТО до конца 2020 года: внесено 15 новых адресов для размещения.

5. Организация онлайн-мероприятий в формате семинаров и воркшопов для помощи субъектам МСП в заполнении и подаче заявлений на поддержку.

1.4.2. Развитие торговли и сферы услуг

Показатели оборотов розничной торговли и общественного питания представлены в таблице 3. 

Таблица 3
	№ п/п
	Показатель
, ед. измерения
	2020 год
	В сопоставимых

ценах к уровню

2019 года,%

	1
	2
	3
	4

	1
	Оборот розничной торговли, млн рублей
	65 889,2
	99,8

	2
	Оборот общественного питания, млн рублей
	25 54,4
	69,3


Оборот розничной торговли в расчете на одного жителя в 2020 году составил 210,2 тыс. рублей/чел.
 (+ 4,8% в текущих ценах к 2019 году), что практически соответствует показателю Плана мероприятий для 2020 года – 210,8 тыс. рублей/чел.

Оборот общественного питания в расчете на одного жителя в 2020 году снизился (- 29,4% в текущих ценах к 2019 году) и составил 8,1 тыс. рублей/чел.

Обеспеченность торговыми площадями (кв. м на 1 000 чел.) по итогам 2020 года составила 1 293,8 кв. м на 1 000 человек, что на 1,5% ниже уровня 2019 года (1 313 кв. м на 1 000 человек) и практически равно значению показателя, определенного в Плане мероприятий (1 290,0 кв. м на 1 000 человек). 

Обеспеченность услугами предприятий общественного питания за 2020 год составила 89,5 посадочных места на 1 000 человек, что ниже уровня 2019 года (93,2 посадочных места на 1 000 человек) на 4,0% и ниже значения показателя Плана мероприятий (91,5 посадочное место на 1 000 человек) на 2,2%.

Обеспеченность услугами предприятий бытового обслуживания населения за 2020 год составила 18,9 рабочих мест на 1 000 человек, что ниже уровня 2019 года на 4,1% (19,7 рабочих мест на 1 000 человек), и на 3,1% ниже значения Плана мероприятий (19,5 рабочих мест на 1 000 человек).

В 2020 году продолжена работа по:

Обеспечению доступности товаров первой необходимости: 

проведено 5 сельскохозяйственных ярмарок «Дары Вологодчины» и 19 ярмарок выходного дня;

на территории города работают 20 магазинов под брендом «Настоящий Вологодский продукт», 3
 из которых открыты в 2020 году;
с введением ограничительных мероприятий, направленных на пресечение распространения новой коронавирусной инфекции, совместно с 10 предприятиями розничной торговли продовольственными товарами и общественного питания реализована услуга «Доставка продуктов на дом» (местные торговые сети, федеральные сети); 

1 465 наборов продовольствия на сумму почти 850 тыс. рублей было передано с апреля 2020 года в Волонтерский центр предприятиями розничной торговли, привлеченными к участию в социальном проекте по предоставлению благотворительной помощи (продуктовых наборов) населению, оказавшемуся в затруднительной жизненной ситуации. 

Мониторингу цен на основные социально значимые продовольственные товары. Выявленные по итогам мониторинга колебания розничных цен имели объективные причины и практически идентичны изменениям цен в целом по Вологодской области и Российской Федерации, например:

рост цен на гречу был спровоцирован ажиотажным спросом населения в марте-апреле 2020 года и поднятием поставщиками отпускной стоимости крупы с апреля по май включительно, по данным фактам проводят проверки ФАС
 РФ и прокуратура; 

цены на остальные социально значимые продукты питания изменялись в пределах уровня общей инфляции 2020 года (4,9
%). 

Вся информация, выявляемая по результатам проводимых мониторингов (выявление ажиотажного спроса на продукты питания, повышение розничных цен, «исчезновение» продуктов с потребительских полок, повышение отпускных цен поставщиками и т.п.), оперативно направлялась в ДЭР
, ФАС по Вологодской области для принятия мер реагирования.  

Реализации проекта «Народный контроль»:

направление информации руководителям 352 предприятий
, у которых в ходе проведения рейдов выявлены нарушения законодательства по защите прав потребителей, санитарных норм и правил; в результате с реализации было снято 2 000 кг продукции сомнительного качества;

проведение 141 рейдового мероприятия по пресечению несанкционированной уличной торговли, в результате 28 торговых точек закрыты;

проведение мониторинга продаж алкогольной и пиротехнической продукции несовершеннолетним лицам в 81 объекте, в результате сотрудниками УМВД
 по г. Череповцу на месте было изъято 226 ед. продукции. 
Обеспечению доступности объектов потребительского рынка для маломобильных групп населения (далее – ММГН) (совместно с проектом «Доступная среда»):

по результатам проведенных обследований установлено, что 405 объектов потребительского рынка доступны или частично доступны для маломобильных групп населения, в том числе 303 объекта торговли, 76 объектов сферы бытовых услуг, 26 объектов общественного питания;

в результате проведенных совместно с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения г. Череповца (далее – ГИБДД) 5 рейдов по вопросу соблюдения правил парковки транспортных средств около объектов потребительского рынка с учетом парковочных мест, предназначенных для инвалидов, ГИБДД зафиксированы нарушения, составлено 79 протоколов;

с руководством торговых центров и комплексов (далее – ТК и ТЦ) проведено совещание по вопросу обеспечения доступности зданий и сооружений для ММГН в части оборудования мест для парковки автотранспортных средств инвалидов на территории ТЦ и ТК; разработана памятка о требованиях к организации парковочных мест для МГН, о порядке разработки и утверждения собственником земельного участка проекта организации дорожного движения и об организациях, предоставляющих услуги по оформлению проекта организации дорожного движения;

 
с администрацией ТЦ «Вега» в рамках оказания содействия в реализации общественного проекта «Доступная среда» проработан вопрос о принятии мер для посещения верхних этажей ТЦ ММГН;

проведена работа с собственником нестационарных торговых объектов на предмет обеспечения доступности услуг торговли, предоставляемых в 2 павильонах/киосках, размещенных по адресам: ул. Юбилейная, у д. 36 и Октябрьский пр., у д. 42.

Оценка горожанами качества услуг:

сферы торговли в 2020 году составила 75,7 балла (+ 2,9 балла к 2019 году), что превышает на 5,7 балла значение показателя Плана мероприятий (70 баллов), определенного на 2020 год;

общественного питания составила 72,5 балла (+ 3,5 балла к 2019 году), что меньше на 2,5 балла значения Плана мероприятий на 2020 год – 75 баллов;

бытовых услуг – 74,8 балла (+2,8 балла к 2019 году), что практически соответствует значению Плана мероприятий на 2020 год – 75 баллов).
Необходимо отметить, что Планом мероприятий предусмотрены амбициозные значения уровней оценки горожанами качества услуг, тогда как значение 65 баллов и более уже считается высоким. 
2. Общие параметры исполнения бюджета города

Бюджет 2020 года исполнен с профицитом в сумме 549,3 млн рублей, часть которого (160 млн рублей) направлена на полное погашение кредитных средств. 

Благодаря проведению взвешенной долговой политики по обеспечению долгосрочной сбалансированности бюджета, в результате увеличения и мобилизации доходов бюджета объем муниципального долга за 2 последних года снижен на 427,5 млн рублей. Работа в данном направлении будет продолжена.

2.1. Доходы бюджета

Исполнение бюджета по доходам составило 10 071,1 млн рублей, или 101,5%                         (+152,5 млн рублей) (при плане 9 918,6 млн рублей), в том числе:
	налоговые и неналоговые доходы – 4 222,3 млн рублей, или 120,4% (+716,4 млн рублей) (при плане 3 505,9 млн рублей), 

из них налоговые доходы – 3 479,3 млн рублей, или 119,3% (+ 563,5 млн рублей) (при плане 2 915,8 млн рублей). 

Динамика доходов городского бюджета за период с 2016 года по 2020 год представлена на диаграмме 8.
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Основной рост произошел по следующим источникам доходов: 

налог на доходы физических лиц (+ 409,7 млн рублей к плану на год) в результате разовых поступлений налога с дивидендов, выплаты досрочной заработной платы и годового вознаграждения крупными предприятиями, дополнительных выплат крупными предприятиями для подержания сотрудников в связи с возникшей коронавирусной инфекцией, а также мероприятий по легализации зарплаты; 
налоги на имущество (+ 162,6 млн рублей) в результате активной информационной кампании по уплате налогов, взыскания налоговой задолженности, а также использования налоговых льгот меньше прогнозного, увеличение перечня объектов капитального строительства;

использование муниципального имущества (+ 67,0 млн рублей) в результате дополнительной продажи ликвидного муниципального имущества, земельных участков и продажи прав по аренде земли.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
 в 2020 году составила 65,1% (в 2019 году – 60,6%), при этом рост налоговых и неналоговых доходов – (+ 350,6 млн рублей к 2019 году), рост безвозмездных поступлений – (+ 53,7 млн рублей к 2019 году).

2.2. Расходы бюджета

Исполнение по расходам бюджета за 2020 год составило 9 521,8 млн рублей (+150,1 млн рублей, или 1,6% к уровню 2019 года), из них по «собственным» средствам – 4 186,6 млн рублей. Динамика увеличения доходов и расходов бюджета также обоснована увеличением объема межбюджетных трансфертов на реализацию национальных проектов и Указов Президента Российской Федерации (например, строительство детских садов, школы, проекты по оздоровлению Волги, безопасным и качественным дорогам, комфортной городской среде). В целом объем поступлений средств из вышестоящих бюджетов увеличился с 3,8 млрд рублей в 2015 году до 5,8 млрд рублей по итогам 2020 года.

На социальную сферу города направлено порядка 6 345,4 млн рублей, или               66,6% от общего объема расходов бюджета. Обязательства по заработной плате и социальным выплатам исполнены в полном объеме. Наибольший удельный вес по итогам 2020 года в общем объеме расходов составили расходы по следующим разделам:
	«Образование» – 5 107,4 млн рублей (53,6%); 

«Национальная экономика» – 1 829,6 млн рублей (19,2%); 

«Общегосударственные вопросы» – 606,2 млн рублей (6,4%); 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 598,5 млн рублей (6,3%).

Динамика расходов городского бюджета за период с 2016 года по 2020 год представлена на диаграмме 9.
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Бюджет развития составил 2 023,7 млн рублей, или 21,3% от общего объема расходов.

Финансирование в рамках муниципальных программ города по итогам 2020 года составило 9 324,6 млн рублей (в 2019 году – 9 047,8 млн рублей). 
Доля расходов бюджета, носящих программный характер, превысила 97,9% в общем объеме расходов бюджета (рекомендован на уровне области целевой показатель – 92,7%).

На протяжении последних лет расходы на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования
 остаются одними из самых низких в области и в 2020 году составляют 1 080,83 рублей. Увеличение данных расходов на 166,5 рублей к 2019 году обусловлено в основном уменьшением среднегодовой численности постоянного населения города на 2,2 тыс. человек за аналогичный период. 

Реализация инициатив в рамках проекта «Народный бюджет – ТОС» перенесена на 2021 год с учетом их пересмотра и актуализации в связи с введением ограничительных мероприятий на территории области в результате распространения коронавирусной инфекции (исполнение в 2020 году – 1 млн рублей). В 2021 году финансирование проекта запланировано в объеме 129,9 млн рублей.
2.3. Потенциальные возможности увеличения доходной части бюджета

Для обеспечения устойчивого поступления средств в городской бюджет утвержден план мероприятий по росту доходов, совершенствованию долговой политики и оптимизации расходов городского бюджета на 2019-2021 годы
, предусматривающий:

проведение мероприятий по урегулированию и взысканию задолженности по налоговым и неналоговым платежам, в том числе в рамках межведомственных рабочих групп по мобилизации доходов в городской бюджет, собираемости транспортного налога и противодействию «теневому» сектору экономики города; 

мероприятия по формированию благоприятного инвестиционного климата города, созданию новых предприятий и рабочих мест;

меры, направленные на повышение эффективности работ по выполнению прогнозного плана приватизации муниципального имущества.

Комитетом по управлению имуществом города осуществляются мероприятия в рамках достижения городской стратегической цели по эффективному управлению муниципальным земельно-имущественным комплексом для создания условий для пополнения городского бюджета и исполнения социальных программ города. Итоги работы за 2020 год представлены в таблице 4. 

Таблица 4
	№ п/п
	Мероприятие
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Проведено аукционов, шт.
	16

	29
	30
	17
	22

	2
	Продано земельных участков, шт.
	31

	39

	22

	33

	130


	3
	Начальная цена выставленных на торги участков, тыс. руб.
	29 414,7

	128 701,9

	13140,0

	109 475

	132 620, 6


	4
	Цена по итогам торгов, тыс. руб.
	79 823,8

	143 347,5

	17 024,4

	123 082,5

	164 474


	5
	Продано объектов в ходе реализации Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, шт./кв. м
	6/1 217,5
	26/4 748,9
	35/8 613,9
	13/9 210,3
	11/4 554,4

	6
	Общая сумма договоров, заключенных в рамках приватизации объектов недвижимого имущества, тыс. руб.
	20 205,4
	42 558,8
	45805,7
	67999,4
	58 420

	7
	Приватизировано земельных участков под зданиями, сооружениями, шт.
	56
	58
	53
	60
	45

	8
	Площадь приватизированных земельных участков (включая площадь земельных участков, предоставленных многодетным семьям), тыс. кв. м
	192,2
	436,7
	515,1
	26,2
	289,7

	9
	Объем муниципального имущества, переданного в аренду бизнесу, тыс. кв. м 
	6,2
	3,0
	3,6
	4,6
	10,08


На 2021 год запланировано обеспечить приватизацию 397,05 тыс. кв. м земельных участков, включая площадь земельных участков, предоставленных многодетным семьям, и 10,9 тыс. кв. м муниципального имущества.
По результатам работы по администрированию неналоговых доходов сумма поступлений в городской бюджет от использования, реализации муниципального имущества и иных неналоговых доходов в 2020 году составила 424,87 млн рублей (таблица 5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Таблица 5
, млн рублей
	№ п/п
	Показатели
	2016 год 
	2017 год
	2018 год 
	2019 год
	2020

год
	2021 год (прогноз)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Доходы от аренды имущества
	20,4
	18,8
	17,7
	12,3
	7,5
	4,47

	2
	Арендная плата за землю и продажа прав на заключение договоров аренды
	287,4
	339,3
	242,1
	245,1
	238,37
	243,39

	3
	Поступления от продажи имущества
	48,6
	43,7
	71,7
	41,6
	82,5
	86,1

	4
	Поступления от продажи земли
	25,1
	66,4
	96,1
	30,2
	97,4
	110


Для сферы муниципальных финансов характерен ряд проблемных вопросов:

принятие на уровне государства решений, приводящих к снижению собственных доходов городского бюджета;

опережающий рост расходов городского бюджета по сравнению с доходами бюджета, что влияет на размер дефицита бюджета и осложняет обеспечение его сбалансированности;

высокая потребность в капитальных вложениях в социальную сферу (образование, культура, физическая культура и спорт), жилищно-коммунальное хозяйство, развитие транспортной инфраструктуры, а также потребность в обеспечении уровня софинансирования к средствам, выделенным из вышестоящих бюджетов.

Для решения обозначенных проблемных вопросов в течение 2020 года проводилась работа по привлечению дополнительных доходов в городской бюджет (+716,4 млн рублей к плану), грантов по результатам участия социальной сферы города в конкурсах (+37,3 млн рублей); принятию новых расходных обязательств, обеспеченных доходными источниками; экономичному привлечению кредитных ресурсов (экономия 2,5 млн рублей). Также разработана и принята к реализации с 2020 года муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Череповца»
, которая содержит комплекс мероприятий по совершенствованию бюджетной политики, бюджетного процесса, повышению эффективности использования бюджетных средств и управления муниципальным долгом, обеспечению и совершенствованию муниципального финансового контроля, повышению прозрачности и открытости информации в сфере управления муниципальными финансами.
3. Социальная инфраструктура города

3.1. Информация о достижении показателей стратегии по направлению «Развитие человеческого потенциала»

В 2020 году показатели Стратегии по направлению «Развитие человеческого потенциала» демонстрировали следующие значения (таблица 6).
Таблица 6
	Индекс
	
	План 2020
год
	Факт 2020 год
	Отклонение
, на 
(+/-), % (п/п)
	Причины 
отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Ч1
	Отношение денежных доходов населения на члена домохозяйства к прожиточному минимуму, индекс 
	2,26
	2,09

	(
	(

	Ч2
	Доля населения, относящего себя к категории «бедные», %
	Не > 15
	14,2
	+ 0,8 п.п.
	(

	Ч3
	Уровень официально зарегистрированной безработицы, %
	1,15
	3,3
	-2,15 п.п.
	Ограничительные мероприятия, связанные с пандемией

	Ч4
	Доля выпускников, выбравших ЕГЭ и ОГЭ по техническим специальностям, %
	76

/15,5
	66,4

/50,1


	- 9,6 п.п.

+ 34,6 п.п.
	В связи с пандемией выбор профильных предметов ЕГЭ снизился (выпускники не сдавали ЕГЭ, если не планировали поступление в вузы); ОГЭ не сдавался

	Ч5
	Продолжительность жизни, лет
	72
	(

	(
	(

	Ч6
	Число умерших детей в возрасте до 1 года на 1000 живорожденных, промилле
	6,4
	4,1
	+ 56,1%
	Повышение качества оказания медицинской помощи, реализация мер по улучшению системы обслуживания матери и ребенка, усиление профилактики факторов немедицинского характера


	Ч7
	Смертность в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения, случаев на 100 тыс. населения
	420
	567,5
	- 26%
	Осложнение эпидемиологической обстановки

	Ч8
	Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел.  населения, ед.
	1 484
	1 425,8

	+ 4%
	Улучшение показателя в связи с проводимой профилактической работой

	Ч9
	Доля многоквартирных домов, имеющих советы дома или ТСЖ, %
	81
	59
	- 22 п.п.
	Решения собственников помещений на собраниях о создании советов многоквартирных домов (далее – МКД) и смене способа управления МКД

	Ч10
	Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры, ед. на 1 жителя
	7,1
	4,8
	-32,4
	Введение ограничительных мероприятий в период пандемии

	Ч11
	Оценка горожанами возможности самореализации в городе, балл
	По опросу
	49,1
	(
	(

	Ч12
	Оценка горожанами доверия к муниципальной власти, балл
	48
	52,9
	+10,2
	Рост числа социальных проектов


3.2. Демографическая ситуация

Численность постоянного населения города в 2020 году составила 312 113
 человек (- 2 721 человека к 2019 году). Город затронули общероссийские негативные демографические тенденции, в том числе по снижению рождаемости по причине малочисленности поколений 90-х годов. Динамика данных представлена в таблице 7.

Таблица 7
	№ п/п
	Показатель, человек
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Численность постоянного населения
	318 856
	317 970
	316 529
	314 834
	312 113

	2
	Число родившихся
	4 438
	3 762
	3 338
	3 038
	2 951

	3
	Число умерших
	4 148
	4 061
	4 004
	3 939
	4 330

	4
	Естественный прирост (убыль), 

(+/-)
	290
	-299
	-666
	-901
	- 1 379

	5
	Число прибывших
	7 052
	6 364
	6 116
	5 349
	3 876

	6
	Число выбывших
	7 022
	6 951
	6 891
	6 143
	5 218

	7
	Миграционный прирост (убыль), (+/-)
	30
	-587
	-775
	-794
	- 1 342

	8
	Среднегодовая численность
	318 696
	318 413
	317 250
	315 681

	313 474

	9
	Население младше трудоспособного возраста [0 – 15 лет]
	61 777
	62 728
	62 921
	62 622
	62 111


	10
	Население трудоспособного 

возраста

	182 604
	179 622
	176 920
	178 686
	182 148

	11
	Население старше трудоспособного возраста

	74 475
	75 620
	76 688
	73 526
	67 854


В возрастной структуре населения по-прежнему преобладает население трудоспособного возраста, которое по итогам года оценивается на уровне 58%. Население младше трудоспособного возраста составляет 20%, старше трудоспособного – 22%.
3.3. Образованный город

Стратегическая цель города – обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики и городского сообщества.

22 007 дошкольников посещают 76 муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее – МДОУ), 6 общеобразовательных учреждений с дошкольными группами и 2 частных детских сада. 

В рамках мероприятий национального проекта «Демография» в 2020 году создано 252 новых места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
 на базе ЧНДОУ
 «Детский сад «Радуга детства». Начато строительство детских садов в 103, 105 мкр. с завершением строительства в 2021 году.
	В результате доля детей 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования, увеличилась с 86,2% в 2016 году до 99,65% в 2020 году (диаграмма 10).
	Диаграмма № 10
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Повышение доли детей, стоящих на учете для определения в МДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет связано с отказом родителей, проживающих в Зашекснинском районе, от предоставленных мест в дошкольных учреждениях других районов города. Вместе с тем наметилась тенденция снижения возраста детей, направляемых в детские сады Индустриального, Заягорбского и Северного районов города: в детские сады районов в 2021-2022 учебном году будут направляться дети, не достигшие на 30.09.2021 возраста 1 года.

В системе общего образования наблюдается ежегодное увеличение контингента учащихся на 1-3%, количество учащихся в 43 школах города в 2020 учебном году составило около 40 тыс. человек. 

Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами за 2020 год составила 97,5% по дошкольным образовательным учреждениям (на уровне 2019 года) и 100% по общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования. При этом по первому показателю плановое значение на 2020 год – 98% не достигнуто (в связи с выходом работников на заслуженный отдых и переходом в другие отрасли); по второму и третьему достигнуты значения 2020 года, установленные Планом мероприятий (100% и 100% соответственно).  
Для стабилизации ситуации по укомплектованию кадрами учреждений сферы по состоянию на 31.12.2020 произведены выплаты на сумму 44,1 млн рублей на:

оздоровление отдельным категориям работников дошкольных образовательных учреждений, дошкольных групп общеобразовательных учреждений и молодым педагогам образовательных учреждений;

компенсацию родительской платы за содержание ребенка в детском саду работникам МДОУ и дошкольных групп общеобразовательных учреждений; 

компенсацию расходов по найму (поднайму) жилых помещений педагогическим работникам, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории Череповца и не имеющим регистрации по месту жительства на территории города;

выплату 10 ежегодных городских премий имени И.А. Милютина в области образования;

премии педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, подготовившим в учебном году двух и более победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Продолжена работа по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (таблица 8).
Таблица 8
	№ п/п
	Наименование учреждения
	Размер заработной платы, рублей
	% от ожидаемого уровня средней заработной платы в Вологодской области
	% от уровня 2014 года по городу Череповцу

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Образовательные учреждения общего образования
	37 783,8
	103,6

(в области)
	133,0

	2
	Муниципальные дошкольные образовательные учреждения
	36 050,0
	100,0

(в общем образовании)
	155,3

	3
	Учреждения дополнительного образования
	39 195,2
	100,0

(учителей)
	217,3


В целях обеспечения комплексного подхода к решению вопросов, направленных на кадровое обеспечение системы образования города, с 01.09.2020 в четырех школах города сформированы педагогические классы (школы №№ 4, 9, 25, 31).

Повысилось качество образования, в результате чего:

уменьшилось количество выпускников 11 классов, не набравших минимального балла по результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) для поступления в вузы (со 162 человек в 2019 году до 70 человек в 2020 году);

на 4 п.п. увеличилась в 2020 году доля участников ЕГЭ, набравших 81 и более баллов (701 выпускник, или 47% от общего числа выпускников в 2019 году, 722 выпускника, или 51% – в 2020 году);
в ходе ЕГЭ 16 выпускников, планирующих поступление в вузы, получили 100-балльный результат;
впервые выпускник МАОУ
 «Общеобразовательный лицей «АМТЭК» набрал три 100-балльных результата;
доля победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады от общего количества участников, направленных от города Череповца, в 2020 году составила 55,5% (+ 1,7 п.п. к 2019 году) и на 29,5 п.п. увеличилось плановое значение показателя, установленное Планом мероприятий на 2020 год, – 26%.
В рамках национального проекта «Образование» МАОУ «СКОШ
 № 38» приобретено оборудование для трудовых мастерских для реализации предметной области «Технология», внедрения современных программ трудового и профессионального обучения по востребованным на рынке труда профессиям. 

В рамках ФП
 «Цифровая образовательная среда» в 2020 году 35 школами города приобретены средства вычислительной техники; программное обеспечение и презентационное оборудование, позволяющее обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту.

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, составила 58% (для 20 254 учащихся (5-11 классы); формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (например, электронный журнал/дневник) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды); на 4 п.п. увеличилось плановое значение показателя, установленное Планом мероприятий на 2020 год, – 54%.
В рамках ФП «Успех каждого ребенка» в 2020 году реализован проект мобильный технопарк «Кванториум» (мини-автобус с оборудованием, обеспечивающий возможность проводить выездные мероприятия как на базе городских учреждений, так и за пределами города); создано 374 новых места для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей для 2244 детей на базе МАОУ ДО «ДДиЮТ
», МАОУ «Центр образования им. И.А. Милютина». 

В 2020 году были проведены комплексные ремонты в 4 школах и 7 детских садах (школы №№ 3, 18, 19, Центр образования № 12, садики №№ 3, 12, 16, 62, 65, 72, 75). Осуществлен ремонт кровель, отопительной и канализационной систем, ремонт электроосвещения и замена электроосветительных приборов, ремонты учебных кабинетов и групповых в детских садах, ремонты раздевалок, санитарных узлов, рекреаций, входных зон, пищеблоков, спортивных залов. 

Проведены обследования и необходимые ремонты наружного освещения территорий образовательных учреждений города. 
Среди особо острых проблем можно назвать: 

недостаточную обеспеченность жителей развивающегося Зашекснинского района детскими садами и школами. Для решения проблемы начато строительство двух детских садов: в 105 мкр. на 420 мест, в 103 мкр. на 220 мест. На строительство школы в 106 мкр. на 1 500 мест проектно-сметная документация разработана, прорабатывается вопрос о получении финансирования. На данный момент идет разработка проектно-сметной документации на 3 детских сада: в 103 мкр и в мкр. 5.5 на 204 места каждый, а также в 108 мкр. на 350 мест. После разработки проектно-сметной документации будет определен источник финансирования и сроки производства строительно-монтажных работ;
высокую степень износа зданий и инженерных коммуникаций образовательных учреждений города. В 2021 году за счет федерального, областного и городского бюджетов предусмотрен капитальный ремонт зданий МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20». 

В 2020 году в условиях роста контингента учащихся и пандемии
, при которой образовательный процесс должен обеспечивать максимальную разобщенность детских коллективов, закрепление учебных кабинетов за конкретным классом, произошло увеличение количества детей, обучающихся во 2-ю смену; процент 2-й смены составил – 23,6% при плановом значении – 19%.

На 3-летнюю перспективу запланировано:
Выполнение «майских указов» Президента Российской Федерации в части достижения показателей средней заработной платы педагогических работников.

В рамках национального проекта «Демография» планируется создание 216 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми; создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет и с 3 до 7 лет путем комплектования вновь построенных детских садов в микрорайонах города с интенсивной жилищной застройкой (детские сады в 103, 105 мкр.).

В рамках национального проекта «Образование» планируется приобретение оборудования и средств обучения для оснащения Центра образования № 44 с учетом особенностей здоровья детей и реализуемых адаптированных программ; создание детского технопарка «Кванториум» на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» Зашекснинского района города; в 2022 году планируется создание центра цифрового образования детей «IT-куб»; на базе Центра детского творчества и методического обеспечения, а также Центра образования № 29 будут созданы новые места дополнительного образования детей.
3.4. Подготовка кадров для базовых отраслей экономики в соответствии с потребностями бизнеса

Мэрия города на постоянной основе проводит профориентационную работу и участвует в реализации регионального проекта «Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской области».

Установлены целевые показатели как в рамках Плана мероприятий по реализации стратегии, так и в рамках регионального проекта по доле выпускников школ города, оставшихся для получения образования в городе. Утверждённое в Плане мероприятий значение показателя включено в годовые показатели премирования для руководителей школ.
В городе сформирована межведомственная рабочая группа под председательством заместителя мэра города, курирующего социальные вопросы, разработан и реализуется План мероприятий («Дорожная карта»), направленных на повышение эффективности профориентационной работы в городе. В «Дорожную карту» внесены ключевые направления взаимодействия образовательных учреждений всех уровней образования: основное общее и среднее образование – среднее профессиональное образование (далее – СПО)– высшее образование (далее – ВО).

В 10-11 классах всех школ города реализуется профильное обучение. На основе городских мониторинговых процедур (анализа образовательных запросов и потребностей учащихся и их родителей (законных представителей), ресурсов учреждения по введению профиля обучения; инфраструктуры микрорайона, образовательной среды территории, рынка труда, перспектив взаимодействия с учреждениями СПО, ВПО, предприятиями) выстраивается профильная схема города. 

В 2020/2021 учебном году в общеобразовательных учреждениях города открыты 58 профильных 10-х классов по 5 профилям: 9 классов естественно-научного профиля (15,5%); 9 классов социально-экономического профиля (15,5%); 11 классов гуманитарного профиля (19%); 14 классов технологического профиля (24,1%); 15 классов универсального профиля (25,9%). 

Ежегодно увеличивается вариативность сети профильных классов. 

На базе МАОУ «СОШ
 № 10», МАОУ «ЦО № 29» созданы «ФосАгро-классы» (классы физико-математического и химического профилей).
На базе МАОУ «СОШ № 17», МАОУ «Центр образования № 12», МАОУ «Центр им. И.А. Милютина» при сетевом взаимодействии с ЧГУ
 и ПАО «Северсталь» функционируют «Инженерные классы». 

На базе МАОУ «СОШ №№ 4, 9, 25, 31» созданы «Педагогические классы», в рамках которых осуществляется обучение основам педагогики и психологии. 
Оказывается всесторонняя поддержка и содействие образовательным учреждениям в вопросах формирования востребованных профилей обучения, в том числе классов кадетской направленности. 

Так, МАОУ «СОШ № 1» выбрано направление МЧС
, сформированы кадетские классы МЧС, заключены договоры о сотрудничестве с ФГКУ
 «2 Отряд федеральной противопожарной службы по Вологодской области», составлены планы взаимодействия. 

В МАОУ «СОШ № 28» открыты кадетские классы с углубленным изучением отдельных предметов по направлению «Правоохранительная деятельность», имеющие целью подготовку обучающихся к государственной службе, в том числе в органах внутренних дел Российской Федерации. Создан отряд правоохранительной направленности «Рысь». 
В рамках взаимодействия с МАУК
 «Череповецкое музейное объединение» в МАОУ «СОШ № 20» в сентябре 2020 года открыт 10 класс гуманитарного профиля с углубленным изучением истории, права, русского языка, факультативным курсом по музейному делу, внеурочной деятельностью в формате практик и волонтерства.

В рамках функционирования учреждений дополнительного образования в каждом квантуме детского технопарка «Кванториум» созданы проектные команды, членами которых являются преподаватели и студенты ЧГУ, профессиональные эксперты ПАО «Северсталь», представители бизнес-сообщества. Сформулированы производственные и социальные кейсы и проекты.

Важное направление в профориентационной работе – это обучение администрации и педагогов. В текущем году ЧГУ проведены профессиональные сессии для педагогического сообщества. 

С целью эффективного взаимодействия организуется активная работа с родителями, в 2020 году впервые проведено городское родительское собрание на базе университета. Проект «Родительские собрания» направлен на формирование позитивного имиджа университета у родительского сообщества; повышение привлекательности Череповца как места получения образования и дальнейшего трудоустройства выпускников школ города; включение родительского сообщества в социокультурную среду университета. 

По итогам 2019/2020 учебного года достижение показателей Плана мероприятий и «Дорожной карты» обеспечено, информация представлена в таблице 9.

Таблица 9
	№ п/п
	Целевой показатель
	2020

план
	2020 

факт
	Отклонение факта от плана

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Показатель Плана мероприятий и «Дорожной карты»:

доля выпускников школ города, оставшихся для получения образования в городе (11 классы.)
	63,5%
	64%
	+ 0,5 п.п.

	2
	Показатель «Дорожной карты»:

доля выпускников школ города, оставшихся для получения образования в городе (9 классы)
	98%
	98%
	0 п.п.


Продолжает реализовываться проект «Учебно-производственные полигоны». 

Проект решает стратегическую задачу по профессиональной подготовке кадров для базовых отраслей экономики города (региона) в соответствии с потребностями бизнеса и реализует дуальную модель обучения студентов, при которой теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая – у работодателя в организации. 

За 8 лет реализации проекта создано 9 полигонов
, число студентов составило 10 655 человек (в 2020 году – 1 612 человек).

В 2020 году: 

В рамках машиностроительного полигона в БПОУ ВО
 «Череповецкий технологический колледж» за счет инвестиций работодателя на сумму 2,8 млн рублей созданы современные лаборатории материаловедения, электротехники и электроники, которые станут площадкой для проведения олимпиад, профориентационных программ, конкурсов и дадут возможность лицензирования новых специальностей.

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» (далее – ЧХТК) стал победителем конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее – грант Минпросвещения России) на открытие и модернизацию 4 лабораторий («Промышленная автоматика», «Промышленная механика и монтаж», «Лабораторный химический анализ», «Сварочные технологии»).

В рамках работы полигона в сфере железнодорожного транспорта ЧХТК на период 2020-2024 годов разработана программа «Взаимодействие образовательного учреждения среднего профессионального образования с ведущими работодателями Вологодской области посредством внедрения инновационных инструментов профессионального развития»; расширено взаимодействие с Эксплуатационным локомотивным депо «Череповец».

На базе БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум» (далее – ЧЛМТ):

В рамках работы полигона в сфере наземного транспорта: за счет передачи МУП
 «Череповецкая автоколонна 1456», МУП «Электротранс», МКУ
 «Спецавтотранс», Вологодским филиалом компании «Россети Северо-Запад» (ПАО «МРСК Северо-Запада») образцов узлов и агрегатов автомобилей создана новая учебная лаборатория двигателей внутреннего сгорания, за счет собственных средств ЧЛМТ началось создание мастерских кузовного ремонта и окраски автомобилей, за счет средств федерального гранта создана учебная лаборатория технического осмотра и ремонта автомобилей. 

На учебно-производственном полигоне в области лесозаготовки и деревообработки при поддержке АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат»,                          АО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники», ООО «Свеза-Лес»,                    ООО «Управляющая компания «Череповецлес», МКУ «Спецавтотранс», автоцеха ПАО «Северсталь» созданы новые учебные лаборатории и мастерские: 
полигон учебных натурных образцов с полноразмерными макетами грузовой, тяжелой и лесозаготовительной техники;

лаборатория органической, аналитической, физической и коллоидной химии, на оборудование которой работодателем выделено 1,6 млн рублей;
лаборатория мехатроники – основа для открытия в техникуме новой специальности 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)», на оборудование которой работодателем выделено 2,25 млн рублей;
лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности; 

лаборатория для подготовки операторов лесозаготовительных машин, ориентировочно рыночная стоимость переданного оборудования составила  4 млн рублей;
лаборатория «Технологии производства древесных плит»; 
деревообрабатывающая мастерская (1,3 млн рублей выделено из областного бюджета).
На полигоне в сфере электро- и теплоэнергетики «Открытая понизительная трансформаторная подстанция ТП 35/10 кВ» закуплено оборудование и расходные материалы на сумму более 200,0 тыс. рублей для электромонтажной мастерской техникума ЧЛМТ.
На базе БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина» (далее – ЧСК имени А.А. Лепехина):

На строительном полигоне активно ведется сотрудничество с предприятиями Ассоциации «Строительный комплекс Вологодчины», предприятиями выделено 335 тысяч рублей на поддержку и укрепление учебно-материальной базы полигона, в том числе на создание 5 новых мастерских (в рамках реализации гранта Минпросвещения России), оснащены лаборатория и кабинет сантехоборудования, выделены материалы для подготовки и проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы». 

В рамках полигона в сфере жилищно-коммунального хозяйства создана новая мастерская по компетенции «Обслуживание многоквартирного дома», продолжено оснащение лаборатории сантехнических работ. Предприятие ООО «Торговый дом» выделило два стенда для кабинета спецтехнологии ЧСК имени А.А. Лепехина.

На базе БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж» и ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж»  на полигоне в сфере общественного питания расширен круг предприятий, участвующих в проекте, организована практика в ООО «Лента», ООО «Фишка», компании «Морсен», ООО «Остров», ООО «Чернед», ООО «Прованс». 

Учебно-производственные полигоны большое внимание уделяют профориентационной деятельности, в том числе с применением дистанционных технологий. СПО участвуют в областных профориентационных конкурсах «Юный автомеханик», «Повар-кондитер», «Юный лесовод»; в областной программе в рамках Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»; в учреждениях СПО реализуется проект «Профильный технический класс», профориентационный проект «Билет в будущее», учебные заведения проводят дни открытых дверей, уроки занятости, пр. 

Ежегодно студенты принимают участие в различных олимпиадах и конкурсах. В 2020 году они заняли призовые места на заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненным группам специальностей «23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта» и VI Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (компетенции «Лабораторный химический анализ», «Электромонтаж», «Обслуживание многоквартирного дома», «Поварское дело»).
3.5. Здоровый город

Стратегическая цель города – увеличение продолжительности и качества жизни настоящего и будущих поколений горожан.

Для достижения данной цели через механизм межведомственного взаимодействия между коммерческими, общественными организациями различной направленности и органами мэрии города администрация города реализует следующие мероприятия:
Участвует в VII этапе реализации проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города» в соответствии с решением Череповецкой городской Думы от 23.04.2019 № 86.
С 2019 года – в проекте «Улучшение здоровья детей и подростков в российских школах, включая продвижение здорового питания и физической активности», реализующемся в 10 пилотных российских городах при участии Европейского офиса ВОЗ
 по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

В рамках проекта «0-5-30»:

работает над созданием единой городской интернет–площадки (Портал здоровья «0-5-30») для объединения информационных, справочных, образовательных ресурсов/сервисов по вопросам укрепления общественного здоровья;

в 2020 году разработано программное обеспечение для программ виртуальной реальности «Гимнастика ума» и «Здоровая корзина», а также приобретено необходимое VR-оборудование, передача которого осуществлена в МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум».
Оказывает информационное и организационное содействие бюджетным учреждениям здравоохранения области в организации и проведении в осенний период мероприятий по иммунизации населения против гриппа с применением подходов территориального приближения к населению и расширению охвата: вакцинация граждан проводилась в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Череповце и Череповецком районе Вологодской области, МБУ «МФЦ в г. Череповце
», аптеке № 74 МТПП
 «Фармация» (Советский пр., 35а), во всех микрорайонах города на парковках около крупных торговых центров: ТРЦ «Макси» (пр. Победы, 200), ТЦ «Новый век» (пр. Победы, 135), ТРЦ «Июнь», гипермаркета «Леруа Мерлен» (Октябрьский пр., 23), ТЦ «Квадрат» (ул. Пионерская, 16).

Дополнительно на официальном сайте города Череповца впервые создан сервис для приема заявок на вакцинацию от предприятий и организаций города: https://cherinfo.ru/privivka, который помог привиться сотрудникам более 50 организаций города. По итогам прививочной кампании 2020-2021 годов в Череповце против гриппа было привито 189 308 жителей города (60% от численности населения), в том числе 53 081 детей (в 2019 году – 162 908 человек, в том числе 40 673 ребенка (охват населения – 51%)).

Мэрия города крайне заинтересована в улучшении ситуации с кадровым обеспечением учреждений здравоохранения, расположенных на территории города Череповца. По состоянию на 31.12.2020 произведены выплаты сотрудникам бюджетных учреждений здравоохранения:

ежемесячного социального пособия на оздоровление – 1 044 работникам на общую сумму 14,8 млн рублей; 

ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений – 78 специалистам учреждений здравоохранения на сумму 8,4 млн рублей;

предоставлена социальная помощь на общую сумму 3,1 млн рублей, в том числе в виде предоставления единовременной социальной выплаты при приобретении жилого помещения –1 врачу, ежемесячные социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту – 42 врачам.

Во многом благодаря действующим программам поддержки в 2020 году:

укомплектованность врачами составила 92,71% при коэффициенте совместительства 1,6; специалистами со средним профессиональным образованием – 94,9% при коэффициенте совместительства 1,3;

в медицинские организации, расположенные на территории города Череповца, после процедуры аккредитации трудоустроено 18 врачей, после завершения обучения в ординатуре трудоустроено 17 врачей;

в настоящее время для медицинских организаций города Череповца в образовательных организациях обучается 237 студентов, поступивших по целевому набору; 45 выпускников медицинских вузов обучаются в ординатуре в рамках целевой подготовки с последующим трудоустройством в государственные медицинские организации города Череповца;

Кроме того, Департаментом здравоохранения области заключено 29 договоров с выпускниками медицинских вузов на обучение в двухгодичной ординатуре с последующим трудоустройством в государственные организации, расположенные на территории города Череповца: выдано 103 целевых направления для поступления абитуриентам; заключили договоры на последующее трудоустройство 58 человек.

В 2020 году 19 026 череповчан старше 18 лет прошли диспансеризацию, профилактические осмотры – еще 5429 человека. В поликлиниках города для удобства горожан диспансерные осмотры организованы в вечернее время и в выходные дни. Снижение количества лиц, получивших указанные услуги в 2020 году, обусловлено прежде всего введением комплекса ограничительных мер на период пандемии, в рамках которого проведение диспансеризации и профилактических осмотров было приостановлено с 23.03.2020 по 31.01.2021. 

Продолжена работа по повышению качества жизни людей старшего поколения.

За 2014-2020 годы в социокультурных мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, приняли участие 406,1 тыс. граждан пожилого возраста, в том числе в 2020 году – 5937 человек (2019 год – 69 523 человека). Значительное отклонение в значениях показателя обусловлено снижением количества проводимых мероприятий для граждан пожилого возраста в связи с введением ограничительных мер в период пандемии, в том числе ограничение проведения спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных мероприятий: мероприятия для людей «65+» были отменены.

В 2020 году: 

смертность населения в трудоспособном возрасте составила 567,5 случаев на 100 тыс. населения при значении показателя в Плане мероприятий – 420 случаев (в 2019 году – 511 случаев на 100 тыс. населения); 

смертность детей в возрасте до 1 года на 1 000 живорожденных составила 4,1
 промилле в 2020 году при значении показателя в Плане мероприятий – 6,4 ‰
 (в 2019 году – 6,8 ‰).

Совместно с Правительством области продолжается реализация программы модернизации учреждений здравоохранением и обновления оборудования. 

В БУЗ ВО
 «Череповецкая городская больница № 2», на базе которого развернут моногоспиталь, по федеральной программе поддержки моногоспиталей в 2020 году получены три компьютерных томографа; два аппарата УЗИ экспертного класса: стационарный и переносной; качественные высоточные пульсоксиметры; наркозно-дыхательный аппарат; 35 автоматических тонометров; прикроватные мониторы, с помощью которых отслеживается состояние тяжелых больных.

На средства ПАО «Северсталь» для борьбы с коронавирусом в БУЗ ВО «Череповецкая городская больница № 2» было приобретено 16 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 4 наркозно-дыхательных аппарата общей стоимостью 592,5 тысяч долларов, многофункциональная система для проведения процедур заместительной почечной терапии и лечебного плазмафореза.

Кроме того, для мониторинга лекарственных средств, необходимых для лечения новой короновирусной инфекции, моногоспиталю на базе БУЗ ВО «Череповецкая городская больница № 2» ПАО «Северсталь» передало оргтехнику на сумму порядка 100 тыс. рублей.

Для работы эндоскопического отделения БУЗ ВО «Череповецкая городская больница № 2» приобретено новое оборудование – видеобронхоскоп Pentax-3000.

В БУЗ ВО «Череповецкий городской родильный дом», на базе которого с 06.11.2020 по 08.02.2021 был развернут второй городской моногоспиталь, на средства компании «Северсталь» приобретен современный передвижной рентген-аппарат стоимостью 6,8 млн рублей.

В БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница № 2» введен в работу комплекс современного медицинского оборудования для проведения лучевой терапии.  Аппарат даст возможность врачам оказывать высокоспециализированную медицинскую помощь до 700 онкобольным в год.

В БУЗ ВО «Медсанчасть «Северсталь» при поддержке компании «Северсталь» приобретены новые прикроватные мониторы в три отделения анестезиологии и реанимации, а также две современные итальянские стоматологические установки для стоматологической поликлиники.

В БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница № 2» закуплен компьютерный томограф фирмы «Дженерал Электрик», модель «Оптима СТ 500». Приобретен современный цитоскоп, за счет чего увеличено количество урологических операций в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Кроме того, завершен капитальный ремонт амбулаторно-поликлинического отделения.

В целях уменьшения показателей смертности в городе Череповце реализуются мероприятия национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

Медицинские учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, участвуют в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

Проводятся информационно-коммуникационные кампании по мотивации граждан к ведению ЗОЖ, мероприятия по укреплению общественного здоровья, реализуется городская межведомственная программа «Репродуктивное здоровье молодежи» среди учащихся 10 классов; диспансеризация отдельных групп взрослого населения, профилактические осмотры, работа центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики, школ пациентов; мероприятия по привлечению кадров в сферу здравоохранения, в том числе с участием мэрии города (льготная ипотека, компенсация найма жилья и др.).

С 17.03.2020 постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229
 (далее – постановление № 229) на территории Вологодской области был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения пандемии. 
Реализация мероприятий по предотвращению распространения COVID-2019 проходила по семи основным направлениям, в числе которых: 
Организация работы контрольно-пропускных постов (далее – КПП) УМВД России по городу Череповцу: в апреле на въездах в город были организованы КПП, службу на которых несли медицинские работники, сотрудники ДПС
, ОМОН
 и Череповецкого филиала ООО «Группа компаний «Техноспас». За время работы постов с 03.04.2020 по 14.07.2020 границы города пересекли 4,5 млн транспортных средств;  сотрудникам ДПС проверено свыше 3 000 не зарегистрированных на территории области автомобилей, 500 транспортных средств, осуществлявших перевозку пассажиров, выявлен 41 инфицированный водитель.

Работа мобильных групп по контролю соблюдения масочного режима на объектах, деятельность которых не приостановлена в соответствии с постановлением                  № 229:
с 21.03.2020 в соответствии с протоколом оперативного штаба области от 20.03.2020 было созданы и ежедневно работало от 5 до 18 мобильных групп по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и масочного режима, а также режима изоляции граждан, в которых участвовали сотрудники мэрии города Череповца,  Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области (далее – территориальный отдел Роспотребнадзора), УМВД России по Вологодской области, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Вологодской области (далее – Росгвардия), органов исполнительной государственной власти области. Еженедельно осуществлялась проверка на предмет соблюдения мер по предупреждению распространения COVID-19 свыше 2700 организаций города, объектов общественного транспорта, иных мест массового скопления граждан.

Деятельность волонтерского центра при общественной приемной регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», который был создан для помощи людям, находящимся на самоизоляции: при содействии представителей бизнес-сообщества бесплатная продуктовая помощь оказана тысячам пенсионеров, малоимущим и многодетным семьям, а также людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, волонтеры центра организовывали по запросам горожан доставку продуктов и лекарств, оказывали консультационную помощь. 

В кратчайшие сроки для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией в Череповце был развернут моногоспиталь в городской больнице № 2, рассчитанный на 300 мест, с 06.11.2020 – второй моногоспиталь в городском роддоме Череповца, также рассчитанный на 300 мест.

Программа компании «ФосАгро» по обеспечению горячими обедами медиков: компания выделила около 16 млн рублей на ежедневное предоставление в течение нескольких месяцев полноценных горячих обедов сотрудникам скорой помощи, инфекционного отделения БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница № 2, лабораторий, которые проводят анализ на COVID-19, моногоспиталей. Кроме того, предприятие обеспечивает медицинские учреждения города необходимым оборудованием, препаратами, средствами защиты, тест-системами, реактивами. Два тепловизора были переданы городу и установлены на вокзалах для контроля за здоровьем прибывающих граждан. 

Программы помощи ПАО «Северсталь», в том числе обеспечение медиков, социальных работников, сотрудников Росгвардии средствами индивидуальной защиты и поддержка семьям, где родители потеряли работу: на сумму 70 млн рублей было закуплено 35 тыс. медицинских костюмов и 40 тыс. респираторов. Совместно с торговой сетью «Лента» порядка 3 000 сертификатов передано семьям, где родители потеряли работу. 

Организация управлением образования мэрии города дистанционного обучения.

Благодаря общим усилиям, непрерывной, напряженной и слаженной работе городу удалось достойно выдержать испытания периодом ограничительных мер.
3.6. Физическая культура и спорт

Одной из задач, направленных на достижение стратегической цели, – увеличение продолжительности и качества жизни настоящего и будущего поколения горожан, является задача по стимулированию двигательной активности. 

	Ключевой показатель развития сферы – доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет (диаграмма 11), которая в 2020 году составила 41,2%, что на 3,6 п.п. выше показателя 2019 года и на 1,2 п.п. выше планового показателя (40,0%).
	Диаграмма 11. Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет
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Ежегодному увеличению показателя способствует:

Функционирование на территории города 3 спортивных школ, 2 спортивных школ олимпийского резерва и 2 физкультурно-спортивных организаций (МАУ
 «Спортивный клуб Череповец» и МАУ «Ледовый дворец»), в которых  занимается более 8 000 череповчан (преимущественно дети и подростки). 

Череповецкие спортсмены – воспитанники спортивных учреждений достойно выступают на международной и российской арене по многим видам спорта. На протяжении нескольких лет лучшие воспитанники и выпускники череповецких спортивных школ зачисляются в спортивную школу олимпийского резерва «Витязь», продолжая на высоком уровне защищать честь Череповца.

В 2020 году воспитанники спортивных школ и клубов занимали первые и другие призовые места на чемпионатах и первенствах России и мира по различным видам спорта: зимнему полиатлону, легкой атлетике, пауэрлифтингу, вольтижировке среди юношей,  каратэ,  командных соревнованиях первенства России по фехтованию на саблях среди юниоров и юниорок, волейболу, кикбоксингу, конькобежному спорту, боксу, лыжной гонке, пулевой стрельбе.
Волейболистки МАУ «СШОР по волейболу» в составе ВК
 «Северянка» стали победительницами чемпионата России в Высшей лиге «Б».

Футбольный клуб «Череповец» подтвердил свой уровень, снова завоевав серебряные медали чемпионата межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо», а также третье место и кубок в финальном турнире Кубка третьего дивизиона в Сочи.

Череповецкий спорт был отмечен на уровне Правительства нашей страны. В феврале 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Череповец с рабочим визитом и побывал в МАУ «СШ
 Центр боевых искусств», встретившись со спортсменами и тренерами Дома чемпионов.   

Организация работы по месту жительства путем проведения организованных занятий различными видами двигательной активности (бег, скандинавская ходьба и др.); реализации проекта «Школьный спортивный клуб» (22 клуба, 715 занимающихся); установки и содержания спортивных площадок, реконструкции спортивных объектов, расположенных в шаговой доступности. 

Для создания горожанам условий для самостоятельных занятий физической культурой и спортом была благоустроена «Тропа здоровья», начато благоустройство склона Гритинской горки, произведен ремонт легкоатлетического манежа. За счет средств, выделенных в рамках ФП «Спорт-норма жизни», было обновлено искусственное покрытие футбольного поля на стадионе «Металлург» на 41,7 млн рублей.

Профессиональным спортсменам и игрокам-любителям шахмат и шашек стал доступен большой, светлый игровой зал с 25 шахматными столами в шахматно-шашечном центре на ул. Сталеваров, 42, открывшийся в июле 2020 года.

На протяжении нескольких лет Череповец входит в число победителей и призеров областного конкурса на лучшую организацию работы по месту жительства. В 2020 году МАУ «Спортивный клуб Череповец» был награжден премией в размере 100 тыс. рублей.

Популяризация физической культуры и спорта (далее – ФКиС).

В 2020 году, несмотря на пандемию, продолжался процесс непрерывного вовлечения горожан в систематические занятия ФКиС: было проведено 267 мероприятий с участием 36 274 человек, в том числе: спартакиады среди обучающихся школ, средних и высших учебных заведений, трудовых коллективов и ветеранов, мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, Всероссийские акции – «Лыжня России» и «Кросс Нации».  

Продолжалось развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК «ГТО»). Несмотря на длительный перерыв в работе Центра тестирования, вызванный пандемией, спортивных сооружений, количество желающих попробовать свои силы в тестировании в рамках ВФСК «ГТО» составило 1 444 человека, что несколько ниже уровня 2019 года – 1 740 человек.
В перспективе за счет средств регионального и городского бюджета запланировано:

завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (далее – ФОК) в 144 микрорайоне города;

строительство 5 ФОКов открытого типа и 2 комплексов для воркаута;

реконструкция и приведение в надлежащий вид ряда пришкольных стадионов.

За счет средств городского бюджета запланировано: установка 10 комплексов гимнастического оборудования «Спортмастер» в каждом из районов города; строительство скейт-парка (парка экстремальных видов спорта) у ДКМ; продолжение модернизации горнолыжного склона Гритинская горка.

Разрабатывается проектно-сметная документация (далее – ПСД) под следующие объекты: 
строительство всесезонного спортивного комплекса в Зашекснинском районе, в котором предусмотрены лыжная трасса, беговые, пешие и велосипедные маршруты, асфальтированная лыжероллерная трасса с освещением, административно-хозяйственные здания, пневматическое стрельбище;

создание спортивной зоны в 117 микрорайоне города, включающей в себя конноспортивный комплекс, легкоатлетический манеж, конькобежный каток, центр летних игровых видов спорта, центр боевых искусств;

благоустройство лыжней и троп здоровья.

За счет частных инвестиций запланировано: ФОКи на ул. К. Беляева, за ул. Олимпийской; футбольный комплекс на ул. Андреевской; Центр хоккейной подготовки «Ice Game» на ул. Леднева.

В сфере физической культуры и спорта планируется активировать спортивно-массовую работу на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе путем вовлечения в подготовку и выполнение нормативов ВФСК «ГТО».  
3.7. Культурный город

Стратегическая цель – сохранение и преумножение культурного достояния города, создание условий для повышения доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждого горожанина.

В сфере культуры в рамках работы по усовершенствованию потенциала городской среды, приобщения и вовлечения большего числа жителей в культурную жизнь в 2020 году проведены следующие значимые городские мероприятия: 

фестиваль ледяных скульптур, Верещагинские дни, праздничные гулянья «Масленица», мероприятия, посвященные Дню города, показ спектаклей в рамках Всероссийского проекта «Золотая Маска», и др.).

Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры – 1 510,1 тыс. посещений в год, что составляет 4,8 единиц на 1 жителя. Выполнить показатель в полном объеме (7,1 единица на 1 жителя) в 2020 году не удалось в связи с ограничительными мероприятиями, вызванными пандемией.
В городе открылись новые объекты показа: 

К 75-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне:

в музее военной техники «Парк Победы» создано мемориальное панно «Стена памяти», которое представляет собой художественную инсталляцию из 2 831 портрета участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла; экспозиция музея дополнена аллеей Героев Советского Союза, уроженцев Череповца и Череповецкого района;
экспозиция «Поезд милосердия» (филиал «Историко-краеведческого музея»), посвященная подвигу военных медиков и железнодорожников в 1941-1945 годах.
Открылся новый музей Александра Башлачева в здании, где начинал свою трудовую деятельность поэт, по адресу Советский пр.,35а.

Недалеко от здания Дворца бракосочетания, расположенного по адресу Советский пр., 39 появился новый арт-объект «Гимназистка» в память о Мариинской женской гимназии, которая в XIX веках располагалась в этом здании. 

Воссоздана историко-культурная среда мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории на ул. Социалистической.

Выигран конкурс Минстроя РФ для малых городов и исторических поселений с проектом «Соляной сад. Восстановление исторического дендропарка». В 2021 году город получит на благоустройство парка культуры и отдыха 50 млн рублей.

Продолжена работа по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597: по итогам 2020 года средняя заработная плата работников учреждений культуры составляет 36 489,51 рубля, что на 1,4% выше уровня 2019 года (таблица 10). 

Таблица 10
	№ п/п
	Наименование показателя, 

ед. измерения
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020

год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Средняя заработная плата работников учреждений культуры, рублей
	18 532
	27 268
	33 382
	35 983
	36 490


Продолжает развиваться туристическая отрасль. 

Количество туристов и экскурсантов составило в 2020 году 333,8 тыс. человек, что составляет 66,9% от установленного Планом мероприятий значения. На невыполнение показателя в 2020 году повлияли ограничительные мероприятия, вызванные пандемией.
В целях развития библиотечного дела проведены работы по модернизации  библиотеки № 4 (Северное шоссе, 29), на базе которой создана «Интеллект-библиотека», в 2021 году планируется приведение к модельному стандарту библиотеки № 3 (ул. Краснодонцев,17). 
В рамках сохранения объектов культурного наследия начался капитальный ремонт кровли художественного музея на Советском пр.,30а, в 2021 году планируется завершить начатые работы и провести ремонт фасада с заменой окон. Также в 2021 году запланирован капитальный ремонт каменного здания дома-музея Верещагиных (ул. Социалистическая, 28).
В целях развития театрального и музыкального искусства, обеспечения роста его качества и доступности для населения на базе театра «ЗнакЪ» (МАУК
 «Дворец химиков») и МБУК
 «Детский музыкальный театр» было создано МАУК «Театр для детей и молодежи»). В 2020 году новый театр дал премьерную постановку «Подарок для зайки».  
Репертуар Камерного театра ежегодно пополняется на 4 новые постановки.

В Зашекснинском районе планируется строительство здания для Театра для детей и молодежи, Детской школы искусств на 500 учащихся с публичной библиотекой (2023-2024 годы).

Город активно участвует в национальном проекте «Культура». 
В рамках ФП «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» в 2021 году выделены средства на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами МБУ ДО 
«Детская музыкальная школа № 1 имени Колесникова Е.А.» на сумму 5 млн рублей. 
В рамках ФП «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)» 28 преподавателей детских школ искусств прошли обучение по программам повышения квалификации; порядка 20 волонтеров культуры прошли регистрацию на сайте «Волонтеры культуры» и принимали участие в городских мероприятиях. 
В рамках ФП «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» в 2022 году планируется капитальный ремонт МАУ ДО
«Детская школа искусств».

3.8. Город с активным гражданским сообществом 

Стратегическая цель – расширение системы гражданского участия в планировании и решении задач развития города. 

Работа ведется по следующим направлениям:

В рамках работы по расширению системы гражданского участия в планировании и решении задач развития города, оперативного реагирования на обращения и инициативы граждан в 2020 году принято 4 939 обращений граждан к мэру города (в 2019 году – 4 888); 2 133 обращений через официальный сайт города Череповца (в 2019 году – 1 958); 2 706 письменных и 100 устных обращений (в 2019 году – 2 805 и 125 соответственно); в рамках личного приема мэром города принято 11 граждан в связи с пандемией (в 2019 году – 97 граждан).

32 тыс. граждан – подписчиков страницы мэра в социальной сети «ВКонтакте» могут задать свой вопрос мэру города напрямую (в 2019 – 12 тыс. граждан).

Количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках системы социального партнерства составило в 2020 году 634 единицы (в 2019 году – 633 единицы), что превысило показатель Плана мероприятий на 11% (570 единиц/год).

В сфере молодежной политики количество проведенных мероприятий с участием молодежи в 2020 году – более 560, охват участников – более 40 тыс. человек. Ввиду действия ограничительных мероприятий в период пандемии число мероприятий снизилось по сравнению с 2019 годом (более 1 500) и проводилось в основном в дистанционном формате.  
В 2020 году МКУ
 «Череповецкий молодежный центр» стало победителем в четырех проектах Первого конкурса фонда президентских грантов, конкурсов на предоставление субсидий Правительства Вологодской области, мэрии города Череповца. 


Проект «Добровольцы Череповца» направлен на развитие компетенций начинающих и опытных добровольцев, «Мужское/женское» и «Upgrade» – на работу с подростками с отклоняющимся поведением, «Новогодний марафон» – на поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Общая сумма привлеченных денежных средств на мероприятия МКУ «Череповецкий молодежный центр» составила более 750 тыс. рублей.

В 2020 году в МКУ «Череповецкий молодежный центр» реализуются новые направление по организации досуга молодежи, через которые удалось привлечь новых участников: Школа DJ, Вожатые Вологодчины, Игротека.

Пандемия увеличила количество членов Городского штаба добровольцев с 380 до 560 человек, показала, какие стороны добровольческих компетенций и какие аспекты добровольческой деятельности следует развивать в дальнейшем. 


Для добровольцев проводились обучающие тренинги, лекции, мастер-классы в онлайн-формате с привлечением спикеров различного уровня. 


Активно проводилась работа профилактической направленности, в том числе в учреждениях СПО и школах города Череповца, через выходы в отделы полиции с индивидуальными беседами, проведение 110 Единых дней профилактики с привлечением сторонних специалистов (в 2019 году – более 80 Единых дней профилактики). Большинство встреч проведены на темы: «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», «Ответственность за употребление, хранение и распространение наркотических средств», «Популяризация ЗОЖ» и др. 


2020 год объявлен годом Памяти и Славы, в рамках которого специалистами сектора по работе с детьми и молодежью управления по работе с общественностью мэрии (далее – УРсО), МКУ «Череповецкий молодежный центр» проделана большая работа по патриотическому воспитанию молодежи.


К концу 2020 года количество отрядов ВВПОД
 «ЮНАРМИЯ» составило 51 единицу (в 2019 году – 43 отряда), на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» открыт Дом ЮНАРМИИ, в нем будут запущены проекты: школа юнкоров, школа лидеров, киноклуб, творческое объединение юнармейцев, кружок «Историки», профориентационный проект «Герои».


Участники движения «Волонтеры Победы» для создания единой базы данных участников Великой Отечественной войны – жителей Вологодской области оцифровали более 30 тыс. электронных документов Военного комиссариата г. Череповца и Череповецкого района в рамках проекта «Сохраняя Память». 
Сектором по работе с детьми и молодежью УРсО в 2020 году:

Запущен проект «Команда мэра». 50 школьников и студентов СПО – участников проекта прошли тренинги на командообразование, семинары по грантовой и проектной деятельности, разработали и защитили 10 социальных проектов, познакомились с деятельностью мэрии города, ЧГУ. Закрытие первого потока проекта запланировано в апреле 2021 года, набор нового потока – в сентябре 2021 года.

Продолжена реализация экологического направления: при поддержке сектора в 9 акциях общественной организации «РазДельный сбор» по раздельному сбору отходов приняло участие 2 844 человека. В апреле 2021 года запланирован экологический квест «Чистые игры».


В 2020 году стартовал областной образовательный проект «Культурная Вологодчина»: было распространено 25 плакатов по культуре речи и 13 плакатов по культуре области; прошла онлайн-игра для районов области. 

Порядка 20 волонтеров прошли регистрацию на сайте «Волонтеры культуры» и приняли участие в городских мероприятиях в качестве волонтеров. В состав волонтеров вошли члены общественного совета по культуре. 

Проведен конкурс «Студент года СПО».

В 2021 году будет продолжена работа по всем вышеперечисленным направлениям, а также запущены новые: коворкинг-центр, парашютная подготовка, курсы по основам композиции и др.  

В рамках взаимодействия с общественными объединениями горожан продолжает свою деятельность Городской общественный совет (далее – ГОС, Совет), в состав которого входит 40 представителей общественных, некоммерческих организаций и иных объединений граждан города. ГОС имеет интернет-ресурс в социальной сети в ВКонтакте: https://vk.com/gosche.

В рамках своей деятельности члены Совета приняли участие в:
обсуждении муниципальных программ, областного и городского бюджетов;

мониторинге реализации избирательных прав граждан Вологодской области и организации общественного наблюдения на референдуме по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации в 2020; 

деятельности общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству;

деятельности Координационного совета при Общественной палате Вологодской области по общественному контролю, проведению общественных экспертиз проектов муниципальных правовых актов;

обсуждении концепций развития и благоустройства территорий (Макаринской рощи, Пуловского леса, сквера им. Ю.А. Гагарина, набережной, парка культуры и отдыха  «Соляной сад»; организации скейт-парка на территории за МБУК «Дворец металлургов» с учетом высаженных ранее деревьев и кустарников);

мероприятиях области и города (гражданский форум Общественной палаты Вологодской области); акции «Вместе» (по доставке продуктов и лекарств населению 65+), «Мое малое доброе дело», акции взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ»; проекте  «Время помогать»; субботниках, в том числе на воинских мемориалах.
Взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями города (далее – СО НКО) содействует становлению гражданского общества и его институтов, привлечению людей к открытому и гласному обсуждению наиболее острых вопросов.

По инициативе Совета реализуются проекты: «Мы родом из Череповца» (о деятельности лидеров общественного мнения), клуб «Кабинет Милютина» (проект «Милютинская экономическая школа» для школьников), «Сквер НКО» (высадка деревьев общественными организациями); городская онлайн-ярмарка СО НКО, в которой приняли участие 27 организаций. 
В рамках ежегодной Премии «Общественное признание» в 2020 году отмечены лучшие общественные деятели и проекты СО НКО города. В 2020 году победителями стали:

в номинации «За личный общественно значимый вклад в развитие города» –Царева Любовь Владимировна, депутат Череповецкой городской Думы;

в номинации «За вклад СО НКО и общественных организаций в решении социально значимых задач и развитие города» – Паничева Ольга Анатольевна, председатель общественного совета по развитию и контролю сферы жилищно-коммунального хозяйства города Череповца;
в номинации «За реализацию социально значимого проекта на территории города» – проект «Экологический бумеранг» (руководитель Федотовская Оксана Леонидовна, член городского родительского совета управления образования мэрии).

В 2020 году 37 СО НКО получили финансовую поддержку на реализацию 75 социально значимых проектов на общую сумму 56 млн рублей.

В целях повышения качества заявок, направляемых для участия в конкурсах грантов федерального и регионального уровней, увеличения объемов привлекаемых средств активно ведет свою деятельность ресурсный центр НКО (далее – Центр). В 2020 году в рамках оказания Центром информационной, консультативной, методической поддержки (более 1 000 консультаций, 10 обучающих мероприятий для 237 человек, более 100 услуг на базе коворкинг-центра) и пр. получили содействие 72 СО НКО; зарегистрировано 17 СО НКО; привлечено более 22 123 тыс. рублей на реализацию общественно значимых проектов НКО.
В 2020 году была продолжена работа по проекту «Команда Череповца». 
Взаимодействие с жителями города осуществлялось через группу в ВКонтакте (vk.com/komandacher) и сайт: МойЧереповец.рф (https://мойчереповец.рф). В декабре 2020 года произошел ребрендинг проекта в «Мой Череповец».

Численность подписчиков группы «МойЧереповец» составила 6 680 человек, а количество уникальных пользователей сайта на 30.12.2020 – 5 261 человек.
В эксклюзивных мероприятиях для членов Команды в режиме онлайн в 2020 году проведено 12 крупных мероприятий с участием 8 372 человек, в том числе 6 305 участников конкурса «Мой город Череповец» (флешмобы «Команда мечты», «Я дома»; конкурсы «Мой соляной сад», «ТОС будущего», «Сад Памяти», «Моя Россия», «Против курения!», «Город Активных людей», пр. и 1 оффлайн-мероприятие – субботник на территории музея «Усадьба Гальских»). 
В рамках проекта проведено 50 опросов с общей численностью проголосовавших 9 176 человек.

Продолжается работа по развитию системы территориального общественного самоуправления (далее – ТОС). 

На территории города зарегистрированы уставы 34 ТОС, в которые объединено 1 947 домов и 238,5 тыс. жителей старше 16 лет. 

Доля территорий города, объединенных в ТОС, составила 94%, достигнуто плановое значение. В 2021 году запланировано охватить ТОС все территории города с учетом микрорайонов, в которых ведется активное жилищное строительство.

В рамках реализации проекта «Народный бюджет – ТОС» в 2020 году благоустроена территория средней школы № 25. Реализация других проектов, отобранных по итогам Народного голосования, в связи с пандемией перенесена на 2021 год.  

Развивается официальный сайт города Череповца (cherinfo.ru). В 2019-2020 годах он занимал лидирующее место в рейтинге цитируемости региональных СМИ. 

Посещаемость официального сайта Череповца  неуклонно растет с каждым годом: от более чем 4 тыс. уникальных посетителей в сутки в 2015 году до более 13 тыс. посетителей в 2020 году. В 2020 года создана адаптивная мобильная версия сайта:  на смартфонах и планшетах теперь доступны почти все его функции (новости, популярные сервисы: афиша, веб-камеры, расписание междугородних автобусов и продажа билетов на них, гид по городу). Почти 62% пользователей заходят на сайт со смартфонов и планшетов.
Оценка горожанами возможности самореализации в городе составила в 2020 году 49,1 балла (в 2019 году – 45,9 балла).

Оценка горожанами доверия к муниципальной власти составила в 2020 году 52,9 балла (в 2019 году – 48,6 балла) при плане – 48 баллов.  

4. Инженерная инфраструктура города

4.1. Информация о достижении показателей стратегии по направлению «Развитие территории»

В 2020 году показатели Стратегии по направлению «Развитие территории» демонстрировали следующие значения (таблица 11).
Таблица 11
	Индекс
	
	План 2020 год
	Факт 2020 год
	Отклонение
 на 
(+/-), % (п/п)
	Причины 

отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Т1
	Общая площадь жилых помещений в среднем на 1 жителя, кв.м/чел.

	26,5
	26,6

	0,4%
	(

	Т2
	Обеспеченность территории города озелененными местами общего пользования, кв. м/чел.
	10,28
	30,1
	В 2,9 раза
	Дополнительно включены территории, на которые наложены сервитуты

	Т3
	Эксплуатационная скорость общественного транспорта с учетом остановок, км/час
	17,5
	17,5
	0
	(

	Т4
	Индекс загрязнения атмосферы, единиц
	≤7
	4,9

	+ 42,9%
	(

	Т5
	Оценка безопасности проживания горожанами, балл
	по опросу
	55,6
	(
	(

	Т6
	Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, %
	0
	0,08

	- 0,08 п.п.
	Аварийными признаны 3 МКД


	Т7
	Интегральный коэффициент развития информационных технологий города, коэффициент
	0,97
	0,99
	+ 2%
	Увеличение количества обращений к муниципальным публичным ресурсам


4.2. Комфортная городская среда

Стратегическая цель – создать привлекательную, доступную для всех категорий горожан городскую среду, комфортную для проживания.

В 2020 году оценка горожанами степени комфортности проживания в городе составила 56,5 балла – максимальное значение с 2011 года – 49 баллов (в 2019 году – 56 баллов).
4.2.1. Комплексное улучшение жилищных условий

Стратегическая цель – создание условий для обеспечения различных категорий граждан жильем.

	Плановые значения показателей объема ввода жилищного строительства до 2024 года в рамках утвержденного паспорта ФП «Жилье» по национальному проекту «Жилье и городская среда» доведены Департаментом строительства Вологодской области
. В 2020 году введено в эксплуатацию 99,3 тыс. кв. м (диаграмма 12).


	Диаграмма 12
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Снижение значения показателя к 2019 году вызвано переносом застройщиками завершения сроков строительства
 и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, в том числе в связи с пандемией
.

За 2020 год введено в эксплуатацию 52 объекта капитального строительства, из них 13 МКД площадью 85,4 тыс. кв. м, здание Череповецкого городского суда по               ул. Годовикова, 15, берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского  бульвара до автомобильного моста, установки по  производству сульфата аммония мощностью 300 тыс. тн/год  и по производству серной кислоты мощностью 330 тн/сутки  на территории АО «Апатит».

На 01.01.2021 на территории города в стадии строительства находится 37 объектов жилищного строительства площадью 283,4 тыс. кв. м (в Зашекснинском районе города – 18 домов, в Заягорбском районе – 9 домов, в Индустриальном районе – 9 домов, в Северном районе – 1 дом), 26 объектов промышленного производства, 65 объектов иного назначения. Наиболее значимые строящиеся объекты капитального строительства: детские сады в 103 и 105 мкр., ФОК в 144 мкр., Шекснинский пр.  от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской, центр хоккейной подготовки по ул. Леднева, спортивная школа с крытым футбольным манежем по ул. Андреевской.

В целях решения задачи комплексного улучшения жилищных условий горожан осуществляется:

Комплексное освоение новых территорий: 

В ноябре 2020 года с ООО «Специализированный застройщик                          «Железобетон-12» подписаны договор аренды земельного участка 35:21:0503001:2207 (территория 107 мкр.) и договор о комплексном освоении территории в границах указанного земельного участка. Согласно договорам на территории площадью 22,7 га планируется создание современного комфортного для проживания жилого квартала с применением в проектировании и строительстве экологоориентированных подходов, внедрением энергосберегающих технологий. 

При принятии архитектурно-планировочных и градостроительных решений будут учитываться требования к сохранению существующих зеленых насаждений и созданию на их базе парковой территории, широкой пешеходной аллеи, соединяющей общественные и приватные пространства района в единый ландшафт; будут применяться концепция «двор без машин» и планироваться велосипедные дорожки. 

Для создания выразительного и разнообразного внешнего архитектурного облика квартала, обеспечения необходимой инсоляции квартир, а также создания светлых дворовых пространств будут применены переменная этажность жилых домов, разноразмерные окна, панорамные остекления.

Комплексное развитие существующих территорий застройки: 
Продолжается реализация договора о развитии застроенной территории 10 мкр., ограниченной ул. М. Горького, пер. Ухтомского, ул. Данилова, ориентировочной площадью 2,26 га. В настоящее время выданы разрешения на строительство двух (из трех планируемых) многоэтажных жилых домов, ведется их строительство.

Разработка градостроительной документации, разработка нормативно-правовых актов:
В 2020 году приняты два решения Череповецкой городской Думы о внесении изменения в Генеральный план. В декабре 2020 года утвержден Генеральный план города в новой редакции с расчетным сроком реализации до 2040 года. В нем отображены сведения о границах территории исторического поселения регионального значения, объектов культурного наследия в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 30.10.2017 № 960
. Материалы Генплана приведены  в соответствие с требованиями к описанию и отображению объектов федерального, регионального, местного значения согласно приказу Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10
: полностью изменено цветовое решение функциональных зон в графических материалах, а также наименование отдельных зон. 
Перечень функциональных зон Генерального плана города дополнен зоной смешанной и общественно-деловой застройки (150, 153, 155, 154, 110,121, 26 мкр.), которая позволит создать разнообразие жилой застройки в комплексе с общественно-деловой застройкой. 

Введена новая категория объектов местного значения – общественные пространства, изменены границы функциональных зон, определено планируемое размещение объектов федерального, регионального, местного значения (объекты образования, спорта, культуры, объекты обслуживания, общественные пространства).

В 2020 году утверждены 2 проекта изменений в Правила землепользования и застройки города Череповца, касающиеся изменения градостроительного зонирования ряда территорий, в том числе с целью размещения объектов местного значения; внесены изменения в текстовую часть Правил в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Утверждены 9 проектов планировки и проектов межевания территорий, проектов внесения изменений в такие проекты, из них 5 проектов в отношении линейных объектов, имеющих важное стратегическое значение для развития города, в частности, незастроенных микрорайонов Зашекснинского района. К этим проектам относятся: Шекснинский пр. (от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской, от ул. Рыбинской до Южного шоссе); ул. Рыбинская (от ул. Монтклер до Октябрьского пр.); магистральная тепловая сеть по ул. Рыбинской и Шекснинскому пр.

По инициативе мэрии для города Череповца разрабатывается план стратегического развития территории (мастер-план) – инструмент изменения городской среды на основе предпроектного всестороннего анализа всех сфер жизнедеятельности города.

Его цель заключается в преобразовании города в более привлекательный, экономически конкурентоспособный, современный город с высоким уровнем жизни и индивидуальной социальной и городской культурой, базирующейся на его уникальных характеристиках.

Формирование земельных участков под индивидуальное жилищное строительство:
Динамика предоставления земельных участков для строительства (таблица 12).
Таблица 12
	№ п/п
	Вид разрешенного использования
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	
	
	Кол-во
	Площадь, тыс. кв. м
	Кол-во
	Площадь, тыс. 
кв. м
	Кол-во
	Площадь, тыс. кв. м
	Кол-во
	Площадь, тыс. кв. м
	Кол-во
	Площадь, тыс. 
кв. м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Всего под строительство, в т.ч.
	72
	479,7
	375
	326,1
	404
	469,7
	94
	664,8
	168
	1242,18

	2
	Для ИЖС

	15
	19,4
	13
	17,3
	14
	17,8
	6
	5,5
	103
	105,71

	3
	Для ИЖС многодетными семьями
	48
	38,7
	356
	258,7
	379
	304,3
	59
	49,4
	18
	16,88


В рамках реализации закона Вологодской области от 08.04.2015 № 3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области» многодетным семьям в 2020 году предоставлено 18 земельных участков и 5 предложены гражданам. Снижение темпов предоставления участков связано с отсутствием свободных земельных участков и территорий, предназначенных для ИЖС. Осуществляются мероприятия по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков, предоставление их (порядка 400 участков) в настоящее время не представляется возможным в связи с тем, что территория («лесные кварталы» в Зашекснинском районе города), на которой предполагается формирование земельных участков, не передана в муниципальную собственность.

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, в 2020 году составила 36,9 га, что в 7,4 раза больше установленного Планом мероприятия значения показателя (5 га), что связано с предоставлением участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства и продажи земельных участков с аукциона для индивидуального жилищного строительства.
В рамках проекта Губернатора «Земельный сертификат» в 2020 году предоставлены денежные выплаты 357 гражданам на сумму 79,6 млн рублей.

Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки (земельные сертификаты), в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков, в 2020 году составила 60,71%, что на 8,8 п.п. больше установленного Планом мероприятия значения показателя.
В 2020 году предоставлена социальная помощь сотрудникам бюджетных учреждений здравоохранения на 3,1 млн рублей, в том числе предоставлена единовременная социальная выплата при приобретении жилого помещения 1 врачу, ежемесячные социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту – 42 врачам. 

Запланированы выплаты на сумму 7,3 млн рублей в 2021 году на предоставление единовременной социальной выплаты при приобретении жилого помещения 10 врачам и ежемесячные социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту 38 врачам, о чем уже упоминалось на страницах отчета; в 2022 году – на сумму 6,8 млн рублей – 10 врачам и 37 врачам соответственно.

В рамках заключенных концессионных соглашений на территории города реализуются 3 инвестиционных проекта в социальной сфере и 1 проект в области теплоэнергетики, информация о них представлена в таблице 13.

Таблица 13
	№

п/п
	Проект
	Объем инвестиций, млн руб.
	Срок реализации
	Текущая стадия

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Многофункциональный медицинский центр, 

ул. Архангельская, 7б 

	39,0
	2041
	Объект введен в эксплуатацию. В настоящее время ООО «Хирургический медицинский центр «Гиппократ» ведет прием граждан к врачам-специалистам

	2.
	Центр туризма и социально-культурной деятельности, Советский пр., 20

	30,0
	2067
	Текущий этап – проектирование. Срок реконструкции – 2023 год

	3.
	Медицинский комплекс, центр социально-культурной деятельности, Советский пр., 16а

	25,0
	2067
	Текущий этап – проектирование.

Срок реконструкции – 2023 год

	4.
	Передача в концессию тепловых сетей города с целью реконструкции и эксплуатации
	5 296,8
	2037
	В 2020 году проведена реконструкция участков тепловых сетей: по ул. Металлургов до ул. Мира, протяженностью 602 м; по ул. Чайковского протяженностью 288 м; по ул. Гоголя, по ул. Красная, протяженностью 2088 м


В планах на 3-х летнюю перспективу: 

Строительство жилья, социальных, культурных, спортивных объектов.
Создание стимулов для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами.

В 2021 году планируется сформировать и предоставить порядка 20 земельных участков многодетным семьям, в 2021-2022 годах предоставить земельные сертификаты более 700 многодетным семьям.  
4.2.2. Повышение качества городской среды, уровня благоустройства и восприятия города

В рамках исполнения цели по созданию привлекательной, доступной для всех категорий горожан городской среды, комфортной для проживания в 2020 году: 

проведено 4 заседания комиссии по согласованию архитектурно-градостроительного облика 8 объектов капитального строительства, планируемых к строительству и реконструкции, например: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с открытыми площадками для занятий физкультурой по ул. Космонавта Беляева», «ФОК по адресу: г. Череповец, Октябрьский проспект, д. 70», «Реконструкция здания МБУ ДО «Детская школа искусств» по адресу: г. Череповец, ул. Вологодская, д. 3», «Реконструкция здания по адресу: г. Череповец, ул. Вологодская, д. 13»;

проведена реконструкция/модернизация 8 НТО, размещены 5 новых НТО: на ул. Сталеваров у д. 28, ул. Сталеваров у д. 41 (2 объекта в перголе на площади Молодежи), 2 киоска на Октябрьский пр. у д. 42 (в составе остановочного комплекса). 

Выполнены работы по благоустройству парка Пуловский лес (убраны аварийные деревья; высажены порядка 600 саженцев деревьев хвойных пород; произведены работы по расклинке крупного шлака дорожной сети территории Пуловского леса, освещению территории, накатке лыжни с навигационными плакатами, установке скамеек, расчистке просеки со стороны ул. Олимпийской (от трамвайного депо) с накаткой лыжни; ограничен доступ автомобилей (установлены бетонные блоки на въезде).

Построены 4 внутриквартальных проезда на сумму 20 млн рублей (по ул. Раахе, 4 и 60, Ленинградской, 60-62; Годовикова, 3).
Разработано 28 презентаций и 164 схемы по праздничному, световому, информационному оформлению города, размещению малых архитектурных форм, арт-объектов, элементов озеленения, цветочного оформления, объектов общественного благоустройства, НТО.

В рамках проведения мероприятий по мониторингу содержания фасадов зданий, строений, сооружений направлены материалы по 35 объектам в уполномоченные органы
 для принятия мер. 

В рамках решения задачи по повышению качества городской среды проведены мероприятия по озеленению и украшению города, ремонту тротуаров, ремонту и реконструкции дворовых территорий, повышению уровня освещенности улиц города и пр.

В 2020 году высажено 394,4 тыс. цветов, выполнены санитарная и формовочная обрезка 2 897 деревьев, снос и обрезка 1 385,75 куб. м деревьев, вырезка 9 284 кв. м поросли; установлено 20 каркасных фигур с вазонами, 400 цветочных ящиков на пешеходных ограждениях. 

Обеспеченность территории города озелененными местами общего пользования в 2020 году составила 30,1 кв. м/чел, перевыполнено значение показателя, определенное в Плане мероприятий на 2020 год (10,28 кв. м/чел).
В 2021 году меняется концепция озеленения: 
будет осуществлен переход от горизонтального озеленения к вертикальному, закуплено 175 вертикальных конструкций для установки на центральных улицах города; 

будет произведена замена металлических ограждений на живую изгородь, осуществлена замена цветочной рассады, приобретено 400 новых ящиков на ограждения.

Также в 2021-2022 году будут закуплены крупномерные деревья и кустарники для озеленения города. 
К новогодним праздникам приобретено 4 новых искусственных ели (две из них с новыми светодиодными игрушками и новыми ограждениями), приобретено 6 комплектов светодиодных растяжек для украшения Советского пр. Установлены 3 старые искусственные ели, оформлены гирляндами, игрушками. Приобретено 12 новых деревянных горок (6 маленьких и 6 больших). Всего установлено в городе 15 горок.

На площадях Молодежи, Химиков, Металлургов, у Ледового дворца установлены новые светодиодные фонтаны. Площадь Революции украшена гирляндой «Бахрома» по периметру площади.

В 2021-2022 годах запланировано оформление существующих живых елей в городе; приобретение и установка новых арт-объектов; ландшафтное оформление мест притяжения.

Выполнен ремонт подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, в Заягорбском и Зашекснинском районах города общей протяженностью 6,4 км, в том числе выполнено устройство водоотводных канав вдоль дорог, проездов протяженностью 2,87 км, уложено под дорогами 200 метров железобетонных водопропускных труб.
В рамках гарантийных обязательств подрядной организацией в 2020 году был выполнен ремонт деформационных швов на Северном мосту через р. Ягорбу. 

Продолжаются работы по строительству нового моста через р. Шексну в створе ул. Архангельской и со стороны Зашекснинского района по Южному шоссе. 

На 2021 год запланировано окончание ремонта путепроводной развязки по ул. Архангельской.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец»
 на 2018-2024 годы и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в составе НП Минстроя России «Жилье и городская среда» в 2020 году выполнен ремонт 54 дворовых территорий (2019 год – 65, 2018 год – 51, 2017 год – 63), благоустроена 1 общественная территория (1 этап объекта «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста»). Кроме того, благоустроены территория мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающая территория (ул. Социалистическая, 22) за счет средств иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету муниципального образования «Город Череповец» – победителю в 2019 году Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, о чем говорилось на страницах отчета ранее.
Оценка горожанами благоустройства двора
 составила в 2020 году в среднем по городу 56,4 балла. Зашекснинский и Индустриальный районы набрали максимальные баллы – 65,5 балла и 75,1 балла соответственно.
В 2021-2023 годах планируется продолжение работ по повышению качества и благоустройства городской среды, а также:

разработка проектов благоустройства сквера «Радужный», парка 200-летия Череповца, Макаринской рощи, площади у ДК «Химиков»;

разработка стандартов формирования дизайн-кода городской среды определяющего благоустройство дворовых территорий, размещение элементов уличного благоустройства, озеленение, размещение информационных конструкций (вывесок) на фасадах;

участие города Череповца как исторического поселения регионального значения во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды;

выполнение работ по благоустройству 186 дворовых территорий (2021 год – 79, 2023-2024 годы – по 54 и 53 соответственно); 1 общественной территории в 2021 году, в 2022-2024 годах количество будет определено на основе подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды и по итогам ежегодного голосования горожан. 
4.2.3. Формирование сбалансированной транспортной системы города

В 2020 году перевезено общественным транспортом на маршрутах регулярных перевозок порядка 38,2 млн пассажиров. Ежедневно на городские маршруты выпускается 244 единицы общественного пассажирского транспорта: 219 автобусов, 25 трамваев.

В рамках обновления подвижного состава: 

	В 2020 году на городские маршруты вышли: 
17 новых автобусов марки ЛИАЗ-529267 (рис. 1), приобретенные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», пополнили автопарк муниципальной автоколонны № 1456;

7 автобусов приобретены ООО «Новотранс» и 1 автобус ООО «Череповецтрансагенство».
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Рис. 1

	Было протестировано три трамвайных вагона российского производства (рис. 2). Выбор жителей остановился на трамвайных вагонах «Богатырь» и «Львенок» ООО «ПК Транспортные системы».

Поставка новых вагонов в город возможна в 2021 году в рамках ФП «Чистый воздух».
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Рис. 2


Работа по обновлению подвижного состава муниципальных предприятий будет продолжена. 
Был реализован проект ввода в эксплуатацию транспортных карт для проезда на общественном транспорте.

С 2020 года реализуется мероприятие федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» – внедрение интеллектуальных транспортных систем (далее – ИТС): закуплено и смонтировано 49 детекторов для контроля транспортных потоков, программное обеспечение для сбора информации о транспортных потоках, их интенсивности, установлено 8 светофоров и заменено 15 контроллеров светофорных объектов, проведена модернизация центра обработки данных – приобретены 9 серверов и 2 оптических коммутатора.

За счет средств АО «Апатит» выполнена установка аппаратно-программных комплексов с интеграцией в систему «Поток» (2 комплекса с 4 видеокамерами на выезде из города в Ясной Поляне).

В 2021 году для повышения пропускной способности улично-дорожной сети, визуализации данных о транспортных потоках на геоинформационной системе планируется:

подключить поставленные в 2020 году детекторы транспорта к сетям электропитания, приобрести, установить и подключить к электроснабжению дополнительно 41 детектор транспорта, к части детекторов подвести оптические линии связи;

провести благоустройство территорий установленных светофорных объектов;

приобрести 2 дополнительных сервера для ИТС и расширить функционал ее программного обеспечения, добавить возможности анализа и прогнозирования транспортных потоков, централизованного управления светофорными объектами, электронной комплексной схемой  организации дорожного движения, геоинформационной системы, информационной безопасности и метеомониторинга.
В целях развития улично-дорожной сети города в рамках реализации НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году проведен ремонт автомобильных дорог на 11 улицах города общей протяженностью 11 км: 
ул. Наседкина, ул. Любецкая (от Октябрьского пр. до ул. Наседкина), ул. Боршодская (от ул. Архангельской до ул. Олимпийской), ул. Судостроительная,                          ул. Краснодонцев (от ул. Архангельской до ул. Юбилейной), ул. Юбилейная, ул. Молодежная, ул. Комарова, ул. Сазонова (от ул. Городецкой до ул. Монтклер),                          ул. П. Окинина, ул. Ветеранов (от дома № 14 по ул.Ветеранов до ул. П.Окинина). 
Площадь ремонта проезжей части дорог составила 151,4 тыс. кв. м, площадь отремонтированных пешеходных тротуаров составила 17 тыс. кв. м. 
В рамках заключенного на 2021 год контракта на ремонт автомобильных дорог в 2020 году были начаты работы по ремонту проезжей части дорог по Октябрьскому проспекту и ул. Годовикова (от ул. Раахе до ул. Ленинградской). 

После проведенных ремонтных работ на автодорогах города к концу 2020 года:

	Доля дорог, находящихся в нормативном состоянии в Череповецкой городской агломерации, увеличилась до 66,4%. 
Планируемая динамика показателя до 2024 года представлена на диаграмме 13. 
	Диаграмма 13. Доля дорог, находящихся

в нормативном состоянии, %
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За счет средств городского бюджета и субсидий Дорожного фонда Вологодской области на территориях общего пользования в 2020 году проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия (картами) улиц общей площадью 68 тыс. кв. м: Октябрьский мост, развязка Октябрьского моста, I и II эстакада Октябрьского моста, Заягорбский мост по пр. Победы, ул. Набережная, Советский пр. (от ул. Комсомольской до ж/д моста), съезд с Советского проспекта на Курсантский бульвар, ул. Заря Свободы, развязка Северного моста с ул. Архангельской в сторону причалов, ул. Окружная, пр. Победы, напротив д.18, парковочные карманы по ул. Первомайская, д.15, проезд у д.12 по пр. Победы, асфальтирование парковочных карманов у д.№ 102 по Советский пр. и у д. № 122 по пр. Победы, ул. Олимпийская (от ул. К. Белова до д. 46, 46а), территория у д. 92 по ул. Беляева, съезд с ул. Парковой на ул. Металлистов, проезд Металлистов, ул. Социалистическая, ул. Монтклер, заезд у д. 38 по ул. Любецкой, ул. Ленина. 

Кроме того, отремонтированы 2 перекрестка в зоне трамвайных путей: пр. Победы и ул. Гоголя, пр. Победы – ул. Первомайская, пр. Победы – ул. Сталеваров. 

Доля дорог, не нуждающихся в капитальном и среднем ремонтах, на конец 2020 года с учетом межремонтного срока капитальных ремонтов составила 57,7%. 

В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется ремонт 9 улиц общего пользования местного значения.

4.2.4. Улучшение экологической обстановки

Стратегическая цель – обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории городского округа город Череповец.

Кроме того, ключевые (целевые) показатели и мероприятия по их достижению установлены национальным проектом «Экология» и детализированы в:

региональных составляющих федеральных проектов (далее – РСФП), в трех из которых принимает участие город Череповец: «Чистый воздух», «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов»;
Комплексном плане мероприятий по улучшению экологической обстановки, стабилизации и снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду, утвержденном заместителем председателя Правительства Российской Федерации 28.12.2018 № 11016п-П6 (далее – Комплексный план); 

Комплексном плане действий по улучшению экологической обстановки, стабилизации и снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду города Череповца на 2019-2024 годы, утвержденном постановлением мэрии города от 21.03.2019 № 1099;
муниципальной программе «Охрана окружающей среды» на период 2019-2024 годов
.

Комитет охраны окружающей среды мэрии (далее – КООС) реализует мероприятия совместно с организациями города Череповца и Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области (далее – Департамент природных ресурсов).
	В 2020 году ИЗА по информации филиала ФГБУ
 Северного УГМС «Гидрометеорологическое бюро «Череповец» (далее – ГМБ Череповец) составил 4,9 единицы. Динамика показателя представлена в диаграмме 14. 

Индекс загрязнения атмосферы (далее – ИЗА) определился по 5-ти веществам, внесшим наибольший вклад в загрязнение: формальдегид, пыль, сероуглерод, оксид азота, диоксид азота.
	Диаграмма № 14
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В рамках работы по улучшению состояния атмосферного воздуха:

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 195-ФЗ
 в Череповце с 01.01.2020 по 31.12.2024 реализуется эксперимент по квотированию выбросов на основе сводных расчетов
. Компьютерный банк данных загрязняющих веществ города включает 206 промышленных объектов, 3 797 источников выбросов; 91 участок улично-дорожной сети; АИТ
 частного сектора с 185 домами, которые эксплуатируются на дровяном топливе). 
По итогам проведения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха разработан перечень компенсационных мероприятий, направленных на улучшение качества атмосферного воздуха на территории городского округа Череповец, утвержденный приказом Департамента природных ресурсов от 30.12.2020 № 342. В рамках данного перечня предусмотрена возможность озеленения всех 4 районов города до 2024 года (с учетом источников загрязнения атмосферного воздуха и превышений концентраций загрязняющих веществ), в том числе создание новых парков (скверов) и живых изгородей, а также высадка крупномерных деревьев (кустарников) на территориях общего пользования.

Общие объемы выбросов загрязняющих веществ составляют 401,7 тыс. т/год, в том числе: от автотранспортных потоков на городских автодорогах – 14 тыс. т/год; от автономных источников теплоснабжения частного сектора – 0,086 тыс. т/год; от промышленных предприятий – 387,6 тыс. т/год, или 96% в структуре выбросов

В рамках улучшения качества мониторинга атмосферного воздуха, проводимого ГМБ Череповец:
в 2020 году произведена замена двух автоматических постов, расположенных по адресам: Советский пр., 90 и Октябрьский пр., 42, на два совмещенных автоматических поста (автоматический и ручной отбор проб), и завершены модернизация и переоснащение лаборатории мониторинга загрязнения атмосферы;

в 2021 году приобретена одна передвижная лаборатория для наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, планируется развитие единой информационной системы сбора, обработки, обобщения информации о состоянии и загрязнении атмосферного воздуха и передача информации через Интернет федеральным, региональным и местным органам власти. Кроме того, планируется модернизация поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на ул. Сталеваров, д. 43.
В рамках реализации Комплексного плана предусмотрен объем финансирования в 2019-2024 годах в размере 33,8 млрд рублей, в том числе средства предприятий составляют 14,4 млрд рублей, федеральный бюджет – 15,9 млрд рублей, консолидированный (областной и муниципальный) бюджет – 3,5 млрд рублей.

По информации Департамента природных ресурсов, в 2020 году в рамках РСФП «Чистый воздух» промышленными предприятиями города завершена реализация 3 мероприятий с объемом финансирования 0,9 млрд рублей, в том числе: 2 мероприятия ПАО «Северсталь» – «Комплекс мероприятий по усовершенствованию технологии выплавки конвертерной стали» и «Комплекс доменной печи № 3»; 1 мероприятие АО «Апатит» – «Модернизация технологической системы № 3 корпуса 2.70 на участке производства минеральных удобрений». При этом снижение общего валового выброса загрязняющих веществ по предварительной оценке составило 10,2% от базового значения 2017 года (или 34,08 тыс. тонн).  

Кроме того, в 2020 году мэрией города осуществлялся перевод городского пассажирского автотранспорта на более экологичный вид топлива – газомоторное:

на городских маршрутах использовались 25 газомоторных автобусов, приобретенных в 2019 году для МУП «Автоколонна № 1456» по программе Губернатора Вологодской области «Ваш автобус»; 

дополнительно приобретены 22 автобуса для МУП «Автоколонна № 1456» (городские и междугородние перевозки), в том числе 17 автобусов на газомоторном топливе в рамках НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 5 – на экологичном топливе класса ЕВРО-5).

В 2021 году запланировано приобретение 35 газомоторных автобусов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», из них 17 – для МУП «Автоколонна № 1456», 18 – для ООО «Новотранс».

Для обеспечения бесперебойной работы автотранспорта на газомоторном топливе к 2024 году на территории города запланировано строительство дополнительной газозаправочной станции.

В рамках водопотребления из поверхностных природных источников и водоотведения сточных вод: 
По информации Двинско-Печорского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов (отдела водных ресурсов по Вологодской области), водопотребление из природных водных объектов в 2020 году составило 115,29 млн куб. м, что на 2,72 млн куб. м меньше, чем в 2019 году (диаграмма 15). 

Сброс сточных вод в природную среду в 2020 году по сравнению с предыдущим годом также уменьшился на 1,38 млн куб. м и составил 82,03 млн куб. м. При этом объем нормативно очищенных сточных вод по сравнению с 2019 годом увеличился на 13,8% и составил 73,7 млн куб. м, а объем недостаточно очищенных сточных вод снизился на 55,3% и составил 8,33 млн куб. м. Одновременно масса сброса загрязняющих веществ в водные объекты снизилась на 3,4 тыс. тонн и составила 25,7 тыс. тонн (диаграмма 16).
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	Диаграмма 15. Объем водопотребления и водоотведения по г. Череповцу (млн м3)
	Диаграмма 16. Масса загрязняющих веществ, поступивших со сточными водами в природные водоемы по г. Череповцу (тыс. тонн)


В рамках РСФП «Оздоровление Волги» в 2020 году МУП «Водоканал» реализовано два мероприятия:

«Реконструкция Комплекса очистных сооружений канализации – реконструкция и модернизация первичных и вторичных отстойников Правобережного участка Комплекса очистных сооружений канализации» (далее – КОСК), в том числе 18 первичных и вторичных отстойников на 1-й и 2-й очереди, замена 6 илоскребов в отстойниках, бетонирование и гидроизоляция бетонной чаши на 6 отстойниках;
«Реконструкция КОСК – модернизация оборудования обезвоживания осадка, цеха механического обезвоживания осадка Левобережного участка КОСК г. Череповца», в том числе: установка ленточного фильтр-пресса ПЛ-16 в комплекте со станцией приготовления флоакулянта, насосом подачи осадка, насосом промывной воды, насосом подачи флоакулянта и системой управления; замена системы вентиляции.

Мероприятия РСФП «Сохранение уникальных водных объектов» реализуются Департаментом природных ресурсов и направлены на реабилитацию водных объектов, очистку участков русел рек и улучшение экологических условий проживания населения вблизи водных объектов.

Финансирование мероприятий осуществляется из бюджетов вышестоящих уровней (без участия средств городского бюджета), при этом выделение бюджетных средств в 2020 и 2021 году не предусмотрено. По состоянию на 18.02.2021 в паспорте проекта (https://vologda-oblast.ru/ispolnenie_ukazov_prezidenta1_rf/ukaz-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-ot-7-maya-2018-goda/proekty-regiona/ekologiya/passport6.pdf) предусмотрена экологическая реабилитация рек Серовки, Кошты и Ягорбы на территории г. Череповца (в 2023 году на площади не менее 10,9 га).

В рамках мероприятий по обращению с отходами:
В 2020 году количество отходов производства и потребления, принятых от населения и организаций города на городской полигон твердых бытовых отходов, составило 99,89 тыс. тонн, что по сравнению с 2019 годом больше на 0,31 тыс. тонн (или на 0,3%) в связи с увеличением объема строительных отходов. 

Сортировка ТКО
 осуществляется на двух мусоросортировочных заводах общей мощностью 62 тыс. тонн. 
Сведения о количестве и динамике изменения объема отходов производства и потребления, размещенных на данном полигоне, представлены в таблице 14.
Таблица 14
	№ п/п
	Год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Объем размещенных отходов (тыс. тонн)
	139,12
	148,86
	102,29
	99,58
	99,89

	2
	Динамика изменения объема размещенных отходов по сравнению с предыдущим годом (тыс. тонн)
	2,82
	9,74
	-46,57
	-2,71
	+0,31


В целях улучшения контроля за состоянием окружающей среды в 2020 году КООС организовано проведение двух заседаний рабочей группы по улучшению экологической обстановки, стабилизации и снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду города Череповца.
4.2.5. Повышение уровня безопасности проживания

В рамках решения задачи в 2020 году проведены следующие мероприятия.

Для обеспечения общественной безопасности и правопорядка в общественных местах:

Центром профилактики правонарушений (далее – ЦПП) проведено 61 заседание Советов профилактики правонарушений микрорайонов города, уполномоченными по работе с населением (далее – УРН) принято в филиалах ЦПП 868 граждан (в 2019 году – 1 583), распространено 33 182 памяток, листовок, буклетов.
В целях профилактики преступлений и правонарушений по месту жительства граждан разработан и утвержден план взаимодействия ЦПП, территориальных отделов полиции и управления административных отношений мэрии. В 2020 году УРН ЦПП выявлено 10 722 нарушения, посещено 2 331 человек, состоящих на профилактическом учете в ЦПП (в 2019 году – 2 188), проведено 5 358 профилактических бесед (в 2019 году – 6 583).
Проведено 5 профилактических акций с активным участием УРН, народных дружинников: «Осторожно, мошенники!», «Парковка по правилам!», «Гуляем безопасно! «Стоп, ВАНДАЛ!», «Каждой рекламе свое место», распространено среди населения 16 935 листовок, проведены 3 023 профилактические беседы, удалено несанкционированной рекламы в количестве 2 455 штук.

По итогам реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка в местах, предназначенных для отдыха горожан, в рамках 463 совместных рейдовых мероприятий сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по г. Череповцу, участковых уполномоченных полиции УМВД России по г. Череповцу, ЦПП и народных дружинников в парках и скверах, на территориях детских площадок и 131 рейдов в семи парках и скверах города Череповца пресечено 3 602 нарушения общественного порядка; народными дружинниками совместно с сотрудниками полиции и УРН осуществлено 546 человеко/выходов.

Осуществлена социальная поддержка 106 членам народных дружин на сумму 315,9 тыс. рублей. Народная дружина «Народный контроль» заняла третье место в областном конкурсе «Лучшая народная дружина».

С целью создания и эксплуатации единого информационного пространства для решения комплексных задач в части обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории города Череповца функционируют и обслуживаются 104
 камеры видеонаблюдения правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса (далее – АПК) «Безопасный город»
, глубина архива видеозаписей с камер – более 30 суток. С помощью камер обзорного видеонаблюдения АПК  «Безопасный город» в 2020 году раскрыто 3 преступления, выявлено 197 правонарушений по линии охраны общественного порядка. 

В рамках профилактики терроризма и экстремизма:

Проведено 6 заседаний городской антитеррористической комиссии, 3 заседания межведомственной комиссии по противодействию экстремисткой деятельности. 

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272
 постановлением мэрии города от 28.02.2017 № 867
 утвержден Перечень мест массового пребывания людей муниципального образования «Город Череповец» (далее – ММПЛ), который включает 10 объектов.

В сентябре 2020 года межведомственной комиссией по обследованию ММПЛ на территории муниципального образования «Город Череповец», утвержденной постановлением главы города Череповца от 16.04.2019 № 15
 (далее – межведомственная комиссия), проведены выездные обследования ММПЛ на предмет определения состояния их антитеррористической защищенности, по результатам которых межведомственной комиссией правообладателям ММПЛ выданы рекомендации по устранению выявленных недостатков.

Управлением экономической политики мэрии по согласованию с правообладателями торговых объектов проведены обследования 7 торговых объектов. По итогам обследований, проведенных комиссией, создаваемой правообладателем торгового объекта или уполномоченным им лицом, в 2020 году в перечень объектов, подлежащих категорированию и паспортизации: 
включено 84 торговых объекта; 

к исключению рекомендовано 11 торговых объектов; 
разработаны и утверждены паспорта безопасности по 60 объектам;  
на стадии разработки и утверждения находились паспорта безопасности по 9 объектам;

на стадии согласования находились акты обследования и категорирования по 4 торговым объектам.

В рамках контроля за миграционными процессами функционирует межведомственная рабочая группа по построению миграционной безопасности, в 2020 году рассмотрено 4 заявки предприятий на увеличение потребности в привлечении иностранных работников (на 1 чел., на 8 чел., на 3 чел. и на 2 чел. соответственно). Все заявки мэрией согласованы в полных объемах.
 

В рамках профилактики имущественных преступлений и преступлений против личности проведено 4 заседания городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в сфере имущественных преступлений и преступлений против личности, бытовой, рецидивной преступности и преступлений, совершенных в состоянии опьянения. С 2020 года при городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений функционирует межведомственная рабочая группа по социальной адаптации и ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, для оказания адресно-личностной помощи. 
В рамках работы по предотвращению дистанционных преступлений и плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце на 2020 год
: размещены баннеры, распространены электронные и бумажные листовки, в том числе социальных сетях, в группе «Команда Череповца», на официальном сайте города; видеоролик МКУ «ИМА «Череповец»
, транслирующийся на экранах, в том числе на видеоэкранах школ; материалы по портрету мошенника
; аудиоролики. Несмотря на проводимую работу, рост дистанционных хищений и мошенничеств в 2020 году составил 28% (с 1 017 до 1 304). 

В рамках профилактики преступлений несовершеннолетних и в отношении них:

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав города (далее – КДНиЗП) традиционно проведены акции и операции: «Зимние каникулы», «Внимание, выпускник!», «Безопасное лето», «Безопасные окна», «Подросток». 

За 2020 год КДНиЗП рассмотрено 2 560 административных материалов в отношении несовершеннолетних и их законных представителей, иных лиц (в 2019 году – 2 750); вынесено 14 постановлений об отнесении несовершеннолетних к категории находящихся в социально опасном положении по причинам совершения преступлений (в 2019 году – 21).

Программа временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на базе МКУ
 «Череповецкий молодежный центр» в 2020 году не реализована ввиду действия запрета на проведение мероприятий с участием детей и молодежи в связи с введенными в пандемию ограничительными мероприятиями. 

В рамках реализации программных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике их употребления проведены по 4 заседания городской антинаркотической комиссии и рабочей группы по предотвращению и пресечению розничной продажи алкогольной продукции, пива и табачных изделий несовершеннолетним. Рабочей группой проведен мониторинг 34 торговых предприятий, в 7 (21%) торговых предприятиях зафиксирована продажа алкогольной продукции несовершеннолетним (в 2019 году – 14%). Материалы направлены в УМВД России по г .Череповцу и ТО Роспотребнадзор для принятия решения о возбуждении дел об административных правонарушениях. 

Управлением административных отношений мэрии по исполнению федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» проведено 4 рейдовых мероприятия; всего обследовано 29 объектов, фактов нарушения не выявлено; проведены 2 профилактические беседы, даны рекомендации о размещении знаков о запрете курения в установленных законодательством Российской Федерации местах, соответствующих Требованиям к знаку о запрете курения и к порядку его размещения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.05.2014. № 214н. Также за отчетный период КДНиЗП рассмотрено 17 административных материалов по ст. 6.24 КоАП РФ.

С 01.06.2020 по 30.06.2020 проведено 362 мероприятия, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, с охватом, в том числе дистанционно, 9 841 участника: воспитанники образовательных организаций, родители, представители субъектов профилактики, общественные организации и волонтеры. Реализован Межведомственный план по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце на 2017-2020 годы.

В рамках активизации деятельности служб по выявлению нарушений Правил дорожного движения и пропаганде соблюдения Правил дорожного движения:

В целях обеспечения безопасности дорожно-транспортного движения в 2020 году проведен анализ дорожно-транспортных происшествий за 2019 год, по результатам которого утвержден перечень аварийно-опасных участков дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) на дорогах города. Всего таковых выявлено 16 участков. По итогам 2020 года выявлено 11 аварийно-опасных участков дорог (снижение на 31% относительно 2019 года), определены первоочередные и перспективные мероприятия по их локализации и последующему устранению.
В 2020 году:

нанесено 55 тыс. кв. м горизонтальной дорожной разметки (в 2019 году - около 48 тыс. кв. м), в том числе 14,7 тыс. кв. м дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный переход» (из которых 890 кв. м. нанесено краской желтого цвета), а также 447 кв. м горизонтальной разметки на ул. Городецкой, нанесенной холодным спрей-пластиком;

перед началом учебного года проведено обновление линий дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный переход» и 1.22 «Дети» вблизи образовательных учреждений;

нанесена вертикальная дорожная разметка на 6 остановочных пунктах: на                ул. Ленина (остановка «Ул. Жукова» – 2 шт.) и пр. Победы (остановка «Красный ткач» и «Ул. Набережная»);

заменено и установлено дополнительно 2639 дорожных знаков, в том числе 580 дорожных знаков 5.19.1(2) «Пешеходный переход» на подложке с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета.

С целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети города в 2020 году введено в эксплуатацию 14 светофорных объектов:

на нерегулируемых пешеходных переходах: на Советском пр. вблизи дома                 № 113 (место концентрации ДТП); на Кирилловском шоссе вблизи дома № 80;              на ул. Бардина на участке между ул. Мира и ул. Металлургов; на пр. Победы вблизи домов №№ 134, 135 (места концентрации ДТП); на ул. М. Горького вблизи домов №№ 61, 71; вблизи дома № 12 по пр. Победы; вблизи автобусной остановки у Новых Углов; 
на перекрестках: пр. Луначарского и ул. Ленина; ул. Гоголя и ул. Красная;                пр. Победы и ул. Олимпийская; ул. Краснодонцев и ул. Олимпийская; ул. Любецкая и ул. Наседкина; ул. Раахе и ул. Годовикова. 

Кроме того, в рамках обеспечения безопасности дорожного движения в 2020 году выполнены мероприятия по установке 3 комплексов фотовидеофиксации (всего в 2020 году комплексы функционируют на 15 участках), искусственных дорожных неровностей на 27 участках автомобильных дорог. 

В результате проведенных мероприятий в 2020 году общее количество ДТП снизилось на 22% к 2019 году (с 387 до 303 случаев), количество ДТП на пешеходных переходах – на 45% (с 114 до 63 случаев); число пострадавших – на 29% (с 7 до 5 случаев), число погибших – на 16% (с 452 до 381 человека). 

В 2021 году реализация мероприятий по устранению причин и условий совершения ДТП на улично-дорожной сети города будет продолжена:

планируется установка 15 светофорных объектов, искусственных дорожных неровностей на 18 участках; мэрией города направлено предложение в КУ ВО «ЦОРБ»
 по установке комплексов фотовидеофиксации на еще 14 участках;

планируется нанесение 55 тыс. кв. м горизонтальной дорожной разметки. Часть этой разметки планируется нанести термопластиком. Дорожная разметка 1.14.1 «Пешеходный переход» и 1.22 «Дети» вблизи образовательных учреждений также будет нанесена термопластиком;

к замене и установке планируется 1050 дорожных знаков, также в 2021 году планируется поставить ограничивающие пешеходные ограждения на ул. Сазонова у школы № 43 и вблизи перекрестка ул. Металлургов и ул. Комарова.
В результате проводимых мероприятий число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения в 2020 году составило 1 425,8 ед., что ниже на 58,2 ед. значения показателя, определенного в Плане мероприятий (1 484 ед.). 

Для решения задач поддержки и развития инициативы учащихся в пропаганде безопасности Правил дорожного движения и привлечения их в отряды юных инспекторов (далее – ЮИД) с 23.10.2020 по 27.11.2020 проведен городской онлайн-фестиваль «ЮИД. Безопасная дорога – безопасное будущее!» с участием 150 школьников.
Оценка горожанами безопасности проживания в 2020 году составила 55,6 балла (в 2019 году – 54,7 балла).

Работа по обеспечению уровня безопасности проживания будет продолжена, в том числе по предупреждению дистанционных мошенничеств через реализацию межведомственных мероприятий Плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце на 2021 год
.

4.3. Эффективное жилищно-коммунальное хозяйство

Стратегическая цель города – устойчивое и эффективное функционирование системы ЖКХ
 города, базирующееся на принципе партнерства властных структур, частного бизнеса и населения города. 

4.3.1. Повышение эффективности содержания территорий общего пользования

В целях решения задачи по повышению эффективности содержания территорий общего пользования проведены мероприятия по развитию гражданских инициатив и вовлечению активного местного сообщества в деятельность по решению вопросов содержания и благоустройства территорий общего пользования.

В отдел по работе с населением центра приема обращений МКУ «ЦЗНТЧС» 
  в 2020 году за информационно-разъяснительными консультациями обратились 11 786 человек по 22 420 вопросам, что на 8,8% больше в сравнении с 2019 годом. В формате личного приема консультации получили 2 518 человек, посредством «горячей линии» – 9 268 человек. Методическая помощь оказана жителям 888 МКД, что меньше на 16,7% в сравнении с 2019 годом.


Специалистами отдела по работе с населением оказана методическая помощь в подготовке, организации и проведении 105 общих собраний собственников помещений МКД. 


В 2020 году создано 28 новых советов МКД и 6 советов МКД были переизбраны на новый срок. Таким образом, по результатам проведенного анализа в городе Череповце – 692 действующих совета и старших по МКД. 

В обучении в рамках проекта «Школа жилищного просвещения» приняли личное участие 117 человек, с 2013 года по декабрь 2020 года порядка 2 000 человек прошли обучение в «Школе жилищного просвещения», из них 80% – члены советов домов и члены правлений ТСЖ
, 18% – работники управляющих организаций, 2% – специалисты РСО
.

В 2020 году внедрен новый проект «Точка роста ТСЖ», в рамках которого проведены обучающие семинары в формате «online» для 56 председателей ТСЖ. 
В апреле 2020 года организована и проведена акция «Международный день соседей», в которой приняли участия жители 15 МКД. В социальной сети «ВКонтакте»   проведен флешмоб «Замечательный сосед_Череповец» (более 23 тыс. просмотров). 

В ноябре 2020 года проведен видеомарафон «Управляют собственники», в котором приняли участие 24 МКД, из которых 6 стали победителями. Победители марафона награждены ценными подарками
4.3.2. Улучшение технического состояния жилищного фонда и повышение качества услуг ЖКХ 

В целях улучшения технического состояния жилищного фонда и повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в рамках реализации Областной программы
 капитальных ремонтов общего имущества многоквартирных домов (далее – Областная программа) в 2020 году выполнены работы по капитальному ремонту в 45 МКД (2019 год – 36 МКД): крыш – 19 МКД; фасада – 1 МКД; инженерных систем и оборудования – 24 МКД; лифтов – 1 МКД. В период 2019 – 2020 годов выполнен комплексный капитальный ремонт 1 МКД (пр. Строителей, 21).

На рис. 3 представлен МКД № 21 по пр. Строителей (год постройки – 1962), относящийся к домам первых массовых серий постройки 1.335, комплексный капитальный ремонт которого был выполнен в рамках Областной программы в 2019 – 2020 годах. В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы» в 2020 году выполнено благоустройство дворовой территории данного дома.
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	Рис. 3


На 2021 год в рамках реализации Областной программы запланирован капитальный ремонт в 52 МКД, 2022 год – в 32 МКД.

Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30% в 2020 году составила 89,7% при определенном Планом мероприятий значении – 88,5%. 
4.3.3. Обеспечение эффективного функционирования системы жизнеобеспечения 

В рамках решения задачи по обеспечению эффективного функционирования системы жизнеобеспечения в 2020 году выполнены:

реконструкция 2,918 км тепловых сетей на 3 участках (в планах по реконструкции тепловых сетей: на 2021 год – 2,817 км на 4 участках, 2022 год – 2,838 км на 4 участках); 

строительство объекта «Распределительный газопровод г. Череповец, ул. Олимпийская» (фактически исполнены работы: строительство квартальных газопроводов протяженностью 3,3 км по ул. Ельнинской-ул. Широкой-ул. Рябиновой-ул. Ратной). 

Работы по строительству газопроводов по ул. Ивачевской, ул. Зеленой (протяженностью 1,0 км); по ул. Глухова (протяженностью 1,5 км, со строительством ГРП
) выполнены на 50%.

По программе Губернатора области О.А. Кувшинникова «Светлые улицы Вологодчины» в 2020 году построено освещение на 16 участках города
, установлено на сумму 14,67 млн рублей 344 новых светильника, заменено 38 светильников.   

Помимо программы «Светлые улицы Вологодчины» освещение выполнено при строительстве 4 проездов в Зашекснинском районе, при строительстве набережной в районе ул. Университетской и других участках города.

Общая протяженность построенных сетей наружного освещения в 2020 году составила 11,9 км (476 светильников).

В 2021 году:

будет проведена разработка проектно-сметной документации по реализации мероприятий, запланированных на 2022 год;

будут продолжены работы по строительству газопровода по ул. Глухова (протяженностью 1,5 км, со строительством ГРП);

разрабатывается адресный перечень по строительству линий наружного освещения в рамках программы «Светлые улицы Вологодчины», работы будут выполнены при условии выделения бюджетного финансирования;  
в рамках производственной программы МУП «Электросвет» запланированы мероприятия по замене светильников в сквере Верещагина, Комсомольском парке, площади Химиков и 26 образовательных учреждениях.

В 2022 году запланированы работы по газификации улиц: Волгучинской (ориентировочная протяженность – 2,3 км), ул. Надежды-ул. Новаторов (ориентировочная протяженность – 1 км), пр. Ивачевского-ул. Ивачевской (ориентировочная протяженность – 1,5 км).

В 2023 году запланированы работы по газификации улиц: ул. Сергея Перца (ориентировочная протяженность – 0,5 км), Дружной (ориентировочная протяженность – 1 км), Семенковской и Рябиновой (ориентировочная протяженность – 2 км), Цветочной (ориентировочная протяженность – 0,5 км).

4.3.4. Повышение энергоэффективности 

В рамках повышения энергоэффективности продолжена работа по реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2021 годы
.

В 2020 году снизилось удельное потребление энергетических ресурсов в МКД:

электрической энергии – на 31,22 кВт/ч на 1 жителя (с 788,89 кВт/ч до 757,67 кВт/ч);

природного газа – на 3,29 куб. м на 1 жителя (с 101,0 куб. м до 97,71 куб. м);

горячей воды на 0,5 куб. м на 1 жителя (с 24,25 до 23,75 куб. м горячей воды);

удельное потребление холодной воды понизилось на 0,74 куб. м на 1 жителя (с 36,37 до 35,63 куб. м холодной воды).

Показатели, характеризующие деятельность мэрии города в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с системой показателей, утвержденных Указом № 607, представлены в таблице 13. 

Таблица 13. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД
	№

п/п
	Наименование 

показателя
	Единица измерения
	2016 год
	2017

год
	2018

год
	2019

год
	2020

год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	электрическая 

энергия
	кВтч на 1 жителя
	831,67
	830,85
	830,4
	788,89
	757,67

	2
	тепловая энергия
	Гкал на 1 кв. м общей площади
	0,243
	0,23
	0,24
	0,199
	0,195

	3
	горячая вода
	Куб. м на 1 жителя
	25,35
	25,47
	25,43
	24,25
	23,75

	4
	холодная вода
	Куб. м на 1 жителя
	38,03
	38,21
	38,01
	36,37
	35,63

	5
	природный газ
	Куб. м на 1 жителя
	112,27
	111,46
	103,93
	101,00
	97,71


За 2020 год в МКД был выполнен план по установке индивидуальных приборов учета энергоресурсов (воды) – 56 приборов.

В 2020 году снизилась оценка горожанами качества коммунальных услуг в связи с возникновением технологических нарушений на сетях: 

в части отопления и горячего водоснабжения оценка за 2020 год составила 74,8 балла (- 2,5 балла к 2019 году) при плановом значении показателя на 2020 год 76,0 баллов;
в части холодного водоснабжения – 78,1 балла (- 2,5 балла к 2019 году) при плановом значении показателя на 2020 год – 80,7 балла.
Оценка горожанами качества коммунальных услуг выросла или осталась на прежнем уровне:

в части работы лифта – 68,9 балла (+ 0 балла к 2019 году) (плановое значение – 68,0);
в части работы персонала управляющей компании – 58,4 балла (+ 2,2 балла к 2019 году), однако плановое значение показателя на 2020 год – 61,5 – не достигнуто;

в части качества ремонтов – 63,2 (+ 0,1 балла к 2019 году).
В части вывоза мусора оценка горожанами составила 72,2 балла                               (+ 4,4 балла к 2019 году) при плановом значении 80,0 баллов, что связано с реформированием системы обращения с твердыми бытовыми отходами с 01.01.2019 и внесением изменений в Федеральный закон от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», при которых вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется по договорам с региональным оператором по обращению ТКО.
4.3.5. Реализация проекта «Умный город»

В городе Череповце в рамках федерального проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» до 2024 года реализуются 28 мероприятий проекта.

В 2020 году проведена работа по следующим мероприятиям:
В рамках мероприятия «Активный горожанин» выполнена закупка платформы «Мой Череповец», которая реализована в форме web-сайта, а также мобильных версий для Android и Ios. На платформе горожане могут вносить замечания и предложения на размещенные планы городских властей, узнать информацию по отключению предоставления коммунальных услуг, проведению ремонтных работ на инженерных сетях, по спортивным объектам города и планируемым спортивным мероприятиям; запущен  тестовый модуль гражданских инициатив. На платформу переведен портал сервиса МойДом. 
В рамках мероприятия «Цифровой двойник» договоры комитета по управлению имуществом города переведены в цифровой вид и прикреплены в АИС
 «Земельно-имущественный кадастр»; проводится цифровизация документации управления архитектуры и градостроительства мэрии, выполнена актуализация орто-фотопланов города (съемка с беспилотного летательного аппарата), проведена презентация информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, начало работ в которой запланировано в 1-ом кв. 2021 года. 

В рамках мероприятия «Сокращение потребления энергоресурсов в государственных и муниципальных учреждениях» заключено 20 энергосервисных контрактов, в 3 школах выполнена полная замена тепловых пунктов, в 17 – настройка системы автоматики и диспетчеризация. Экономия за период с октября 2019 по декабрь 2020 года составила 3,9 млн рублей, из них 1,8 млн рублей – в школах.

Подготовлены светотехнические расчеты и энергосервисные контракты по замене освещения в 5 школах (школы №№ 2, 17, 27, 28, 40). 

В рамках мероприятия «Энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную художественную подсветку»:

Установлено 1 124 новых энергоэффективных светодиодных светильников; дополнительно прорабатывается вопрос по замене наружного освещения в рамках энергосервисных, энерголизинговых контрактов (предложения от ПАО «Ростелеком», ООО «Норгрупп», ООО «Световые технологии»). 

С сентября по декабрь 2020 года выполнен переход со 2-й на 3-ю ценовую категорию по оплате услуг за электроэнергию по уличному (городскому) освещению, экономический эффект от которого за октябрь-ноябрь составил 712 тыс. рублей, ожидаемый эффект на 2021 год – около 3 млн рублей, направлена заявка в ООО «Северная сбытовая компания».

Принято решение о переходе в 2021 году с 1 на 4 ценовую категорию при оплате услуг по светофорным объектам, экономический эффект от перехода в ноябре 2020 года составил 20%, или 24 тыс. рублей, ожидаемый годовой эффект составит не менее 290,0 тыс. рублей, что позволит дополнительно закупить около 20 новых контроллеров для 20 светофоров.
В рамках мероприятия «Автоматизированный контроль за работой дорожной и коммунальной техники» выполнены работы по интеграции ПО «Виалон» и программы 1С для автоматизации отчетности, учету горюче-смазочных материалов, рабочего времени и пр.  
В рамках мероприятия «Создание системы интеллектуального видеонаблюдения» выполнена актуализация перечня территорий на основании запросов от УМВД (более 200 территорий):
установлена система видеонаблюдения с функцией биометрического распознавания лиц на автовокзале, тестирование программного обеспечения от различных производителей с целью выбора оптимального решения запланировано в 1-ом кв. 2021 года; 

на площади Молодежи у ДКМ установлено 11 обзорных видеокамер;
разработаны проекты по системам видеонаблюдения на следующих общественных территориях (срок реализации – 1 квартал 2021 года): парк Серпантин (14 видеокамер), парк 200-летия Череповца (16 видеокамер), сквер Чернобыльцев (5 видеокамер); 

откорректирована проектная документация по установке систем видеонаблюдения на пришкольных стадионах у школ №№13 и 34, срок реализации проекта – 1-й квартал 2021 года;
выполняется разработка нового портала по видеонаблюдению, на котором будут выведены все обзорные камеры города, отображенные и на интерактивной карте города, для  повышения надежности работы системы, ограничения прав доступа в зависимости от категории пользователей. 

Реализуется мероприятие «По созданию интеллектуальной транспортной системы », о котором подробно рассказано в разделе 4.2.3 отчета.
В рамках мероприятия «Интеллектуальное управление городским общественным транспортом» для проведения анализа и построения оптимальных маршрутов и графиков движения общественного транспорта рассмотрена информация о перемещении населения по районам города.

В МУП «Электротранс» 47 трамвайных вагонов оборудованы навигационными контроллерами ГЛОНАСС/GPS модификации ARNAVI INTEGRAL, 3 ед. – с тревожными кнопками, выведенными на диспетчера депо в системе Wialon. Выполнена 100% интеграция с приложениями «Яндекс-транспорт», «Умный транспорт».

Выполнена установка информационных табло (в комплекте с видеокамерой) с указанием маршрутов и времени прибытия автобусов на 10 остановках (на ул. Набережной – 2 шт., у городского рынка – 2 шт., у детского технопарка «Кванториум», у ДКМ, у ТК «Рассвет», у Дворца химиков, у спортивно-концертного зала «Алмаз», ост. «104-мкр. (рынок-кольцо в ЗШК)».

В рамках мероприятия «Туризм» запущен в работу новый городской сайт о туризме (https://visitcherepovets.ru/) с разделом «Как добраться?» (https://visitcherepovets.ru/planiruem-poezdku/kak-dobratsja/); информацией о карте гостя (https://visitcherepovets.ru/kvest-po-gorodu/karta-gostja/); возможностью прохождения квеста по Череповцу (https://visitcherepovets.ru/kvest-po-gorodu/kvest/).
4.4. Современные информационные технологии: I-CITY

Стратегическая цель – создать в городе среду и инфраструктуру, обеспечивающую к 2022 году вхождение Череповца в число 10 наиболее передовых городов с населением менее 500 тыс. человек в области развития и использования современных информационных технологий, а также базиса для построения информационного общества.

Результаты работы в 2020 году:

В рамках развития сетевой инфраструктуры муниципальной сети передачи данных (далее – МСПД): 

обеспечено в полном объеме функционирование МСПД, к которой подключено 100% структурных подразделений органов местного самоуправления (далее – ОМСУ);

внедрена система мониторинга IT-инфраструктуры с элементами превентивной диагностики проблем;

создан сетевой узел в МКУ «Спецавтотранс»;

расширен сегмент МСПД при реализации системы видеонаблюдения на площади Молодежи.

В рамках развития серверной инфраструктуры ОМСУ: 

введены в эксплуатацию 15 новых высокопроизводительных серверов;

критичные сервисы (1С, АС «Бюджет») переведены на новые вычислительные мощности;

продолжена работа по переходу на новые вычислительные мощности. На конец февраля 2021 года  16 из 19 «старых» серверов (срок службы более 10 лет) выведены из эксплуатации, информационные сервисы размещены на новом оборудовании.

В рамках развития публичных Wi-Fi зон доступа в Интернет введены в эксплуатацию две новые точки – сквер на ул. Ленина, 96а, сквер у ТЦ «Галактика». Всего на данный момент работают 19 бесплатных зон Wi-Fi. 

В 2020 году три муниципальные организации: МУП «Автоколонна № 1456», МУП «Электротранс», МКУ «Спецавтотранс» – подключены в единое информационное пространство (использование электронной почты для коммуникации @cherepovetscity.ru).

Продолжается реализация проекта «Цифровой гражданин Вологодской области». В центрах общественного доступа города Череповца за 2020 год прошли бесплатное обучение 308 человек. В рамках мероприятий по популяризации электронных сервисов в Единой системе идентификации и аутентификации зарегистрировались (в том числе подтвердили учетную запись) 3 130 череповчан.

Продолжается активное использование гражданами сети Интернет в качестве канала для общения с органами муниципальной власти. За 2020 год через Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) и Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области (gosuslugi35.ru) в органы мэрии было подано 19 067 ед., или 85,8% заявлений от общего числа (22 211).

Самыми популярными муниципальными услугами являются: «Запись в общеобразовательное учреждение» (7 610, или 34,3% заявлений), «Запись в детский сад» (5 857, или 26,4% заявлений), «Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры» (1 435, или 6,5% заявлений), «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» (1 041, или 4,7% заявлений).

По состоянию на 31.12.2020 из 54 муниципальных услуг 50 переведены в электронный вид, или 92,6% от общего числа подлежащих переводу муниципальных услуг при плане 100% (в 2019 году – 94,1%). Недостижение 100% планового показателя связано с изменениями Перечня муниципальных услуг
 и внесением изменений в законодательство, регламентирующего предоставление муниципальных услуг, и неготовностью типовых услуг на РПГУ
. Так по 2 услугам (КУИ
 и КООС) КИТиТ
 области типовые интерактивные формы находятся в стадии разработки, по услугам отдела опеки и ДЖКХ перевод в электронный вид запланирован на 2021 год.

Количество видеокамер обзорного видеонаблюдения общественных территорий увеличилось в 2020 году на 26 единиц и составило 119 видеокамер, из которых 104 выведены в УМВД России по г. Череповцу. 

В рамках развития систем видеонаблюдения в 2020 году разработан новый видео-портал:  http://video.cmirit.ru/ , основные преимущества которого:

наличие общедоступного раздела системы с доступом к 31 видеокамере, куда может зайти любой пользователь интернета, и закрытого раздела, доступного только для зарегистрированных пользователей;

возможность объединения видеокамер в различные группы и настройки индивидуального доступа; 

наличие подсистемы оценки качества изображения с видеокамер по принципу определения избыточной/недостаточной яркости и контраста изображения. Данные собираются с каждой видеокамеры с периодичностью в 10 минут и передаются в систему мониторинга. 

Для выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части использования к 2024 году преимущественно отечественного программного обеспечения ОМСУ в рамках Плана мероприятий (плана-графика) перехода до конца 2022 года мэрии города Череповца на использование отечественного офисного программного обеспечения (далее – ПО)
:

в 2019 году осуществлена закупка отечественных операционных систем, которые устанавливаются на рабочие места пользователей;
в 2020 году выполнение контрольных показателей перехода на отечественное программное обеспечение по операционным системам, справочно-правовым системам, средствам антивирусной защиты, интернет-браузерам, а также плана по переходу на отечественное ПО составило 35% (таблица 15). 
Выполнены работы по внедрению системы электронного документооборота, включенной в реестр российского программного обеспечения (DirectumRX). С января 2021 года система введена в эксплуатацию.

Таблица 15 

	№ п/п
	Наименование категории
 (типа) офисного ПО
	Наименование целевого показателя
	2020 год

факт



	1
	2
	3
	4

	1.
	Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное ПО, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4 из указанных категорий ПО
	Доля отечественного офисного ПО, используемого и предоставляемого пользователям в мэрии города, с использованием автоматизированных рабочих мест, и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением «облачной» технологии от общего объема используемого офисного ПО, %
	35%

	2.
	Операционные системы
	Доля отечественного офисного ПО, установленного и используемого в мэрии города, на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, %
	35%

	3.
	Почтовые приложения
	Доля пользователей в мэрии города, использующих отечественное офисное ПО, от общего числа пользователей, %
	35%

	4.
	Справочно-правовая система
	Доля пользователей в мэрии города, использующих отечественное офисное ПО, от общего числа пользователей, %
	100%

	5.
	Программное обеспечение системы электронного документооборота
	Доля пользователей в мэрии города, использующих отечественное офисное ПО, от общего числа пользователей, %
	100%

	6.
	Средства антивирусной защиты


	Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в мэрии города, от общего объема, используемого офисного ПО, %
	100%

	7.
	Интернет-браузеры
	Доля пользователей в мэрии города, использующих отечественное офисное ПО, от общего числа пользователей, %
	80%


За 2020 год выполнена модернизации 39% (227 ед.) рабочих мест пользователей ОМСУ.
В целях развития сферы планируется:

в 2021 году – модернизация парка компьютерной техники на 28% (полная замена 100 ПК
, модернизация 50 ПК), сокращение печатающей техники и ее унификация за счет применения этажных МФУ
 с авторизованной печатью по личному пропуску;
в 2022 году –  модернизация остального парка компьютерной техники.
5. Основные задачи и перспективные направления социально-экономического развития города

Основные задачи и планы на 2021 год и перспективу в социально-экономическом развитии города: 

Сохранение положительных тенденций в экономике.

Начало строительства в 2021 году на площадке Индустриального парка 6 производственных предприятий-резидентов.

Завершение в 2021 году строительства инженерной и транспортной инфраструктуры в створе ул. М. Горького; начало работ по берегоукреплению в районе Соборной горки в рамках проекта «Русские берега»; строительство набережной от                  ул. Университетской до Октябрьского моста в рамках формирования комфортной городской среды (продолжение в 2022 году).

Получение статуса резидента ТОСЭР к 2026 году не менее 40 компаниями с объемом инвестиций более 10 млрд рублей и созданием 2,3 тыс. новых рабочих мест.

В сфере управления муниципальными финансами в ближайшие три года будет продолжена работа по привлечению средств в город, включая участие в проектах федерального и регионального уровней, выявлению резервов увеличения доходов городского бюджета, поддержанию объема муниципального долга на экономически безопасном уровне (не более 30% к объему доходов городского бюджета). Благодаря эффективной работе, поддержке из вышестоящих бюджетов,  городской бюджет на 2021 год достиг рекордных размеров и превысил 11 млрд рублей, из которых 62,6% направлено на социальную сферу города, 32,0% – на развитие города, что положительно скажется на качестве жизни горожан. 

В 2021 году по проекту «Народный бюджет-ТОС» запланировано мероприятий на сумму 129,9 млн рублей.

В сфере образования в рамках заключенного с Департаментом образования Вологодской области соглашения о предоставлении субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей на 2021-2024 годы запланировано создание 216 дополнительных мест, в том числе в 2021 году выделено 8,9 млн рублей из бюджетов всех уровней на создание 72 дополнительных мест.

За счет средств федерального, областного и городского бюджетов определен перечень объектов капитального строительства в рамках указанного соглашения (детский сад в 103 мкр. на 220 мест и детский сад в 105 мкр. на 420 мест, ввод в эксплуатацию которых запланирован в 2021 году). 

В настоящее время проведена экспертиза, получено положительное заключение ПСД на школу на 1 500 мест в 106 мкр.

В 2021 году запланировано осуществление капитального ремонта школ № 16  и № 20 за счет средств бюджетов всех уровней.

Порядка 38 млн рублей из бюджетов всех уровней будет вложено в сферу образования Череповца в рамках национальных проектов в 2021 году. 
В Центр образования № 44 будет приобретено оборудование для трудовых мастерских с целью реализации предметной области «Технология», внедрения современных программ трудового и профессионального обучения по востребованным на рынке труда профессиям, для этого выделено 7,7 млн рублей.

Кроме того, подписано соглашение о предоставлении субсидий на создание детского технопарка «Кванториум» на базе школы № 14, выделено 21,4 млн рублей. 
В сфере здравоохранения в 2021 году планируется: проведение капитальных ремонтов отделения колопроктологии (бывшее хирургическое отделение № 2) и центра специализированных видов лабораторных исследований в БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница № 2»; завершение работ по капитальному ремонту консультативной поликлиники БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница              № 2»; начало капитального ремонта БУЗ ВО «Вологодский областной кожно-венерологический диспансер № 2» (ремонт крыши); на базе БУЗ ВО «Череповецкая городская больница» – открытие Центра амбулаторной онкологической помощи, который будет предназначен для ранней диагностики онкологических заболеваний и проведения химиотерапии в условиях дневного стационара. 

В течение 2021 года запланирована разработка проектно-сметной документации строительства новой поликлиники в Зашекснинском районе города. 

В сфере физической культуры и спорта планируется продолжить развитие спортивной инфраструктуры (завершить работы по строительству ФОКа в 144 мкр., футбольного комплекса на ул. Андреевской, Центра хоккейной подготовки «Ice Game» на ул. Леднева, ФОКа в восточной части Заягорбского района, 5 ФОКов открытого типа, скейт-парка); планово привести в надлежащий вид пришкольные стадионы, установить комплексы гимнастического оборудования. 
В сфере культуры в 2021 году планируется реконструкция парка 200-летия Череповца и городского парка культуры и отдыха (реализация 1 этапа проекта «Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце»), приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 имени Колесникова Е.А.» на сумму 5 млн рублей.

Также в 2021 году планируется приведение к модельному стандарту библиотеки № 3 (ул. Краснодонцев, 17), в 2022 году библиотеки № 13 (пр. Победы., 73), капитальный ремонт МАУ ДО «Детская школа искусств» (ул. Вологодская, 3) и капитальный ремонт КДЦ «Северный» МАУК «ДК «Строитель» имени Д.Н. Мамлеева (ул. Спортивная, 13).  

Планируется строительство в Зашекснинском районе здания для Театра для детей и молодежи, Детской школы искусств на 500 учащихся с публичной библиотекой (2023-2024 годы).

К 2024 году планируется увеличить число посещений организаций культуры к уровню 2018 года на 15%.

В рамках развития комфортной городской среды, жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры запланированы:

расширение Шекснинского пр. и участка теплосети на нем до 107 и 108 мкр.;

благоустройство сквера на территории у ТЦ «Галактика» на ул. К. Беляева;

завершение реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры в створе ул. М. Горького;

завершение реконструкции путепровода в створе ул. Архангельской;
строительство 10 внутриквартальных проездов: ул. Ленинградская, 60; Октябрьский пр., 94; за ТЦ «Июнь» от ул. Годовикова до Шекснинского пр., 23; ул. Архангельская, 3, 3а; ул. Свердлова; проезд к школе 21 на пр. Строителей; ул. Кравченко, 31 на пр. Победы; Советский пр., 61 (вдоль дома); ул. Металлургов, 9б (к детскому саду № 72); ул. 5-я Линия (от ул. Остинской до нового храма);

возведение 13 павильонов Управ.

При наличии финансирования будут реализованы проекты по мелиорации парка «Пуловский лес», реконструкции ул. Краснодонцев (от ул. Олимпийской до ул. Рябиновой); планируется реализация 1 этапа строительства Северной объездной дороги.
В 2021 году будет выполнен ремонт автомобильных дорог на 9 улицах города общей протяженностью 9 км: ул. Сталеваров, Октябрьский пр. (от ул. Раахе до                      ул. Монтклер), ул. Красная, ул. Годовикова (ул. Раахе-ул.Ленинградская), ул. Суворова, Московский пр., ул. Вологодская (пр. Победы-ул. Ленина), ул. Гоголя, ул. М. Горького (Московский пр.-пр. Победы). Список улиц для ремонта картами будет определен по фактической ситуации весной. 

Будет продолжена программа Губернатора Вологодской области «Светлые улицы Вологодчины».

В рамках производственной программы МУП «Электросвет» запланированы мероприятия по замене светильников в сквере Верещагина, Комсомольском парке, площади Химиков и 26 образовательных учреждений.

Будут проведены мероприятия по устранению причин и условий совершения ДТП на улично-дорожной сети города: установка 15 светофорных объектов, искусственных дорожных неровностей на 18 участках; нанесение 55 тыс. кв. м горизонтальной дорожной разметки; замена и установка 1050 дорожных знаков.
В рамках обновления подвижного состава общественного транспорта в 2021 году ожидается поступление на городские маршруты 35 автобусов на газомоторном топливе в рамках НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета, из них 17 – для МУП «Автоколонна № 1456», 18 – для ООО «Новотранс», а также поступление 12 трамваев в рамках ФП «Чистый воздух» за счет средств федерального бюджета.

До 2024 года запланировано строительство дополнительной газозаправочной станции.

Запланирован капитальный ремонт общего имущества 52 МКД и ремонт 79 дворовых территорий  многоквартирных домов. 

В 2021 году планируется сформировать и предоставить порядка 20 земельных участков многодетным семьям, в 2021-2022 годах предоставить земельные сертификаты более 700 многодетным семьям.  
Продолжится реализация мероприятий проекта «Умный город», о которых подробно рассказано в соответствующем разделе отчета.

В сфере информационных технологий с 2021 по 2022 годы планируется:

Замена и модернизация 61% парка компьютерной техники пользователей               ОМСУ, унификация и сокращение печатающей техники с переходом на этажные МФУ.

Модернизация системы электронной почты: @cherepovetscity.ru.

Модернизация сетевого оборудования с построением высокоскоростной магистрали 10Гбит/с между зданиями органов мэрии: УАиГ
 – ЦМИРиТ
 – пр. Строителей, 2 – пр. Строителей, 4а. 

Модернизация и замена сетевого оборудования доступа в зданиях мэрии:  пр. Строителей, 2, пр. Строителей, 4а.). Модернизация пограничных межсетевых экранов.

Проектирование и внедрение 18 систем видеонаблюдения в местах массового скопления людей. В рамках данных мероприятий реализуется расширение сетевой инфраструктуры с установкой узлов связи для муниципальной сети передачи данных.
6. Информация о решении вопросов, поставленных городской Думой 

В 2019 году в органы мэрии города поступило 6 поручений Череповецкой городской Думы по предоставлению информации. Вся информация предоставлена своевременно и касалась в основном вопросов информирования (например, информация по 36 критериям, формирующим индекс качества городской среды, с разъяснениями, результаты проверки контрольно-счетной палаты и т.п.).
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� Череповец – благополучный, экономически развитый город.


� Утверждена решением Череповецкой городской Думы от 06.12.2016 № 242 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Череповца до 2022 года «Череповец – город возможностей». 


� Утвержден постановлением мэрии города от 28.12.2018 № 5847 (в ред. �HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=A1CE7A962557E0C6942F0AB087562A7D05D42FEE876AB85B96D8B8451947C801900A9AB495AE6E3B8B1FD93E71490A22EDBE691A26EF2AC9C3A76B00E9B0K" \o "Постановление Мэрии г. Череповца от 17.12.2019 N 6064 \"О внесении изменений в постановление мэрии города от 28.12.2018 N 5847\"{КонсультантПлюс}"�постановления� мэрии города Череповца от 29.12.2020 № 5553).


� Факт/план (план/факт: если результатом выполнения планового значения показателя Плана мероприятий является получение фактического значения показателя, которое должно равняться или быть меньше планового значения показателя Плана мероприятий).


� Здесь и далее: процентные пункты. Изменения показателей, которые сами исчисляются в процентах, выражающих разность нового и старого значений показателя.


� Бюджетная обеспеченность рассчитана исходя из оперативных данных Вологдастата о среднегодовой численности населения города за 2020 год – 313 474 человек.


� В том числе  по межбюджетным трансфертам, а также из-за снижения численности населения города.


� Расчет показателя произведен на основе оперативных данных о среднегодовой численности населения города – 313 474 человек.


� Оценка Плана мероприятий в связи с отсутствием данных в разрезе видов деятельности.


� По оперативным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (далее – Вологдастат),  по крупным и средним предприятиям города без учета работников территориально обособленных подразделений. Данные Вологдастата с учетом территориальных обособленных подразделений предприятий по «чистым видам деятельности» будут не ранее 01.07.2021.


� Здесь и далее: малое и среднее предпринимательство.


� Данные отсутствуют. Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства не содержит данных о налоговых поступлениях от субъектов МСП. От МИФНС № 12 по Вологодской области получены пояснения, что выделение налогоплательщиков категории МСП налоговой отчетностью не предусмотрено. Переход на новое программное обеспечение также не позволяет сделать аналитические выборки по субъектам МСП.


� Оценка Плана мероприятий, данные Вологдастата по платным услугам по всем каналам реализации отсутствуют.


� По оперативным данным Вологдастата.


� Уровень комфортности ведения бизнеса в рамках существующей налоговой системы (37,5); доступность получения кредитных средств на развитие бизнеса под приемлемый процент (29); доступность получения субсидий на возмещение затрат / развитие бизнеса (32,3); оперативность реагирования местных органов власти при принятии решений / оказании содействия в спорных вопросах ведения бизнеса (38,7); покупательская способность клиентов в городе (34,6); сроки получения разрешительной документации (39,1); взаимодействие с организациями, занимающими доминирующее положение на рынке (газо-, тепло-, водо-, электроснабжение) (38,9).


� По оперативным данным Вологдастата.


� Региональная база статистических данных Вологдастата ГАС «Управление» Вологодской области (далее – РБСД), текущие данные.


� По оперативным данным Вологдастата.


� По оценочным данным.


� Показатель оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в соответствии с системой показателей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (далее – показатель Указа Президента №  607), по оперативным данным Вологдастата.


� Справочно: среднесписочная численность работников организаций (с учетом малых предприятий) в 2019 году оценивается на уровне 114 083 человек, по итогам 2020 года - на уровне 110 836 человек.


� Оценочные данные.


� Здесь и далее: проектно-сметная документация.


� В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».


� Автономная некоммерческая организация поддержки предпринимательства.


� Утверждена постановлением мэрии города от 14.10.2019 № 4879.


� Решение Череповецкой городской Думы от 29.09.2020 № 94 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 24.11.2015 № 199 «О налоге на имущество физических лиц».


� По оперативным данным Вологдастата.


� По оперативным данным Вологдастата.


� По оперативным данным Вологдастата.


� Фирменные магазины «Сыроварни Липин Бор» по адресам: Шекснинский пр., д. 8, ул. Наседкина, д. 18, павильоны вологодских производителей в ТК «Городской рынок» по адресу: ул. М. Горького, д. 30.





� Здесь и далее: Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации.


� По данным Росстата, декабрь 2020 к декабрю 2019.


� Департамент экономического развития Вологодской области.


� Всего было обследовано 806 торговых объектов.


� Здесь и далее: Управление Министерства внутренних дел.


� Показатель Указа Президента № 607.


� Показатель Указа Президента № 607.


� Утвержден постановлением мэрии города от 08.05.2019 № 1956.


� В связи с изменившейся системой подсчета указано общее количество торгов и по земельным участкам, и по объектам недвижимости, и по продаже прав аренды муниципального имущества и земельных участков.


� Из них: 8 - в собственность, 23 – право аренды.


� Из них: 13 - в собственность, 26 – право аренды.


� Из них: 12 - в собственность, 10 – право аренды.


� Из них: 9 в собственность, 24 – право аренды.


� Из них: 95 в собственность, 35 – право аренды.


� 5 230,0 – в собственность, 24 184,7 – право аренды.


� 9 210,0 – в собственность, 119 491,9 – право аренды.


� 7 882,0 – в собственность, 5 258,0 – право аренды.


� 9 807,0 – в собственность, 99 668,0 – право аренды.


� 68 361 – в собственность, 64 259,6 – право аренды.


� 5 180,0 – в собственность, 74 643,8 – право аренды.


� 9 240,0 – в собственность, 134 107,5 – право аренды.


� 10 174,0 – в собственность, 6 850,4  – право аренды.


� 10 144,5 – в собственность, 112 938,0– право аренды.


� 82 589 – в собственность, 81 885– право аренды.


� Доходы, администрируемые комитетом по управлению имуществом города.


� Утверждена постановлением мэрии города от 16.10.2019 № 4937.


� Факт/план (план/факт: если результатом выполнения планового значения показателя Плана мероприятий является получение фактического значения показателя, которое должно равняться или быть меньше планового значения показателя Плана мероприятий).


� Оценка (на основании данных Вологдастата о денежных доходах на члена домохозяйства городского населения за III квартал 2020 года). Данные о денежных доходах на члена домохозяйства за IV кв. 2020 года будут предоставлены согласно срокам предоставления данных Вологдастат – в мае 2021 года.


� Данные на момент составления отчета отсутствуют, дата подготовки информации Вологдастатом  - июнь 2021 года.


� Обеспечение надлежащего ухода, профилактика смертности от внешних причин - травм, отравлений и несчастных случаев, обеспечение социальной поддержки семьям с детьми.


� Расчет показателя произведен предварительно на основе оперативных данных Вологдастата о численности постоянного населения города – 312 113 человек.


� По оперативным данным Вологдастата.


� По оперативным данным Вологдастата.


� По данным Вологдастата. Незначительные расхождения итогов от суммы слагаемых объясняются округлением данных.


� Оценка. С учетом смены возрастных границ согласно № 350-ФЗ.


� C 01.01.2020 к трудоспособному возрасту относятся мужчины [16-60] лет, женщины – [16-55] лет.


� C 01.01.2020 – женщины 56 лет и старше, мужчины от 61 года и старше.


� Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».


� ЧНДОУ – частное негосударственное дошкольное образовательное учреждение.


� Здесь и далее: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение.


� Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38».


� Здесь и далее: федеральный проект.


� Дворец детского и юношеского творчества имени А.А.Алексеевой


� В рамках исполнения требований СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».


� Здесь и далее – средняя общеобразовательная школа. 


� Здесь и далее – ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». 


� Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.


� Федеральное государственное казенное учреждение. Сейчас - 2 пожарно-спасательный отряд федеральной протовопожарной службы ГПС Главного управления МЧС России по Вологодской области.


�  Муниципальное автономное учреждение культуры.


� Машиностроительный, химико-технологический, строительный полигоны,  полигоны в сферах общественного питания, электро- и теплоэнергетики, наземного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, железнодорожного транспорта, лесозаготовки и деревообработки.


� Здесь и далее: БПОУ ВО – бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области.


� Здесь и далее: МУП – муниципальное унитарное предприятие.


� Здесь и далее: МКУ – муниципальное казенное учреждение.


� Здесь и далее: Всемирная организация здравоохранения.


� Здесь и далее: муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце».


� Муниципальное территориальное производственное предприятие «Фармация».


� Всего в 2019 году умер до 1 года 21 ребенок, 50% – это дети, рожденные с экстремально низкой массой тела, т.е. с весом до 1 кг.


� Здесь и далее: промилле.


� Здесь и далее: бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области.


� Постановление Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229  «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области».


� Дорожно-постовая служба Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.


� Отряд мобильный оперативного назначения.


� Здесь и далее: МАУ – муниципальное автономное учреждение.


� Волейбольный клуб.


� Спортивная школа.


� Здесь и далее: МАУК – муниципальное автономное учреждение культуры. 


� Муниципальное бюджетное учреждение культуры.


� Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования.


� Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования.


� Здесь и далее: МКУ – муниципальное казенное учреждение.


� Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение.


� Факт/план (план/факт: если результатом выполнения планового значения показателя Плана мероприятий является получение фактического значения показателя, которое должно равняться или быть меньше планового значения показателя Плана мероприятий).


� Согласно данным Вологдастата.


� Предварительные данные.


� Предварительная оценка филиала ФГБУ Северного УГМС «Гидрометеорологическое бюро «Череповец» Росгидромета. Уточнение индекса загрязнения атмосферы будет произведено в конце 1 квартала 2021 года.


� Предварительные данные.


� Ул. Молодежная, 13, ул. Р. Люксембург, 2а, ул. Труда, 48.


� На 2020 год было определено плановое значение – 147,0 тыс. кв. м. Значение откорректировано в соответствии с письмом заместителя Губернатора Вологодской области от 25.01.2021 № их.01-08-63/21: 2020 год – 99, 2021 – 110 тыс. кв. м.


� Продление на год срока действия разрешений на строительство, срок действия которых истекает до 1 января 2021 года согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440.


� В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» установлено, что на один год продлевается срок действия разрешений на строительство, срок действия которых истекает после дня вступления в силу указанного постановления до 01.01.2021 года. 





� «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Череповец».


� «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793».


� Здесь и далее: индивидуальное жилищное строительство.


� Реконструкции объекта и последующее осуществление деятельности с использованием объекта.


� Реконструкции объекта и последующее осуществление деятельности с использованием объекта.


� Реконструкции объекта и последующее осуществление деятельности с использованием объекта.


� Управление административных отношений и в Управление экономической политики мэрии города.


� Утверждена постановлением мэрии города от 19.10.2017 № 5027.


� По данным МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец».


� Утверждена постановлением мэрии города от 18.10.2018 № 4496.


� Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Северное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды «Гидрометеобюро Череповец». 


� «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха».


� Заключение о сводных расчетах утверждено приказом Росприроднадзора от  30.10.2020 № 1464.


� Автономный источник теплоснабжения.


� Здесь и далее: твердые коммунальные отходы.


� Из общего числа 119.


� В рамках реализации подпрограммы 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца» муниципальной программы «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы».


� Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272  «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».


� Постановление мэрии города от 28.02.2017 № 867 «Об утверждении перечня мест массового пребывания людей муниципального образования «Город Череповец».


� О межведомственной комиссией по обследованию мест массового пребывания людей на территории муниципального образования «Город Череповец».


� В соответствии с положениями пунктов 9 и 10 приказа Минтруда России от 23 января 2014 года № 27н «Об утверждении Правил определения органами государственной власти субъекта Российской Федерации потребности в привлечении иностранных работников».


� Утвержден мэром города, согласован начальником УМВД России по г. Череповцу.


� � HYPERLINK "https://mx.cherepovetscity.ru/owa/redir.aspx?C=JAQ7Uf2aLS7Yt4QXaLqEF_DGou5oTJTvPqkcyFcHQRC5QK9lFeLXCA..&URL=https%3a%2f%2fyadi.sk%2fd%2fgonF4H3kwnVA9g" \t "_blank" �https://yadi.sk/d/gonF4H3kwnVA9g�.


� � HYPERLINK "https://mx.cherepovetscity.ru/owa/redir.aspx?C=rlfo5xHKpNOwenTGqoojxC-WFsUpzKsOHmDmp2YJB2S5QK9lFeLXCA..&URL=https%3a%2f%2fvk.com%2fcherinfo_ru%3fw%3dwall-96866521_267614" \t "_blank" �https://vk.com/cherinfo_ru?w=wall-96866521_267614�.


� Муниципальное казенное учреждение.


� Утвержден постановлением мэрии города Череповца от 04.05.2017 № 2065 «Об утверждении межведомственного плана по противодействию распространению психоактивных  веществ и профилактике их употребления в городе Череповце на 2017-2020 годы».


� Казенное учреждение Вологодской области «Центр обеспечения региональной безопасности».


� Утвержден мэром города 14.02.2020 и согласован с УМВД России по г. Череповцу.


� Жилищно-коммунальное хозяйство.


� Муниципальное казенное учреждение «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».


� Товарищество собственников жилья (здесь и далее).


� Ресурсоснабжающие организации.


� Утверждена постановлением Правительства Вологодской области от 23.12.2013 № 1354.


� Здесь и далее: газорегуляторный пункт. 


� Территория у Храма (Шекснинский пр., 4а); ул. Мира от ул. Ломоносова до ул. Гагарина; ул. Парковая у Храма; Советский пр., 115; тротуар от ул. Сталеваров до ул. Парковой; территория между домами №№ 35 и 39 по ул. Первомайской у садика и школы; проезд между ул. Данилова, 24 и ул. Сталеваров, 32; освещение парка Пуловский лес; освещение парка 200-летия Череповца; тротуар вдоль домов №№ 20, 24 по ул. Моченкова, № 8 по ул. Ветеранов; проезд вдоль дома по ул. К Либкнехта, 36; проезд вдоль дома по ул. Ленина, 7; проезд вдоль дома по ул. Белинского, 39; проезд между домами по ул.  Годовикова, 19-2, 19а – 23; проезд между домами на Октябрьском пр., 74, 84; проезд между домами на ул. Монтклер, 12а, и ул. Рыбинской, 52а.


� Утверждена постановлением мэрии города от 26.07.2010 № 2850.


� Здесь и далее: Автоматизированная информационная система.


� Утвержден постановлением мэрии города от 14.11.2014 № 6165.


� Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.


� Комитет по управлению имуществом города Череповца.


� Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области.


� Утвержден распоряжением мэрии города Череповца № 682-р от 11.09.2020


� Персональный компьютер (здесь и далее).


� Многофункциональные устройства.


� Управление архитектуры и градостроительства мэрии.


� МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий».
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Диаграмма1

		2016		2016		2016

		2017		2017		2017

		2018		2018		2018

		2019		2019		2019

		2020		2020		2020
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Вакансии, ед.

Среднегодовой уровень безработицы, %
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0.0116207664
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3338

0.0089116615
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0.007680375

1094

3976

0.0070465438

4984

3969

0.027



Лист1

				2010		2011		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		Безработные, чел.		3509		2327		1759		2220		1600		1449		1153		1094		4984		-59		-5%

		Вакансии, ед.		2289		2550		3137		3618		4558		3338		4085		3976		3969		-109		-3%

		Среднегодовой уровень безработицы, %		3%		1.60%		1.11%		1.21%		1.16%		0.89%		0.77%		0.70%		2.70%		-0.0006338312		-8%

																		3.634369287		80%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Столбец1

Диаграмма 4.  Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий, чел.
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Лист1

				Столбец1

		2010		102,206				96.8%

		2011		102,607				100.4%

		2014		91,410				89.1%

		2015		89,312				97.7%		-2.3%

		2016		87,523				98.0%		-2.0%

		2017		85,630				97.8%		-2.2%

		2018		84,293				98.4%		-1.6%

		2019		85,476				101.4%		1.4%

		2020
оценка		86,156				100.8%		0.8%

				Оперативная ежегодная информация_2014
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Диаграмма 5. Среднемесячная заработная плата работников предприятий*, рублей
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Лист1

		Среднемесячная заработная плата		Череповец		Вологодская область

		2010		24102

		2011		26382

		2014		34,290		26,749

		2015		35,823		27,445				104.5%

		2016		37,304		29,303				104.1%

		2017		39,159		31,651				105.0%

		2018		43,407		35,497				110.8%

		2019		47,572		38,955				109.6%

		2020
оценка		51,230		42525				107.7%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






