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Приложение

к решению Череповецкой

городской Думы

от 29.04.2021 № 83

Информация
 о реализации в 2020 году муниципальной программы
 «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, 

транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2024 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2024 годы (далее – Программа, муниципальная программа) – комитет по управлению имуществом города.
Соисполнители Программы – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов».
Муниципальная Программа реализует цель и комплекс задач.
Цель Программы – развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города.
Задачи муниципальной программы:

строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики и благоустройство;

капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность;

организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

Сведения о достижении целевых показателей и причины отклонений муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2024 годы представлены в Таблице 1.

Таблица 1.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы
	Ед. 

измерения
	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы
	Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец текущего года, других изменений по показателям

	
	
	
	2020 год
	

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	

	1
	Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе:

капитальное строительство, реконструкция, модернизация;

капитальный ремонт


	штук

штук

штук
	38

31

7


	37

30

7
	Причины указаны у строки: 

капитальное строительство, реконструкция, модернизация 

Причины отклонений указаны в пункте 2, также по объекту 

«Северная объездная дорога» не исполнены подрядчиком свои обязательства по выполнению проектных работ до установленного срока, расторгнут муниципальный контракт с ООО «СтройКомплекс»; расторгнут муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Дорожное управление» по причине несвоевременного решения вопроса по передачи земель от администрации Череповецкого района в муниципальную собственность; реализация объекта перенесена на более поздний период

	2
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам:
	штук
	7
	7
	Причины отклонений по объектам:

«Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление» – объект не сдан в эксплуатацию, из-за высокого уровня воды в р. Шексне строительно-монтажные работы на объекте не проводились, с подрядной организацией расторгнут контракт на выполнение строительно-монтажных работ;

 «Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы» в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией в 2019 году, выполнение работ по благоустройству выполнено в 2020 году (установка малых архитектурных форм, озеленение территории и устройство наливного резинового покрытия)

	
	дорожное хозяйство
	штук
	3
	3
	

	
	образование
	штук
	1
	1
	

	
	физическая культура и спорт
	штук
	-
	-
	

	
	коммунальное хозяйство
	штук
	-
	-
	

	
	культура
	штук
	-
	-
	

	
	связь и информатика
	штук
	-
	-
	

	
	другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	2
	1
	Причины отклонений по объектам:

«Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление» – объект не сдан в эксплуатацию, из-за высокого уровня воды в р. Шексне строительно-монтажные работы на объекте не проводились, с подрядной организацией расторгнут контракт на выполнение строительно-монтажных работ

	
	благоустройство
	штук
	1
	2
	По объекту «Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы» в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией в 2019 году, выполнение работ по благоустройству выполнено в 2020 году (установка малых архитектурных форм, озеленение территории и устройство наливного резинового покрытия)

	3
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам:
	штук
	2
	2
	

	
	образование
	штук
	-
	-
	

	
	дорожное хозяйство
	
	1
	1
	

	
	жилищно-коммунальное хозяйство
	штук
	-
	-
	

	
	 культура
	штук
	-
	-
	

	
	другие общегосударственные вопросы
	штук
	-
	-
	

	
	другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	-
	-
	

	
	физическая культура и спорт
	штук
	-
	-
	

	
	национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	штук
	1
	1
	

	4
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации
	%
	100
	100
	

	5
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта
	%
	100
	100
	


Объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет на 2020 год 1 168 152,3 тыс. руб. Фактическое освоение средств на реализацию Программы на 31.12.2020 составило 55,58% или 649 239,2 тыс. руб.
При проведении анализа муниципальной программы были выявлены основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы, такие как:

экономия по результатам аукционных процедур, подрядчиком нарушены сроки исполнения обязательств по контракту, контракт расторгнут по соглашению сторон, произведена оплата за фактически выполненные работы в рамках заключенного контракта за выполнение строительно-монтажных работ по «Центр профилактики правонарушений (ул. Химиков, 14) (структурное подразделение  МКУ «ЦЗНТЧС»)»;

не исполнены подрядчиком обязательства по выполнению проектных работ до установленного срока и, как следствие, расторжение муниципального контракта с ООО «СтройКомплекс», расторгнут муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Дорожное управление» по причине несвоевременного решения вопроса по передачи земель от администрации Череповецкого района в муниципальную собственность, реализация объекта капитального строительства «Северная объездная дорога» перенесена на более поздний период;

в связи с доработкой проектно-сметной документации на строительство объекта капитального строительства «Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе» прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий перенесено на 2021 год; 

экономия при заключении муниципальных контрактов в результате уточнения стоимости выполнения работ (услуг) по объектам капитального строительства «Подъездная дорога к кладбищу № 5», «Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе», «Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.», «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)» «Детский сад на 220 мест в 103 мкр.», «Детский сад в мкр. 5,5», «Детский сад в мкр. 108»;

экономия по результатам аукционных процедур, муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ расторгнут по соглашению сторон, оплата произведена за фактически выполненные работы по объекту капитального строительства «Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды»;

по заключенным муниципальным контрактам на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям с МУП «Электросеть оплата будет произведена после выполнения строительства объектов «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской» и «Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой»;

экономия по результатам аукционных процедур, муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ расторгнут по соглашению сторон в связи с уменьшением объемов работ, оплата произведена за фактически выполненные работы по объекту капитального строительства «Внутриквартальные проезды»;

реализация объекта капитального строительства «Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе» перенесена на более поздний период; 

нарушение сроков выполнения работ по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ПАО «МРСК Северо-запад» по объекту капитального строительства «Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории»;

из-за высокого уровня воды в р. Шексне строительно-монтажные работы на объекте капитального ремонта «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление» не проводились, с подрядной организацией расторгнут муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ;

в связи с неисполением ООО «ГЛАВПРОЕКТ» обязательств по муниципальному контракту на выполнение проектных работ (муниципальный контракт расторгнут), данные работы были выполнены силами МКУ «УКСиР» с невыполнением проектных работ ООО «ГЛАВПРОЕКТ» муниципальный контракт расторгнут, разработка проектно-сметной документации выполнена силами МКУ «УКСиР»; по заключенному муниципальному контракту на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям с МУП «Электросеть оплата будет произведена после выполнения строительства объекта «Детский сад в 103 мкр.»;
 по объекту капитального строительства «Детский сад в 105 мкр.» подрядной организацией ООО «СтройГрупп» строительство объекта ведется с отставанием от графика производства работ и нарушением сроков контракта, произведена оплата за фактически выполненные строительно-монтажные работы по заключенному муниципальному контракту, мэрией города прорабатывается вопрос с Правительством области о переносе на 2021 год неосвоенных в 2020 году средств вышестоящих бюджетов и, как следствие, перенос средств городского бюджета; по заключенным муниципальным контрактам на осуществление технологического присоединения к централизованной системе водоотведения и водоснабжения с МУП «Водоканал» оплата будет произведена после завершения строительства объекта;

из-за нарушения сроков выполнения работ к подрядным организациям применены штрафные санкции; произведена оплата за фактически выполненные строительно-монтажные работы, за приобретение и поставку оборудования согласно заключенным муниципальным контрактам; экономия по результатам аукционных процедур; при корректировке городского бюджета не внесены изменения по уменьшению доведенных средств по объектам «Детский сад № 20 в 112 мкр.» и «Детский сад на 420 мест в 144 мкр.»;

в связи с признанием объекта «МБУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» объектом культурного наследия, муниципальный контракт на выполнение проектных работ заключен в более поздние, чем планировалось, сроки (июнь 2020 года), муниципальный контракт на выполнение ремонтно-реставрационных работ планируется заключить в 2021 году; средства ПАО «Северсталь» перенесены с 2020 года на 2021 год;

оплата произведена за фактически выполненные работы в рамках заключенного муниципального контракта по объекту капитального строительства «Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста», строительно-монтажные работы, не предусмотренные контрактом, не проводились; 

произведена оплата за осуществление авторского надзора в размере 0,2% по объекту капитального ремонта «Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой» от стоимости выполненных строительно-монтажных работ, согласно заключенному муниципальному контракту неиспользованный остаток средств будет оплачен в 2021 году;

экономия при заключении муниципальных контрактов в результате уточнения стоимости выполнения работ (услуг) по объекту капитального ремонта «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях», а также по заключенным муниципальным контрактам на осуществление временного технологического присоединения к электрическим сетям с МУП «Электросеть, оплата будет произведена после выполнения строительно-монтажных работ;

по объекту капитального ремонта «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста» строительно-монтажные работы, не предусмотренные контрактом, не проводились.

По состоянию на 31.12.2020 года достигнуты следующие результаты реализации муниципальной программы, отраженные в Таблице 2:
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия
	Результат от реализации мероприятия 
за 2020 год
	Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	1
	2
	3
	4

	1
	Основное мероприятие 1:

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	Сданы в эксплуатацию – 7 объектов, в том числе по сферам:

дорожное хозяйство – 3 объекта, 

образование – 1 объект (школьных образовательных учреждений - 1), 

другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект,

благоустройство ( 2 объекта;

достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)


	По объектам:

«Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление» – объект не сдан в эксплуатацию, из-за высокого уровня воды в р. Шексне строительно-монтажные работы на объекте не проводились, с подрядной организацией расторгнут контракт на выполнение строительно-монтажных работ;
 «Благоустройство территории у дома № 190 по пр. Победы» в связи с нарушением  сроков  выполнения работ подрядной организацией в 2019 году, выполнение работ по благоустройству выполнено в 2020 году (установка малых архитектурных форм, озеленение территории и устройство наливного резинового покрытия)

	2
	Основное мероприятие 2: 
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	Завершены работы – 2 объектов, в том числе по сферам:

дорожное хозяйство – 1 объект;

национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1 объект;

- достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) 
	

	3
	Основное мероприятие 3:

Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	достигнуто 100% ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации;

достигнуто 100% выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) 
	Причины отклонений указаны в основном мероприятии 1

	4
	Основное мероприятие 5:

Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» (федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»)
	Ввод в эксплуатацию в 2020 году не запланирован
	

	5
	Основное мероприятие 7:

Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	Завершены работы 
1 объекта;

- достигнуто 100% выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) 
	


Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов реализации Программы составляет 99,5%.                            
Так как оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов реализации Программы составила 99,5%, что выше 95%, – за 2020 год выполнение муниципальной программы считается эффективным. 

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат составляет                55,6%. Использование бюджетных средств на реализацию Программы является неэффективным, так как ниже 95%.

Основные факторы, повлиявшие на неэффективный ход реализации муниципальной программы:

нарушение подрядными организациями сроков выполнения проектных и строительно-монтажных работ;

неблагоприятные погодные условия, не позволяющие выполнить работы;

экономия по результатам аукционных процедур;
уточнение планов по началу проведения работ с переносом их на более поздний период.

