### Приложение

к решению Череповецкой

городской Думы

от 27.05.2021 № 94

Информация

о состоянии окружающей среды и природоохранной деятельности

в городе Череповце, реализации мероприятий муниципальной программы

«Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы» и

Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Череповце

# 1. Состояние окружающей среды города Череповца.

# 1.1. Состояние атмосферного воздуха.

Основными источниками загрязнения воздуха городов являются промышленные производства и автотранспорт.

Наблюдения за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории города Череповца проводятся филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Северное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды «Гидрометеобюро Череповец» (далее – ГМБ Череповец) на шести постах наблюдения за загрязнением атмосферы государственной стационарной сети (далее – ПНЗ). На четырех постах наблюдения осуществляются в автоматическом режиме и ручным отбором проб с последующим проведением анализов в лаборатории. На двух постах ПНЗ только ручной отбор проб.

По данным ГМБ Череповец в 2020 году индекс загрязнения атмосферы города Череповца составил 4,9 единицы, уровень загрязнения атмосферного воздуха – повышенный.

Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Череповце на 2019-2024 годы (далее – Комплексный план) включены два ключевых показателя в рамках реализации ФП/РП «Чистый воздух»:

Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

По данным, опубликованным на официальном сайте Росприроднадзора, выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников по городу Череповцу в 2020 году сократились на 12% или на 40 тыс. тонн к уровню 2017 года. Актуальной версией паспорта федерального проекта «Чистый воздух», утвержденной 20.01.2021 для города Череповца плановое значение данного показателя определено как 100% (снижение не предусмотрено).

Сокращение выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников обусловлена завершением реализации 3 мероприятий Комплексного плана с объемом финансирования 0,9 млрд рублей, в том числе: 2 мероприятия ПАО «Северсталь» – «Комплекс мероприятий по усовершенствованию технологии выплавки конвертерной стали» и «Комплекс доменной печи № 3»; 1 мероприятие АО «Апатит» – «Модернизация технологической системы № 3 корпуса 2.70 на участке производства минеральных удобрений».

Перечень мероприятий, реализованных и планируемых мэрий города Череповца до 2022 года для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта, содержится в Приложении 2 к настоящему аналитическому отчету.

Представить информацию об объеме выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников по городам Российской Федерации не представляется возможным.

На рисунке 1 показан совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города Череповца с учетом  изменений, внесенных Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области (далее – ДПР ВО) в 2021 году:

Рис. 1 Совокупный объем выбросов загрязняющих веществ

в атмосферный воздух г. Череповца

По информации Северного межрегионального управления Росприроднадзора в 2020 году объем валовых выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, поступивших в атмосферный воздух города Череповца, составил 280,3 тыс. тонн, что на 16,1 тыс. тонн меньше, чем в 2019 году. В общем объеме валовых выбросов отмечено снижение: твердых веществ – на 3,1% (или на 0,5 тыс. тонн), газообразных и жидких веществ – на 5,5% (или на 15,5 тыс. тонн).

Сравнительная характеристика суммарных валовых выбросов от стационарных источников по основным загрязняющим веществам за 2019 и 2020 годы по городу Череповцу приведена в Таблице 1:

Таблица 1

| Наименование загрязняющих веществ | Объем выбросов 2019 год (тыс. тонн) | Объем выбросов 2020 год (тыс. тонн) | «+» это увеличение, «–» это снижение (тыс. тонн) |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 296,4 | 280,3 | -16,1 |
| в том числе: |  |  |  |
| твердые | 15,9 | 15,4 | -0,5 |
| газообразные и жидкие | 280,4 | 264,9 | -15,5 |
| из них: |  |  |  |
| диоксид серы | 30,8 | 29,1 | -1,7 |
| оксид углерода | 223,1 | 208,6 | -14,5 |
| оксиды азота | 16,8 | 16,6 | -0,2 |

С целью снижения валовых выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников в 2020 году осуществлялся перевод городского пассажирского автотранспорта на более экологичный вид топлива (газомоторное топливо «метан»). Так для МУП «Автоколонна № 1456» приобретены 22 автобуса, в том числе 17 автобусов – в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

С целью снижения валовых выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников в 2020 году осуществлялся перевод городского пассажирского автотранспорта на более экологичный вид топлива (газомоторное топливо «метан»). Так для МУП «Автоколонна № 1456» приобретены 22 автобуса, в том числе 17 автобусов – в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Также в 2020 году на городских маршрутах использовались 25 автобусов на газомоторном топливе «метан», приобретенных в 2019 году для МУП «Автоколонна №1456» по программе Губернатора Вологодской области «Ваш автобус».

В 2021 году с целью снижения выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта приобретено 35 газомоторных автобусов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», из них: 17 автобусов – для МУП «Автоколонна № 1456»; 18 – для ООО «Новотранс».

Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива.

Согласно информации ООО «Газпром газомоторное топливо» объем потребления природного газа в качестве моторного топлива в городе Череповце за 2020 год составил 3,9 млн м3 при плановом показателе 4,32 млн м3.

На рисунке 2 показан объем потребления природного газа в качестве моторного топлива по городу Череповцу с учетом достижения 14 млн м3 к 2024 году:

Рис. 2 Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива по г. Череповцу

В 1 квартале 2021года ДПР ВО изменен плановый показатель в паспорте РП «Чистый воздух» за 2020 год на 3,22 млн м3.

В настоящее время для заправки автотранспорта, использующего в качестве топлива метан, в городе Череповце действует одна автомобильная газовая наполнительная компрессорная станция (далее – АГНКС) по адресу: Кирилловское шоссе, д. 53, с проектной мощностью 12,8 млн м3 газа в год. Загруженность АГНКС в 2020 году составила 30,46%.

1.2. Состояние водного бассейна.

Поверхностные водные объекты в Череповце используются для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения населения, предприятий и организаций, рекреации, судоходства и рыболовства. Кроме того, поверхностные воды служат приемниками хозяйственно-бытовых, промышленных и ливневых сточных вод.

По информации Двинско-Печорского бассейнового водного управления (отдел водных ресурсов по Вологодской области) водопотребление из поверхностных природных водных объектов в 2020 году составило 115,3 млн м3, что на 2,7 млн м3 меньше, чем в 2019 году (уменьшение составило 2,3%).

Сброс сточных вод в природную среду в 2020 году по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 1,4 млн м3 и составил 82,0 млн м3.

Информация о планируемом к 2024 году снижении объема водопотребления и водоотведения по городу Череповцу приведена на рисунках 3 и 4:

Рис.3 Объем водопотребления (млн м3)

За период с 2015 по 2020 годы объем водопотребления из природных водных объектов увеличился 5,3 млн м3(в основном в связи с ростом производства промышленных предприятий).

Рис.4 Объемы водоотведения (млн м3)

Информация о планируемом снижении к 2024 году массы загрязняющих веществ, поступающей со сточными водами в природные водоемы, приведена на рисунке 5:

Рис. 5 Масса загрязняющих веществ в сточных водах (тыс. тонн)

В 2020 году при уменьшении объема сброса сточных вод на 1,4 млн м3, масса сброса загрязняющих веществ уменьшилась на 11,6% и составила 25,7 тыс. тонн, при этом сброс сточных вод без очистки отсутствует.

Одновременно объем нормативно очищенных сточных вод по сравнению с 2019 годом увеличился на 13,8% и составил 73,7млн м3, и объем недостаточно очищенных сточных вод снизился в 2,2 раза – с 18,6 млн м3 до 8,3 млн м3.

Источником питьевого водоснабжения города Череповца является поверхностный водоем – река Шексна. По информации Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в городе Череповце (Роспотребнадзор) в 2020 году качество воды, подаваемое в распределительную сеть города Череповца, соответствовало требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

По данным социально-гигиенического мониторинга за качеством и безопасностью питьевой воды в 2020 году неудовлетворительных результатов не зарегистрировано.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы, утвержденная постановлением мэрии города Череповца от 18.10.2018 № 4496 (с изменениями), включает основное мероприятие 7 «Реализация регионального проекта «Оздоровление Волги» (федеральный проект «Оздоровление Волги»)», которое реализует департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Череповца при участии МУП «Водоканал».

Основная задача, поставленная при реконструкции КОСК города Череповца – обеспечение современным технологическим оборудованием, соответствующим требованиям информационно-технологического справочника по наилучшим и доступным технологиям ИТС 10-2019 «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения сельских поселений и городских округов».

На реализацию мероприятий Проекта в 2020 году Вологодской области предоставлена субсидия федерального бюджета в размере 135,7 млн рублей.

Объем средств областного и местного бюджетов на обеспечение софинансирования бюджетных обязательств составил 5,1 и 0,57 млн рублей соответственно. Объем внебюджетных источников составил 57,4 млн рублей.

Достигаемый экологический эффект в результате реализованных мероприятий – сокращение отведения в Шекснинский русловой участок Рыбинского водохранилища загрязненных сточных вод на 3,48 млн м3/год, снижение количества загрязняющих веществ на 782 тонн/год.

Ожидаемый экологический эффект – сокращение отведения в Шекснинский русловой участок Рыбинского водохранилища загрязненных сточных вод на 1,11 млн м3/год, снижение количества загрязняющих веществ на 576 тонн/год.

В рамках ФП/РП «Сохранение уникальных водных объектов» предусмотрена реализация мероприятий по экологической реабилитации 10,9 га рек Ягорба, Серовка и Кошта, распложенных на территории города Череповца (длина участков русла рек – 6 км), и в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2019 № 1-42, заключенным Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области с ООО «МОФ ГТК-ГРУПП» (цена контракта – 3973340,72 рублей, средства федерального бюджета) разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы. Финансирование мероприятий проекта осуществляется из бюджетов вышестоящих уровней (без участия средств городского бюджета). В 2020 году и за прошедший период 2021 года бюджетные средства не выделялись, мероприятия не реализовывались.

1.3. Отходы производства и потребления.

Объекты размещения отходов влияют на все компоненты окружающей среды и являются мощным загрязнителем атмосферного воздуха (метан, сернистый газ и др.), почвы и грунтовых вод (тяжелые металлы, растворители, диоксины), поэтому решение вопросов в сфере обращения с отходами является одной из приоритетных задач природоохранной деятельности.

В 2020 году общее количество образовавшихся промышленных отходов на трех крупнейших предприятиях города (ПАО «Северсталь», АО «Апатит» и МУП «Водоканал») по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 0,554 млн тонн. Объем размещения промышленных отходов на полигонах также уменьшился, уменьшение составило 0,833 млн тонн.

Сравнительные данные об образовании и размещении промышленных отходов за 2019 и 2020 годы по вышеназванным предприятиям представлены в Таблице 2:

Таблица 2

| Наименование | 2019 год | 2020 год | «+» это рост, «–» это снижение |
| --- | --- | --- | --- |
| Образование (млн тонн) | 7,344 | 6,790 | -0,554 |
| Размещение (млн тонн) | 1,166 | 0,333 | -0,833 |

Сведения о количестве и динамике изменения объема отходов производства и потребления, размещенных на городском полигоне ТБО, расположенном в пределах северо-западного промышленного узла города Череповца в районе п. Новые Углы, за период 2015-2020 годов, представлены в Таблице 3:

Таблица 3

| Год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем размещенных отходов (тыс. тонн) | 136,3 | 139,12 | 148,86 | 102,29 | 99,58 | 99,89 |
| Динамика изменения по сравнению с предыдущим годом (тыс. тонн) | - | 2,82 | 9,74 | -46,57 | -2,71 | 0,31 |

В 2020 году количество отходов производства и потребления, принятых от населения и организаций города на городской полигон ТБО осталось на уровне 2019  года, что свидетельствует о стабильной работе в области сортирования, использования и переработки отходов. В настоящее время сортировка осуществляется на двух мусоросортировочных заводах общей мощностью 82 тыс. тонн.

По информации регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории города Череповца (ООО «Чистый След») доля утилизированных твердых коммунальных отходов (ТКО) в общем объеме образовавшихся ТКО составила 8,0% при плановом показателе 8,1% (плановый показатель определен Региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 22.10.2018 № 941).

2. Организация природоохранной деятельности на территории города Череповца.

2.1. Экологический надзор на территории города Череповца.

Надзор в сфере охраны окружающей среды на территории города в 2020 году осуществлялся в соответствии с законом Вологодской области от 28.06.2006 №1465-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды».

В 2020 году специалистами комитета на территории города Череповца:

проведено 2 проверки по соблюдению природоохранного законодательства и 18 проверок совместно с органами прокуратуры;

проведено 277 рейдовых мероприятия по выявлению нарушений природоохранного законодательства, в том числе 35 объездов потенциально опасных объектов города в паводковый период;

составлено 202 протокола об административных правонарушениях;

возбуждено 181 дело об административных правонарушениях по выявленным фактам нарушений требований природоохранного законодательства;

выдано 598 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства;

организовано и проведено 6 совещаний по вопросу организации накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) и заключения договоров на вывоз ТКО с участием Регионального оператора (ООО «Чистый След») и представителей гаражно-строительных кооперативов и садоводческих некоммерческих товариществ города Череповца;

проведено 201 информирование юридических лиц и ИП по вопросам соблюдения обязательных требований;

размещено на официальном городском сайте 5 НПА, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного экологического надзора;

составлен 201 протокол об административных правонарушениях из них:

25 протоколов – по ст. 8.1 (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов);

158 протоколов – по ст. 8.2 (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления);

4 протокола – по ст. 8.5 (сокрытие или искажение экологической информации);

3 протокола – по ст. 8.41 (невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду);

11 протоколов – по ст. 19.5 (невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль).

В 2020 году по административным материалам комитета, переданным в суды, в городской бюджет поступили штрафы за нарушение природоохранного законодательства в сумме 449,0 тыс. рублей, из них:

с учетом предыдущих и переходящих дел 2019 года – 15,5 тыс. рублей;

по административным материалам за 2020 год – 433,5 тыс. рублей.

В 2020 году комитетом собрано 40,08% от суммы начисленных за год штрафов.

Годовой норматив трудозатрат при осуществлении регионального государственного экологического надзора выполнен на 100%.

2.2. Реализация муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением мэрии городп Череповца от 18.10.2018 № 4496 (далее – муниципальная программа), является мэрия города Череповца в лице комитета охраны окружающей среды мэрии города (далее – комитет, КООС).

При реализации муниципальной программы используются различные инструменты партнерства, в том числе софинансирование мероприятий за счет средств бюджетов вышестоящего уровня и внебюджетных источников (собственных средств юридических лиц).

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы по конкретным мероприятиям муниципальной программы изложена в Приложении 4 к настоящему аналитическому отчету.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы поддаются измерению с использованием качественно-количественных методов в каждом конкретном случае.

Сведения о выполнении основных мероприятий в рамках задач муниципальной программы и информация о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы, финансирование которых осуществлялось в 2020 году приведены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя |  | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год (план) | 2020 год (факт) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс загрязнения атмосферы | ед. | < 7 | 4,9 | 142,86 |  |
| 2 | Охват наблюдениями за атмосферным воздухом в городе Череповце | веществ | Не менее 11 | 11 | 100,00 |  |
| 3 | Доля сообщений о превышениях загрязняющих веществ, фиксируемых комплексом мониторинга окружающей среды АПК «Безопасный город», по которым осуществлялось своевременное информирование жителей г. Череповца | % | 100 | 100 | 100,00 | Жители города могут ознакомиться с информацией о превышениях загрязняющих веществ в атмосферу в онлайн-режиме по ссылке: http://www.emercit.com/map/?zoom=12&lon=37.770837&lat=59.175148. |
| 4 | Уровень загрязнения атмосферы | - | повышенный | повышенный | 100,00 |  |
| 5 | Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в г. Череповце («Чистый воздух») | % к 2017 | 97,0 | 88,0 | 110,18 |  |
| 6 | Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год («Чистый воздух») | млн м3 | 4,32 | 3,9 | 90,27 | В 1 кв 2021 ДПР ВО изменен плановый показатель в паспорте РП «Чистый воздух» за 2020 год на 3,22 млн. куб .м. С учетом корректировки выполнение данного показателя составляет 121,1%. |
| 7 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспеченных бактерицидными лампами | % | 91,4 | 91,4 | 100,00 |  |
| 8 | Количество участников мероприятий экологической направленности | тыс. участников / год | 60 | 69,7 | 116,17 | Рост запланированного значения показателя обусловлен активным участием населения г. Череповца в мероприятиях экологической направленности. Так в 2020 году было задействовано 4,0 тыс. чел. – мероприятия в школах и детских садах; 7,7 тыс. чел. – участие во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» и мероприятиях городского экологического штаба г. Череповца, 58,0 тыс. иные мероприятия ВЭШ. |
| 9 | Количество муниципальных учреждений – объектов для проведения мероприятий экологической направленности | объектов /год | Не менее 20 | 29 | 145,00 | Превышение показателя достигнуто в результате эффективной работы в рамках комплексного городского экологического проекта «Наш общий дом». Базовые площадки для проведения мероприятий: 28 муниципальных школ и детских садов и ДДЮТ. |
| 10 | Количество дипломантов научных экологических конференций, форумов, олимпиад, акций областного, федерального и международного уровней из числа обучающихся в школах города и участников городского научного общества учащихся | чел./ год | Не менее 10 | 23 | 230,00 | Превышение показателя достигнуто в результате эффективной работы в рамках комплексного городского экологического проекта «Наш общий дом», при этом дипломы получили: Школа № 1: Диплом I степени: XI Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция «С наукой в будущее, секция «Экология». Школа № 9: Диплом I степени: Российский межрегиональный интеллектуально-творческий конкурс «Экология будущего»; Диплом победителя Всероссийского конкурса плакатов «Экология». Всего – 2 диплома. Школа № 10: Диплом II степени: областной этап Всероссийский экологический форум «Зеленая планета 2020», номинация «Природа. Культура. Экология»; областной конкурс «Лес в творчестве юных», номинация «Поэзия». Всего – 2 диплома. Школа № 11: Диплом I степени: Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»; Областная конференция «Заповедные чтения». Всего – 2 диплома. Школа № 18: Диплом I степени: областной этап Всероссийский экологический форум «Зеленая планета 2020», номинация «Природа бесценный дар – один на всех». Школа № 21: Диплом победителя региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии. Школа № 32: Диплом II степени: областной конкурс «Лес в творчестве юных», номинация «Сюжетная съемка». Диплом III степени: областной конкурс «Лес в творчестве юных», номинация «Плакат». Всего – 2 диплома. Школа № 39: Диплом участника: Всероссийский конкурс детского рисунка «Разноцветные капли 2020», номинация «Вода – это жизнь». ДДЮТ: Диплом I степени: XI международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся « Старт в науке»; Всероссийская онлайн-конференция «Шаги в науку»; Всероссийские юношеские чтения имени В.И. Вернадского; Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо»; областная конференция «Первые шаги в науку» (2 диплома); Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Диплом II степени: Областная конференция «Первые шаги в науку»; региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» (2 диплома). Всего 10 дипломов. |
| 11 | Уровень экологической культуры детей и подростков: | % |  |  |  | В 2020 году показатель выполнен на 97% По информации управления образования мониторинг проводился среди учащихся 5 классов. По итогам мониторинга образовательным учреждениям рекомендовано интегрировать в школьный курс биологии основы экологических знаний. |
|  | - высокий уровень |  | 28 | 34,6 | 123,27 |  |
|  | - средний уровень |  | 63 | 54,3 | 86,19 |  |
|  | - низкий уровень |  | 9 | 11,1 | 81,08 |  |
| 12 | Доля мероприятий, реализованных в рамках утвержденного плана работы КООС, от запланированного перечня мероприятий (за исключением функций регионального государственного экологического надзора в рамках переданных государственных полномочий) | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 13 | Доля человеко-часов фактически затраченных специалистами КООС на реализацию мероприятий в рамках осуществления переданных государственных полномочий по региональному государственному экологическому надзору от общего количества запланированных человеко-часов | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 14 | Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод, нарастающим итогом | км3 | - | - |  | Оценка показателя предусмотрена РП «Оздоровление Волги» только в 2024 году. |
| 15 | Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов | % | 8,1 | 8,0 | 98,52 | По информации Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Западной зоны Вологодской области «Чистый След» недостижение планового показателя обусловлено качеством и объемом отходов, поступающих для утилизации. |

Совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы составила  116,43% (отчет о реализации муниципальной программы за 2020 год размещен на официальном городском сайте в п. 5 таблицы «Муниципальные программы», электронная ссылка: https://mayor.cherinfo.ru/1574).

2.3. Деятельность волонтерского экологического штаба города Череповца

В 2020 году в работе волонтерского экологического штаба города Череповца с учетом ограничительных мероприятий, вызванных новой короновирусной инфекцией Covid-19, приняли участие 65,4 тыс. участников (для сравнения – в 2019 году было 59,8 тыс. участников).

Мероприятия проводятся комитетом охраны окружающей среды мэрии и членами волонтерского экологического штаба в соответствии с планом работы на конкретный календарный год.

Текущая работа волонтерского экологического штаба осуществляется по двум основным направлениям:

Образовательные мероприятия (экологические уроки, семинары, конференции, конкурсы, игры, экскурсии на объекты МУП «Водоканал», ПАО «Северсталь», в ФГБУ «Дарвинский государственный природный биосферный заповедник» и др.).

В 2020 году в рамках экологического образования для детей и взрослых проведены 234 мероприятия (в 2019 году – 223 мероприятий).

Практические природоохранные мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки города Череповца – это акции по уборке территорий города и берегов рек, раздельный сбор вторичного сырья, отработанных батареек и ртутьсодержащих отходов (ламп и градусников), озеленение города и др.

В 2020 году волонтерами проведено 180 мероприятий (на 21 мероприятие больше, чем в 2019 году) по уборке городских территорий и берегов рек Ягорбы и Шексны, сбору вторсырья, высадке саженцев деревьев и кустарников и др.

В результате раздельного сбора собрано 10109,3 кг опасных отходов – стекла, металла, пластика (на 5389,62 кг больше, чем в 2019 году), а также 142,5 куб. м прочего мусора.

Участниками волонтерского экологического штаба высажены 6040 саженца деревьев и кустарников (в 2019 году – 1654 шт.) и 21,06 тыс. корней цветов (в 2019 году – 88 тыс. шт.).

В 2020 году волонтерский экологический штаб города Череповца принимал активное участие во Всероссийских акциях: «Зеленая Весна-2020», «Вода России», «Дни защиты от экологической опасности».

Информация об отдельных практических природоохранных мероприятиях размещена в приложении 7 к настоящему аналитическому отчету.

В настоящее время экологическая обстановка в городе Череповце оценивается как стабильная, уровень загрязнения атмосферы повышенный. Запланированные значения показателей достигнуты. Работа в данном направлении будет продолжена.