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Приложение 
к решению Череповецкой
городской Думы
от 27.05.2021 № 94



Информация
 о состоянии окружающей среды и природоохранной деятельности 
в городе Череповце, реализации мероприятий муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы» и
Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Череповце


1. Состояние окружающей среды города Череповца.
1.1. Состояние атмосферного воздуха.
Основными источниками загрязнения воздуха городов являются промышленные производства и автотранспорт. 
Наблюдения за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории города Череповца проводятся филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Северное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды «Гидрометеобюро Череповец» (далее – ГМБ Череповец) на шести постах наблюдения за загрязнением атмосферы государственной стационарной сети (далее – ПНЗ). На четырех постах наблюдения осуществляются в автоматическом режиме и ручным отбором проб с последующим проведением анализов в лаборатории. На двух постах ПНЗ только ручной отбор проб.
По данным ГМБ Череповец в 2020 году индекс загрязнения атмосферы города Череповца составил 4,9 единицы, уровень загрязнения атмосферного воздуха – повышенный.
Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Череповце на 2019-2024 годы (далее – Комплексный план) включены два ключевых показателя в рамках реализации ФП/РП «Чистый воздух»:
Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
[bookmark: _GoBack]По данным, опубликованным на официальном сайте Росприроднадзора, выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников по городу Череповцу в 2020 году сократились на 12% или на 40 тыс. тонн к уровню 2017 года. Актуальной версией паспорта федерального проекта «Чистый воздух», утвержденной 20.01.2021 для города Череповца плановое значение данного показателя определено как 100% (снижение не предусмотрено).
Сокращение выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников обусловлена завершением реализации 3 мероприятий Комплексного плана с объемом финансирования 0,9 млрд рублей, в том числе: 2 мероприятия ПАО «Северсталь» – «Комплекс мероприятий по усовершенствованию технологии выплавки конвертерной стали» и «Комплекс доменной печи № 3»; 1 мероприятие АО «Апатит» – «Модернизация технологической системы № 3 корпуса 2.70 на участке производства минеральных удобрений». 
Перечень мероприятий, реализованных и планируемых мэрий города Череповца до 2022 года для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта, содержится в Приложении 2 к настоящему аналитическому отчету.
Представить информацию об объеме выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников по городам Российской Федерации не представляется возможным.
На рисунке 1 показан совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города Череповца с учетом  изменений, внесенных Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области (далее – ДПР ВО) в 2021 году:

	
Рис. 1 Совокупный объем выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух г. Череповца

По информации Северного межрегионального управления Росприроднадзора в 2020 году объем валовых выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, поступивших в атмосферный воздух города Череповца, составил 280,3 тыс. тонн, что на 16,1 тыс. тонн меньше, чем в 2019 году. В общем объеме валовых выбросов отмечено снижение: твердых веществ – на 3,1% (или на 0,5 тыс. тонн), газообразных и жидких веществ – на 5,5% (или на 15,5 тыс. тонн).
Сравнительная характеристика суммарных валовых выбросов от стационарных источников по основным загрязняющим веществам за 2019 и 2020 годы по городу Череповцу приведена в Таблице 1:




Таблица 1
	Наименование 
загрязняющих веществ
	Объем выбросов
2019 год (тыс. тонн)
	Объем выбросов
2020 год (тыс. тонн)
	«+» это увеличение,
«–» это снижение
(тыс. тонн)

	

	Всего
	296,4
	280,3
	-16,1

	в том числе:
	 
	
	 

	твердые
	15,9
	15,4
	-0,5

	газообразные и жидкие
	280,4
	264,9
	-15,5

	из них:
	 
	
	 

	диоксид серы
	30,8
	29,1
	-1,7

	оксид углерода
	223,1
	208,6
	-14,5

	оксиды азота 
	16,8
	16,6
	-0,2


С целью снижения валовых выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников в 2020 году осуществлялся перевод городского пассажирского автотранспорта на более экологичный вид топлива (газомоторное топливо «метан»). Так для МУП «Автоколонна № 1456» приобретены 22 автобуса, в том числе 17 автобусов – в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
С целью снижения валовых выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников в 2020 году осуществлялся перевод городского пассажирского автотранспорта на более экологичный вид топлива (газомоторное топливо «метан»). Так для МУП «Автоколонна № 1456» приобретены 22 автобуса, в том числе 17 автобусов – в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Также в 2020 году на городских маршрутах использовались 25 автобусов на газомоторном топливе «метан», приобретенных в 2019 году для МУП «Автоколонна №1456» по программе Губернатора Вологодской области «Ваш автобус».
В 2021 году с целью снижения выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта приобретено 35 газомоторных автобусов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», из них: 17 автобусов – для МУП «Автоколонна № 1456»; 18 – для ООО «Новотранс».
Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива.
Согласно информации ООО «Газпром газомоторное топливо» объем потребления природного газа в качестве моторного топлива в городе Череповце за 2020 год составил 3,9 млн м3 при плановом показателе 4,32 млн м3. 
На рисунке 2 показан объем потребления природного газа в качестве моторного топлива по городу Череповцу с учетом достижения 14 млн м3 к 2024 году:

Рис. 2 Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива по г. Череповцу

В 1 квартале 2021года ДПР ВО изменен плановый показатель в паспорте РП «Чистый воздух» за 2020 год на 3,22 млн м3.
В настоящее время для заправки автотранспорта, использующего в качестве топлива метан, в городе Череповце действует одна автомобильная газовая наполнительная компрессорная станция (далее – АГНКС) по адресу: Кирилловское шоссе, д. 53, с проектной мощностью 12,8 млн м3 газа в год. Загруженность АГНКС в 2020 году составила 30,46%.
1.2. Состояние водного бассейна.
Поверхностные водные объекты в Череповце используются для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения населения, предприятий и организаций, рекреации, судоходства и рыболовства. Кроме того, поверхностные воды служат приемниками хозяйственно-бытовых, промышленных и ливневых сточных вод.
По информации Двинско-Печорского бассейнового водного управления (отдел водных ресурсов по Вологодской области) водопотребление из поверхностных природных водных объектов в 2020 году составило 115,3 млн м3, что на 2,7 млн м3 меньше, чем в 2019 году (уменьшение составило 2,3%).
Сброс сточных вод в природную среду в 2020 году по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 1,4 млн м3 и составил 82,0 млн м3. 
Информация о планируемом к 2024 году снижении объема водопотребления и водоотведения по городу Череповцу приведена на рисунках 3 и 4:



Рис.3 Объем водопотребления (млн м3)

За период с 2015 по 2020 годы объем водопотребления из природных водных объектов увеличился 5,3 млн м3(в основном в связи с ростом производства промышленных предприятий).



Рис.4 Объемы водоотведения (млн м3)


Информация о планируемом снижении к 2024 году массы загрязняющих веществ, поступающей со сточными водами в природные водоемы, приведена на рисунке 5:



Рис. 5 Масса загрязняющих веществ в сточных водах (тыс. тонн)

В 2020 году при уменьшении объема сброса сточных вод на 1,4 млн м3, масса сброса загрязняющих веществ уменьшилась на 11,6% и составила 25,7 тыс. тонн, при этом сброс сточных вод без очистки отсутствует. 
Одновременно объем нормативно очищенных сточных вод по сравнению с 2019 годом увеличился на 13,8% и составил 73,7млн м3, и объем недостаточно очищенных сточных вод снизился в 2,2 раза – с 18,6 млн м3 до 8,3 млн м3.
[bookmark: sub_10211][bookmark: sub_10218]Источником питьевого водоснабжения города Череповца является поверхностный водоем – река Шексна. По информации Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в городе Череповце (Роспотребнадзор) в 2020 году качество воды, подаваемое в распределительную сеть города Череповца, соответствовало требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.
По данным социально-гигиенического мониторинга за качеством и безопасностью питьевой воды в 2020 году неудовлетворительных результатов не зарегистрировано.
	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы, утвержденная постановлением мэрии города Череповца от 18.10.2018 № 4496 (с изменениями), включает основное мероприятие 7 «Реализация регионального проекта «Оздоровление Волги» (федеральный проект «Оздоровление Волги»)», которое реализует департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Череповца при участии МУП «Водоканал». 
Основная задача, поставленная при реконструкции КОСК города Череповца – обеспечение современным технологическим оборудованием, соответствующим требованиям информационно-технологического справочника по наилучшим и доступным технологиям ИТС 10-2019 «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения сельских поселений и городских округов».
На реализацию мероприятий Проекта в 2020 году Вологодской области предоставлена субсидия федерального бюджета в размере 135,7 млн рублей. 
Объем средств областного и местного бюджетов на обеспечение софинансирования бюджетных обязательств составил 5,1 и 0,57 млн рублей соответственно. Объем внебюджетных источников составил 57,4 млн рублей. 
Достигаемый экологический эффект в результате реализованных мероприятий – сокращение отведения в Шекснинский русловой участок Рыбинского водохранилища загрязненных сточных вод на 3,48 млн м3/год, снижение количества загрязняющих веществ на 782 тонн/год.
Ожидаемый экологический эффект – сокращение отведения в Шекснинский русловой участок Рыбинского водохранилища загрязненных сточных вод на 1,11 млн м3/год, снижение количества загрязняющих веществ на 576 тонн/год.
В рамках ФП/РП «Сохранение уникальных водных объектов» предусмотрена реализация мероприятий по экологической реабилитации 10,9 га рек Ягорба, Серовка и Кошта, распложенных на территории города Череповца (длина участков русла рек – 6 км), и в соответствии с государственным контрактом от 13.05.2019 № 1-42, заключенным Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области с ООО «МОФ ГТК-ГРУПП» (цена контракта – 3973340,72 рублей, средства федерального бюджета) разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы. Финансирование мероприятий проекта осуществляется из бюджетов вышестоящих уровней (без участия средств городского бюджета). В 2020 году и за прошедший период 2021 года бюджетные средства не выделялись, мероприятия не реализовывались.
1.3. Отходы производства и потребления.
Объекты размещения отходов влияют на все компоненты окружающей среды и являются мощным загрязнителем атмосферного воздуха (метан, сернистый газ и др.), почвы и грунтовых вод (тяжелые металлы, растворители, диоксины), поэтому решение вопросов в сфере обращения с отходами является одной из приоритетных задач природоохранной деятельности. 
В 2020 году общее количество образовавшихся промышленных отходов на трех крупнейших предприятиях города (ПАО «Северсталь», АО «Апатит» и МУП «Водоканал») по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 0,554 млн тонн. Объем размещения промышленных отходов на полигонах также уменьшился, уменьшение составило 0,833 млн тонн.
Сравнительные данные об образовании и размещении промышленных отходов за 2019 и 2020 годы по вышеназванным предприятиям представлены в Таблице 2:

Таблица 2
	Наименование
	2019 год
	2020 год
	«+» это рост,
«–» это снижение 

	Образование (млн тонн)
	7,344
	6,790
	-0,554

	Размещение (млн тонн)
	1,166
	0,333
	-0,833



Сведения о количестве и динамике изменения объема отходов производства и потребления, размещенных на городском полигоне ТБО, расположенном в пределах северо-западного промышленного узла города Череповца в районе п. Новые Углы, за период 2015-2020 годов, представлены в Таблице 3:

Таблица 3
	Год
	2015 год
	2016 год
	2017 год 
	2018 год
	2019 год 
	2020 год

	Объем размещенных отходов (тыс. тонн)
	136,3
	139,12
	148,86
	102,29
	99,58
	99,89

	Динамика изменения по сравнению с предыдущим годом (тыс. тонн)
	-
	2,82
	9,74
	-46,57
	-2,71
	0,31



В 2020 году количество отходов производства и потребления, принятых от населения и организаций города на городской полигон ТБО осталось на уровне 2019  года, что свидетельствует о стабильной работе в области сортирования, использования и переработки отходов. В настоящее время сортировка осуществляется на двух мусоросортировочных заводах общей мощностью 82 тыс. тонн.
По информации регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории города Череповца (ООО «Чистый След») доля утилизированных твердых коммунальных отходов (ТКО) в общем объеме образовавшихся ТКО составила 8,0% при плановом показателе 8,1% (плановый показатель определен Региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 22.10.2018 № 941).
2. Организация природоохранной деятельности на территории города Череповца.
2.1. Экологический надзор на территории города Череповца.
Надзор в сфере охраны окружающей среды на территории города в 2020 году осуществлялся в соответствии с законом Вологодской области от 28.06.2006 №1465-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды».
В 2020 году специалистами комитета на территории города Череповца:
проведено 2 проверки по соблюдению природоохранного законодательства и 18 проверок совместно с органами прокуратуры;
проведено 277 рейдовых мероприятия по выявлению нарушений природоохранного законодательства, в том числе 35 объездов потенциально опасных объектов города в паводковый период;
составлено 202 протокола об административных правонарушениях;
возбуждено 181 дело об административных правонарушениях по выявленным фактам нарушений требований природоохранного законодательства;
выдано 598 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства; 
организовано и проведено 6 совещаний по вопросу организации накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) и заключения договоров на вывоз ТКО с участием Регионального оператора (ООО «Чистый След») и представителей гаражно-строительных кооперативов и садоводческих некоммерческих товариществ города Череповца;
проведено 201 информирование юридических лиц и ИП по вопросам соблюдения обязательных требований;
размещено на официальном городском сайте 5 НПА, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного экологического надзора;
составлен 201 протокол об административных правонарушениях из них:
25 протоколов – по ст. 8.1 (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов);
158 протоколов – по ст. 8.2 (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления);
4 протокола – по ст. 8.5 (сокрытие или искажение экологической информации);
3 протокола – по ст. 8.41 (невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду);
11 протоколов – по ст. 19.5 (невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль).
В 2020 году по административным материалам комитета, переданным в суды, в городской бюджет поступили штрафы за нарушение природоохранного законодательства в сумме 449,0 тыс. рублей, из них:
с учетом предыдущих и переходящих дел 2019 года – 15,5 тыс. рублей; 
по административным материалам за 2020 год – 433,5 тыс. рублей.
В 2020 году комитетом собрано 40,08% от суммы начисленных за год штрафов. 
Годовой норматив трудозатрат при осуществлении регионального государственного экологического надзора выполнен на 100%. 
2.2. Реализация муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы.
[bookmark: sub_991]Ответственным исполнителем муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением мэрии городп Череповца от 18.10.2018 № 4496 (далее – муниципальная программа), является мэрия города Череповца в лице комитета охраны окружающей среды мэрии города (далее – комитет, КООС).
При реализации муниципальной программы используются различные инструменты партнерства, в том числе софинансирование мероприятий за счет средств бюджетов вышестоящего уровня и внебюджетных источников (собственных средств юридических лиц).
Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы по конкретным мероприятиям муниципальной программы изложена в Приложении 4 к настоящему аналитическому отчету.
Результаты реализации мероприятий муниципальной программы поддаются измерению с использованием качественно-количественных методов в каждом конкретном случае. 
Сведения о выполнении основных мероприятий в рамках задач муниципальной программы и информация о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы, финансирование которых осуществлялось в 2020 году приведены в таблице 4.





Таблица 4
	№
п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы
	Ед. измерения
	Значение показателя
	% выполнения
	Причины отклонения

	
	
	
	2020 год (план)
	2020 год (факт)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы

	1
	Индекс загрязнения атмосферы
	ед.
	< 7
	4,9
	142,86
	

	2
	Охват наблюдениями за атмосферным воздухом в городе Череповце
	веществ
	Не менее 11
	11
	100,00
	

	3
	Доля сообщений о превышениях загрязняющих веществ, фиксируемых комплексом мониторинга окружающей среды АПК «Безопасный город», по которым осуществлялось своевременное информирование жителей г. Череповца
	%
	100
	100
	100,00
	Жители города могут ознакомиться с информацией о превышениях загрязняющих веществ в атмосферу в онлайн-режиме по ссылке:
http://www.emercit.com/map/?zoom=12&lon=37.770837&lat=59.175148.

	4
	Уровень загрязнения атмосферы
	- 
	повышенный
	повышенный
	100,00
	

	5
	Снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в г. Череповце («Чистый воздух»)
	% к 2017 
	97,0
	88,0
	110,18
	

	6
	Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год («Чистый воздух»)
	млн 
м3
	4,32
	3,9
	90,27
	В 1 кв 2021 ДПР ВО изменен плановый показатель в паспорте РП «Чистый воздух» за  2020 год на 3,22 млн. куб .м. С учетом корректировки выполнение данного показателя составляет 121,1%.

	7
	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, обеспеченных бактерицидными лампами
	%
	91,4 
	91,4
	100,00
	

	8
	Количество участников мероприятий экологической направленности 
	тыс. участников / год
	60
	69,7

	116,17
	Рост запланированного значения показателя обусловлен активным участием населения г. Череповца в мероприятиях экологической направленности. Так в 2020 году было задействовано 4,0 тыс. чел. – мероприятия в школах и детских садах; 7,7 тыс. чел. – участие во Всероссийской акции «Дни защиты от  экологической опасности» и мероприятиях городского экологического штаба г. Череповца, 58,0 тыс. иные мероприятия ВЭШ.

	9
	Количество муниципальных учреждений – объектов для проведения мероприятий экологической направленности 
	объектов /год
	Не менее 20
	29

	145,00
	Превышение показателя достигнуто в результате эффективной работы в рамках комплексного городского экологического проекта «Наш общий дом». Базовые площадки для проведения мероприятий: 28 муниципальных школ и детских садов и ДДЮТ.

	10
	Количество дипломантов научных экологических конференций, форумов, олимпиад, акций областного, федерального и международного уровней из числа обучающихся в школах города и участников городского научного общества учащихся 
	чел./ год
	Не менее 10
	23
	230,00
	Превышение показателя достигнуто в результате эффективной работы в рамках комплексного городского экологического проекта «Наш общий дом», при этом дипломы получили:
Школа № 1: Диплом I степени: XI Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция «С наукой в будущее, секция «Экология».
Школа № 9: Диплом I степени: Российский межрегиональный интеллектуально-творческий конкурс «Экология будущего»; Диплом победителя Всероссийского конкурса плакатов «Экология».
Всего – 2 диплома.
Школа № 10: Диплом II степени: областной этап Всероссийский экологический форум «Зеленая планета 2020», номинация «Природа. Культура. Экология»; областной конкурс «Лес в творчестве юных», номинация «Поэзия». Всего – 2 диплома.
Школа № 11:  Диплом I степени: Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»; Областная конференция «Заповедные чтения». Всего – 2 диплома.
Школа № 18: Диплом I степени: областной этап Всероссийский экологический форум «Зеленая планета 2020», номинация «Природа бесценный дар – один на всех».
Школа № 21: Диплом победителя региональный  этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии.
Школа № 32: Диплом II степени: областной конкурс «Лес в творчестве юных», номинация «Сюжетная съемка». Диплом III степени: областной конкурс «Лес в творчестве юных», номинация «Плакат». Всего – 2 диплома.
Школа № 39: Диплом участника: Всероссийский конкурс детского рисунка «Разноцветные капли 2020», номинация «Вода – это жизнь».
ДДЮТ: Диплом I степени: XI международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся « Старт в науке»; Всероссийская онлайн-конференция «Шаги в науку»; Всероссийские юношеские чтения имени В.И. Вернадского; Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо»; областная конференция «Первые шаги в науку» (2 диплома); Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Диплом II степени: Областная конференция «Первые шаги в науку»; региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» (2 диплома). Всего 10 дипломов.

	11
	Уровень экологической культуры детей и подростков:
	%
	
	
	
	В 2020 году показатель выполнен на 97% 
По информации управления образования мониторинг проводился среди учащихся 5 классов. По итогам мониторинга образовательным учреждениям рекомендовано интегрировать в школьный курс биологии основы экологических знаний.

	
	- высокий уровень
	
	28
	34,6
	123,27
	

	
	- средний уровень
	
	63
	54,3
	86,19
	

	
	- низкий уровень
	
	9
	11,1
	81,08
	

	12
	Доля мероприятий, реализованных в рамках утвержденного плана работы КООС, от запланированного перечня мероприятий (за исключением функций регионального государственного экологического надзора в рамках переданных государственных полномочий)
	%
	100
	100
	100,00
	

	13
	Доля человеко-часов фактически затраченных специалистами КООС на реализацию мероприятий в рамках осуществления переданных государственных полномочий по региональному государственному экологическому надзору от общего количества запланированных человеко-часов
	%
	100
	100
	100,00
	

	14
	Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод, нарастающим итогом
	км3
	-
	-
	
	Оценка показателя предусмотрена РП «Оздоровление Волги» только в 2024 году.

	15
	Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов
	%
	8,1
	8,0
	98,52
	По информации Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Западной зоны Вологодской области  «Чистый След» недостижение планового показателя обусловлено качеством и объемом отходов, поступающих для утилизации.



Совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы составила  116,43% (отчет о реализации муниципальной программы за 2020 год размещен на официальном городском сайте в п. 5 таблицы «Муниципальные программы», электронная ссылка: https://mayor.cherinfo.ru/1574).
2.3. Деятельность волонтерского экологического штаба города Череповца
В 2020 году в работе волонтерского экологического штаба города Череповца с учетом ограничительных мероприятий, вызванных новой короновирусной инфекцией Covid-19, приняли участие 65,4 тыс. участников (для сравнения – в 2019 году было 59,8 тыс. участников).
Мероприятия проводятся комитетом охраны окружающей среды мэрии и членами волонтерского экологического штаба в соответствии с планом работы на конкретный календарный год.
Текущая работа волонтерского экологического штаба осуществляется по двум основным направлениям:
	Образовательные мероприятия (экологические уроки, семинары, конференции, конкурсы, игры, экскурсии на объекты МУП «Водоканал», ПАО «Северсталь», в ФГБУ «Дарвинский государственный природный биосферный заповедник» и др.).
В 2020 году в рамках экологического образования для детей и взрослых проведены 234 мероприятия (в 2019 году – 223 мероприятий).
Практические природоохранные мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки города Череповца – это акции по уборке территорий города и берегов рек, раздельный сбор вторичного сырья, отработанных батареек и ртутьсодержащих отходов (ламп и градусников), озеленение города и др.
В 2020 году волонтерами проведено 180 мероприятий (на 21 мероприятие больше, чем в 2019 году) по уборке городских территорий и берегов рек Ягорбы и Шексны, сбору вторсырья, высадке саженцев деревьев и кустарников и др.
В результате раздельного сбора собрано 10109,3 кг опасных отходов – стекла, металла, пластика (на 5389,62 кг больше, чем в 2019 году), а также 142,5 куб. м прочего мусора. 
Участниками волонтерского экологического штаба высажены 6040 саженца деревьев и кустарников (в 2019 году – 1654 шт.) и 21,06 тыс. корней цветов (в 2019 году – 88 тыс. шт.).
В 2020 году волонтерский экологический штаб города Череповца принимал активное участие во Всероссийских акциях: «Зеленая Весна-2020», «Вода России», «Дни защиты от экологической опасности».
Информация об отдельных практических природоохранных мероприятиях размещена в приложении 7 к настоящему аналитическому отчету.
В настоящее время экологическая обстановка в городе Череповце оценивается как стабильная, уровень загрязнения атмосферы повышенный. Запланированные значения показателей достигнуты. Работа в данном направлении будет продолжена.


План, млн.м3	
2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2.4	3.22	4.32	5.8	7.78	10.43	14	Факт, млн.м3	
2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2.2000000000000002	3.23	3.9	
2019	2020	2021	2022	2023	2024	3.22	4.32	5.8	7.78	10.43	14	



Водопотребление, факт	
2015 г	2016 г 	2017 г 	2018 г 	2019 г 	2020 г 	2021 г 	2022 г 	2023 г 	2024 г 	109.7	111.5	110.3	114.6	118	115.3	Водопотребление, план	
2015 г	2016 г 	2017 г 	2018 г 	2019 г 	2020 г 	2021 г 	2022 г 	2023 г 	2024 г 	107.9	105.5	110	110	109.5	109	108.5	108	107.5	107	



Водоотведение, факт	
2015 г	2016 г 	2017 г 	2018 г 	2019 г 	2020 г 	2021 г 	2022 г 	2023 г 	2024 г 	75.14	75	82.2	76.8	83.4	82	Водоотведение, план	
2015 г	2016 г 	2017 г 	2018 г 	2019 г 	2020 г 	2021 г 	2022 г 	2023 г 	2024 г 	79	78	78	78	77.5	77	76.5	76	75.5	75	



План	
2015 г	2016 г 	2017 г 	2018 г 	2019 г 	2020 г 	2021 г 	2022 г 	2023 г 	2024 г 	31.5	31.5	32	32	31.9	31.8	31.7	31.6	31.5	31.4	Факт	
2015 г	2016 г 	2017 г 	2018 г 	2019 г 	2020 г 	2021 г 	2022 г 	2023 г 	2024 г 	30.9	31.8	32.1	29.1	29.1	25.7	



План  , тыс. тонн	
2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	334.15999999999997	334.15999999999997	334.15999999999997	334.15999999999997	320.79359999999997	307.42719999999997	287.37759999999997	267.32799999999997	Прогноз, тыс. тонн	
2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	293.66759999999994	286.50206999999995	284.29781999999994	284.27491999999995	252.08691999999996	Факт, тыс. тонн	326,82
310,31
2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	334.15999999999997	312.85000000000002	310.77	294.29000000000002	



