ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2021 № 4206

О внесении изменений

в постановление мэрии города

от 20.05.2021 № 2066

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа город Череповец Вологодской области, договором о комплексном освоении территории от 03.11.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в проект планировки территории в границах земельного участка с кадастровым номером 35:21:0503001:2207 (приложение 1), утвержденный постановлением мэрии города от 20.05.2021 № 2066 «Об утверждении документации по планировке территории в границах земельного участка с кадастровым номером 35:21:0503001:2207», следующие изменения:

- раздел 2 «Положение об очередности планируемого развития территории» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Мэр города	   В.Е. Германов

Приложение к

постановлению мэрии города от 29.10.2021 № 4206

2. Положение об очередности планируемого развития территории Планируемое развитие территории предполагается вести в 5 этапов. Для каждого этапа проектирования и строительства проектом предусмотрен подготовительный этап, на котором производится инженерная подготовка территории (зачистка, планировка территории)

Таблица 5

| Наименование объектов | 1 этап 2021-2024 годы | 2 этап 2023-2026 годы | 3 этап 2025-2028 годы | 4 этап 2026-2030 годы | 5 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерные сети и инженерные сооружения | Проектирование и строительство трансформаторной подстанции № 13 по экспликации Проектирование трансформаторной подстанции № 14 Проектирование и строительство сетей инженерной инфраструктуры в части обеспечения объектов капитального строительства 1 этапа Проектирование сетей инженерной инфраструктуры в части обеспечения объектов капитального строительства 2 этапа | Строительство трансформаторной подстанции № 14 по экспликации Проектирование трансформаторной подстанции № 15 по экспликации Проектирование и строительство сетей инженерной инфраструктуры в части обеспечения объектов капитального строительства 2 этапа | Строительство трансформаторной подстанции № 15 по экспликации Проектирование трансформаторной подстанции № 16 по экспликации Проектирование и строительство сетей инженерной инфраструктуры в части обеспечения объектов капитального строительства 3 этапа Проектирование сетей инженерной инфраструктуры в части обеспечения объектов капитального строительства 4 этапа | Строительство трансформаторной подстанции № 16 по экспликации Проектирование и строительство сетей инженерной инфраструктуры в части обеспечения объектов капитального строительства 4 этапа | Проектирование и строительство сетей инженерной инфраструктуры в части обеспечения объектов капитального строительства 5 этапа |
| Жилые многоквартирные дома | Проектирование и строительство жилых домов №№ 1а, 1б, 2а, 2б по экспликации | Проектирование и строительство жилых домов №№ 3, 4, 5а, 5б, 5в по экспликации | Проектирование и строительство жилых домов №№ 6а, 6б, 7а, 7б по экспликации | Проектирование и строительство жилых домов №№ 8а, 8б, 9а, 9б, 9в по экспликации |  |
| Социально- бытовые объекты | Проектирование и строительство встроенных помещений жилых домов №№ 1а, 2а | Проектирование и строительство встроенных помещений жилого дома № 3 Проектирование и строительство пристроенного ДОУ на 102 места № 10 (2023-2025 годы) | Проектирование и строительство встроенных помещений жилого дома № 6б | Проектирование и строительство встроенных помещений жилого дома № 9б | Проектирование и строительство пристроенных ДОУ на 120 мест № 11, 12 по экспликации |
| Благоустройство и озеленение | Благоустройство территории жилых домов №№ 1а, 1б, 2а, 2б Проектирование и строительство внутриквартальных проездов, благоустройство прилегающей территории общего пользования, озеленение территорий | Благоустройство территории жилых домов №№ 3, 4, 5а, 5б, 5в Благоустройство территории ДОУ №10 Проектирование и строительство внутриквартальных проездов, благоустройство прилегающей территории общего пользования, озеленение территорий | Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного парка Благоустройство территории жилых домов №№ 6а, 6б, 7а, 7б Проектирование и строительство внутриквартальных проездов Проектирование пешеходного бульвара Благоустройство прилегающей территории общего пользования, озеленение территорий | Благоустройство территории жилых домов №№ 8а, 8б, 9а, 9б, 9в Проектирование и строительство внутриквартальных проездов Проектирование и благоустройство пешеходного бульвара, благоустройство прилегающей территории общего пользования, озеленение территорий | Благоустройство и озеленение территории ДОУ №11, 12 |

Примечание. Проектирование и строительство ДОУ №№ 11, 12 по экспликации, инженерной инфраструктуры для данных объектов капитального строительства, благоустройство территории данных объектов капитального строительства согласно Договору о комплексном освоении территории Застройщиком не осуществляется.