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В отчете подведены промежуточные итоги работы за 2021 год по достижению главной стратегической цели: Череповец – благополучный, экономически развитый город – и ключевых показателей развития города, определенных стратегией социально-экономического развития города до 2022 года «Череповец – город возможностей»
 (далее – Стратегия) и планом мероприятий по ее реализации
 (далее – План мероприятий) в трех основных направлениях: развитие экономики, развитие человеческого потенциала, развитие территории. 

Следует обратить внимание на то, что социально-экономическое развитие в 2021 году продолжало определяться не только экономическими, но и эпидемиологическими факторами, связанными с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – пандемия).

1. Итоги социально-экономического положения города

1.1. Информация о достижении показателей Стратегии по направлению «Развитие экономики»

В 2021 году показатели Стратегии по направлению «Развитие экономики» демонстрировали следующие значения (таблица 1).
Таблица 1

	Индекс
	Показатель
	План 2021 год
	Факт 2021 год
	Отклонение

 на (+/-), % (п/п)

	Причины 
отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Э1
	Количество новых рабочих мест (накопит.
), ед. 
	13 150
	14 059
	+ 6,9%
	Резидентами территории опережающего социально-экономического развития и Индустриального парка «Череповец» были выполнены и частично перевыполнены плановые показатели по созданию рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов

	Э2
	Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города), тыс. руб./чел. 

	26,8
	40,5
	+ 51,1%
	Увеличение расходов на реализацию социально значимых направлений, в том числе  по межбюджетным трансфертам, а также из-за снижения численности населения города

	Э3
	Среднедушевой объем инвестиций в основной капитал всего (крупные и средние), тыс. руб./чел.
	80,0
	247,9

	в 3,1 раза


	Изменение инвестиционных планов ряда предприятий города, снижение численности населения

	Э4
	Среднедушевой объем инвестиций в основной капитал вне базовых секторов экономики (крупные и средние), тыс. руб./чел.
	26,9
	84,1
	в 3,1 раза


	Изменение инвестиционных планов ряда предприятий города, снижение численности населения

	Э5
	Доля среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий вне базовых секторов экономики, %
	82,2
	74,5

	- 7,7 п.п.
	Проведение ограничительных мероприятий в связи с пандемией

	Э6

 
	Объем налоговых поступлений от субъектов МСП
 в консолидированный бюджет области, млн рублей
	2 242,7
	нет данных

(далее – н.д.)
	(
	(

	
	в том числе в городской бюджет, млн рублей
	709,0
	
	
	

	Э7
	Объем платных услуг на душу населения, тыс. руб./чел.
	116,74
	н.д.
	(
	(

	Э8
	Оборот розничной торговли в расчете на одного жителя, тыс. руб./чел.
	227,5
	212,98

	- 6,4%
	В связи с пандемией

	Э9
	Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе, балл
	Не менее 52
	47,2
	- 9,2%
	Оценка по ряду показателей
 опроса менее 40 баллов, одна из причин – ограничительные мероприятия в связи с пандемией


1.2. Развитие базовых отраслей промышленности

В отчетный период Череповец продолжал демонстрировать лидирующую позицию в экономике Вологодской области.
1.2.1. Объем отгруженных товаров промышленного производства
	По итогам года крупными и средними предприятиями промышленного производства отгружено продукции на 1 043,7
 млрд рублей (+ 84% к 2020 году), или 84% объема отгрузки промышленного производства Вологодской области (1 230,6
 млрд рублей). Динамика показателя представлена на диаграмме 1. 
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По-прежнему определяющую роль в структуре показателя играет обрабатывающее производство – 99% промышленного производства, в том числе металлургическое производство – 70% и производство химических веществ и химических продуктов – 23%.
1.2.2. Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий
Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий

	в 2021 году составил 77,1
 млрд рублей, в том числе на душу населения – 247,9 тыс. рублей/человек, что на 25,5% ниже уровня 2020 года и в 3,1 раза выше оценки показателя в Плане мероприятий, определенном на 2021 год, – 80,0 тыс. рублей/человек). Динамика представлена на диаграмме 2.
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Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
 за 2021 год составил 237,6 тыс. рублей/чел. (- 26,1% к 2020 году).

Определяющую роль в структуре показателя играет обрабатывающее производство, в состав которого входит металлургическое производство и производство химических веществ и химических продуктов – 82% от объема инвестиций в основной капитал.
1.2.3. Рынок труда и заработная плата 

Рынок труда в 2021 году демонстрировал следующие показатели (диаграмма 3): 
	уровень безработицы на конец периода составил 1,2% против 3,3% на конец 2020 года;

численность безработных – 1 865 человек (меньше на 3 119 человек, или 37,4% к 2020 году); 

количество вакансий (3 893 ед.) в 2,1 раза превысило число зарегистрированных безработных.
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	Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий по итогам 2021 года с учетом численности работников территориально обособленных подразделений предприятий оценивается на уровне 88 242 человека
, или 101,5% к 2020 году (диаграмма 4).
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Сокращение среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий, наблюдаемое в период 2017-2018 годов по причине сокращения численности населения в трудосопособном возрасте, нивелируется с 2019 года в связи с принятым Федеральным законом от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», определяющим порядок передвижки возрастной границы выхода на пенсию. 
Количество созданных постоянных и временных рабочих мест составило 6 506 единиц, в том числе постоянных – 5 565, рабочие места были созданы за счет реализации инвестиционных проектов и мер государственной поддержки. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий города (без учета работников территориально обособленных подразделений) за 2021 год составила 59 243
 рубля, или 98,3% к 2020 году.

	По итогам 2021 года размер заработной платы по полному кругу организаций (с учетом малых предприятий) оценивается практически на уровне 2020 года – 53 398 рублей. 

Динамика показателя представлена на диаграмме 5.
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1.3. Повышение инвестиционной привлекательности города

В рамках реализации стратегической цели по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций и ведения бизнеса в 2021 году:

Объем инвестиций по проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете города, составил 1 575,1 млн рублей (при плане 1 500 млн рублей). 

Перевыполнение значения показателя образовалось за счет новых принятых на инвестиционном совете мэрии города проектов: Арт-пространство «BOX PARK», «Домостроительный комбинат», «Гостиница со spa-комплексом», «Полигон размещения отходов ООО «Фиброплит».

Количество проектов, принятых на инвестиционном совете и находящихся в стадии реализации, – 53, или 155,9% к значению, определенному в Плане мероприятий на 2021 год (34 проекта). Перевыполнение значения показателя связано с наличием привлекательных инвестиционных площадок на территории города, налоговых преференций для бизнеса.

В период 2017-2021 годов в городе как территории опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) 17 предприятий получили статус резидента ТОСЭР, ими создано 1 300 рабочих мест, привлечено более 5 млрд рублей инвестиций. На конец 2021 года количество резидентов ТОСЭР составило 16 единиц, или 69,6% к плану (23 резидента), отклонение значения показателя связано с тем, что закончилось действие льготы на страховые взносы (снижение с 30% до 7,6%), один резидент отказался от ранее полученного статуса добровольно, так как было принято решение о закрытии инвестиционного проекта.
В 2021 году продолжалось комплексное развитие 4 территорий: Северной, Южной, Восточной и Центральной, в том числе: 
на площадке Индустриального парка «Череповец» продолжено строительство завода по производству интеллектуальных приборов учета электроэнергии «Нартис» и предприятия по производству паровых и водогрейных котлов «Норд»; 
в рамках реализации проекта «Череповецкий судостроительный завод» построены временный цех по производству элементов барж и стапельная площадка, введена в эксплуатацию котельная, начато производство барж;    

за счет средств национального проекта (далее – НП) «Туризм и индустрия гостеприимства» в составе кластера «Создание туристско-рекреационного кластера «Русские берега» реализуется проект «Череповец – горячее сердце Русского Севера», в рамках которого на берегоукрепление в районе Соборной горки из бюджетов всех уровней выделено более 200 млн рублей.
1.4. Развитие малого и среднего предпринимательства

Стратегическая цель – создать условия для развития сферы малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуального предпринимательства (далее – ИП) как одного из факторов, с одной стороны, инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а с другой – социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости. 
	По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Реестр МСП)
, число субъектов МСП составило в 2021 году 15 000 (-548 ед., или -3,5% к 2020 году), в том числе 7 870 малых и 27 средних предприятий, 7 103 индивидуальных предпринимателей. Одной из причин данного сокращения являются последствия пандемии. Динамика показателя представлена на диаграмме 6. 

За 2021 год количество вновь созданных субъектов МСП составило 2 281.
	Диаграмма 6. 
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1.4.1. Комплексное сопровождение субъектов МСП

	Отраслевая структура субъектов МСП на 01.01.2022 по данным Реестра МСП представлена на диаграмме 7. 

Доля субъектов МСП, работающих в сфере производства, составила 7% (-1,0 п.п. к значению Плана мероприятий – 8%); доля субъектов МСП, работающих в сфере услуг, – 29% (-5,4 п.п. от планового значения – 34,4%).
	Диаграмма 7. 
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Доля субъектов, работающих по виду деятельности «Строительство», осталась на прежнем уровне 18% в 2021 году, на 1 п.п. выросла доля по виду деятельности «Торговля оптовая и розничная», на 1 п.п. сократилась доля прочих видов деятельности.

С целью поддержки МСП в городе Череповце мэрия города Череповца совместно с АНО ПП
 «Агентство Городского Развития» (далее – Агентство, АГР) реализовывало муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности города Череповца на 2020-2024 годы»
 (далее – Программа). 

В 2021 году: 
в рамках Программы оказано 3 135 консультаций (2020 год – 8 972 консультации), снижение числа консультаций обусловлено тем, что в 2020 году в период приостановления деятельности предприятий МСП и ИП в связи с пандемией была организована «горячая линия» для бизнеса по вопросам организации деятельности и получения мер поддержки в период локдауна; 

организовано 690 мероприятий (деловых, образовательных, информационных, по расширению рынков сбыта и др.).

В рамках развития платформы портала «Электронная бизнес-кооперация» (далее – ЭБК):

количество резидентов платформы составило 654 единицы, количество размещенных заказов – более 65 тысяч на общую тендерную цену 1 180 млн рублей, количество просмотров информационного портала составило 48,7 тысяч. Участники – предприятия Вологодской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Республики Коми, Удмуртской Республики, Архангельска, Белгорода, Ярославля, Екатеринбурга, Республики Карелии, Липецка. На платформе размещено более 6 500 государственных (региональных и муниципальных) заказов, из ключевых событий 2021 года стала интеграция ЭБК с системой ЕИС
 в части муниципальных заказов города Череповца, интегрирована система «Электронный магазин Вологодской области»; продолжается наполнение платформы актуальными заказами крупных предприятий ПАО «Северсталь», АО «Апатит», достигнута договоренность с компанией «Свеза» о размещении заказов; размещены заказы компании «Утконос»; представлены международные заказы организации NordGold.

АГР совместно с Департаментом экономического развития Вологодской области является учредителем АНО «Центр гарантийного обеспечения МСП». Центр в 2021 году предоставил субъектам МСП Череповца 12 поручительств на сумму 79,75 млн рублей. 

В результате работы АГР в 2021 году в городе появилось 53 новых субъекта МСП, в том числе 6 самозанятых; создано 567 рабочих мест, сохранено 1 686 рабочих мест; субъектам МСП обеспечен доступ к программам поддержки федерального, регионального и муниципального уровня, к услугам инфраструктуры поддержки МСП.

В рамках мероприятий федерального проекта (далее – ФП) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2021 году предоставлена субсидия из федерального бюджета с софинансированием из регионального бюджета 35 субъектам социального бизнеса города Череповца на развитие социального проекта на сумму 15,915 млн рублей, при этом максимальный размер субсидии на одного получателя составил 0,5 млн рублей (в 2020 году поддержку получили 43 социальных предпринимателя на сумму более 45 млн рублей из всех уровней бюджета).
В связи с ограничительными мероприятиями в период пандемии продолжал работу антикризисный центр – ситуационный центр на базе АГР, «горячая линия» по работе с обращениями, осуществлялся мониторинг деловой среды, на сайте АГР была создана страница «Стопкоронавирус» с ответами на актуальные вопросы.
В 2021 году была принята льгота
 по налогу на имущество физических лиц для ИП-арендодателей в виде снижения ставки налога за 2020 год (уплата в 2021 году) на 35% (при соблюдении условий по основному виду деятельности в соответствии с ОКВЭД, отсутствию задолженности). Сумма льготы составила порядка 16,0 млн рублей.

Также в 2021 году при расчете налога на имущество физических лиц за 2020 год применялась пониженная ставка для объектов коммерческой недвижимости в размере 1,6%.
В 2021 году проведены 2 корректировки схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО) с учетом необходимости обеспечения населения торговыми услугами в местах досуга и отдыха, расширения рынка сбыта продукции местных товаропроизводителей (дополнительно включено 8 адресов для размещения НТО).
Организация онлайн-мероприятий в формате семинаров и воркшопов для помощи субъектам МСП в заполнении и подаче заявлений на поддержку.

1.4.2. Развитие торговли и сферы услуг

Показатели оборотов розничной торговли и общественного питания представлены в таблице 2. 

Таблица 2
	№ п/п
	Показатель
, ед. измерения
	2021 год
	В сопоставимых

ценах к уровню

2020 года,%

	1
	2
	3
	4

	1
	Оборот розничной торговли, тыс. рублей
	66 187 644
	102,4

	2
	Оборот общественного питания, тыс. рублей
	3 793 754
	114,4


Оборот розничной торговли в расчете на одного жителя в 2021 году составил 212,98 тыс. рублей/чел. (-2,2% в текущих ценах к 2020 году и (-6,4%) к значению показателя Плана мероприятий для 2021 года – 227,5 тыс. рублей/чел.).
Оборот общественного питания в расчете на одного жителя в 2021 году увеличился (+ 20% в текущих ценах к 2020 году) и составил 12,21 тыс. рублей/чел.
По итогам 2021 года обеспеченность:

торговыми площадями (кв. м на 1 000 чел.) составила 1325,90 кв. м на 1 000 человек, что выше на 2,4% значения показателя, определенного в Плане мероприятий (1 295 кв. м на 1 000 человек); 
услугами предприятий общественного питания – 84,03 посадочных места на 1 000 человек, что ниже значения показателя Плана мероприятий (92 посадочных места на 1 000 человек) на 8,7%;
услугами предприятий бытового обслуживания населения – 17,67 рабочих мест на 1 000 человек, что ниже на 15,9% значения Плана мероприятий (21 рабочее место на 1 000 человек).


На пл. Химиков было организовано 7 городских сельскохозяйственных ярмарок и 59 ярмарок выходного дня, в которых приняло участие 532 предприятия, было размещено 740 торговых точек. 

Выдано по объектам торговли, общественного питания, бытового обслуживания (в том числе встроенных, встроенно-пристроенных): разрешений на строительство, реконструкцию – по 7 объектам; разрешений на ввод в эксплуатацию – по 5 объектам; градостроительных планов земельных участков – по 16 объектам.
Актуализированы и размещены на региональном туристическом портале Вологодской области данные по перечню объектов общественного питания, доступных для маломобильных групп населения и инвалидов. 

В городском смотре-конкурсе «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка города», посвященном празднованию Нового года и Рождества Христова, приняли участие 32 объекта. Всего к новогодним праздникам были оформлены более 500 объектов потребительского рынка города.
В рамках проведения мероприятия «Кулинарный фестиваль «Лаборатория молодых» в конкурсах приняли участие 19 студентов из 4 колледжей и 16 команд из 15 школ города.
Проведена разработка дорожной карты проекта «Карьерный стартап» (профориентация школьников, вовлечение в профессии общественного питания) совместно с предприятиями общественного питания: «Центр корпоративного питания» ПАО «Северсталь», МАУ
«Центр социального питания», ГК «Морсен».

Более подробно о проведении мероприятий в сфере можно ознакомиться в отчете о ходе реализации муниципальной программы «Содействие развитию потребительского рынка в городе Череповце на 2013-2023 годы» за 2021 год
.

Оценка горожанами качества услуг в сфере общественного питания осталась на уровне 2020 года – 72,5 балла, что меньше на 2,5 балла значения Плана мероприятий на 2020 год – 75 баллов; в сфере торговли и бытовых услуг снизилась на 2,5 балла к 2020 году и составила в сфере торговли – 73,2 балла, что превышает на 3,2 балла значение показателя Плана мероприятий (70 баллов), бытовых услуг – 72,3 балла (-2,7 балла к значению Плана мероприятий – 75 баллов).
Необходимо отметить, что Планом мероприятий предусмотрены амбициозные значения уровней оценки горожанами качества услуг, тогда как значение 65 баллов и более уже считается высоким. 
2. Общие параметры исполнения бюджета города

Бюджет 2021 года исполнен с профицитом в сумме 269,0 млн рублей. 

Благодаря проведению грамотной политики, направленной на обеспечение сбалансированности бюджета, удалось завершить 2021 год без муниципального долга.
2.1. Доходы бюджета

Исполнение бюджета по доходам составило 12 861,8 млн рублей, или 101,3%               (+159,8 млн рублей) (при плане 12 702,0 млн рублей), в том числе:
	налоговые и неналоговые доходы – 4 317,7 млн рублей, или 111,9% (+458,5 млн рублей) (при плане 3 859,2 млн рублей), 

из них налоговые доходы – 3 566,5 млн рублей, или 113,4% (+420,1 млн рублей) (при плане 3 146,4 млн рублей). 

Динамика доходов городского бюджета за период с 2017 года по 2021 год представлена на диаграмме 8.
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Основной рост произошел по следующим источникам доходов: 

налог на доходы физических лиц (+233,6 млн рублей к плану на год) в результате разовых поступлений налога с дивидендов, выплаты годового вознаграждения отдельными предприятиями, а также мероприятий по легализации заработной платы; 
налоги на совокупный доход (+173,6 млн рублей) в результате фактической деятельности субъектов МСП, увеличения количества плательщиков, а также общей годовой инфляции, влияющей на рост налогооблагаемой базы.  

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
 в 2021 году составила 48,1% (в 2020 году – 65,1%). При этом рост к 2020 году составил по налоговым и неналоговым доходам 95,4 млн рублей, по безвозмездным поступлениям – 2 695,4 млн рублей.
2.2. Расходы бюджета

Исполнение по расходам бюджета за 2021 год составило 12 592,8 млн рублей, что больше на 3 071,0 млн рублей, или 32,3% к уровню 2020 года (9 521,8 тыс. рублей). В основном значительно увеличился объем межбюджетных трансфертов, например, в 2015 году он составлял 3,8 млрд рублей, а по итогам 2021 года составил 8,0 млрд рублей (с учетом дотации), увеличение в 2 раза. Благодаря поддержке Губернатора и Правительства Вологодской области, грамотной подготовке документов от города по проектам, направленным на его развитие, городу Череповцу удалось войти в национальные (федеральные) проекты. Исполнение в рамках национальных проектов по итогам 2021 года составило 2 198,2 млн рублей, или 17,5% от общего объема расходов. Бюджет развития составил 4 497,7 млн рублей – 35,7%. 

На социальную сферу города направлено порядка 7 600,1 млн рублей или 60,4% от общего объема расходов бюджета. Обязательства по заработной плате и социальным выплатам исполнены в полном объеме. Наибольший удельный вес по итогам 2021 года в общем объеме расходов составили расходы по следующим разделам:

	«Образование» – 6 207,8 млн рублей (49,3%); 

«Национальная экономика» – 2 882,2 млн рублей (22,9%); 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 717,0 млн рублей (5,7%);

«Общегосударственные вопросы» – 671,8 млн рублей (5,3%).

Динамика расходов городского бюджета за период с 2017 года по 2021 год представлена на диаграмме 9.
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Диаграмма 9. Динамика расходов городского 

бюджета, млн рублей
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Финансирование в рамках муниципальных программ города по итогам 2021 года составило 12 394,9 млн рублей, или 98,4% в общем объеме расходов бюджета (в 2020 году – 9 324,6 млн рублей). 
На протяжении последних лет расходы на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования
 остаются одними из самых низких в области и в 2021 году составляют 1 098,07 рублей. Увеличение данных расходов на 17,24 рублей к 2020 году обусловлено в основном уменьшением среднегодовой численности постоянного населения города на 2,7 тыс. человек за аналогичный период. 

В 2021 году был продолжен проект «Народный бюджет – ТОС
», в рамках которого реализовано инициатив на общую сумму 76,9 млн рублей.
2.3. Потенциальные возможности увеличения доходной части бюджета

Для обеспечения устойчивого поступления средств в городской бюджет утвержден план мероприятий по росту доходов, совершенствованию долговой политики и оптимизации расходов городского бюджета на 2021-2023 годы
, предусматривающий:

мероприятия по урегулированию и взысканию задолженности по налоговым и неналоговым платежам, в том числе в рамках межведомственной рабочей группы по мобилизации доходов в городской бюджет и противодействию «теневому» сектору экономики города; 

мероприятия по формированию благоприятного инвестиционного климата города, созданию новых предприятий и рабочих мест;

меры, направленные на повышение эффективности работ по выполнению прогнозного плана приватизации муниципального имущества.
Комитетом по управлению имуществом города осуществляются мероприятия в рамках достижения городской стратегической цели по эффективному управлению муниципальным земельно-имущественным комплексом для создания условий для пополнения городского бюджета и исполнения социальных программ города. Итоги работы за 2021 год представлены в таблице 3. 
Таблица 3
	№ п/п
	Мероприятие
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Проведено аукционов, шт.
	29
	30
	17
	22
	26

	2
	Реализовано земельных участков, шт.
	39
	22
	33
	130
	97

	
	Из них:
	
	
	
	
	

	
	в собственность
	13
	12
	9
	95
	62

	
	право аренды
	26
	10
	24
	35
	35

	3
	Начальная цена выставленных на торги участков, тыс. руб.
	128 701,9
	13140,0
	109 475
	132 620,6
	93 057,69

	
	Из них:
	
	
	
	
	

	
	в собственность
	9 210,0
	7 882,0
	9 807,0
	68 361,0
	49 127,37

	
	право аренды
	119 491,9
	5 258,0
	99 668,0
	64 259,6
	43 930,32

	4
	Цена по итогам торгов, тыс. руб.
	143 347,5
	17 024,4
	123 082,5
	164 474,0
	136 224,36

	
	Из них:
	
	
	
	
	

	
	в собственность
	9 240
	10 174,0
	10 144,5
	82 589,0
	69 694,97

	
	право аренды
	134 107,5
	6 850,4
	112 938,0
	81 885,0
	66 529,38

	5
	Продано объектов в ходе реализации Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, шт./кв. м
	26
/4 748,9
	35
/8 613,9
	13
/9 210,3
	11
/4 554,4
	11
/5 281,7

	6
	Общая сумма договоров, заключенных в рамках приватизации объектов недвижимого имущества, тыс. руб.
	42 558,8
	45805,7
	67999,4
	58 420
	54 322,2

	7
	Приватизировано земельных участков под зданиями, сооружениями, шт.
	58
	53
	60
	45
	70

	8
	Площадь приватизированных земельных участков (включая площадь земельных участков, предоставленных многодетным семьям), тыс. кв. м
	436,7
	515,1
	26,2
	289,7
	178,61

	9
	Объем муниципального имущества, переданного в аренду бизнесу, тыс. кв. м 
	3,0
	3,6
	4,6
	10,08
	7,13


На 2022 год запланировано обеспечить приватизацию 248,02 тыс. кв. м земельных участков, включая площадь земельных участков, предоставленных многодетным семьям, и 12,815 тыс. кв. м муниципального имущества.

По результатам работы по администрированию неналоговых доходов сумма поступлений в городской бюджет от использования, реализации муниципального имущества и иных неналоговых доходов в 2021 году составила 416,2 млн рублей (таблица 4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Таблица 4
, млн рублей
	№ п/п
	Показатели
	2017 год
	2018 год 
	2019 год
	2020

год
	2021

год
	2022 год

(прогноз)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Доходы от аренды имущества
	18,8
	17,7
	12,3
	7,5
	4,1
	3,7

	2
	Арендная плата за землю и продажа прав на заключение договоров аренды
	339,3
	242,1
	245,1
	238,4
	275,8
	275,9

	3
	Поступления от продажи имущества
	43,7
	71,7
	41,6
	82,5
	63,2
	29,5

	4
	Поступления от продажи земли
	66,4
	96,1
	30,2
	97,4
	116,3
	107,1


Для сферы муниципальных финансов характерен ряд проблемных вопросов:

принятие на уровне государства решений, приводящих к снижению собственных доходов городского бюджета;

опережающий рост потребности в расходах городского бюджета по сравнению с доходами бюджета, что влияет на размер дефицита бюджета и осложняет обеспечение его сбалансированности;

высокая потребность в капитальных вложениях в социальную сферу (образование, культура, физическая культура и спорт), жилищно-коммунальное хозяйство, развитие транспортной инфраструктуры, а также потребность в обеспечении уровня софинансирования к средствам, выделенным из вышестоящих бюджетов.

Для решения обозначенных проблемных вопросов в течение 2021 года проводилась работа по привлечению дополнительных доходов в городской бюджет (+458,5 млн рублей), грантов по результатам участия социальной сферы города в конкурсах (+26,1 млн рублей); принятию новых расходных обязательств, обеспеченных доходными источниками. С 2020 года реализуется муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Череповца»
, которая содержит комплекс мероприятий по совершенствованию бюджетной политики, бюджетного процесса, повышению эффективности использования бюджетных средств и управления муниципальным долгом, обеспечению и совершенствованию муниципального финансового контроля, повышению прозрачности и открытости информации в сфере управления муниципальными финансами.
3. Социальная инфраструктура города

3.1. Информация о достижении показателей стратегии по направлению «Развитие человеческого потенциала»

В 2021 году показатели Стратегии по направлению «Развитие человеческого потенциала» демонстрировали следующие значения (таблица 5).
Таблица 5
	Индекс
	Показатель
	План 2021 год
	Факт 
2021 год
	Отклонение
, на 
(+/-), % (п/п)
	Причины 
отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Ч1
	Отношение денежных доходов населения на члена домохозяйства к прожиточному минимуму, индекс 
	2,26
	2,31

	+2,4 %
	Прирост, в том числе за счет сохранения достигнутых результатов в сфере заработной платы работников социальной сферы, ежегодной индексации заработной платы работникам на уровень инфляции

	Ч2
	Доля населения, относящего себя к категории «бедные», %
	Не > 15
	11,3
	+3,7 п.п.
	(

	Ч3
	Уровень официально зарегистрированной безработицы, %
	1,15
	1,24
	-0,09 п.п.
	(

	Ч4
	Доля выпускников, выбравших ЕГЭ и ОГЭ по техническим специальностям, %
	77

/16
	58,3/

53,6
	-18,7 п.п.

+37,6 п.п.
	Снижение показателя обусловлено разделением сдачи ЕГЭ по математике базового и профильного уровней (осуществляется выбор одного уровня, в расчет принимается только выбор профильного уровня)

Увеличение по ОГЭ: выпускниками чаще выбираются предметы технической направленности для поступления в профильный класс

	Ч5
	Продолжительность жизни, лет
	73
	(

	(
	(

	Ч6
	Число умерших детей в возрасте до 1 года на 1000 живорожденных, промилле
	6,3
	4,3
	+ 46,5%
	Повышение качества оказания медицинской помощи, реализация мер по улучшению системы обслуживания матери и ребенка, усиление профилактики факторов немедицинского характера


	Ч7
	Смертность в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения, случаев на 100 тыс. населения
	410
	608,9
	-32,7%
	Осложнение эпидемиологической обстановки

	Ч8
	Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел.  населения, ед.
	1 472
	1 559,8

	+87,8
	Увеличение показателя связано с ростом количества зарегистрированных преступлений, совершенных дистанционным способом

	Ч9
	Доля многоквартирных домов, имеющих советы дома или ТСЖ, %
	83
	61
	-22 п.п.
	Увеличение количества многоквартирных домов, введение в эксплуатацию домов-новостроек. Окончание срока действия полномочий ряда советов домов в 2021 году. Решение о создании советов домов принимается собственниками помещений на общих собраниях 

	Ч10
	Количество посещений горожанами учреждений, мероприятий культуры, ед. на 1 жителя
	7,2
	6,7
	-6,9
	Введение ограничительных мероприятий в период пандемии

	Ч11
	Оценка горожанами возможности самореализации в городе, балл
	По опросу
	53,0
	(
	(

	Ч12
	Оценка горожанами доверия к муниципальной власти, балл
	49
	53,4
	+8,98
	Рост числа социальных проектов


3.2. Демографическая ситуация

Численность постоянного населения города в 2021 году составила 309 445
 человек (-2 646 человек к 2020 году). Город затронули общероссийские негативные демографические тенденции, в том числе по снижению рождаемости по причине малочисленности поколений 90-х годов. Динамика данных представлена в таблице 6.

Таблица 6
	№ п/п
	Показатель, человек
	2017 год
	2018 год
	2019 
год
	2020 год

	2021

год


	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Численность постоянного населения
	317 970
	316 529
	314 834
	312 091
	309 445

	2
	Число родившихся
	3 762
	3 338
	3 038
	2 967
	2 817

	3
	Число умерших
	4 061
	4 004
	3 939
	4 344
	5 214

	4
	Естественный прирост (убыль), (+/-)
	-299
	-666
	-901
	-1 377
	-2 397

	5
	Число прибывших
	6 364
	6 116
	5 349
	3 876
	3 986

	6
	Число выбывших
	6 951
	6 891
	6 143
	5 242
	4 235

	7
	Миграционный прирост (убыль), (+/-)
	-587
	-775
	-794
	-1 366
	-249

	8
	Среднегодовая численность
	318 413
	317 250
	315 681

	313 462
	310 768


3.3. Образованный город

Стратегическая цель города – обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития экономики и городского сообщества.

20 180 дошкольников посещают 76 муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее – МДОУ), 6 общеобразовательных учреждений с дошкольными группами и 2 частных детских сада. 

В рамках мероприятий НП «Демография» в 2021 году создано 47 новых мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
 на базе ЧНДОУ
 «Детский сад «Радуга детства». Завершается строительство детских садов в 103, 105 мкр. 

Доля детей 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования, составила 99,8% в 2021 году (таблица 7). 

Таблица 7
	№ п/п
	Показатель/год
	2017 год
	2018
год
	2019
год
	2020
год
	2021
год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет и старше, получающих услуги дошкольного образования в дошкольных учреждениях всех форм собственности (чел.)
	23373
	23310
	23432
	22007
	20 180

	2
	Доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услуги дошкольного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности (%)
	85,6
	86,4
	91,4
	99,7
	99,8*

	3
	Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в ДОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (%)
	15,3
	11,7
	12,3
	22,7
	18,8


*Отклонение от планового значения (100%) связано с отказом родителей (законных представителей) от посещения дошкольных образовательных организаций, предоставленных не по месту жительства (в других районах города).

Наметилась тенденция снижения возраста детей, направляемых в детские сады Индустриального, Заягорбского и Северного районов города: в МДОУ в 2021/2022 учебном году будут направляться дети, не достигшие на 30.09.2021 возраста 1 года.
Укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами за 2021 год составила 96,5% по дошкольным образовательным учреждениям (на уровне 2020 года) и 100% по общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования. При этом по первому показателю плановое значение на 2021 год – 98% не достигнуто (в связи с выходом работников на заслуженный отдых и переходом в другие отрасли); по второму и третьему достигнуты значения 2021 года, установленные Планом мероприятий (100% и 100% соответственно).  
Для стабилизации ситуации по укомплектованию кадрами учреждений сферы по состоянию на 31.12.2021 произведены выплаты на сумму 56,2 млн рублей на:

оздоровление работникам муниципальных образовательных учреждений;

компенсацию родительской платы за содержание ребенка в детском саду работникам МДОУ; 

компенсацию расходов по найму (поднайму) жилых помещений работникам муниципальных образовательных организаций, не имеющим жилых помещений на праве собственности (в том числе долевой, совместной) на территории города Череповца и не имеющим регистрации по месту жительства на территории города Череповца;
выплату премии победителям XII городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года».
Продолжена работа по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (таблица 8).
Таблица 8
	№ п/п
	Наименование учреждения
	Размер заработной платы, рублей
	% от ожидаемого уровня средней заработной платы в Вологодской области
	% от уровня 2014 года по городу Череповцу

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Общеобразовательные организации
	43 566,4
	100,0 (в области)
	153,4

	2
	Дошкольные образовательные организации
	37 474,5
	100,5 (в общем образовании)
	160,7

	3
	Организации дополнительного образования
	40 724,3
	100,0 (учителей)
	221,4


В целях обеспечения комплексного подхода к решению вопросов, направленных на кадровое обеспечение системы образования города, с 01.09.2020 в пяти школах города сформированы педагогические классы (школы №№ 4, 9, 23, 25, 31).

Повысилось качество образования, в результате чего:

на 6 п.п. увеличилась в 2021 году доля участников ЕГЭ, набравших 81 и более баллов (722 выпускника, или 51% – в 2020 году, 861 выпускник, или 57% – в 2021 году);

в ходе ЕГЭ 20 выпускников 11-х классов получили двадцать один 100-балльный результат;

доля победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады от общего количества участников, направленных от города Череповца, в 2021 году составила 26,6% (на 0,6 п.п. увеличилось плановое значение показателя, установленное Планом мероприятий на 2021 год, – 26%).

В рамках НП «Образование» в 2021 году МАОУ
 «Центр образования 44» приобретено оборудование для трудовых мастерских для реализации предметной области «Технология», внедрения современных программ трудового и профессионального обучения по востребованным на рынке труда профессиям; на базе МАОУ «СОШ
 № 14» Зашекснинского района города создан детский технопарк «Кванториум».

Среди острых проблем можно назвать следующие: 

недостаточная обеспеченность жителей развивающегося Зашекснинского района детскими садами и школами;
высокая степень износа зданий и инженерных коммуникаций образовательных учреждений города.
Для их решения в 2021 году осуществлено:

Строительство двух детских садов – в 105 мкр. на 420 мест, в 103 мкр. на 220 мест. Прорабатывается вопрос по строительству типового детского сада на 204 места. 

Разработана проектно-сметная документация на строительство школы в 106 мкр. на 1 500 мест, выделено финансирование. Сформированы предложения по строительству (реконструкции) зданий школ в городе до 2026 года. 

В 2021 году за счет бюджетов всех уровней осуществлен капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 16». Кроме того, в 118 садах и школах проведены работы по ремонту внутренних помещений и благоустройству за счет средств всех бюджетов на сумму 282,6 млн рублей. 

В рамках регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Вологодской области на 2022-2026 годы» сформирован перечень зданий школ города, требующих капитального ремонта.  

В 2021 году в условиях роста контингента учащихся и пандемии
, при которой образовательный процесс должен обеспечивать максимальную разобщенность детских коллективов, закрепление учебных кабинетов за конкретным классом, произошло увеличение количества детей, обучающихся во 2-ю смену: процент 2-й смены составил 26,5% при плановом значении – 20%.

На 3-летнюю перспективу запланировано:
выполнение «майских указов» Президента Российской Федерации в части достижения показателей средней заработной платы педагогических работников;
в рамках НП «Демография» – создание 219 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у ИП, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми; создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет и с 3 до 7 лет путем комплектования вновь построенных детских садов в микрорайонах города с интенсивной жилищной застройкой (детские сады в 103, 105 мкр.);
в рамках НП «Образование» планируется приобретение в пять общеобразовательных организаций средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту; создание центра цифрового образования детей «IT-куб»; создание на базе МАОУ «СОШ № 17» школьного кванториума и медиацентра; на базе Центра детского творчества и методического обеспечения, а также МАОУ «Центра образования № 29» будут созданы новые места дополнительного образования детей.
3.4. Подготовка кадров для базовых отраслей экономики в соответствии с потребностями бизнеса

Мэрия города на постоянной основе проводит профориентационную работу и участвует в реализации регионального проекта «Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской области».

В городе межведомственная рабочая группа под председательством заместителя мэра города, курирующего социальные вопросы, реализует План мероприятий («Дорожная карта»), направленных на повышение эффективности профориентационной работы в городе, по ключевым направлениям взаимодействия образовательных учреждений всех уровней образования: основное общее и среднее образование – среднее профессиональное образование (далее – СПО) – высшее образование (далее – ВО).

В 2021/2022 учебном году в общеобразовательных учреждениях города открыт 61 профильный 10-ый класс, в том числе подгруппы по 5 профилям: естественно-научному профилю (15,5%); социально-экономическому профилю (15,5%); гуманитарному профилю (19%); технологическому профилю (24,1%); универсальному профилю (25,9%). 

Ежегодно увеличивается вариативность сети профильных классов, продолжается содействие образовательным учреждениям в вопросах формирования классов кадетской направленности.
С 2021 года при сетевом взаимодействии с АГР на базе МАОУ «СОШ № 5 имени Е.А. Поромонова» и школы № 23 МАОУ «Центр им. И.А. Милютина» начали функционировать бизнес-классы.

В МАОУ «Центр образования № 29» на базе 5 и 7 классов действуют классы Росгвардии с дополнительным изучением предметов гуманитарного цикла «Право» и «Обществознание», а также с дополнительной физической подготовкой в                          ЦСПВ
 «Витязь», заключен трехсторонний договор о сотрудничестве с                                   АНО СРПФС
 «ДРОЗД-Череповец». 
В рамках межведомственного взаимодействия с ЧГУ проведены профессиональные сессии для педагогического сообщества, городское родительское собрание. 

Информация о достижении показателей Плана мероприятий и «Дорожной карты» по итогам 2020/2021 учебного года представлено в таблице 9.

Таблица 9
	№ п/п
	Целевой показатель
	2021 год
план
	2021
 год 
факт
	Отклонение факта от плана**

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Показатель Плана мероприятий (Ч1.15) и «Дорожной карты»:

доля выпускников школ города, оставшихся для получения образования в городе (11 классы)
	64,0%
	47%
	-17 п.п.

	2
	Показатель «Дорожной карты»:

доля выпускников школ города, оставшихся для получения образования в городе (9 классы)
	98%
	96,3%
	-1,7 п.п.


**Отток выпускников обусловлен ограниченностью направлений подготовки, особенно на уровне высшего образования, исполнение значений показателей обеспечено на территории региона.
В 2021 году в целях сокращения миграционного оттока выпускников школ за пределы города Череповца и Вологодской области разработан комплекс мер по развитию кадрового потенциала города Череповца на 2022-2024 годы (далее – программа), который предполагает мероприятия в рамках полномочий как органов местного самоуправления, так и органов государственной власти и подведомственных им учреждений, а также работодателей. 

На основе анализа текущего состояния кадровой обеспеченности экономики города трудовыми ресурсами разработаны мероприятия по созданию системы мониторинга, анализа и прогнозирования рынка труда и рынка образовательных услуг; развитию системы профессиональной ориентации населения, в том числе профессиональной ориентации школьников; организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования населения; расширению практики стажировок в организациях молодых специалистов с целью их последующего трудоустройства на постоянное рабочее место; стимулированию занятости женщин, имеющих несовершеннолетних детей и детей-инвалидов; прочее.
Программа включает, в том числе и мероприятия по следующим направлениям:

развитие внутрипроизводственного обучения работников организаций, системы наставничества;

разработка и внедрение системы закрепления молодых специалистов на производстве;

разработка и реализация программ по улучшению условий и охраны труда, снижению риска смертности и травматизма на производстве, профессиональных заболеваний, совершенствование управления профессиональными рисками с участием сторон социального партнерства;

разработка и реализация мер, направленных на снижение количества рабочих мест с вредными и опасными условиями труда, а также на создание эффективных рабочих мест с безопасными условиями труда. 

По каждому мероприятию программы закреплены исполнители и сроки реализации.

Продолжили свою деятельность 9 учебно-производственных полигонов
, созданных в рамках реализации одноименного проекта.
3.5. Здоровый город

Стратегическая цель города – увеличение продолжительности и качества жизни настоящего и будущих поколений горожан.

Для достижения данной цели через механизм межведомственного взаимодействия между коммерческими, общественными организациями различной направленности и органами мэрии города администрация города:
Продолжает участвовать в VII этапе реализации проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города», что не только положительно сказывается на имидже Череповца как города, в котором местная политика выстраивается с учетом факторов, влияющих на здоровье и благополучие жителей города, но и позволит дальше использовать методические и информационные ресурсы ВОЗ
 и осуществлять обмен опытом с другими городами Европы и России.
Оказывает информационное и организационное содействие бюджетным учреждениям здравоохранения области в организации и проведении в осенний период мероприятий по иммунизации населения против гриппа и коронавирусной инфекции с применением подходов территориального приближения к населению и расширению охвата: вакцинация граждан проводилась в ГУ – Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Вологодской области, МБУ «МФЦ в г. Череповце
», спортивно-концертном зале «Алмаз», торгово-развлекательном центре «Июнь», торговом центре «Новый Век», также была организована работа передвижных прививочных пунктов у торгового центра «Леруа Мерлен», МАУ «Ледовый дворец»; для граждан 60 лет и старше были организованы прививочные пункты в МАУК
 «Городской культурно-досуговый центр «Единение» (дом музыки и кино «Комсомолец»). 

Кроме этого, была открыта телефонная запись на коллективную вакцинацию от COVID-19 по номеру «122».

Мэрия города крайне заинтересована в улучшении ситуации с кадровым обеспечением учреждений здравоохранения, расположенных на территории города Череповца. По состоянию на 31.12.2021 произведены выплаты сотрудникам бюджетных учреждений здравоохранения:

ежемесячного социального пособия на оздоровление – 982 работникам на общую сумму 14,3 млн рублей; 

ежемесячного социального пособия за найм (поднайм) жилых помещений – 71 специалисту учреждений здравоохранения на сумму 7,5 млн рублей;

предоставлена социальная помощь на общую сумму 4,47 млн рублей, в том числе в виде предоставления единовременной социальной выплаты при приобретении жилого помещения – 6 врачам (1 врач в связи с увольнением вернул денежные средства в бюджет), ежемесячные социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту – 31 врачу.

Во многом благодаря действующим программам поддержки в 2021 году:

укомплектованность врачебных должностей составила 76,8% при коэффициенте совместительства 1,2; специалистами со средним профессиональным образованием – 95,6% при коэффициенте совместительства 1,3;

в медицинские организации, расположенные на территории города Череповца, после процедуры аккредитации трудоустроено 16 врачей, после завершения обучения в ординатуре трудоустроено 22 врача;

в настоящее время для медицинских организаций города Череповца в медицинских вузах обучается 261 студент, поступивший по целевому набору, и 34 ординатора в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

В 2021 году 45 232 череповчанина старше 18 лет прошли диспансеризацию,    10 744 человека – профилактические осмотры. План исполнен на 64 и 55% соответственно. Снижение количества лиц, получивших указанные услуги в 2021 году, обусловлено, прежде всего, введением комплекса ограничительных мер на период пандемии, в рамках которого проведение диспансеризации и профилактических осмотров было приостановлено, и оказанием медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. 

Продолжена работа по повышению качества жизни людей старшего поколения. Так, количество граждан пожилого возраста, охваченных социокультурными мероприятиями в 2021 году, составило 51 429 человек при плановом значении в Плане мероприятий 64 000 человек, что связано с ограничительными мероприятиями в период пандемии.

В 2021 году: 

смертность населения в трудоспособном возрасте составила 608,9 случаев на 100 тыс. населения при значении показателя в Плане мероприятий – 410 случаев (в 2020 году – 567,5 случаев на 100 тыс. населения); 

смертность детей в возрасте до 1 года на 1 000 живорожденных составила    4,3
 ‰
 при значении показателя в Плане мероприятий – 6,3‰ (в 2020 году – 3,4‰).
Совместно с Правительством Вологодской области продолжается реализация программы модернизации учреждений здравоохранения и обновления оборудования. 

БУЗ ВО
 «Череповецкая детская поликлиника № 3» получила гематологический анализатор последнего поколения. Это оборудование позволит расширить спектр исследований крови и снизит нагрузку на лаборантов поликлиники.

БУЗ ВО «Череповецкая городская больница» открыло первый центр амбулаторно-поликлинической помощи на ул. Парковой. Центр оборудован 32-срезовым компьютерным томографом, эндоскопическими стойками, рентгеновским оборудованием, УЗИ-аппаратом экспертного класса, качественным маммографом с функцией биопсии.

В БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница № 2» на ул. Данилова приобретен второй современный ангиографический комплекс, запуск которого позволит увеличить доступность высокотехнологичной медицинской помощи для жителей области и расширить спектр методов диагностики и лечения сердечно-
сосудистых и онкологических заболеваний; закуплена маммографическая цифровая рентгеновская система, позволяющая выявить новообразование на самых ранних стадиях и диагностировать сложные виды опухолей; закуплена лазерная хирургическая диодная система «Лахта-Милон», с помощью которой будут лечить рак и неопухолевые заболевания; капитально отремонтировано хирургическое отделение № 1: полностью заменены все инженерные системы, двери, напольное покрытие, сделана внутренняя отделка.

В 2021 году разработана проектно-сметная документация на строительство поликлинического комплекса. Строительство взрослой поликлиники планируется в 2022 году. 
В учреждениях города Череповца за счет средств федерального и областного бюджета выполнены капитальные ремонты и приобретено оборудование на общую сумму 500,2 млн рублей, в том числе:

в БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница № 2» законтрактованы средства в размере 125,9 млн рублей, из них на капитальный ремонт системы медицинского газоснабжения инфекционного отделения № 2 и помещений хирургического отделения № 1 – 44,2 млн рублей, приобретение компьютерного томографа и системы УЗИ – 73,9 млн рублей;

в БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница № 2» законтрактованы средства в размере 42,1 млн рублей, из них на капитальный ремонт – 27,9 млн рублей, в том числе на благоустройство территории, приобретение медицинского оборудования – 14,2 млн рублей;

в БУЗ ВО «Череповецкая городская больница» законтрактованы средства в размере 145,2 млн рублей: 13,8 млн рублей – на капитальный ремонт, в том числе под размещение центра амбулаторной онкологической помощи; 131,4 млн рублей – на приобретение медицинского оборудования, среди которого оборудование для оказания паллиативной помощи и для оснащения центра амбулаторной онкологической помощи.

В городе проводятся информационно-коммуникационные кампании по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, мероприятия по укреплению общественного здоровья, реализуется городская межведомственная программа «Репродуктивное здоровье молодежи» среди учащихся 10 классов; диспансеризация отдельных групп взрослого населения, профилактические осмотры, работа центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики, школ пациентов, мероприятия по привлечению кадров в сферу здравоохранения, в том числе с участием мэрии города (льготная ипотека, компенсация найма жилья и др.).

С 17.03.2020 постановлением Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229
 на территории Вологодской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения пандемии. 

В течение года на ежедневной основе работали мобильные группы по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и масочного режима, в которых участвовали сотрудники мэрии города Череповца, представители городских управ и добровольных народных дружин, Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области, УМВД
 России по г. Череповцу, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Вологодской области.

Управлением образования мэрии города при необходимости в течение года для части обучающихся периодически было организовано дистанционное обучение на дому.

Благодаря общим усилиям, непрерывной, напряженной и слаженной работе городу удалось достойно выдержать испытания периодом ограничительных мер.
3.6. Физическая культура и спорт

Одной из задач, направленных на достижение стратегической цели, – увеличение продолжительности и качества жизни настоящего и будущего поколения горожан, является задача по стимулированию двигательной активности. 

	Ключевой показатель развития сферы – доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет (диаграмма 10), которая в 2021 году составила 49,5%, что на 8,3 п.п. выше показателя 2020 года и на 5,5 п.п. выше планового показателя (44,0%).
	Диаграмма 10. Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет
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Ежегодному увеличению показателя способствует:

Функционирование на территории города 3 спортивных школ, 2 спортивных школ олимпийского резерва и 2 физкультурно-спортивных организаций (МАУ
 «Спортивный клуб Череповец» и МАУ «Ледовый дворец»), в которых занимается более 9 000 череповчан (преимущественно дети и подростки). Лучшие воспитанники и выпускники череповецких спортивных школ зачисляются в спортивную школу олимпийского резерва «Витязь», продолжая на высоком уровне защищать честь Череповца.
Череповецкие спортсмены принимали участие в различных чемпионатах, соревнованиях, в том числе на Паралимпийских играх в Токио.
В 2021 году воспитанники спортивных школ и клубов занимали первые и другие призовые места на чемпионатах и первенствах России по таким видам спорта, как: легкая атлетика, конькобежный спорт, волейбол, каратэ, ушу, кикбоксинг, бокс, пулевая стрельба, полиатлон, пауэрлифтинг, спортивное ориентирование, гиревой спорт, шахматы, конный спорт, спортивные танцы, дартс.

Череповецкие волейболистки одержали победы в чемпионатах сразу трех лиг: «Северянка» в высшей лиге «А», «Северянка-2» в высшей лиге «Б», «Северянка-3» в Первой лиге. Серебряные медали Первенства России в своей возрастной группе завоевали воспитанницы МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по волейболу» 2007-2008 годов рождения. Четыре игрока волейбольного клуба «Северянка» завоевали золотые медали Чемпионата мира по волейболу в составе Сборной России девушек до 18 лет.

Футбольный клуб «Череповец» подтвердил свой уровень, снова завоевав серебряные медали чемпионата межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо». В число призеров чемпионата «Золотое кольцо» попали также команды трех старших возрастов Центра развития футбола.

Работа по месту жительства организована путем проведения занятий различными видами двигательной активности (бег, скандинавская ходьба и др.); реализации проекта «Школьный спортивный клуб» (22 клуба, 763 занимающихся); установки, реконструкции и содержания спортивных площадок и объектов, расположенных в шаговой доступности. 

Для создания горожанам условий для самостоятельных занятий физической культурой и спортом были построены физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (далее – ФОКОТы) (в Макаринской роще, на ул. Монтклер, на пришкольных стадионах МАОУ «СОШ № 5 им. Е.А. Поромонова» и МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов», МАОУ «СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» и МАОУ «СОШ № 24»), установлены 10 комплексов гимнастического оборудования «Спортмастер», созданы две площадки для воркаута (на территории БПОУ
 ВО «Череповецкий лесомеханический техникум имени В.П. Чкалова» и БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж»).

Профессиональным спортсменам и любителям экстремальных видов спорта стал доступен новый скейт-парк у Дворца металлургов.

Для подрастающего поколения хоккеистов начал свою работу Центр хоккейной подготовки «Ice Game» в парке 200-летия города Череповца, а заниматься футболом теперь можно в просторном футбольном манеже на ул. Андреевской. 

Продолжены работы по строительству физкультурно-оздоровительные комплекса (далее – ФОК) имени В.В. Кечинова – первого футбольного комплекса в Заягорбском районе города. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован во втором квартале 2022 года.

Продолжается модернизация комплекса Гритинская горка: расширен основной спуск, подготовлен новый спуск для опытных горнолыжников и сноубордистов, увеличена стартовая площадка и подготовлен дополнительный спуск для тюбинга, у подножия горы создана стартовая площадка для любителей беговых лыж, обустроена автомобильная парковка, установлено уличное освещение и видеонаблюдение, закуплен горнолыжный подъемник, снегоход, инвентарь для проката.

Начата масштабная работа по реконструкции и благоустройству лыжного стадиона за торговым центром «Аксон». Здесь установили раздевалки, теплый туалет, сделали освещение и дренажную систему. Кроме того, для профессиональной накатки лыжных трасс город приобрел специальную технику – ратрак.

В 2021 году, несмотря на ограничительные мероприятия в период пандемии, продолжался процесс непрерывного вовлечения горожан в систематические занятия физической культурой и спортом: было проведено порядка 400 мероприятий с участием свыше 50 000 человек, в том числе спартакиады среди обучающихся школ, средних и высших учебных заведений, трудовых коллективов и ветеранов, мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, Всероссийские акции – «Лыжня России» и «Кросс Нации».  

Продолжалось развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК «ГТО»). Количество желающих попробовать свои силы в тестировании в рамках ВФСК «ГТО» составило 3 570 человек, из которых 1 755 человек (49%) выполнили нормативы испытаний (тестов) на знаки отличия.
Информация о перспективах развития сферы физической культуры и спорта представлена в разделе 5 отчета.  
3.7. Культурный город

Стратегическая цель – сохранение и преумножение культурного достояния города, создание условий для повышения доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждого горожанина.

В сфере культуры в рамках работы по усовершенствованию потенциала городской среды, приобщения и вовлечения большего числа жителей в культурную жизнь в 2021 году проведены следующие значимые городские мероприятия: 

фестивали ледяных и деревянных скульптур, V городской фестиваль хоровых коллективов «Голоса Победы», рок-фестиваль «Время колокольчиков», IX Всероссийский фестиваль традиционной и православной культуры «Звонница», показ спектакля «Фома» в рамках Всероссийского проекта «Золотая Маска», «Ночь музеев», программа «Молочный фестиваль». Ввиду ограничения на проведение массовых мероприятий в период пандемии традиционные мероприятия к Дню Победы, Дню открытия города и Дню города не проводились.

Количество посещений горожанами учреждений/мероприятий культуры – 2 088,9 тыс. посещений в год, что составляет 6,7 единиц на 1 жителя. Выполнить показатель в полном объеме (7,2 единицы на 1 жителя) не удалось в связи с ограничительными мероприятиями, вызванными пандемией.
В целях развития библиотечного дела проведены работы по созданию на базе библиотеки № 3 (ул. Краснодонцев, 17) модельной библиотеки – Центра семейного чтения им. В.М. Хлебова.

Радуют премьерами жителей и гостей города театрально-концертные организации: МАУК «Камерный театр» в 2021 году поставил 5 новых спектаклей, МАУК «Театр для детей и молодежи» – 6, МАУК «Городское филармоническое собрание» (далее – ГФС) осуществлен показ 252 концертных программ, из них премьер – 18. Всего за год театры и ГФС посетили более 67 тыс. жителей.

2021 год – год масштабных работ по ремонту и благоустройству объектов культуры:

реализован 1 этап благоустройства парка культуры и отдыха «Соляной сад» (проложены новые электрические коммуникации, установлена эстрада с танцплощадкой, беседки, детская и спортивные площадки, вырыт пруд, проложены новые дорожки, дополнено наружное освещение, высажены новые деревья и кустарники); в 2022 году планируется продолжить благоустройство территории парка;

начато благоустройство парка им. 200-летия города Череповца: установлены муниципальные аттракционы, благоустроена центральная аллея; благоустройство территории планируется завершить в 2023 году;

завершен капитальный ремонт фасада и кровли художественного музея, отремонтированы выставочные помещения на первом этаже музея.
В рамках сохранения объектов культурного наследия ведется капитальный ремонт каменного здания дома-музея Верещагиных (ул. Социалистическая, 28). Завершение ремонтных работ и открытие экспозиции – 2022 год.

В 2021 году стартовал конкурс на лучшее архитектурно-планировочное решение Театра для детей и молодежи (результаты конкурса будут известны в мае 2022 года).

Город активно участвует в национальном проекте «Культура». В рамках ФП «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» в 2021 году оснащено музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами МБУ ДО
«Детская музыкальная школа № 1 имени Колесникова Е.А.» на сумму 5 млн рублей. 

Продолжена работа по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597. По итогам 2021 года средняя заработная плата работников
учреждений культуры составляет 39 159 рублей, что на 7,3% выше уровня 2020 года (таблица 10). 

Таблица 10
	№ п/п
	Наименование показателя, 

ед. измерения
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020

год
	2021

год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Средняя заработная плата работников учреждений культуры, рублей
	27 268
	33 382
	35 983
	36 490
	39 159


Продолжает развиваться туристическая отрасль. 

Количество туристов и экскурсантов составило 381,2 тыс. человек, что составляет 71,2% от установленного Планом мероприятий значения. На невыполнение показателя повлияли ограничительные мероприятия, вызванные пандемией.
В отчетном году открылись новые объекты туристического показа:

в музее археологии на Советском пр., 19 – новая экспозиция на 2-м этаже «Край от освоения железа до позднего Средневековья»;

в экспозиции «Аптеки» на Советском пр., 35а – «Зелейная лавка»;

разработаны три новых туристических маршрута: квест-маршрут по городу «Че1777: стальной элемент», пешеходная экскурсия «Криули – путешествие во времени» и «Театральное закулисье».
Также в 2021 году:

состоялась презентация грантового проекта «Виртуальный музей А.Н. Башлачева»; 
создана серия из 6 видеороликов «Что посмотреть в Череповце»;
открыты арт-объект к 85-летию Госавтоинспекции (пост на Красноармейской площади и служебный автомобиль) и новое арт-пространство «Петров Ям» в историческом здании времен Милютина (ул. Труда, 26); также установлен новый кованый арт-объект «Рояль» на пл. Милютина, на Соборной горке – информационная конструкция «Туристская карта достопримечательностей г. Череповца», на пассажирском причале реки Шексны – световая конструкция с надписью «Череповец» и логотипом «Территория туризма»;
открылся арт-кластер для современного творчества Pivzavod, в котором в отремонтированном здании бывшего завода с сохраненной оригинальной кирпичной кладкой прошлого столетия соседствуют концертные площадки, выставочные пространства, кафе, бары. 

Стартовал проект Департамента культуры и туризма Вологодской области «Школа народного экскурсовода», итогом которого станет туристический маршрут с включенными в него разработанными 24 слушателями мини-экскурсиями о городских объектах.

Построена инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького, эта территория рассматривается для строительства гостиничного комплекса.  
3.8. Город с активным гражданским сообществом 

Стратегическая цель – расширение системы гражданского участия в планировании и решении задач развития города. 

Работа ведется по следующим направлениям:

В рамках оперативного реагирования на обращения и инициативы граждан в 2021 году принято 4 375 обращений граждан к мэру города; 1 897 обращений через официальный сайт города Череповца; 2 402 письменных и 76 устных обращений; в рамках личного приема мэром города в условиях пандемии принято 17 граждан.

Количество проведенных мероприятий и поддержанных гражданских инициатив в рамках системы социального партнерства составило в 2021 году 799 единиц (в 2020 году – 634 единицы), что превысило показатель Плана мероприятий на 37,8% (580 единиц/год).

В сфере молодежной политики количество проведенных мероприятий с участием молодежи в 2020 году – более 350, охват участников – более 37 тыс. человек. 
В 2021 году МКУ
 «Череповецкий молодежный центр» стало победителем различных грантовых конкурсов. Проект «Мужское/женское» направлен на работу с подростками с девиантным поведением, проект «Арт-пространство Материнство» – на работу с молодыми мамами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и девушками, состоящими на различных видах учета. Благодаря проекту «Гордимся!» на доме по ул. Гагарина, 37 появилось граффити с изображением Ю.А. Гагарина. «Коворкинг – центр для молодежи» помог создать неформальное пространство для подростков в МКУ «Череповецкий молодежный центр», в нем проведено более 150 мероприятий с участием более 1 200 человек.  
Общая сумма привлеченных денежных средств на мероприятия МКУ «Череповецкий молодежный центр» составила около 2 млн рублей.

Кроме того, в 2021 году в МКУ «Череповецкий молодежный центр»:
реализовывались такие направления по организации досуга молодежи, как «Лидерский клуб «Муравейник», движение «Волонтеры Победы», ВВПОД
 «ЮНАРМИЯ», семейные клубы «Маленькая страна», Школа DJ, проект «Игротека», клуб рукопашного боя, клуб парашютной подготовки;
в рамках Единого дня профилактики в учреждениях СПО проведено 150 профилактических встреч, посвященных правовой грамотности учащихся, особенностям законодательства, ответственности за правонарушения в различных сферах жизнедеятельности, популяризации здорового образа жизни.
Функционировал Дом ЮНАРМИИ, который в 2021 году был отмечен и на федеральном уровне и получил поддержку Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в размере 734,7 млн рублей на оборудование для повышения эффективности работы.

Муниципальный штаб ВВПОД «ЮНАРМИИ» города Череповца – один из лидеров Вологодской области в течение 5 лет работы организовал встречу международной делегации из Красноярска «Международный юнармейский патриотический автомарш «Дорогами Сибирской славы: Красноярск – Брест 2021». 

Юнармейцы представляли город на слете юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов Вологодской области «ЮНАРМИЯ-2021», на форуме лидеров детских и молодежных общественных объединений Вологодской области «ТОЛК» (направление «ЮНАРМИЯ»), региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» (номинация «Лидер ЮНАРМИИ»). В каждом из этих ежегодных областных мероприятий город Череповец занимал призовые места. 
Куратор МАОУ «СОШ № 4» И.Н. Колданова заняла 2 место в областном конкурсе деятельности юнармейских отрядов, детских и молодежных патриотических объединений Вологодской области; юнармеец отряда СПК «Варяг» В. Смирнова получила бесплатную путевку в ВДЦ
 «Орленок» за активную работу в движении; юнармейцы и кураторы на областном уровне были поощрены поездкой в город воинской Славы Ржев, военно-патриотические парки города Москвы и города Полярный Мурманской области. 

В рейтинге по итогам работы местных отделений движения в Вологодской области муниципальный штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Череповца занял 2 место. 
К концу 2021 года действовало 52 отряда ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

При поддержке МКУ «Череповецкий молодежный центр» 5 780 человек приняло участие в 12 акциях экологического направления общественной организации «РазДельный Сбор» по раздельному сбору отходов, что двукратно превышает показатель 2020 года. В апреле 2021 года среди 57 команд на территории Макаринской рощи проведен экологический квест «Чистые игры». 
В рамках голосования за выбор общественных территорий для благоустройства в 2022 году в рамках ФП «Формирование комфортной городской среды» при координации МКУ «Череповецкий молодежный центр» работало 150 волонтеров, которые помогали жителям города, имеющим сложности с прохождением голосования самостоятельно.
В рамках проекта «Сохраняя Память» участники движения «Волонтеры Победы» для создания единой базы данных участников Великой Отечественной войны – жителей Вологодской области оцифровали более 40 тыс. электронных документов Военного комиссариата города Череповца и Череповецкого района. 

В рамках проекта «Команда мэра» 62 школьника и студента СПО и ЧГУ – участника проекта прошли тренинги на командообразование, семинары по грантовой и проектной деятельности, разработали 10 социальных проектов, познакомились с деятельностью мэрии города, правилами работы с социальными сетями. 
В 2022 году будет продолжена работа по всем вышеперечисленным направлениям, а также стартуют новые проекты.  
В 2021 году продолжил свою деятельность Городской общественный совет (далее – ГОС, Совет), состоящий из 40 представителей общественных, некоммерческих организаций и иных объединений граждан города. ГОС имеет интернет-ресурс в социальной сети в ВКонтакте: https://vk.com/gosche.

В рамках своей деятельности члены Совета приняли участие в обсуждении муниципальных программ, областного и городского бюджетов; мониторинге реализации избирательных прав граждан Вологодской области и организации общественного наблюдения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Вологодской области; деятельности общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству; деятельности Координационного совета при Общественной палате Вологодской области по общественному контролю, проведению общественных экспертиз проектов муниципальных правовых актов; обсуждении концепций развития и благоустройства территорий; мероприятиях области и города (гражданский форум Общественной палаты Вологодской области); акции «Вместе» (по доставке продуктов и лекарств населению 65+), акции взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ»; проекте «Время помогать». 
Советом проведен конкурс видеопоздравлений, посвященный Дню матери, принято участие во Всероссийской акции «Новый Год в каждый дом», флешмобе «С Новым годом, медики!», в акции «Елка желаний», субботниках, в том числе на воинских мемориалах.

По инициативе Совета:

реализовывались проекты социально ориентированных некоммерческих организаций города Череповца (далее – СО НКО): «Мы родом из Череповца», «В гости к НКО», клуб «Кабинет Милютина», «Аллея НКО», городская онлайн-ярмарка социально ориентированных организаций, «Люди о людях», «Добро глазами жителей»;

организована ежегодная Премия «Общественное признание» (лучшие проекты СО НКО);

в рамках 15-летия ГОС запущен проект «15 добрых дел ГОС».

НКО участвуют в грантовых конкурсах различного уровня. Активную всестороннюю поддержку оказывает Ресурсный центр НКО (далее – РЦ). В 2021 году подана 231 заявка на грант, при поддержке РЦ – 103. Заявок – победителей конкурсов – 75 (45 – НКО), при поддержке РЦ – 32. Общая сумма полученных грантов и субсидий за 2021 год – 48,6 млн рублей, при поддержке РЦ – 18,9 млн рублей. На базе РЦ организовано 4 обучающих мероприятия для специалистов НКО, ТОС и инициативных групп по особенностям некоммерческого сектора; проведено 700 консультаций.

В 2021 году была продолжена работа по проекту «Команда Череповца» через группу в ВКонтакте (vk.com/komandacher) и сайт: МойЧереповец.рф (https://мойчереповец.рф). 
В группу «МойЧереповец» в 2021 году вошло 3 508 новых подписчиков. Численность подписчиков группы – 10 тыс. человек, сайта МойЧереповец.рф – 11,6 тыс. человек, а количество уникальных пользователей сайта – 22,2 тыс. человека (в 2020 году – 5,3 тыс. человека). Мобильное приложение установлено у 4,176‬ тыс. человек, что позволяет обеспечивать оперативное информирование о городских событиях через pop-up сообщения.

В рамках проекта «Мой Череповец» проведено 47 опросов с 15,5 тыс. проголосовавших (в 2020 году – 9,2 тыс. человек). В рубрике #НовостиПрава размещено 14 публикаций.

В рамках работы по развитию системы территориального общественного самоуправления группа включена в систему «Инцидент менеджмент», в которой от ее имени направляются ответы пользователям на вопросы городского значения; проведена работа по реорганизации ТОС. В результате на территории города Череповца утверждены границы 28 ТОС (ранее – 34 ТОС), в которых в 4 311 домах проживает 238 209 жителей старше 16 лет. 
Проведены учредительные конференции по утверждению ТОС в новых границах в 21 территориальном общественном самоуправлении из 28 утвержденных. 

Доля территорий города, объединенных в ТОС, составила 96%, достигнуто плановое значение. 
В 2022 году запланировано охватить ТОС все территории города с учетом микрорайонов, в которых ведется активное жилищное строительство.

В рамках реализации проекта «Народный бюджет – ТОС» в 2021 году реализовано 30 инициатив, из них 18 скверов и зон отдыха, 9 социальных объектов, 1 спортивная площадка (без учета площадок на территориях социальных объектов), 2 детские площадки (без учета площадок в скверах). Охвачены все районы города.

Продолжает развиваться сайт города Череповца (cherinfo.ru), посещаемость которого неуклонно растет с каждым годом: от более чем 4 тыс. уникальных посетителей в сутки в 2015 году до более 24 тысяч посетителей в 2021 году. Почти 76,75% пользователей заходят на сайт с адаптивной мобильной версии со смартфонов и планшетов (по сравнению с 62% пользователей в 2020 году).
Оценка горожанами возможности самореализации в городе составила в 2021 году 53,0 балла (в 2020 году – 49,1 балла); оценка горожанами доверия к муниципальной власти – 53,4 балла (в 2020 году – 52,9 балла).
4. Инженерная инфраструктура города

4.1. Информация о достижении показателей стратегии по направлению «Развитие территории»

В 2021 году показатели Стратегии по направлению «Развитие территории» демонстрировали следующие значения (таблица 11).
Таблица 11
	Индекс
	Показатель
	План 2021 год
	Факт 2021 год
	Отклонение
 на (+/-), % (п/п)
	Причины 

отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Т1
	Общая площадь жилых помещений в среднем на 1 жителя, кв.м/чел.

	26,9
	27,2

	1,1%
	Введены в эксплуатацию новые МКД


	Т2
	Обеспеченность территории города озелененными местами общего пользования, кв. м/чел.
	11,7
	30,1
	157,3%
	Увеличение показателей связано с дополнительным финансированием

	Т3
	Эксплуатационная скорость общественного транспорта с учетом остановок, км/час
	17,5
	17,5
	0%
	(

	Т4
	Индекс загрязнения атмосферы, единиц
	≤7
	6,3
	11,1%
	Информацию предоставлена Филиалом ФГБУ Северное УГМС «Гидрометеорологическое бюро Череповец» 


	Т5
	Оценка безопасности проживания горожанами, балл
	по опросу
	56,6
	(
	(

	Т6
	Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, %
	0
	0,04

	0,04 п.п.
	Аварийным признан 

1 МКД


	Т7
	Интегральный коэффициент развития информационных технологий города, коэффициент
	0,98
	0,99
	+1%
	Увеличение количества обращений к муниципальным публичным ресурсам


4.2. Комфортная городская среда

Стратегическая цель – создать привлекательную, доступную для всех категорий горожан городскую среду, комфортную для проживания.

В 2021 году оценка горожанами степени комфортности проживания в городе составила 56,6 балла – максимальное значение с 2011 года.
4.2.1. Комплексное улучшение жилищных условий

Стратегическая цель – создание условий для обеспечения различных категорий граждан жильем.

	Плановые значения объема ввода жилищного строительства до 2030 года в рамках утвержденного паспорта ФП «Жилье» по НП «Жилье и городская среда» доведены Департаментом строительства Вологодской области
. В 2021 году введено в эксплуатацию 99,6 тыс. кв. м (план – 110 тыс. кв. м), в том числе индивидуальных и садовых домов площадью 26,1 тыс. кв. м (диаграмма 11).
	Диаграмма 11

[image: image10.emf]97,1

119,9

106

99,3 99,6

2017 2018 2019 2020 2021

Ввод в эксплуатацию жилых домов, 

тыс. кв. м.




За 2021 год введено в эксплуатацию 44 объекта капитального строительства, из них 8 МКД площадью 73,5 тыс. кв. м, Череповецкий тепличный комплекс «Новый» по Кирилловскому шоссе, 55, спортивная школа с футбольным манежем по ул. Андреевской, 3, Центр хоккейной подготовки по ул. Леднева, 6, Шекснинский пр. на участке от пр. Октябрьского до ул. Рыбинской, инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького.

На 01.01.2022 на территории города в стадии строительства находится 37 объектов жилищного строительства площадью 295,4 тыс. кв. м (в Зашекснинском районе города – 16 домов, в Заягорбском районе – 11 домов, в Индустриальном районе – 9 домов, в Северном районе – 1 дом), 26 объектов промышленного производства, 41 объект иного назначения. Наиболее значимые строящиеся объекты капитального строительства: детские сады в 103 и 105 мкр., ФОК в 144 мкр., Шекснинский пр. от ул. Рыбинской до Южного шоссе, воскресная школа и административно-бытовой корпус с малым храмом храмового комплекса по ул. П. Окинина, ТРЦ «Мармелад» по Октябрьскому пр., спортивный центр по ул. К. Беляева.

В целях решения задачи комплексного улучшения жилищных условий горожан осуществляется:

комплексное освоение новых территорий – в рамках реализации договора о комплексном освоении территории 107 мкр. в 2021 году утверждена документация по планировке и начато освоение территории микрорайона, ООО «Железобетон-12» получены разрешения на строительство двух МКД в 107 мкр., по одному из них строительство начато, освоение всей территории 107 мкр. планируется до 2033 года; 

комплексное развитие существующих территорий застройки – продолжается реализация договора о развитии застроенной территории 10 мкр. площадью 2,25 га, ограниченной ул. М. Горького, пер. Ухтомского, ул. Данилова; здесь осуществляется строительство трех многоэтажных домов общей жилой площадью 39,6 тыс. кв. м; строительство домов 3 и 5 по ул. М. Горького будет завершено в 2022 году, по         ул. Данилова, 1 – в 2023 году;
разработка градостроительной документации, разработка нормативно-правовых актов – в 2021 году выполнена актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа город Череповец Вологодской области: внесены изменения в Генеральный план города Череповца (решения Череповецкой городской Думы от 02.07.2021 № 102 и 30.09.2021 № 135), внесены изменения в Правила землепользования и застройки города Череповца (решения Череповецкой городской Думы от 27.05.2021 № 88 и 23.12.2021 № 197);
утверждены 7 проектов планировки и проектов межевания территорий, из них 3 проекта в отношении линейных объектов, имеющих стратегическое значение для развития города, в частности, незастроенных микрорайонов Зашекснинского района: Шекснинский пр., ул. Рыбинская (от ул. Монтклер до Октябрьского пр.);
из территорий утверждены 107 мкр., 150 (143в) мкр., внесены изменения                                    в 10 мкр., начаты работы по внесению изменений в 108 мкр. Зашекснинского района;
разработан план стратегического развития территории (мастер-план). 

Формирование земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (далее – ИЖС):
Динамика предоставления земельных участков для строительства представлена в таблице 12.
Таблица 12
	№ п/п
	Вид разрешенного использования
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	
	
	Кол-во
	Площадь, тыс. 

кв. м
	Кол-во
	Пло-щадь, тыс. 

кв. м
	Кол-во
	Пло-щадь, тыс. кв. м
	Кол-во
	Площадь, тыс. кв. м
	Кол-во
	Площадь, тыс. 

кв. м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Всего под строительство, в т.ч.
	375
	326,1
	404
	469,7
	94
	664,8
	168
	1242,18
	118
	1064,61

	2
	Для ИЖС
	13
	17,3
	14
	17,8
	6
	5,5
	103
	105,71
	43
	49,98

	3
	Для ИЖС многодетными семьями
	356
	258,7
	379
	304,3
	59
	49,4
	18
	16,88
	27
	22,43


В 2021 году:

118 земельных участков предоставлено для строительства, в том числе 6 участков общей площадью 502,93 тыс. кв. м, расположенных на территории Череповецкого муниципального района и являющихся собственностью городского округа город Череповец Вологодской области, 19 земельных участков общей площадью 182,48 тыс. кв. м – для строительства МКД;
27 земельных участков предоставлено многодетным семьям в рамках реализации закона Вологодской области от 08.04.2015 № 3627-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области». 

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, составила 25,49 га, что в 6,4 раза больше установленного Планом мероприятий значения показателя (4 га), это связано с предоставлением участков в рамках реализации договора о комплексном освоении территории и продажей земельных участков с аукциона для ИЖС.
Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки (земельные сертификаты), в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков, составила 65,1%.
Кроме того, 140 гражданам предоставлены денежные выплаты на сумму        31,3 млн рублей в рамках проекта Губернатора Вологодской области «Земельный сертификат»; 6 врачам предоставлена социальная помощь на общую сумму 4,47 млн рублей, в том числе в виде единовременной социальной выплаты при приобретении жилого помещения (1 врач в связи с увольнением вернул денежные средства в бюджет), 31 врачу – ежемесячные социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту.
В рамках заключенных концессионных соглашений на территории города реализуются 3 инвестиционных проекта в социальной сфере и 1 проект в области теплоэнергетики, информация о них представлена в таблице 13.

Таблица 13
	№

п/п
	Проект
	Объем инвестиций, млн руб.
	Срок реализации
	Текущая стадия

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Многофункциональный медицинский центр, 

ул. Архангельская, 7б

	39,0
	2041
	Объект введен в эксплуатацию. В настоящее время ООО «Хирургический медицинский центр «Гиппократ» ведет прием граждан к врачам-специалистам

	2.
	Центр туризма и социально-культурной деятельности, Советский пр., 20

	30,0
	2067
	Текущий этап – реконструкция. Срок реконструкции – 2023 год

	3.
	Медицинский комплекс, центр социально-культурной деятельности, Советский пр., 16а

	25,0
	2067
	Текущий этап – проектирование.

Срок реконструкции – 2023 год

	4.
	Передача в концессию тепловых сетей города с целью реконструкции и эксплуатации
	5 296,8
	2037
	В 2021 году проведена реконструкция 4 участков тепловых сетей общей протяженностью 2 817 м: по ул. Ленина – 324 м; по ул. Рыбинской – 315 м; 
по ул. П. Окинина – 959 м, по Б. Доменщиков – 1 219 м.


В планах на 3-летнюю перспективу: 

строительство жилья, социальных, культурных, спортивных объектов;
создание стимулов для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территорий, обеспеченных инфраструктурными объектами.

В 2022 году планируется образовать и предоставить порядка 20 земельных участков многодетным семьям.  
4.2.2. Повышение качества городской среды, уровня благоустройства и восприятия города

В рамках исполнения цели по созданию привлекательной, доступной для всех категорий горожан городской среды, комфортной для проживания в 2021 году: 

Рассмотрено 103 объекта по согласованию архитектурно-градостроительного облика, в том числе по 76 объектам, планируемым к строительству или реконструкции на территории города. Выдано заключений о согласовании архитектурно-градостроительного облика по 41 объекту капитального строительства.

Наиболее значимыми являются жилые дома по Шекснинскому пр. в 108 мкр., жилые дома в 107 мкр., жилой дом для детей-сирот в Северном районе, жилой дом на пересечении Шекснинского и Октябрьского проспектов, административное здание по ул. Сталеваров, жилой дом по ул. Комсомольской на пересечении с пр. Луначарского, физкультурно-оздоровительный комплекс, пристроенный к Ледовому дворцу.

Проведен конкурс на лучшее эскизное решение по въездному знаку в город Череповец в южном направлении. 
Дан старт началу проведения открытого архитектурного конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству театра для детей и молодежи в городе Череповце (в 2021 году реализован I этап).

Проектная группа «Шаги» разработала предложения по благоустройству территорий общественных пространств: «Соловьиная роща»; «Красная горка» (новая набережная у усадьбы Гальских); ремонт фасадов МАУК «Дворец химиков»; набережная на Соборной горке; сквер по ул. Годовикова; парк 200-летия Череповца.
Проведена реконструкция/модернизация 8 НТО, размещены 4 новых НТО: павильон на ул. Мира (а/о «Доменная»), летнее кафе на ул. Головные сооружения (в районе пляжа), киоск на ул. Наседкина у д. 21 (в составе остановочного комплекса), павильон на пр. Победы у д. 195. 

В 2021 году высажено 420,6 тыс. цветов, 665 деревьев; установлено 10 скамеек-цветочниц, 400 цветочных ящиков на пешеходных ограждениях, 150 вертикальных конструкций «Дуга». 

Обеспеченность территории города озелененными местами общего пользования в 2021 году составила 30,1 кв. м/чел, перевыполнено значение показателя, определенное в Плане мероприятий на 2021 год (11,7 кв. м/чел).
К новогодним праздникам приобретены: новая искусственная уральская ель высотой 16 м с шатром, новыми светодиодными игрушками и новыми ограждениями; 60 комплектов светодиодных гирлянд для украшения деревьев на Советском пр.; светодиодный комплект гирлянды «Звездное небо» для перголы на площади Молодежи; более 600 м гирлянды «Тающие сосульки», которой оформлены Красноармейская площадь, Советский пр., сквер на ул. Гагарина, сквер у ТЦ «Галактика»; 12 новых деревянных горок со светодиодной подсветкой (всего установлено в городе 24 горки).  Установлено восемь искусственных елей. 
На площадях Молодежи, Металлургов, у Ледового дворца, у ДК «Северный», в сквере у ТЦ «Окей», в парке 200-летия Череповца установлены новые светодиодные лилии; на площади Молодежи – новое светодиодное ограждение для ели, светодиодные арт-объекты «Елочка»; на площади у Ледового дворца – новые арт-объекты «Шайба с клюшками», «Хоккеисты». 

На площадях Химиков, в Новых Углах на ул. Школьной, 3, в Макаринской роще у Кафедрального собора преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, в Макаринской роще на ул. Суворова, в Привокзальном сквере установлены светодиодные фонтаны.

Приобретено 200 прожекторов для ландшафтного освещения, ими оформлены существующие живые ели у БПОУ ВО
 «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина», оформлен разделительный газон по ул. Сталеваров, сквер на площади Металлургов, парк 200-летия Череповца, Привокзальный сквер.

На 2022-2023 годы запланировано оформление светодиодными консолями опор освещения по ул. Архангельской (участок от ул. Краснодонцев до нового моста), установка объемных светодиодных композиций «Новогодние шары», «Подарки», светодиодное оформление новогоднего маршрута.

В 2021 году на улично-дорожной сети города заменены и установлены 45 новых автобусных павильонов для ожидания общественного транспорта.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец»
 на 2018-2024 годы и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в составе НП Минстроя России «Жилье и городская среда» в 2021 году выполнен ремонт 79 дворовых территорий (2020 год – 54), благоустроена 1 общественная территория (сквер у ТЦ «Галактика» на ул. К. Беляева). Кроме того, благоустроена территория парка культуры и отдыха на ул. М. Горького, 2 (1 этап реализации проекта «Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце») за счет средств межбюджетного трансферта городу Череповцу как победителю Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
В 2022-2024 годах планируется продолжение работ по повышению качества и благоустройства городской среды. 
4.2.3. Формирование сбалансированной транспортной системы города

В 2021 году перевезено общественным транспортом на маршрутах регулярных перевозок порядка 41,8 млн пассажиров. Ежедневно на городские маршруты выпускается 199 единиц общественного пассажирского транспорта: 176 автобусов, 23 трамвая.

	В рамках обновления подвижного состава в 2021 году на городские маршруты вышло: 

17 новых автобусов, приобретенных в рамках                               НП «Безопасные качественные дороги» (далее – БКД), которые пополнили автопарк МУП «Автоколонна                         № 1456» (рис. 1);

18 новых автобусов в рамках БКД приобретены ООО «Новотранс»;

1 автобус – ООО «Череповецтрансагентство»;
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Рис. 1

	12 новых трамвайных вагонов, в том числе 11 марки «Львенок» ООО «ПК Транспортные системы» и 1 трамвайный вагон российского производства марки «Богатырь» (рис. 2), закупленных в рамках ФП «Чистый воздух».

В 2022 году запланировано приобретение 9 газомоторных автобусов большого класса и 2 дизельных автобусов малого класса в рамках инфраструктурного кредита и собственных средств предприятий, а также 4 новых трамвайных вагона.
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Рис. 2


Реализован проект ввода в эксплуатацию транспортных карт для проезда на общественном транспорте.

С 2020 года реализуется мероприятие федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» – внедрение интеллектуальных транспортных систем (далее – ИТС).

За 2021 год в рамках реализации мероприятия: 

выполнены строительно-монтажные работы по установке 19 детекторов для контроля транспортных потоков;

расширен функционал программного обеспечения ИТС в части интеграционной подсистемы, модуля контроля эффективности ИТС, модуля метеомониторинга, подсистемы приоритетного проезда, а также добавлена возможность анализа транспортных потоков;

для подключения к оптическим линиям связи 49 комплексов мониторинга транспорта 2020 года было построено 33 км оптических линий, а также выполнены работы по их электроснабжению;

приобретен сервер для видеоаналитики транспортных потоков. 

В 2022 году для повышения пропускной способности улично-дорожной сети, визуализации данных о транспортных потоках на геоинформационной системе планируется:

подключить поставленные в 2021 и планируемые к монтажу в 2022 году детекторы транспорта к сетям электропитания в общем количестве 61 шт., а также выполнить подключение данных детекторов к оптическим линиям связи;

завершить перевод 49 комплексов 2020 года с GSM
 связи передачи данных на технологию оптических линий связи в муниципальной сети передачи данных (МСПД);

завершить расширение функционала по прогнозированию транспортных потоков города, централизованного управления светофорными объектами, электронной комплексной схемой организации дорожного движения, а также разработать и ввести в работу программное обеспечение в части информирования участников дорожного движения с помощью динамических информационных табло и знаков переменной информации, диспетчерского управления ИТС для чрезвычайных и внештатных ситуаций, детектирования ДТП и чрезвычайных ситуаций, контроля за соблюдением ПДД участниками дорожного движения;
выполнить проектирование и строительно-монтажные работы по оборудованию системой видеонаблюдения на 10 наиболее аварийных перекрестках города с целью внедрения видеоаналитик, позволяющих детектировать ДТП и ЧС, выпавшие предметы, пересечение сплошных линий, а также обнаруживать затор на перекрестках и рассчитывать среднюю скорость транспортного потока;

выполнить проектирование и строительно-монтажные работы по размещению трех автоматических дорожных метеостанций, которые позволят производить контроль метеорологических параметров дорожного полотна, а также погодных факторов, приводящих к изменению этих параметров.
В 2021 году в рамках участия в НП БКД отремонтировано 9 улиц: ул. Сталеваров (от ул. Ленина до Октябрьского моста по нечетной стороне и от Октябрьского моста до Московского пр. по четной стороне); Октябрьский пр. (от автоцентра «Динамика» до ул. Монтклер); ул. Красная; ул. Годовикова (от ул. Раахе до ул. Ленинградской); ул. Суворова; Московский пр.; ул. Вологодская (от ул. Ленина до пр. Победы); ул. Гоголя (от ул. Краснодонцев до ул. Красной); ул. М. Горького (от Московского пр. до пр. Победы). 
Площадь ремонта проезжей части дорог составила 129,7 тыс. кв. м, протяженность ремонта проезжей части – 8,7 км, площадь отремонтированных пешеходных тротуаров составила 15,6 тыс. кв. м, протяженность установленных искусственных дорожных неровностей – 56,6 м.п.

Стоимость выполненных работ по ремонту автомобильных дорог с учетом ремонта пешеходных тротуаров в 2021 году составила 278,6 млн рублей.

За счет средств городского бюджета и субсидий Дорожного фонда Вологодской области на территориях общего пользования в 2021 году проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия (картами) проезжей части на четырех участках: Октябрьский пр.; пр. Победы у д. 125; заезд к детскому саду № 1 на ул. Краснодонцев, 76; пр. Победы – дублер, от д. 172 до д. 208. В рамках контракта в 2021 году отремонтировано 9 тыс. кв. м. дорожного покрытия, стоимостью 8,7 млн рублей. 

Всего в 2021 году выполнены капитальные ремонты по устройству асфальтобетонных покрытий улиц площадью 138,7 тыс. кв. м.

С 2017 года за счет средств городского бюджета и субсидий Дорожного фонда Вологодской области департаментом ЖКХ выполняются мероприятия по ремонту подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан (земельные участки, предоставленные многодетным семьям). В 2021 году отремонтировано 35 тыс. кв. м (6,04 км) дорог и проездов, выполнено устройство водоотводных канав вдоль дорог протяженностью 5 км, уложено под дорогами 250 метров железобетонных труб. Стоимость выполненных работ составила 22,2 млн рублей. 
МКУ «Спецавтотранс» совместно с подрядной организацией выполнен ямочный ремонт 11,0 тыс. кв. м дорожного покрытия, в том числе на Октябрьском мосту. Работы по устранению аварийной ямочности ведутся по результатам обследования общественных территорий города Череповца специалистами МКУ «Спецавтотранс», обращений в Единую диспетчерскую службу 083, на основании предписаний, выдаваемых ОГИБДД, поручений ДЖКХ. 
В летний период 2021 года на дорогах города выполнена проливка швов битумом из расчета объема работ 15,7 тыс. м. 

В содержание улично-дорожной сети также включены дороги 3-й категории, на которых для обеспечения безопасности движения ведутся работы по устранению провалов, ям и восстановление ровности методом подсыпки фрезерованным асфальтобетонным материалом. В весенне-летний период 2021 года на дороги 3-й категории было распределено 10210 м3 фрезерованного асфальтобетонного материала.

4.2.4. Улучшение экологической обстановки

Стратегическая цель – обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории города Череповца.

Город Череповец является участником 3 федеральных проектов НП «Экология»:

в рамках ФП «Чистый воздух» реализуется Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Череповце;

в рамках ФП «Оздоровление Волги» МУП «Водоканал» реализуются мероприятия по сокращению в 3 раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу;

в рамках ФП «Комплексная система по обращению с ТКО» город участвует в «пилотном» проекте по внедрению раздельного накопления отходов.

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 31.05.2021 утвержден Комплексный план мероприятий, направленный на кардинальное снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников в городе Череповце.
В Комплексный план включены 2 ключевых показателя.
Первый – снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу к 2024 году по городу Череповцу на 20% к уровню 2017 года (388,396 тыс. тонн).

По предварительным данным, выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников по городу Череповцу в 2021 году сократились на 7%, или на 27,2 тыс. тонн к уровню 2017 года. 

По информации Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области, в 2021 году в рамках ФП «Чистый воздух» промышленными предприятиями города завершена реализация 2 мероприятий с объемом финансирования 0,4 млрд рублей, в том числе 1 мероприятие ПАО «Северсталь» («Коксоаглодоменное производство. Внедрение технологии МГС (магнито-гравитационная сепарация) обогащения Оленегорского концентрата») и 1 мероприятие АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» («Реконструкция котельной с внедрением импортной топки с подвижной колосниковой решеткой для сжигания древесных отходов»). 
С целью снижения выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников мэрией города в 2021 году приобретено 35 газомоторных автобусов в рамках НП БКД, о которых говорилось в разделе 4.2.3 отчета.

Кроме того, в целях развития наиболее экологичного электрического вида транспорта и обновления трамвайного парка по ФП «Чистый воздух» за счет федерального финансирования приобретены 12 трамвайных вагонов, о которых также говорилось в разделе 4.2.3 отчета. Объем финансирования составил 0,6 млрд руб., экологический эффект – 0,02 тыс. тонн.

Второй – объем потребления природного газа в качестве моторного топлива.

В 2021 году объем потребления природного газа в качестве моторного топлива в городе Череповце составил 5,4 млн м3 при плановом показателе 4,32 млн м3.

Для обеспечения бесперебойной работы автотранспорта на газомоторном топливе в 2022-2023 годах ООО «Газпром газомоторное топливо» запланировано строительство дополнительной газозаправочной станции на ул. Боршодской.
	В 2021 году индекс загрязнения атмосферы, по информации филиала ФГБУ Северного УГМС «Гидрометеорологическое бюро «Череповец» (далее – ГМБ Череповец), составил 6,3 единицы. Динамика показателя представлена в диаграмме 12. 
В рамках улучшения качества мониторинга атмосферного воздуха, проводимого ГМБ Череповец в 2021 году:
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проведена модернизация поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на ул. Сталеваров, д. 43; 

приобретена передвижная лаборатория для наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;

запланировано развитие единой информационной системы сбора, обработки, обобщения информации о состоянии и загрязнении атмосферного воздуха и передача информации через Интернет федеральным, региональным и местным органам власти.

В рамках водопотребления из поверхностных природных источников и водоотведения сточных вод: 
сброс сточных вод в природную среду в 2021 году по сравнению с 2020 годом уменьшился на 1,9 млн куб. м и составил 80,13 млн куб. м (диаграмма 13). При этом объем нормативно очищенных сточных вод увеличился на 2,64% и составил 75,65 млн куб. м, а объем недостаточно очищенных сточных вод снизился на 46,16% и составил 4,48 млн куб. м. Одновременно масса сброса загрязняющих веществ в водные объекты снизилась на 4,97 тыс. тонн и составила 20,77 тыс. тонн (диаграмма 14).
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	Диаграмма 13. Объем водопотребления и водоотведения по г. Череповцу (млн м3)
	Диаграмма 14. Масса загрязняющих веществ, поступивших со сточными водами в природные водоемы по г. Череповцу (тыс. тонн)


В рамках ФП «Оздоровление Волги» в 2021 году МУП «Водоканал» реализовано мероприятие «Реконструкция системы доочистки сточных вод на объектах МУП «Водоканал». В зданиях ультрафиолетового обеззараживания 1, 2-й очереди Правобережного участка комплекса очистных сооружений канализации (далее – КОСК) по адресу: ул. Промышленная, 29, и 3-й очереди Левобережного участка КОСК по адресу: Череповецкий р-он, Домозеровский с/с, пос. Лесное.

В рамках мероприятий по обращению с отходами:
По ФП «Комплексная система по обращению с ТКО
» для города Череповца за счет федеральных, областных и городских средств закуплено 165 синих контейнеров для раздельного накопления перерабатываемых («сухих») ТКО (стекло, пластик, макулатура, железо).

В 2021 году количество отходов производства и потребления, принятых от населения и организаций города на городской полигон твердых бытовых отходов, составило 133,02 тыс. тонн, что по сравнению с 2020 годом больше на 33,1 тыс. тонн (или на 33,2%) в связи с увеличением объема строительных отходов. 

Сортировка ТКО осуществляется на двух мусоросортировочных станциях общей мощностью 82 тыс. тонн. В 2021 году доля направленных на обработку ТКО в городе Череповце по сравнению с 2020 годом увеличилась на 4,4% и составила 77,9%.

Сведения о количестве и динамике изменения объема отходов производства и потребления, размещенных на данном полигоне, представлены в таблице 14.

Таблица 14

	№ п/п
	Год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021

год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1
	Объем размещенных отходов (тыс. тонн)
	139,12
	148,86
	102,29
	99,58
	99,89
	133,02

	2
	Динамика изменения объема размещенных отходов по сравнению с предыдущим годом (тыс. тонн)
	2,82
	9,74
	-46,57
	-2,71
	+0,31
	+33,2


4.2.5. Повышение уровня безопасности проживания

В рамках решения задачи в 2021 году проведены следующие мероприятия.

Для обеспечения общественной безопасности и правопорядка в общественных местах сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по г. Череповцу (далее – ОБППС УМВД России по г. Череповцу), участковые уполномоченные полиции УМВД России по г. Череповцу (далее – УУП УМВД России по г. Череповцу), сотрудники Центра профилактики правонарушений (до 01.11.2021), специалисты городских управ (с 01.07.2021) и народные дружины города на постоянной основе осуществляют патрулирование по территориям городских округов.

В рамках совместных рейдовых мероприятий по паркам и скверам, на детских площадках придомовых территорий, на улицах города количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности, составило 1 154 (аналогичный период прошлого года (далее – АППГ) – 2 701), количество административных правонарушений, выявленных на территориях городских округов, в сфере благоустройства – 7561 (АППГ – 11246). Данные показатели свидетельствуют о снижении уровня совершения правонарушений и достижении высоких целей профилактической работы.

При участии народных дружин города проведены профилактические акции «Осторожно, мошенники!», «Парковка по правилам», «Гуляем безопасно», «Стоп, алкоголь», «Стоп, наркотики», в рамках которых народные дружинники проводят с гражданами профилактические беседы и вручают тематические памятки.

Обеспечен правопорядок при проведении 472 культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие около 200 000 человек.
Проведено 41 заседание Советов профилактики правонарушений микрорайонов города. 

03.06.2021 состоялся VI городской слет народных дружин города Череповца, целью которого стала активизация работы по привлечению граждан к охране общественного порядка на территории города.
По итогам реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению порядка в общественных местах, предназначенных для отдыха горожан, в рамках совместных рейдовых мероприятий сотрудников ОБППС УМВД России по г. Череповцу, УУП УМВД России по г. Череповцу и народных дружинников в парках и скверах, на территориях детских площадок проведено 943 профилактические беседы, составлено 18 административных протоколов.

С 01.07.2021 на территории города начали работу 26 городских управ, одной из задач которых является выстраивание слаженного и результативного взаимодействия с сотрудниками УМВД России по городу Череповцу и народными дружинами; оказание содействия в создании условий для участия граждан в деятельности народных дружин. 

В 2021 году:

было проведено 6 заседаний городского штаба народных дружин; 

народная дружина «Народный контроль» заняла второе место в областном конкурсе «Лучшая народная дружина»;
осуществлена социальная поддержка 131 члену народных дружин, участвующему в охране общественного порядка и профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Город Череповец», на сумму 304,8 тыс. рублей.

С целью создания и эксплуатации единого информационного пространства для решения комплексных задач в части обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории города Череповца функционируют и обслуживаются 135 камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса (далее – АПК) «Безопасный город»
. Глубина архива видеозаписей с камер – 30 суток. 
В рамках профилактики терроризма и экстремизма:
Проведено 7 заседаний антитеррористической комиссии города Череповца, 4 заседания межведомственной комиссии по противодействию экстремисткой деятельности в городе Череповце.

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272
 постановлением мэрии города от 28.02.2017 № 867
 утвержден Перечень мест массового пребывания людей муниципального образования «Город Череповец» (далее – ММПЛ), который включает 4 объекта. В августе 2021 года межведомственной комиссией по обследованию ММПЛ на территории муниципального образования «Город Череповец», утвержденной постановлением главы города Череповца от 16.04.2019 № 15
 (далее – межведомственная комиссия), проведены выездные обследования ММПЛ на предмет определения состояния их антитеррористической защищенности, по результатам которых межведомственной комиссией правообладателям ММПЛ выданы рекомендации по устранению выявленных недостатков.

В рамках контроля за миграционными процессами межведомственной рабочей группой по построению миграционной безопасности рассмотрено 6 заявок предприятий на увеличение потребности в привлечении иностранных работников (на 18 человек) и 1 заявка на уменьшение потребности от работодателей в привлечении иностранных работников (на 2 человека). Все заявки согласованы рабочей группой в полных объемах.
 

Управлением экономической политики мэрии за 2021 год проведено 14 рейдов по пресечению несанкционированной уличной торговли на территории города. Фактов распространения фото-, видео-, печатной продукции экстремистского характера не выявлено, по 68 объектам разработаны и утверждены паспорта безопасности. 
В рамках профилактики имущественных преступлений и преступлений против личности проведено 4 заседания городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в сфере имущественных преступлений и преступлений против личности, бытовой, рецидивной преступности и преступлений, совершенных в состоянии опьянения.

В течение года субъектами профилактики принимались организационные и практические меры, направленные на повышение уровня безопасности граждан и контроля над оперативной обстановкой в городе.

В части профилактики и предупреждения «социальной» преступности зарегистрировано 30 преступлений в отношении пожилых, из них 7 раскрыто.
Одним из важных направлений деятельности является обеспечение экономической безопасности. Отмечается положительная динамика выявления преступлений в этой сфере на 41% (со 165 до 233), из них на 35% (с 46 до 62) – тяжких, в 2,8 раза (с 6 до 14) – коррупционной направленности.
В рамках работы межведомственной рабочей группы по социальной адаптации и ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, при городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений для оказания адресно-личностной помощи рабочей группой рассмотрено 56 лиц, из них 20 трудоустроено, 12 оказана единовременная материальная помощь через БУ СО ВО «КЦСОН «Забота»
, 7 лицам выданы комплекты одежды и наборы средств ежедневного пользования через Череповецкое отделение «Российский Красный Крест»; по вопросу регистрации по месту жительства проконсультировано 105 человек.
В рамках работы по предотвращению дистанционных преступлений и плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце на 2021 год
: с 11.06.2021 на официальном сайте города размещен баннер «Мошеловка.рф» (на 21.12.2021 – более 15 млн просмотров, 2 427 кликов); на радиостанциях «Европа Плюс», «Авторадио», «Ретро ФМ», «Дорожное радио» в рамках «Городских новостей» чередовались 5 аудиороликов (за 2021 год – 413 выходов); на экранах школ города, в МБУ «МФЦ в городе Череповце», МАУК «Дворец Химиков», МАУК Дворец культуры «Строитель» на постоянной основе в течение 33 календарных недель, исключая каникулярное время, чередовались 5 видеороликов; на телестанции «Канал 12» в течение года размещался специальный репортаж (30 выходов в телевизионном эфире https://disk.yandex.ru/i/-Nz4GgrS0F0SYQ); размещено 48 публикаций в печатных СМИ («Голос Череповца», «Речь»).

Несмотря на проводимую работу по итогам 2021 года наблюдается рост дистанционных краж на 94,7% (с 396 до 771), вместе с тем наблюдается снижение дистанционных мошенничеств на 21,3% (с 908 до 715). 

В рамках профилактики преступлений несовершеннолетних и в отношении них комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав города (далее – КДНиЗП) традиционно проведены акции и операции: «Зимние каникулы», «Внимание, выпускник!», «Безопасное лето», «Безопасные окна», «Подросток»; рассмотрено 2 506 административных материалов в отношении несовершеннолетних и их законных представителей, иных лиц (в 2020 году – 2 560); вынесено 10 постановлений об отнесении несовершеннолетних к категории находящихся в социально опасном положении по причинам совершения преступлений (в 2020 году – 14).

В период с июня по август 2021 года на базе МКУ «Череповецкий молодежный центр» в рамках реализации программы трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время функционировал трудовой отряд, в который было трудоустроено 200 человек, в том числе несовершеннолетние, направленные комиссией, УМВД России по г. Череповцу, отделом опеки и попечительства мэрии города Череповца, БУ СО ВО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росток». Было охвачено более 100 социальных объектов города, среди которых дворцы культуры, детские сады, школы, скверы, парки и многие другие, в том числе Парк Победы, Комсомольский парк.

Управлением административных отношений мэрии по исполнению Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» проведено 3 рейдовых мероприятия; обследовано 20 объектов, выявлено 1 нарушение, проведена 121 профилактическая беседа, даны рекомендации о размещении знаков о запрете курения в установленных законодательством Российской Федерации местах, соответствующих требованиям к знаку о запрете курения и к порядку его размещения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ от 12.05.2014 № 214н. Также за отчетный период КДНиЗП рассмотрено 3 персональных дела граждан по статье 6.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

С 01.06.2021 по 30.06.2021 проведено 938 мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, с охватом, в том числе дистанционно, 8 121 участника: воспитанников образовательных организаций, родителей, представителей субъектов профилактики, общественных организаций и волонтеров. Реализуется Межведомственный план по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце на 2021-2023 годы.

В рамках активизации деятельности служб по выявлению нарушений Правил дорожного движения и пропаганде соблюдения Правил дорожного движения:

в целях обеспечения безопасности дорожно-транспортного движения в 2021 году проведен анализ дорожно-транспортных происшествий за 2020 год, по результатам которого утвержден перечень аварийно-опасных участков дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) на дорогах города. Всего таковых выявлено 11 участков. По итогам 2021 года выявлено 8 аварийно-опасных участков дорог (снижение на 27% относительно 2020 года), определены первоочередные и перспективные мероприятия по их локализации и последующему устранению.

В 2021 году:

нанесено 52 тыс. кв. м горизонтальной дорожной разметки (в 2020 году – около 55 тыс. кв. м), в том числе 14,5 тыс. кв. м дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный переход» (из которых 1347 кв. м. нанесено холодным двухкомпонентным пластиком белого и желтого цвета);

нанесена вертикальная дорожная разметка (Линия 2.7) на 16 остановочных пунктах улиц и проспектов: Ленина, 39; Ленина, 56; Ленина, 138 (ост. Жукова); Сталеваров, 36; Сталеваров, 41; Строителей, 4Б; Строителей, 10; Строителей, 13; Строителей, 28а; Металлургов (Жукова, 2а); Юбилейной, 46; Металлургов, 14;                                             К. Беляева, 35; Архангельская, 9; Победы, 105а, Победы, 102а;

заменено и установлено дополнительно 229 стоек, 1 188 дорожных знаков, в том числе 231 дорожный знак 5.19.1(2) «Пешеходный переход» на подложке с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета.

С целью снижения количества ДТП на улично-дорожной сети города в 2021 году введено в эксплуатацию 6 светофорных объектов по адресам: ул. Комсомольская, д. 8; ул. Монтклер, д. 2; ул. Данилова, д. 15; пр. Шекснинский, д. 4; пр. Шекснинский, д. 16, пр. Шекснинский, д. 30. 
Кроме того, в рамках обеспечения безопасности дорожного движения выполнены мероприятия по установке 1 комплекса фотовидеофиксации (всего в 2021 году комплексы функционируют на 17 участках), искусственных дорожных неровностей на 15 участках автомобильных дорог
.
В результате проведенных мероприятий в 2021 году общее количество ДТП снизилось на 4% по отношению к 2020 году (с 303 до 292 случаев), число пострадавших – на 11,5% (с 381 до 337 человек).
В 2022 году с целью улучшения дорожно-транспортной обстановки с учетом роста количества ДТП на пешеходных переходах в 2021 – на 3% (с 63 до 65 случаев) и числа погибших – в 1,6 раза (с 5 до 8 случаев) реализация мероприятий по устранению причин и условий совершения ДТП на улично-дорожной сети города будет продолжена. Планируется:

установка 12 светофорных объектов, искусственных дорожных неровностей на 26 участках; 32 новых системы «Интеллектуальный пешеходный переход»; мэрией города направлено предложение в КУ ВО «ЦОРБ»
 по установке 13 комплексов фотовидеофиксации;

нанесение горизонтальной дорожной разметки общим объемом 55 тыс. кв. м,                     1 595 кв. м из которого – двухкомпонентным холодным пластиком белого и желтого цвета на пешеходных переходах у детских образовательных учреждений и социально значимых объектов; 

замена и установка 1 161 дорожного знака.

В результате проводимых мероприятий число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения в 2021 году составило 1 559,8 ед., что выше на  87,8 ед. значения, определенного в Плане мероприятий (1 472 ед.). Необходимо отметить, что увеличение показателя связано с ростом количества зарегистрированных преступлений в г. Череповце, совершенных дистанционным способом, на 12,4%.

Работа по обеспечению уровня безопасности проживания будет продолжена, в том числе по предупреждению дистанционных мошенничеств через реализацию межведомственных мероприятий Плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце на 2022 год
.

Оценка горожанами удовлетворенности ощущением безопасности проживания в городе (балл) на 2021 год составила 56,6 баллов (2020 год – 55,6 баллов).
4.3. Эффективное жилищно-коммунальное хозяйство

Стратегическая цель города – устойчивое и эффективное функционирование системы ЖКХ
 города, базирующееся на принципе партнерства властных структур, частного бизнеса и населения города. 

4.3.1. Повышение эффективности содержания территорий общего пользования

В целях решения задачи по повышению эффективности содержания территорий общего пользования проведены мероприятия по развитию гражданских инициатив и вовлечению активного местного сообщества в деятельность по решению вопросов содержания и благоустройства территорий общего пользования.

Жителям города предоставлена возможность сообщать о проблеме содержания городских территорий по телефону «083» в центр приема обращений МКУ «ЦЗНТЧС»
 в круглосуточном режиме и с августа 2021 года – посредством портала «Мой Череповец».  

В 2021 году в центр приема обращений МКУ «ЦЗНТЧС» поступило 6 875 сообщений по вопросам содержания городских территорий, из них: 6 281 сообщение посредством телефонного звонка и 1 594 сообщения посредством портала «Мой Череповец». Все сообщения были переданы в работу исполнителям, заявителям предоставлена обратная связь. 
4.3.2. Улучшение технического состояния жилищного фонда и повышение качества услуг ЖКХ 

В целях улучшения технического состояния жилищного фонда и повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в рамках реализации Областной программы
 капитальных ремонтов общего имущества многоквартирных домов в 2021 году выполнены работы по капитальному ремонту в 53 МКД (2020 год – 45 МКД), из них: крыш – 8 МКД; фасада – 1 МКД; инженерных систем и оборудования – 43 МКД; лифтов – 1 МКД. 

В рамках выполнения мероприятий по ускоренной замене лифтового оборудования за счет областного и городского бюджетов в 2021 году выполнена замена 88 лифтов в 32 МКД, формирующих фонд капитального ремонта на общем счете регионального оператора на сумму порядка 174 млн рублей.
В соответствии с краткосрочным планом реализации Областной программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 22.03.2021                        № 324 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Вологодской области на 2022-2024 годы», в 2022 году запланирован капитальный ремонт общего имущества в 28 МКД, в 2023 году – в 26 МКД, в 2024 году – в 18 МКД.

Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30% в 2021 году составила 89,9% при определенном Планом мероприятий значении – 88,7%. 
4.3.3. Обеспечение эффективного функционирования системы жизнеобеспечения 

В рамках решения задачи по обеспечению эффективного функционирования системы жизнеобеспечения в 2021 году выполнена реконструкция тепловых сетей на 4 участках общей протяженностью 2,817 км: по ул. Ленина – 0,324 км, ул. Рыбинской – 0,315 км, ул. П. Окинина – 0,959 км, б. Доменщиков – 1,219 км (в планах по реконструкции тепловых сетей: 2022 год – 2,838 км на 4 участках; 2023 год – 2,372 км на 3 участках).

Завершены работы по строительству газопровода по ул. Глухова (протяженностью 1,5 км со строительством ГРП
).

По программе Губернатора области О.А. Кувшинникова «Светлые улицы Вологодчины» в 2021 году построено освещение на 30 участках города
, установлено 248 опор и 421 светодиодный светильник.

Общая протяженность построенных сетей наружного освещения в 2021 году составила 11,5 км.

В 2022 году будут продолжены работы по строительству линий наружного освещения в рамках программы «Светлые улицы Вологодчины» при условии выделения бюджетного финансирования.

В рамках производственной программы МУП «Электросвет» запланированы мероприятия по замене 1 681 светильника на 38 участках улиц города и 22 дошкольных образовательных учреждений.

В целях реализации поручений Президента Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2021 № 1152-р утвержден план мероприятий по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов Российской Федерации (далее – дорожная карта). Дорожная карта предусматривает мероприятия организационного характера, а также инициативы по изменению нормативно-правовой базы для внедрения новой социально ориентированной системы газификации. В настоящее время проработан порядок реализации мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладений к сетям газораспределения до границ земельных участков без использования средств граждан. Мероприятия по газификации улиц на территории города будут выполняться в рамках новой социально ориентированной системы в 2022-2023 годах.

4.3.4. Повышение энергоэффективности 

В рамках повышения энергоэффективности продолжена работа по реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Череповец» на 2014-2023 годы
.

В 2021 году снизилось удельное потребление энергетических ресурсов в МКД:

электрической энергии – на 4,05 кВт/ч на 1 жителя (с 757,67 кВт/ч до 753,62 кВт/ч);

природного газа – на 7,4 куб. м на 1 жителя (с 97,71 куб. м до 90,31 куб. м);

горячей воды – на 1,09 куб. м на 1 жителя (с 23,75 до 22,66 куб. м);

холодной воды – на 1,64 куб. м на 1 жителя (с 35,63 до 33,99 куб. м).

Показатели, характеризующие деятельность мэрии города в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с системой показателей, утвержденных Указом № 607, представлены в таблице 15. 

      Таблица 15. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД
	№

п/п
	Наименование 

показателя
	Единица измерения
	2017

год
	2018

год
	2019

год
	2020

год
	2021 

год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	электрическая 

энергия
	кВтч на 1 жителя
	830,85
	830,4
	788,89
	757,67
	753,62

	2
	тепловая энергия
	Гкал на 1 кв. м общей площади
	0,23
	0,24
	0,199
	0,195
	0,239

	3
	горячая вода
	Куб. м на 1 жителя
	25,47
	25,43
	24,25
	23,75
	22,66

	4
	холодная вода
	Куб. м на 1 жителя
	38,21
	38,01
	36,37
	35,63
	33,99

	5
	природный газ
	Куб. м на 1 жителя
	111,46
	103,93
	101,00
	97,71
	90,31


За 2021 год в МКД была выполнена установка 106 индивидуальных приборов учета энергоресурсов (воды).
4.3.5. Реализация проекта «Умный город»

В городе Череповце в рамках федерального проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» до 2024 года реализуются 28 мероприятий проекта.

В рамках мероприятия «Активный горожанин» в 2021 году реализована интеграция приема и передачи сообщений между порталом «Мой Череповец» и платформой обратной связи (ПОС); актуализированы справочники и разделы портала «Мой Череповец» https://мой.череповец.рф; ведется раздел «Городские проекты»; разработан регламент взаимодействия участников; автоматизированной информационной системы портала «Мой Череповец»; запущен модуль инициатив граждан; реализованы проекты по развитию портала «Мой Череповец» (разработан модуль «Кабинет арендатора»; выполняется интеграция новостных лент официального сайта мэрии и портала; выполняется проработка интеграции портала «Мой Череповец» и АИС КСиБГ
 (разрешения на проведение работ (земляных).
В рамках мероприятия «Цифровой двойник» введен в эксплуатацию геоинформационный портал на серверных ресурсах МАУ «ЦМИРиТ»; выполняется перевод рабочей документации в электронный вид для дальнейшего внесения в ТТПО «ИСОГД»
  (отсканировано более 60 000 страниц, 15% от общего объема); выполняется оцифровка и внесение в АИС «Земельно-имущественный кадастр» сканированных образов первичных документов (отсканировано более 21 437 страниц из 81 040, 26% от общего объема); ведутся работы по тестированию сервиса получения от Росреестра выписок по объекту недвижимости.

В рамках мероприятия «Сокращение потребления энергоресурсов в государственных и муниципальных учреждениях» экспертами МАУ «Центр комплексного обслуживания» выполняется инспекция систем освещения и отопления в учебных учреждениях города с целью определения затрат на модернизацию и расчета экономического эффекта при реализации. За 2021 год проинспектировано 41 школьное учреждение из 43, 125 дошкольных учреждений из 128. Подготовлены типовые технические задания на светодиодные светильники, пластиковые окна, тепловые пункты.

Выполнена замена 2 392 люминесцентных светильников на светодиодные в 12 школах. 

В рамках мероприятия «Энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную художественную подсветку»:
С июня 2021 года (реализация – до июля 2023 года) стартовала программа по переходу с натриевых на светодиодные светильники освещения. В рамках реализации 1 этапа выполнена замена 2 640 светильников из общего количества программы –                           7 640.

Экономический эффект от перехода со 2-й на 3-ю ценовую политику, а также замены натриевых светильников на светодиодные в период с января по декабрь 2021 года составил 13,3 млн рублей.

Выполнена замена 416 светильников (ДРЛ
 на светодиодные) уличного освещения на 38 прилегающих территориях детских садов и школ.

В рамках мероприятия «Автоматизированный контроль за работой дорожной и коммунальной техники» выполнены работы по разработке программного модуля контроля работы коммунальной техники, который позволяет определить процент прохождения маршрута; установлено 17 навигационных терминалов и 22 цифровых датчика уровня топлива; развернуто программное обеспечение – 1С сервер.

В рамках мероприятия «Создание системы интеллектуального видеонаблюдения» выполнена актуализация перечня территорий на основании запросов от УМВД (185 объектов и территорий); завершены работы по реализации систем видеонаблюдения на следующих общественных территориях: парке Серпантин (14 видеокамер), парке 200-летия Череповца (16 видеокамер), сквере Чернобыльцев (5 видеокамер); выполнено проектирование 10 систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, 45 видеокамер на перекрестках города согласно утвержденному списку УМВД и 10 видеокамер в рамках реализации ТОС; разработан и запущен в работу новый портал видеонаблюдения: http://video.cmirit.ru; подключены в муниципальную сеть передачи данных локальные системы видеонаблюдения: «Парк Победы» – 13 видеокамер, «Тропа здоровья» – 14 видеокамер. Компанией АО «Апатит» смонтированы и переданы городу 9 видеокамер в Северном районе и 5 видеокамер в Заягорбском районе; МАУ «ЦМИРиТ» установлены дополнительные камеры видеонаблюдения в парке им. Ленинского комсомола (1 шт.) и на Красноармейской площади (1 шт.); выполнены работы по модернизации системы хранения данных и системы потоковой трансляции и просмотра видеоархива; разработана проектно-сметная документация по модернизации системы видеонаблюдения в здании мэрии на пр. Строителей 2, реализация системы запланирована на 2022 год. 

Количество видеокамер обзорного видеонаблюдения общественных территорий увеличилось в 2021 году на 94 единицы и составило 213 видеокамер, из которых 179 выведены в дежурную часть УМВД России по г. Череповцу. 

Произведен монтаж систем видеонаблюдения на пришкольных стадионах у школ № 13 и № 34.
Реализуется мероприятие «По созданию интеллектуальной транспортной системы», информация о котором представлена в разделе 4.2.3 отчета.

В рамках мероприятия «Интеллектуальное управление городским общественным транспортом» развернуто программное обеспечение «Pikas», предназначенное для составления и координации расписаний всех видов общественного транспорта города Череповца (с возможностью последующего информирования о расписаниях жителей через Интернет и смартфоны); внедрена система бескондукторной оплаты проезда в автобусах и трамваях города; выполнены работы по оснащению 10 автобусных остановок города информационными табло в комплекте с видеокамерами по адресам: ул. Городецкая, 24, ул. Наседкина, 21, ул. Наседкина, 3, Октябрьский пр., 36, ул. Краснодонцев, 23, ул. Проезжая, 4, Советский пр., 126, ул. Ленина, 76, пр. Победы, 131, ул. Ленина, 39а.
В рамках реализации мероприятия «По созданию Интеллектуального центра городского управления» проведена оценка текущего функционала ЕДДС
 и проработана концепция создания интеллектуального центра мониторинга. 

Реализованы дашборды – городская система аналитических показателей с отображением на портале «Мой Череповец» состояния по сообщениям, нарушениям правил благоустройства, сводного анализа по общественному транспорту, заболеваемости в школах и д/с, данных по Covid, рейдовым мероприятиям, данных мониторинга экологии и загрязнению, данных по чрезвычайным происшествиям.

Инициировано создание data-lake по данным всех органов мэрии и муниципальных учреждений с выводом этих данных в виде дашбордов на видеостену.

В рамках мероприятия «Внедрение систем интеллектуального учета коммунальных ресурсов» развернута сеть LoraWAN, состоящая из 10 базовых станций, которая позволяет опрашивать узлы учета с полной зоной охвата в Заягорбском районе и 5 базовых станций в Индустриальном районе; в 400 МКД установлены автоматизированные системы учета потребления холодной воды с возможностью дистанционной передачи показаний в базу данных; в 2022 году планируется установка 400 приборов учета и интеграций систем учета холодного и горячего водоснабжения, а также тепловой энергии.

В рамках мероприятия «Интеллектуальное управление движением» перекресток ул. Ленинградской и ул. Годовикова оборудован светофорным объектом с адаптивным управлением («Умный светофор»).

Произведена оценка уровня цифровизации подразделений мэрии и муниципальных учреждений, по результатам аудитов выполнены следующие мероприятия: разработан и предоставлен программный продукт «Система ручного ввода данных»; запущен Портал обучения и разработаны программы обучения IT-компетенциям для сотрудников мэрии и муниципальных учреждений города Череповца; развернута и применяется система управления проектами «Битрикс24» во всех муниципальных учреждениях города; реализован переход муниципальных учреждений на доменную электронную почту (@cherepovetscity) для улучшения коммуникации; разработаны дашборды для контроля за ситуацией основных бизнес-процессов и снижения времени на принятие решений.

Повторный аудит в 2021 году муниципальных учреждений показал эффективность вышеуказанных реализованных мероприятий по цифровизации, средний уровень цифровой зрелости подразделений за год вырос с 2,69 до 3,53 по 5-бальной шкале согласно разработанной методике.
4.4. Современные информационные технологии: I-CITY

Стратегическая цель – создать в городе среду и инфраструктуру, обеспечивающую к 2022 году вхождение Череповца в число 10 наиболее передовых городов с населением менее 500 тыс. человек в области развития и использования современных информационных технологий, а также базиса для построения информационного общества.

В 2021 году достигнуты следующие результаты.
В рамках развития сетевой инфраструктуры муниципальной сети передачи данных расширены сегменты МСПД при реализации систем видеонаблюдения и проекта ИТС. Общая протяженность магистральных линий МСПД – более 100 км.

Полностью заменено сетевое оборудование в здании мэрии города Череповца (магистральная линия связи – 10Гбит/с, линии до абонентов – 1Гбит/с). 

Количество оборудования сетевой инфраструктуры за 2021 год увеличено с 81 до 141 ед., при этом выполнена модернизация и замена сетевого оборудования: оборудование старше 9 лет на начало 2021 года составляло 93%, к окончанию 2021 года – 41%.

Вся виртуальная инфраструктура МСПД имеет актуальные лицензии.

Построена высокоскоростная магистраль 10Гбит/с между зданиями органов мэрии: УАиГ
 – ЦМИРиТ
 – пр. Строителей, 2 – пр. Строителей, 4А. 

Произведена замена 17 устаревших сетевых коммутаторов из 75.

В рамках развития серверной инфраструктуры ОМСУ: 

выполнена модернизация всей серверной инфраструктуры: оборудование старше 9 лет на начало 2021 года составляло 63%, к окончанию 2021 года – все оборудование не старше 1-3 лет;
реализовано резервное копирование: 2 раза в неделю всей виртуальной инфраструктуры (235 виртуальных машин), 4 точки восстановления, глубина 2 недели;
в 2021 году закуплены и запущены в эксплуатацию 2 системы хранения данных (далее – СХД) объемом 192 Тб, общий объем СХД МАУ «ЦМИРиТ» – 4 СХД, 300Тб;
закуплены и установлены – 32 лицензии VMWare vSphere, 19 лицензий MS Server Datacenter, 2 лицензии MS Exchange Enterprise, 18 лицензий Acronis для серверов;
обновлена система электронной почты: @cherepovetscity.
Для выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части использования к 2024 году преимущественно отечественного программного обеспечения ОМСУ в рамках Плана мероприятий (плана-графика) перехода до конца 2022 года мэрии города Череповца на использование отечественного офисного программного обеспечения (далее – ПО)
:

в 2021 году выполнение контрольных показателей перехода на отечественное программное обеспечение по операционным системам, справочно-правовым системам, средствам антивирусной защиты, интернет-браузерам, а также плана по переходу на отечественное ПО составило 75,6%, что выше на 17,1 п.п. планового значения 58,5% (таблица 16). 

Таблица 16 

	№ п/п
	Наименование категории

 (типа) офисного ПО
	Наименование целевого показателя
	2021 год

факт



	1
	2
	3
	4

	1.
	Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное ПО, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4 из указанных категорий ПО
	Доля отечественного офисного ПО, используемого и предоставляемого пользователям в мэрии города, с использованием автоматизированных рабочих мест, и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением «облачной» технологии от общего объема используемого офисного ПО, %
	43%

	2.
	Операционные системы
	Доля отечественного офисного ПО, установленного и используемого в мэрии города, на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, %
	43%

	3.
	Почтовые приложения
	Доля пользователей в мэрии города, использующих отечественное офисное ПО, от общего числа пользователей, %
	43%

	4.
	Справочно-правовая система
	Доля пользователей в мэрии города, использующих отечественное офисное ПО, от общего числа пользователей, %
	100%

	5.
	Программное обеспечение системы электронного документооборота
	Доля пользователей в мэрии города, использующих отечественное офисное ПО, от общего числа пользователей, %
	100%

	6.
	Средства антивирусной защиты


	Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в мэрии города, от общего объема, используемого офисного ПО, %
	100%

	7.
	Интернет-браузеры
	Доля пользователей в мэрии города, использующих отечественное офисное ПО, от общего числа пользователей, %
	100%


За 2021 год выполнена модернизации 45% (290 ед.) рабочих мест пользователей ОМСУ.
Продолжается реализация проекта «Цифровой гражданин Вологодской области». В центрах общественного доступа города Череповца за 2021 год прошли бесплатное обучение 255 человек. 

Граждане активно продолжают использовать сети Интернет в качестве канала для общения с органами муниципальной власти. За 2021 год через Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) и Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области (gosuslugi35.ru) в органы мэрии было подано 17 232 ед., или 80,4% заявлений от общего числа (21 440).

Самыми популярными муниципальными услугами являются: «Запись в детский сад» (5 699 или 26,9% заявлений), «Запись в общеобразовательное учреждение»                             (4 909, или 22,9% заявлений), «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» (1 590 или 7,4% заявлений), «Прием заявлений в лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ» (1 566, или 7,3% заявлений), «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»                         (1 345, или 6,3% заявлений).

По состоянию на 31.12.2021 из 55 муниципальных услуг 53 переведены в электронный вид, или 96,4% от общего числа подлежащих переводу муниципальных услуг при плане 100% (в 2020 году – 92,6%). Недостижение 100% планового показателя связано с изменениями Перечня муниципальных услуг
 (муниципальные услуги, предоставляемые ДЖКХ, включены в Перечень муниципальных услуг в мае 2021 года и запланированы на перевод в электронный вид на 2022 год).
5. Основные задачи и перспективные направления социально-экономического развития города

Определены основные задачи и планы на 2022 год и перспективу в социально-экономическом развитии города. 
Обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности.

В 2022 году запланировано завершение работы по берегоукреплению в районе Соборной горки, а также начало строительства на площадке Индустриального парка трех производственных предприятий-резидентов, работающих в сфере деревообработки, легкой промышленности, машиностроения, из Архангельской области, Санкт-Петербурга, Москвы.
В сфере управления муниципальными финансами в ближайшие три года будет продолжена работа по привлечению средств в город, включая участие в проектах федерального и регионального уровней, выявлению резервов увеличения доходов городского бюджета, обеспечению сбалансированности бюджета. Благодаря эффективной работе, поддержке из вышестоящих бюджетов, городской бюджет на 2022 год достиг рекордных размеров и превысил по расходам 12 млрд рублей, из которых 59,2% направлено на социальную сферу города, 29,4% – на развитие города, что положительно скажется на качестве жизни горожан. 

Прорабатывается новая концепция проекта «Народный бюджет-ТОС», на реализацию которого в 2022 году предусмотрено 74,8 млн рублей.

В сфере образования в рамках заключенного с Департаментом образования Вологодской области соглашения о предоставлении субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у ИП на 2022-2024 годы запланировано создание 219 дополнительных мест, в том числе в 2022 году выделено 12 млн рублей из бюджетов всех уровней на создание 97 мест.

За счет средств бюджетов всех уровней определен перечень объектов капитального строительства, в том числе запланировано: строительство в Зашекснинском районе города в 2022 году – новой школы на 1500 мест в 106 мкр.; в 2023-2025 годах – новых детских садов: на 204 места – в мкр. 5.5; на 350 мест – в мкр. 108; на 204 места – в мкр. 103. 

Порядка 65 млн рублей из бюджетов всех уровней будет вложено в сферу образования Череповца в рамках национальных проектов в 2022-2024 годах: 

на создание школьного технопарка «Кванториум» и медиацентра в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» выделено 22,5 млн рублей;
на создание в 2022 году на базе МАОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» первого в области центра цифрового образования детей «IT куб» выделено 17,4 млн рублей; 
на реализацию на базе МАДОУ «Детский сад № 102» мероприятий по проведению работ по повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов муниципальных образовательных организаций выделено 1,2 млн рублей; 

на приобретение технологического оборудования для пищеблоков общеобразовательных организаций в рамках проведения мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в МОУ выделено 13 млн рублей; 

на создание новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ выделено 2,8 млн рублей;
на приобретение средств вычислительной техники; программного обеспечения и презентационного оборудования, позволяющего обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту, городу выделено 8,3 млн рублей. 
В сфере здравоохранения в 2022 году планируется: 
начать строительство новой поликлиники в Зашекснинском районе на ул. Годовикова, между торговым центром «Июнь» и зданием городского суда (в 2022 – 2024 годах построят корпус взрослой поликлиники на 800 посещений в день, на что выделено порядка 1 млрд рублей);

провести капитальный ремонт инфекционного корпуса БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница № 2».
В 2022 году также запланировано предоставить единовременную социальную выплату при приобретении жилого помещения 10 врачам и продолжить производить ежемесячные социальные выплаты для субсидирования части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту врачам, которым ранее были назначены эти выплаты.
В сфере физической культуры и спорта планируется продолжить развитие спортивной инфраструктуры (завершение работ по строительству ФОКа на ул. Беляева за счет средств частных инвесторов и ФОКа в восточной части Заягорбского района (им. В. Кечинова), 2 ФОКОТов на стадионе «Металлург»; модернизация комплекса «Гритинская горка» и лыжного стадиона за ТЦ «Аксон»; плановое приведение в надлежащий вид пришкольных стадионов). 
В перспективе строительство новых объектов: ФОК (пристройка к Ледовому дворцу), конного комплекса, конькобежного овала, Центра боевых искусств в Зашекснинском районе.

В сфере культуры в 2022 году:

в рамках национального проекта «Культура» планируется создать модельную библиотеку «Золотой ключик» на базе библиотеки № 13 (пр. Победы, 73);
совместно с общественностью, деятелями культуры, архитекторами готовится большой проект по благоустройству набережной в районе усадьбы Гальских от Октябрьского моста до реки Негодяйки, в случае победы в конкурсе Минстроя город Череповец получит 50 млн рублей на реализацию проекта и сможет создать еще одну привлекательную территорию и все условия на ней, привлечет новых туристов;
будет завершен капитальный ремонт здания на ул. Социалистической, 28, в котором откроется выставка, посвященная творчеству В.В. Верещагина и деятельности Н.В. Верещагина;
начнется ремонт фасада МАУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 200), а также капитальный ремонт здания под музей природы «Дом природы» по адресу: ул. Коммунистов, 42; в рамках сохранения объектов культурного наследия планируется завершить капитальный ремонт каменного здания дома-музея Верещагиных (ул. Социалистическая, 28) и открыть экспозицию в нем;
будет заменено 22 духовых инструмента в МАУ ДО «ДШИ», а                                                           МБУ ДО «ДМШ № 1» приобретено новое фортепьяно в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма Вологодской области»;
в Зашекснинском районе планируется строительство здания для Театра для детей и молодежи, начало уже заложено – проводится конкурс на лучшее архитектурно-планировочное решение;
планируется продолжить благоустройство территории парка культуры и отдыха «Соляной сад» и завершить в 2023 году благоустройство территории парка 200-летия Череповца;
будет завершен во 2-м квартале 2022 года якорный проект в сфере туризма, отдыха и развлечений – строительство торгово-развлекательного комплекса «Мармелад», а также продолжена работа по разработке новых туристических маршрутов, участие в международных, региональных выставках с целью продвижения туристического потенциала города Череповца;
планируется начать реализацию инвестиционного проекта по строительству современной гостиницы со spa-комплексом, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном под управлением федерального оператора.

В 2022-2023 годах планируется продолжение работ по повышению качества и благоустройства городской среды, а также разработка проектов благоустройства Макаринской рощи, площади у МАУК «Дворец химиков»; разработка стандартов формирования дизайн-кода городской среды.

В 2022 году в рамках участия в НП БКД будет отремонтировано 9 улиц общей площадью порядка 111,5 тыс. кв. м и протяженностью ремонта проезжей части                            7,18 км: М. Горького (от пр. Победы до Привокзальной пл.); ул. Годовикова; Советский пр.; ул. К. Либкнехта; ул. Любецкая (от ул. Наседкина до ул. Городецкой);        ул. Моченкова; пр. Победы (от ул. Вологодской до ул. Сталеваров); ул. Первомайская; ул. Краснодонцев (от ул. Олимпийской до ул. Юбилейной). Планируемый объем финансирования – 400,1 млн рублей с учетом софинансирования из средств федерального бюджета и бюджетных ассигнований Дорожного Фонда Вологодской области. 
Кроме того, в 2022 году планируется продолжить работы по ремонту подъездов отдельных категорий граждан на дорогах 3-й категории содержания протяженностью порядка 6,3 км. На выполнение ремонтных работ предусмотрен объем финансирования в сумме 24 млн рублей (в том числе средства Дорожного Фонда Вологодской области). 
За счет средств городского бюджета в размере 4 млн рублей планируется выполнить работы по ремонту асфальтобетонного покрытия (картами) улиц города. 

Будет продолжена программа Губернатора Вологодской области «Светлые улицы Вологодчины».

В рамках производственной программы МУП «Электросвет» запланированы мероприятия по замене 1 681 светильника на 38 участках улиц города и 22 дошкольных образовательных учреждений.

Планируется проведение мероприятий по устранению причин и условий совершения ДТП на улично-дорожной сети города: установка 12 светофорных объектов, искусственных дорожных неровностей на 26 участках; нанесение 55 тыс. кв. м горизонтальной дорожной разметки; замена и установка 1 161 дорожных знаков.
В рамках обновления подвижного состава общественного транспорта в 2022 году ожидается поступление на городские маршруты 9 газомоторных автобусов большого класса и 2 дизельных автобусов малого класса в рамках инфраструктурного кредита и собственных средств предприятий, а также поступление 4 трамваев в рамках ФП «Чистый воздух» за счет средств федерального бюджета (при условии выделения федерального финансирования).

В соответствии с Территориальной схемой по обращению с отходами по Вологодской области, утвержденной приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области от 10.01.2022 № 3, к 2025 году планируется пуск комплекса по переработке отходов. 

До 2024 года запланировано строительство дополнительной газозаправочной станции.

Запланировано проведение капитального ремонта общего имущества 28 МКД, выполнение работ по благоустройству 19 дворовых территорий и 1 общественной в 2022 году, в период 2022-2024 годов – 122 дворовых территорий, количество общественных территорий будет определено на основе подлежащих благоустройству территорий в рамках реализации программ по формированию современной городской среды и по итогам ежегодного голосования горожан. 
В 2022 году планируется образовать и предоставить порядка 20 земельных участков многодетным семьям.  

В сфере информационных технологий в 2022 году планируется реализовать программы по:
модернизации на 28% парка компьютерной техники (полная замена 100 системных блоков, модернизация 30 системных блоков, замена 65 мониторов, замена 15  печатающих устройств); сокращению печатающей техники и ее унификации за счет применения этажных МФУ
 с авторизованной печатью по личному пропуску;

замене 28 устаревших сетевых коммутаторов;

модернизации периметральных межсетевых экранов;

закупке и вводу в эксплуатацию серверных мощностей (2 сервера, +20% от текущего объема на «естественный» рост инфраструктуры), 1 СХД на 96Тб;

модернизации электропитания и пожаротушения серверных помещений.
6. Информация о решении вопросов, поставленных городской Думой 

В 2021 году во исполнение поручений Череповецкой городской Думы подготовлена и представлена информация по 7 вопросам:

о технике, находящейся на балансе МКУ «Спецавтотранс», ее техническом состоянии;

о местах на территории города, где участниками волонтерского экологического штаба были высажены саженцы деревьев и кустарников;

об остановочных павильонах, планируемых к установке на территории города в 2021 году;

о социальных объектах, освещение которых запланировано в 2021 году;

о критериях для первоочередной установки искусственных неровностей на улицах города;

о планах по ремонту тепловых сетей города Череповца в рамках концессионного соглашения на 2022 год;

о количестве выпускников, поступивших в медицинские образовательные учреждения в 2021 году.
Также в мэрию города направлено 11 поручений по вопросам:

необходимости уборки и благоустройства территории прибрежной полосы у Макаринской рощи;

публикации в средствах массовой информации, городских пабликах в социальных сетях сведений о периодичности осмотра и графике ремонтных работ на детских игровых площадках;

ознакомления депутатов с планом-графиком озеленения города, алгоритмом по санитарной обработке и планом по сносу аварийных деревьев, необходимости предоставления данной информации жителям;

организации рабочей группы для создания единого алгоритма по санитарной обработке и сносу аварийных деревьев;

обновления запрещающих знаков в городских парках и скверах;

установки в городе приподнятых пешеходных переходов;

установки дорожного знака «Жилая зона», предписывающего соблюдение ряда правил безопасности дорожного движения;

установки указателя микрорайона «Новые углы»;

разметки на съезде с Октябрьского моста в сторону Зашекснинского района;

о ситуации с дворовой территорией дома № 72 по ул. Краснодонцев, жителей которого привлекают к ответственности за установку ограждений, препятствующих проезду по двору;

установки комплекса видеонаблюдения на перекрестке улиц Краснодонцев и Олимпийской.

Все указанные поручения выполнены.
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� Утверждена решением Череповецкой городской Думы от 06.12.2016 № 242 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Череповца до 2022 года «Череповец – город возможностей». 


� Утвержден постановлением мэрии города от 28.12.2018 № 5847 (в ред. �HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=A1CE7A962557E0C6942F0AB087562A7D05D42FEE876AB85B96D8B8451947C801900A9AB495AE6E3B8B1FD93E71490A22EDBE691A26EF2AC9C3A76B00E9B0K" \o "Постановление Мэрии г. Череповца от 17.12.2019 N 6064 \"О внесении изменений в постановление мэрии города от 28.12.2018 N 5847\"{КонсультантПлюс}"�постановления� мэрии города от 08.12.2020 № 4711).


� Факт/план (план/факт: если результатом выполнения планового значения показателя Плана мероприятий является получение фактического значения показателя, которое должно равняться или быть меньше планового значения показателя Плана мероприятий).


� Здесь и далее: процентные пункты. Изменения показателей, которые сами исчисляются в процентах, выражающих разность нового и старого значений показателя.


� С 2013 года.


� Бюджетная обеспеченность рассчитана исходя из оперативных данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (далее – Вологдастат) о среднегодовой численности населения города за 2021 год – 310 768 человек.


� Расчет показателей Э3 и Э4 произведен на основе оперативных данных об инвестициях в основной капитал и среднегодовой численности населения города за 2021 год – 310 768 человек.


� По оперативным данным Вологдастата, по крупным и средним предприятиям города без учета работников территориально обособленных подразделений по «чистым» видам деятельности.


� Здесь и далее: малое и среднее предпринимательство.


� Данные отсутствуют. Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства не содержит данных о налоговых поступлениях от субъектов МСП. От МИФНС № 12 по Вологодской области получены пояснения, что выделение налогоплательщиков категории МСП налоговой отчетностью не предусмотрено. Переход на новое программное обеспечение также не позволяет сделать аналитические выборки по субъектам МСП.


� По оперативным данным Вологдастата.


� Доступность получения кредитных средств на развитие бизнеса под приемлемый процент (34,5); доступность получения субсидий на возмещение затрат/развитие бизнеса (33,5); покупательская способность клиентов в городе (35,7); комфортность размещения бизнеса: доступности аренды/выкупа земельных участков/недвижимости для ведения своего дела (37,4); взаимодействие с организациями, занимающими доминирующее положение на рынке (газо-, тепло-, водо-, электроснабжение) (35,5).


� По оперативным данным Вологдастата.


� Региональная база статистических данных Вологдастата ГАС «Управление» Вологодской области (далее – РБСД), текущие данные.


� По оперативным данным Вологдастата.


� Показатель оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в соответствии с системой показателей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (далее – показатель оценки эффективности деятельности ОМС), по оперативным данным Вологдастата.


� Справочно: среднесписочная численность работников организаций (с учетом малых предприятий) в 2020 году оценивается на уровне 110 131 человек, по итогам 2021 года – на уровне 111 588 человек.


� По оперативным данным Вологдастата.


� В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».


� Автономная некоммерческая организация поддержки предпринимательства.


� Утверждена постановлением мэрии города от 14.10.2019 № 4879.


� ЕИС – официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок.


� Решение Череповецкой городской Думы от 28.09.2021 № 131 «О внесении изменения в решение Череповецкой городской Думы от 24.11.2015 № 199 «О налоге на имущество физических лиц».


� По оперативным данным Вологдастата. С учетом дорасчета на малые предприятия, организации с численностью до 15 человек, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и неформальную экономику, данные рассчитаны в аналитических целях в качестве оценочных и не являются официальной статистической информацией.


� Здесь и далее: муниципальное автономное учреждение.


� Утверждена постановлением мэрии города от 10.10.2012 № 5371 (с изменениями).


� Показатель оценки эффективности деятельности ОМС.


� Показатель оценки эффективности деятельности ОМС.


� Здесь и далее: территориальное общественное самоуправление.


� Утвержден постановлением мэрии города от 25.06.2021 № 2662.


� Доходы, администрируемые комитетом по управлению имуществом города.


� Утверждена постановлением мэрии города от 16.10.2019 № 4937.


� Факт/план (план/факт: если результатом выполнения планового значения показателя Плана мероприятий является получение фактического значения показателя, которое должно равняться или быть меньше планового значения показателя Плана мероприятий).


� Оценка (на основании данных Вологдастата о денежных доходах на члена домохозяйства в городской местности за III квартал 2021 года). Данные о денежных доходах на члена домохозяйства за IV квартал 2021 года будут предоставлены согласно сроку предоставления данных Вологдастатом – в мае 2022 года.


� Согласно пункту 1.8.8 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р (с изменениями), официальная статистическая информация об ожидаемой продолжительности жизни при рождении по субъектам Российской Федерации, центрам субъектов Российской Федерации предоставляется пользователям ежегодно в 3 декаде июня года, следующего за отчетным годом. 


� Обеспечение надлежащего ухода, профилактика смертности от внешних причин: травм, отравлений и несчастных случаев, обеспечение социальной поддержки семьям с детьми.


� По данным УМВД России по г. Череповцу.


� По оперативным данным Вологдастата.	


� По уточненным данным Вологдастата.


� По оперативным данным Вологдастата.


� По данным Вологдастата. Незначительные расхождения итогов от суммы слагаемых объясняются округлением данных.


� Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».


� ЧНДОУ – частное негосударственное дошкольное образовательное учреждение.


� Здесь и далее: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение.


� Здесь и далее: средняя общеобразовательная школа. 


� В рамках исполнения требований СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».


� Центр спортивно-патриотического воспитания. 


� Автономная некоммерческая организация содействия развитию и популяризации физической культуры и спорта.


� Машиностроительный, химико-технологический, строительный, в сферах общественного питания, электро- и теплоэнергетики, наземного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, железнодорожного транспорта, лесозаготовки и деревообработки.


� Здесь и далее: Всемирная организация здравоохранения.


� Здесь и далее: муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Череповце».


� Муниципальное автономное учреждение культуры.


� Всего в 2021 году умерло до 1 года 11 детей, 50% – это дети, рожденные с экстремально низкой массой тела, то есть с весом до 1 кг.


� Здесь и далее: промилле.


� Здесь и далее: бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области


� Постановление Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области».


� Здесь и далее: Управление Министерства внутренних дел.


� Здесь и далее: МАУ – муниципальное автономное учреждение.


� Здесь и далее: БПОУ ВО – бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области.


� Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования.


� Здесь и далее: МКУ – муниципальное казенное учреждение.


� Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение.


� Всероссийский детский центр.


� Факт/план (план/факт: если результатом выполнения планового значения показателя Плана мероприятий является получение фактического значения показателя, которое должно равняться или быть меньше планового значения показателя Плана мероприятий).


� Согласно данным Вологдастата.


� Предварительные данные.


� Здесь и далее: многоквартирные дома.


� Здесь и далее: Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Северное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды «Гидрометеобюро Череповец». 


� Предварительные данные.


� Ул. Матуринская, д. 56.


� Письмо заместителя Губернатора Вологодской области от 25.01.2021 № их.01-08-63/21.


� Реконструкции объекта и последующее осуществление деятельности с использованием объекта.


� Реконструкции объекта и последующее осуществление деятельности с использованием объекта.


� Реконструкции объекта и последующее осуществление деятельности с использованием объекта.


� Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области.


� Утверждена постановлением мэрии города от 19.10.2017 № 5027.


� Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи.


� Здесь и далее: твердые коммунальные отходы.


� В рамках реализации подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Череповца» муниципальной программы «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2022 годы.


� Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».


� Постановление мэрии города от 28.02.2017 № 867 «Об утверждении перечня мест массового пребывания людей муниципального образования «Город Череповец».


� О межведомственной комиссией по обследованию мест массового пребывания людей на территории муниципального образования «Город Череповец».


� В соответствии с положениями пп. 9 и 10 приказа Минтруда России от 23.01.2014 № 27н «Об утверждении Правил определения органами государственной власти субъекта Российской Федерации потребности в привлечении иностранных работников».


� Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца и Череповецкого района «Забота».


� Утвержден мэром города, согласован начальником УМВД России по г. Череповцу.


� Утвержден постановлением мэрии города Череповца от 21.01.2021 № 163 «Об утверждении межведомственного плана по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце на 2021-2023 годы».


� Улицы: Тимохина, 7; К. Белова, 5; К. Белова, 9; Юбилейная, 7; Юбилейная, 19; Юбилейная, 22; Центральная, 7 (Новые углы); Московский пр.,49 (Васильевская); Годовикова, 6; Московский пр., 49 (Андреевская); Беляева, 73; Юбилейная, 14; Бардина, 19; Юбилейная, 39; Юбилейная, 40.


� Казенное учреждение Вологодской области «Центр обеспечения региональной безопасности».


� Утвержден мэром города 07.02.2022 и согласован с УМВД России по г. Череповцу.


� Жилищно-коммунальное хозяйство.


� Муниципальное казенное учреждение «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».


� Утверждена постановлением Правительства Вологодской области от 23.12.2013 № 1354.


� Здесь и далее: газорегуляторный пункт. 


� Ул. Заречная; ул. Стройиндустрии; тротуар вдоль трамвайных путей от перекрестка ул. Вологодская –         ул. Комсомольская к Центру образования № 44; ул. К. Беляева от Питино до знака «Конец населенного пункта»; от ул. Широкой до ул. К. Беляева, д. 119; ул. Боршодская, от ул. Олимпийской до ул. Каштановой; ул. Семенковская от д. 1г до д. 1е; ул. Липецкая; проезд по Кирилловскому шоссе, 78-80; 6-я линия у дома 31а по Северному шоссе; ул. Проезжая вдоль ФМК; вдоль дома по ул. Окинина, 6 и Пионерской, 28; арт-объект «Бисквит» по ул. К. Либкнехта; вдоль ул. Комсомольской (параллельно трамвайным путям) от Военного университета радиоэлектроники до поворота трамвая на вокзал по ул. Вологодской; сквер по ул. Гагарина; проезд за ДК «Строитель» по ул. Устюженской; ул. Мамлеева, 7-17; ул. Ленинградская, 18; территория между школой № 43 и д/с   № 9; МАУК «Дворец химиков», ул. Первомайская к площади Химиков; у домов по ул. Архангельской, 102, 106, 110; всесезонный спортивный комплекс в Зашекснинском районе г. Череповца (лыжный стадион); Макаринская роща; ул. Краснодонцев, 51; ул. Портовая д. 60; территория между домами № 4 по ул. П. Окинина и № 65 по 6-й линии; сквер на пр. Победы, 115; сквер по ул. Сталеваров у дома № 49б; сквер по бульвару Доменщиков у дома № 48б; тротуар от ул. Тимохина до школы № 28.


� Утверждена постановлением мэрии города от 26.07.2010 № 2850.


� Контроль содержания и благоустройства города.


� Типовое тиражируемое программное обеспечение ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.


� Дуговая ртутная люминофорная.


� Единая дежурная диспетчерская служба.


� Управление архитектуры и градостроительства мэрии.


� МАУ «Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий».


� Утвержден распоряжением мэрии города № 682-р от 11.09.2020


� Утвержден постановлением мэрии города от 14.11.2014 № 6165.


� Многофункциональные устройства.
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		2018		2018		2018		2018		2018

		2019		2019		2019		2019		2019

		2020		2020		2020		2020		2020

		2021		2021		2021		2021		2021



8 308

12 593

6 931

9 372

9 522

Прочие

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Диаграмма 9. Динамика расходов городского бюджета, млн рублей
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Лист1

		Динамика расходов бюджета		Прочие		Общегосударственные вопросы		Национальная экономика		Жилищно-коммунальное хозяйство		Образование

		2017		895		391		1,660		415		3,570		6931

		2018		962		407		1,307		428		5,204		8,308

		2019		1,299		556		1,396		530		5,591		9,372

		2020		1,380		606		1,830		599		5,107		9,522

		2021		2,115		671		2,882		717		6,208		12,593

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.

				17%		5%		23%		6%		49%
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		2017

		2018

		2019

		2020

		2021



Ряд 1

32.1

29.1

29.1

25.7

20.8



Лист1

				Ряд 1

		2017		32.1

		2018		29.1

		2019		29.1

		2020		25.7

		2021		20.8
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Диаграмма1

		2017

		2018

		2019

		2020

		2021



Факт

Ввод в эксплуатацию жилых домов, тыс. кв. м.

97.1

119.9

106

99.3

99.6



Лист1

		

		год		план был		план стал		факт

		2017				125		97.1

		2018				118.5		119.9

		2019		130		130		106

		2020		147		99		99.3

		2021		146		110		99.6



Факт



Лист1

		



Факт

Ввод в эксплуатацию жилых домов,             тыс. кв. м.



Лист2

		





Лист3
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Диаграмма1

		2017		2017

		2018		2018

		2019		2019

		2020		2020

		2021		2021



Водопотребление

Водоотведение

110.3

82.2

114.6

76.8

118

83.4

115.3

82

121.9

80.13



Лист1

				Водопотребление		Водоотведение

		2017		110.3		82.2

		2018		114.6		76.8

		2019		118.0		83.4

		2020		115.3		82.0

		2021		121.9		80.1
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