


ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



29.04.2022 № 1184


О подготовке проекта внесения
изменений в Генеральный план
города Череповца


В соответствии со статьями 9, 23, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Череповец Вологодской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план города Череповца.
2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план города Череповца (далее – Порядок) (прилагается).
3. Управлению архитектуры и градостроительства мэрии обеспечить проведение мероприятий, предусмотренных пунктами 1-8 Порядка, в сроки, определенные указанным Порядком.
4. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.
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Приложение
к постановлению мэрии города
от 29.04.2022 № 1184 



Порядок проведения работ по подготовке проекта внесения изменений
в Генеральный план города Череповца


	№
п/п
	Наименование 
мероприятия
	Срок 
мероприятия
	Ответственный

	1. 
	Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план города Череповца (далее - Проект) 
	апрель
2022 года
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии


	2.
	Проверка Проекта на соответствие требованиям технических регламентов, схеме территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования Вологодской области, региональным и местным нормативам градостроительного проектирования; согласование Проекта
	апрель
2022 года
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии


	3.
	Принятие решения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений.
Опубликование постановления главы города в СМИ
	апрель-май
2022 года
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии,
глава города

	4. 
	Организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по Проекту
	апрель - май
2022 года
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии 


	5.
	Публикация заключения о результатах проведения публичных слушаний или общественных обсуждений
	май
2022 года
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии

	6.
	Проведение оценки регулирующего воздействия Проекта
	май
2022 года
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии,
контрольно-правовое управление мэрии

	7.
	Внесение изменений в Проект по результатам публичных слушаний или общественных обсуждений
	май-июнь
2022 года
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии 

	8. 
	Передача Проекта мэру города на согласование и направление в Череповецкую городскую Думу
	май-июнь
2022 года
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии,
мэр города
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