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«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства,
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Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности города Череповца на 2020-2024 годы» (далее также – Программа, муниципальная программа) является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие экономики».
Ответственный исполнитель Программы – Управление экономической политики мэрии города. Соисполнители Программы – МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец», комитет по управлению имуществом города. 
Участники Программы – АНО Агентство Городского Развития (далее также – АНО АГР).
Цель Программы: создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности города.
Программа направлена на решение следующих задач:
обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
содействие развитию действующих субъектов малого и среднего предпринимательства и появлению новых субъектов малого и среднего предпринимательства;
популяризация предпринимательской деятельности;
стимулирование к расширению рынков сбыта, повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;
привлечение инвестиций в экономику города;
стимулирование экономического роста;
содействие в реализации инвестиционных проектов;
формирование положительного инвестиционного имиджа города;
снижение административных барьеров, повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства.
[bookmark: _Hlk98761845]Финансирование Программы осуществляется из нескольких источников.
Расходы городского бюджета в 2021 году составили 25 807,2 тыс. руб. (в том числе финансирование мастер-плана 9000 тыс. руб.; затраты на проведение Промышленного форума 928 тыс. руб.; затраты на разработку концепции (территория до реки Негодяйки) 361 тыс. руб.).
Внебюджетные источники (собственные средства АГР) – 4 389,0 тыс. руб. 
Таким образом, общий объем финансирования составил 30 196,2 тыс. руб.
В 2021 году реализация Программы обеспечивалась исполнением нескольких основных мероприятий:
формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – МСП);
информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по поддержке развитию МСП, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в городе Череповце;
имущественная поддержка субъектов МСП.
Организацией инфраструктуры поддержки и развития МСП в городе является Автономная некоммерческая организация поддержки предпринимательства «Агентство Городского Развития», учрежденное мэрией города Череповца и компанией «Северсталь» в 1999 году.
В рамках исполнения программы АГР реализует комплекс мер, направленных на создание и развитие субъектов МСП. Деятельность ведется по следующим направлениям:
оказание комплекса услуг для субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», инвесторов, граждан, желающих создать свой бизнес;
организация мероприятий, направленных на создание и развитие МСП и самозанятости, повышение инвестиционной привлекательности города, информационную поддержку и пропаганду предпринимательской деятельности.
По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Реестр МСП) на территории города Череповца по итогам 2021 года число субъектов МСП составило 15 тыс. ед. (- 548 ед., или - 3,52% к 2020 году). 
Количество субъектов МСП по данным Единого реестра МСП:
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В числе наиболее востребованных видов деятельности бизнеса продолжает оставаться торговля, в которой заняты более 29% всех предпринимателей и организаций нашего города, а также сфера услуг – 29%; промышленность – 7%, строительство – 18%, транспортировка и хранение – 14%, прочие – 3%.                                                      
В 2021 году АГР был реализован весь комплекс мероприятий по направлениям, предусмотренным муниципальной программой.
Центром бизнес-консалтинга оказано более 3 тысяч консультаций и услуг по вопросам создания и ведения бизнеса. Центром бизнес-образования проведено 29 образовательных мероприятий, в которых приняли участие более 500 человек, в том числе состоялось 2 выпуска Школы предпринимательства, 2 курса федерального проекта «Мама-предприниматель», совместно с ЧГУ организован новый курс «Специфика предпринимательской деятельности в формате самозанятости» и обучающий курс в рамках проекта «Молодой предприниматель 3.0». 
В сентябре 2021 года стартовал профильный проект «АГР-классы», который АГР реализует при поддержке Управления образования мэрии города. В обучении участвуют учащиеся 10-11-ых классов двух пилотных школ № 5 и № 23, всего 45 человек. Обучение рассчитано на два года. Главная задача – развить у подростков предпринимательское мышление, soft-skills навыки, которые помогут в построении дальнейшей карьеры. В результате обучения воспитанники получат универсальные компетенции. В списке – личностный рост, финансовая грамотность, развитие нестандартного мышления, умение правильно определять цели, навыки публичного выступления и переговоров и многое другое. Самое главное, что участники проекта проявляют больший интерес к городу и больше половины хотят связать с ним свою дальнейшую судьбу, тогда как на старте проекта – практически 100% не видели свое будущее в Череповце. 
Для действующего бизнеса на постоянной основе проводятся разноформатные обучающие мероприятия на актуальные темы. Особой популярностью последние годы пользуется формат экспертного часа с участием специалистов разных сфер. 
Одним из способов решения задачи по содействию МСП в расширении рынков сбыта является реализация проекта «Центр промышленный кооперации», деятельность которого включена в реализацию областного проекта «Синергия роста 2.0». В рамках развития платформы портала «Электронная бизнес-кооперация»: количество пользователей платформы составило 654 субъекта, размещено более 65 тыс. заказов на общую тендерную цену более 1 млрд руб. Участники – предприятия Вологодской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Республики Коми, Республики Удмуртия, Архангельска, Белгорода, Ярославля, Екатеринбурга, Карелии, Липецка. На платформе размещено более 6,5 тысяч государственных (региональных и муниципальных) заказов. Количество просмотров платформы составило 48,7 тысяч раз. В рамках развития платформы в 2021 году была проведена интеграция с системой ЕИС в части муниципальных заказов города Череповца, работает интегрированная система «Электронный магазин Вологодской области». Продолжается наполнение платформы актуальными заказами крупных предприятий ПАО «Северсталь» и АО «Апатит», «Свеза», «Утконос» и др. По итогам 2021 года объем закупок товарно-материальных ценностей и услуг у предприятий МСП  Вологодской области  ПАО «Северсталь» составил – 16, 4 млрд руб., АО «Апатит» – 6,7 млрд рублей. Общий объем закупок предприятий-участников проекта «Синергия роста 2.0» у МСП Вологодской области составил – 22, 5 млрд руб.
Для обеспечения оперативного взаимодействия бизнеса и власти реализуются несколько форматов. Работает экспертный совет под руководством мэра города. Представители бизнеса возглавляют экспертные группы для выработки предложений и рекомендаций городу. Еще в 2020 году по окончанию режима самоизоляции было принято решение создать расширенный Совет предпринимателей под руководством мэра города. Это информационно-коммуникационная площадка, где обсуждаются актуальные вопросы развития города, реализации новых проектов, программ. У бизнеса есть возможность напрямую задать волнующие вопросы представителям органов власти и получить оперативные ответы. Такие Советы проводились ежемесячно в формате ВКС с трансляцией на Ютуб-канале и собирали регулярно от 100 до 200 человек. 
[bookmark: _Hlk98249048][bookmark: _Hlk34227169]Важным направлением работы является пропаганда предпринимательской деятельности, формирование положительного образа предпринимателя в глазах общественности, информирование бизнеса о существующих мерах поддержки. Комплексная система коммуникаций включает различные инструменты информирования: сайт АГР, группы и страницы в социальных сетях, чаты в вотсапе и телеграмм, медиаканалы, контекстная баннерная интернет-реклама, полиграфическая продукция, рассылка по e-mail, медиа-ресурсы партнеров, информационные стенды, личные консультации, выступления на деловых мероприятиях, выезды на предприятия, информационные рассылки и другое. Пресс-центр для бизнеса оказывает услуги по продвижению и позиционированию бизнес-проектов. В течение года было сгенерировано около 2000 информационных сообщений в СМИ, организовано 5 выездов руководства города на площадки к субъектам МСП, проведено награждение в рамках Дня российского предпринимательства, а также награждение представителей туристической сферы в рамках подведения итогов туристического сезона «Череповец гостеприимный».
Крупным деловым мероприятием 2021 года стал Промышленный форум «Векторы изменений города». В рамках мероприятия была рассмотрена тема качественного изменения предприятий путем повышения их конкурентоспособности, снижения затрат, внедрения механизмов повышения производительности труда и бережливого производства, был презентован мастер-план Череповца, а также анонсированы основные планы по строительству и ремонтам муниципальных объектов. 
В 2021 году в городе начата работа по формированию кластера креативных индустрий, который объединит вокруг себя ремесленников, мастеров, творцов, которые производят товары своими руками, дизайнеров, музыкантов, фотографов. В настоящее время в Череповце в секторе креативных индустрий задействованы  11% от числа самозанятых и МСП (это более 2000 резидентов). Потенциал огромен. Креативные индустрии позволяют создать интересную и современную среду обитания, что в свою очередь может способствовать сдерживанию миграционного оттока, и привлечению кадров в экономику. В Череповце огромное количество талантливых, нестандартно мыслящих людей, они могут реализовывать свои проекты, амбиции на местах, не уезжать в поисках комфортной экосистемы. В этом направлении развивается город Череповец, появляются точки притяжения.
На сопровождении АГР находится 31 инвестиционный проект с общим объемом инвестиций более 14 млрд руб., из них 15 проектов – в сфере производства, 6 – в области спорта, 9 – в сфере услуг, 1 – в области жилищного строительства. 
Большая часть производственных проектов реализуется на территории индустриального парка:
«Производство стружечно-цементных (фибролитовых) стеновых панелей». Реализован 1 этап проекта с использованием средств Фонда развития моногородов;
«Завод СМКА projects». Получен статус резидента ТОСЭР, заключен договор аренды земельного участка. Ведется проектирование объекта; 
«Завод НАРТИС». Получен статус резидента ТОСЭР. Заключен договор аренды земельного участка. Ведется подготовка к вводу объекта в эксплуатацию. 3 марта 2022 года состоялся торжественный запуск завода с участием Губернатора Вологодской области;
«Домостроительный комбинат». Проект принят к реализации на Инвестиционном совете мэрии города. Ведется разработка бизнес-плана инвестиционного проекта для получения статуса масштабного инвестиционного проекта;
«Создание производственно-сервисного центра по производству и обслуживанию электрооборудования для промышленных предприятий и предприятий коммунального хозяйства». Резидент ТОСЭР с 23.01.2019. Ведется подготовка к выходу на строительную площадку;
завод по производству паровых и водогрейных котлов «НОРД»». Резидент ТОСЭР с 31.07.2020. 3 марта 2022 года состоялся торжественный запуск завода с участием Губернатора Вологодской области;
строительство завода по производству тонкомолотого доменного металлургического шлака. В сентябре 2020 года принят к реализации на Инвестиционном совете мэрии города. Прорабатывается вопрос финансирования. 
На восточной площадке города реализуется инвестиционный проект «Череповецкий судостроительный завод». 
Построена котельная, 1-й цех, стапельная площадка. Готовятся к стройке склада материалов. Ожидается, что в 2023 году будет полноценная судостроительная верфь.
В рамках развития территории Северного въезда:
работает Тепличный комплекс «Новый». Реализуется 2 этап проекта, который подразумевает строительство еще одного тепличного комплекса. С 2018 года предприятие является резидентом ТОСЭР «Череповец»;                
проект «Строительство завода по производству сыров и молочной продукции» находится в стадии поиска соинвестора. 
Данный инвестиционный проект ранее получил статус масштабного инвестиционного проекта на территории Вологодской области на Инвестиционном совете при Губернаторе Вологодской области. В начале 2017 года заключен договор аренды земельного участка. 
С 2019 года на территории города реализуется проект Туристско-рекреационный кластер «Череповец – горячее сердце Русского Севера» – 2 этап.
В рамках реализации данного проекта за счет бюджетного финансирования в 2020 году начато строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в створе ул. М. Горького, данные работы завершены во 2 квартале 2021 года.  
В 2021 году начаты работы по берегоукреплению в районе Соборной горки. 
За счет частных инвестиций в рамках кластера реализуется инвестиционный проект «Торгово-развлекательный комплекс «Мармелад». В настоящее время выполняются строительно-монтажные работы. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию 3 квартал 2022 года. 
Также в рамках развития набережной велось сопровождение проекта «BoxPark». Данный проект предполагает реконструкцию объекта, расположенного на ул. Набережная, и организацию дополнительных площадей путем надстройки морскими контейнерами, где планируется организовать общепит и творческие студии, торговые площади, пункты проката.
В настоящее время на сопровождении также находится проект реконструкция бывшего здания пивзавода на ул. Гоголя, где уже открылся Арт-кластер PIVZAVOD – центр культуры нового поколения с концертной площадкой, выставочными экспозициями, досуговым центром, гостиницей, коворнинг-центром, зоной общественного питания, творческими мастерскими. В настоящее время идет реконструкция оставшихся помещений и благоустройство внутреннего дворика.
На территории города реализуются следующие инвестиционные проекты в области физической культуры и спорта:
физкультурно-оздоровительный комплекс в восточной части Заягорбского мкр. На базе центра организована футбольная школа «Спартака». Ведутся строительно-монтажные работы второй площадки проекта;
центр хоккейной подготовки «ICE GAME» на улице Леднева. В 2021 году открылась ледовая арена. В настоящее время ведется работа по проектированию 2 этапа (открытые спортивные площадки для игры в футбол, баскетбол). Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 1 квартал 2023 года; 
ФОК с бассейном на ул. Космонавта Беляева. Разработана проектно-сметная документация (далее – ПСД), получено положительное заключение экспертизы ПСД. Ведутся строительно-монтажные работы;
физкультурно-оздоровительный комплекс «АлексФитнес». 
Данный проект планируется к реализации на земельном участке площадью 1 га в мкр. 143А. В настоящее время осуществляется предпроектная проработка.
Инвестиционные проекты, находящиеся в стадии проработки:
«Строительство лесоперерабатывающего комплекса по производству пиломатериалов». Прорабатывается вопрос финансирования проекта, осуществляется подготовка пакета на Инвестиционном совете мэрии города; 
создание завода по производству вакуумных систем взятия крови (вакутайнеров). Вакутайнеры – пробирки, предназначенные для взятия, обработки, хранения, транспортирования биологического материала и проведения дальнейших лабораторных аналитических исследований. Ведется корректировка финансовой модели, пакет документов на получение финансирования направлен в ВЭБ.РФ; 
строительство завода по производству ферросплавов «Экоферр». Проект предполагает создание комплекса по производству печных масел, мазута электроэнергии и ферросплавов из ТКО мусорного полигона;  
размещение автоматизированных пунктов проката электросамокатов. Места размещения данных пунктов определены, согласованы и утверждены на уровне мэрии города. Любой оператор, желающий разместить пункты прокатов в городе, может выбрать локации из утвержденных, либо дать предложения по новым локациям; 
автомойка в 144 мкр. По обращению предпринимателя определено место размещения автомойки. Ведется работа по смене градостроительной и территориальной зон;
гостиничный комплекс в створе ул. М. Горького. Ведется работа с Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области по согласованию требований к параметрам гостиничного комплекса в рамках проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия на территории города Череповца Вологодской области;
гостиница со SPA-комплексом. Проект принят к реализации на Инвестиционном совете мэрии города. Ведется разработка бизнес-плана инвестиционного проекта для получения статуса масштабного инвестиционного проекта.
На постоянной основе АНО АГР проводится мониторинг городских территорий (в том числе свободных от прав третьих лиц, высвобождаемых, неэффективно используемых) с целью включения их в инвестиционный процесс в качестве инвестиционных площадок, а также объектов, находящихся в муниципальной собственности города Череповца. По состоянию на 01.01.2022 на инвестиционной карте размещено 50 инвестиционных площадок.
Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца за 2021 год, составил 1575,137 млн руб.
Всего в 2021 году АГР оказано 3135 консультаций и услуг, организовано: 
10 деловых мероприятий, 29 образовательных, 31 информационно-консультационное; 23 по содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового партнерства; 37 по содействию взаимодействия бизнеса и власти; 4 мониторинга в сфере МСП, 281 информационная рассылка; подготовлено и размещено 258 пресс-релизов и иных материалов, проведено 8 мониторингов. 
Получателями поддержки АГР в 2021 году в городе создано 47 новых субъектов МСП и 6 самозанятых, создано 567 рабочих мест, сохранено 1686 рабочих мест; субъектам МСП обеспечен доступ к программам поддержки федерального, регионального и муниципального уровня, к услугам инфраструктуры поддержки МСП. АГР является площадкой, где работают вместе лидеры над масштабными инициативами и объединяют усилия общества, бизнеса и города. 
Мероприятие «Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце» осуществляло Информационно-мониторинговое агентство «Череповец». За 2021 год размещено 1277 информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления и организаций инфраструктуры поддержки МСП города Череповца по развитию МСП.
За имущественную поддержку субъектов МСП отвечает Комитет по управлению имуществом города. На 10% увеличено количество объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
Информация о достижении целевых показателей прилагается. 
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Приложение

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего
 предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности города
Череповца на 2020-2024 годы» за 2021 год

	№
п/п
	Наименование целевого показателя
 (индикатора) муниципальной программы
	Ед. изм.
	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы

	
	
	
	2021 год

	
	
	
	план
	Факт 
	% исполнения

	1.
	Количество мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инвестиционного потенциала
	Ед.
	Не менее 500
	690
	138

	2.
	Количество участников мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инвестиционного потенциала
	Чел.
	Не менее 2500
	2761
	110,44

	3.
	Количество оказанных консультаций и услуг
	Ед.
	Не менее 2600
	3135
	120,58

	4.
	Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку
	Ед.
	70
	96
	137,14

	5.
	Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления   г. Череповца по развитию МСП
	Ед.
	Не менее 
1 250
	1 277
	102,16

	6.
	Объем инвестиций
	Млн. руб.
	1500
	1575,137
	105,01

	7.
	Количество резидентов ТОСЭР
	Ед.
	23
	16
	69,57

	8. 
	Количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца
	Ед.
	47
	53
	112,77

	9.
	Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок
	Ед.
	50
	50 
	100

	10.
	Количество вновь созданных рабочих мест
	Ед.
	446
	476
	106,73

	11.
	Разработка плана стратегического развития территорий города (мастер-плана)
	Ед.
	1
	1
	100,0


	12.
	Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе
	Балл
	Не менее 52
	47,2
	90,77

	13.
	Увеличение количества объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП
	Процент
	Не менее 10
	10
	100,0

	14.
	Место в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА
	Ед.
	Не ниже 2
	          1[footnoteRef:1]  [1:  По результатам мониторинга Департамента стратегического планирования Вологодской области за 1-ое полугодие 2021 года.] 


	100

	15.
	Количество баз данных, используемых для проведения аналитической работы и формирования прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала
	Ед.
	1
	1
	100



