Приложение

к решению Череповецкой

городской Думы

от 29.04.2022 № 58

Информация

о реализации в 2021 году муниципальной программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства,

повышение инвестиционной привлекательности города Череповца

на 2020-2024 годы»

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности города Череповца на 2020-2024 годы» (далее также – Программа, муниципальная программа) является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие экономики».

# Ответственный исполнитель Программы – Управление экономической политики мэрии города. Соисполнители Программы – МКУ «Информационно-мониторинговое агентство «Череповец», комитет по управлению имуществом города.

# Участники Программы – АНО Агентство Городского Развития (далее также – АНО АГР).

Цель Программы: создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности города.

Программа направлена на решение следующих задач:

обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

содействие развитию действующих субъектов малого и среднего предпринимательства и появлению новых субъектов малого и среднего предпринимательства;

популяризация предпринимательской деятельности;

стимулирование к расширению рынков сбыта, повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;

привлечение инвестиций в экономику города;

стимулирование экономического роста;

содействие в реализации инвестиционных проектов;

формирование положительного инвестиционного имиджа города;

снижение административных барьеров, повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства.

Финансирование Программы осуществляется из нескольких источников.

Расходы городского бюджета в 2021 году составили 25 807,2 тыс. руб. (в том числе финансирование мастер-плана 9000 тыс. руб.; затраты на проведение Промышленного форума 928 тыс. руб.; затраты на разработку концепции (территория до реки Негодяйки) 361 тыс. руб.).

Внебюджетные источники (собственные средства АГР) – 4 389,0 тыс. руб.

Таким образом, общий объем финансирования составил 30 196,2 тыс. руб.

В 2021 году реализация Программы обеспечивалась исполнением нескольких основных мероприятий:

формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – МСП);

информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по поддержке развитию МСП, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в городе Череповце;

имущественная поддержка субъектов МСП.

Организацией инфраструктуры поддержки и развития МСП в городе является Автономная некоммерческая организация поддержки предпринимательства «Агентство Городского Развития», учрежденное мэрией города Череповца и компанией «Северсталь» в 1999 году.

В рамках исполнения программы АГР реализует комплекс мер, направленных на создание и развитие субъектов МСП. Деятельность ведется по следующим направлениям:

оказание комплекса услуг для субъектов МСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», инвесторов, граждан, желающих создать свой бизнес;

организация мероприятий, направленных на создание и развитие МСП и самозанятости, повышение инвестиционной привлекательности города, информационную поддержку и пропаганду предпринимательской деятельности.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Реестр МСП) на территории города Череповца по итогам 2021 года число субъектов МСП составило 15 тыс. ед. (- 548 ед., или - 3,52% к 2020 году).

Количество субъектов МСП по данным Единого реестра МСП:

| МСП/период | Ед. измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество субъектов МСП, включая ИП | ед. | 9296 | 10799 | 13315 | 16514 | 15548 | 15000 |

В числе наиболее востребованных видов деятельности бизнеса продолжает оставаться торговля, в которой заняты более 29% всех предпринимателей и организаций нашего города, а также сфера услуг – 29%; промышленность – 7%, строительство – 18%, транспортировка и хранение – 14%, прочие – 3%.

В 2021 году АГР был реализован весь комплекс мероприятий по направлениям, предусмотренным муниципальной программой.

Центром бизнес-консалтинга оказано более 3 тысяч консультаций и услуг по вопросам создания и ведения бизнеса. Центром бизнес-образования проведено 29 образовательных мероприятий, в которых приняли участие более 500 человек, в том числе состоялось 2 выпуска Школы предпринимательства, 2 курса федерального проекта «Мама-предприниматель», совместно с ЧГУ организован новый курс «Специфика предпринимательской деятельности в формате самозанятости» и обучающий курс в рамках проекта «Молодой предприниматель 3.0».

В сентябре 2021 года стартовал профильный проект «АГР-классы», который АГР реализует при поддержке Управления образования мэрии города. В обучении участвуют учащиеся 10-11-ых классов двух пилотных школ № 5 и № 23, всего 45 человек. Обучение рассчитано на два года. Главная задача – развить у подростков предпринимательское мышление, soft-skills навыки, которые помогут в построении дальнейшей карьеры. В результате обучения воспитанники получат универсальные компетенции. В списке – личностный рост, финансовая грамотность, развитие нестандартного мышления, умение правильно определять цели, навыки публичного выступления и переговоров и многое другое. Самое главное, что участники проекта проявляют больший интерес к городу и больше половины хотят связать с ним свою дальнейшую судьбу, тогда как на старте проекта – практически 100% не видели свое будущее в Череповце.

Для действующего бизнеса на постоянной основе проводятся разноформатные обучающие мероприятия на актуальные темы. Особой популярностью последние годы пользуется формат экспертного часа с участием специалистов разных сфер.

Одним из способов решения задачи по содействию МСП в расширении рынков сбыта является реализация проекта «Центр промышленный кооперации», деятельность которого включена в реализацию областного проекта «Синергия роста 2.0». В рамках развития платформы портала «Электронная бизнес-кооперация»: количество пользователей платформы составило 654 субъекта, размещено более 65 тыс. заказов на общую тендерную цену более 1 млрд руб. Участники – предприятия Вологодской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Республики Коми, Республики Удмуртия, Архангельска, Белгорода, Ярославля, Екатеринбурга, Карелии, Липецка. На платформе размещено более 6,5 тысяч государственных (региональных и муниципальных) заказов. Количество просмотров платформы составило 48,7 тысяч раз. В рамках развития платформы в 2021 году была проведена интеграция с системой ЕИС в части муниципальных заказов города Череповца, работает интегрированная система «Электронный магазин Вологодской области». Продолжается наполнение платформы актуальными заказами крупных предприятий ПАО «Северсталь» и АО «Апатит», «Свеза», «Утконос» и др. По итогам 2021 года объем закупок товарно-материальных ценностей и услуг у предприятий МСП  Вологодской области  ПАО «Северсталь» составил – 16, 4 млрд руб., АО «Апатит» – 6,7 млрд рублей. Общий объем закупок предприятий-участников проекта «Синергия роста 2.0» у МСП Вологодской области составил – 22, 5 млрд руб.

Для обеспечения оперативного взаимодействия бизнеса и власти реализуются несколько форматов. Работает экспертный совет под руководством мэра города. Представители бизнеса возглавляют экспертные группы для выработки предложений и рекомендаций городу. Еще в 2020 году по окончанию режима самоизоляции было принято решение создать расширенный Совет предпринимателей под руководством мэра города. Это информационно-коммуникационная площадка, где обсуждаются актуальные вопросы развития города, реализации новых проектов, программ. У бизнеса есть возможность напрямую задать волнующие вопросы представителям органов власти и получить оперативные ответы. Такие Советы проводились ежемесячно в формате ВКС с трансляцией на Ютуб-канале и собирали регулярно от 100 до 200 человек.

Важным направлением работы является пропаганда предпринимательской деятельности, формирование положительного образа предпринимателя в глазах общественности, информирование бизнеса о существующих мерах поддержки. Комплексная система коммуникаций включает различные инструменты информирования: сайт АГР, группы и страницы в социальных сетях, чаты в вотсапе и телеграмм, медиаканалы, контекстная баннерная интернет-реклама, полиграфическая продукция, рассылка по e-mail, медиа-ресурсы партнеров, информационные стенды, личные консультации, выступления на деловых мероприятиях, выезды на предприятия, информационные рассылки и другое. Пресс-центр для бизнеса оказывает услуги по продвижению и позиционированию бизнес-проектов. В течение года было сгенерировано около 2000 информационных сообщений в СМИ, организовано 5 выездов руководства города на площадки к субъектам МСП, проведено награждение в рамках Дня российского предпринимательства, а также награждение представителей туристической сферы в рамках подведения итогов туристического сезона «Череповец гостеприимный».

Крупным деловым мероприятием 2021 года стал Промышленный форум «Векторы изменений города». В рамках мероприятия была рассмотрена тема качественного изменения предприятий путем повышения их конкурентоспособности, снижения затрат, внедрения механизмов повышения производительности труда и бережливого производства, был презентован мастер-план Череповца, а также анонсированы основные планы по строительству и ремонтам муниципальных объектов.

В 2021 году в городе начата работа по формированию кластера креативных индустрий, который объединит вокруг себя ремесленников, мастеров, творцов, которые производят товары своими руками, дизайнеров, музыкантов, фотографов. В настоящее время в Череповце в секторе креативных индустрий задействованы  11% от числа самозанятых и МСП (это более 2000 резидентов). Потенциал огромен. Креативные индустрии позволяют создать интересную и современную среду обитания, что в свою очередь может способствовать сдерживанию миграционного оттока, и привлечению кадров в экономику. В Череповце огромное количество талантливых, нестандартно мыслящих людей, они могут реализовывать свои проекты, амбиции на местах, не уезжать в поисках комфортной экосистемы. В этом направлении развивается город Череповец, появляются точки притяжения.

На сопровождении АГР находится 31 инвестиционный проект с общим объемом инвестиций более 14 млрд руб., из них 15 проектов – в сфере производства, 6 – в области спорта, 9 – в сфере услуг, 1 – в области жилищного строительства.

Большая часть производственных проектов реализуется на территории индустриального парка:

«Производство стружечно-цементных (фибролитовых) стеновых панелей». Реализован 1 этап проекта с использованием средств Фонда развития моногородов;

«Завод СМКА projects». Получен статус резидента ТОСЭР, заключен договор аренды земельного участка. Ведется проектирование объекта;

«Завод НАРТИС». Получен статус резидента ТОСЭР. Заключен договор аренды земельного участка. Ведется подготовка к вводу объекта в эксплуатацию. 3 марта 2022 года состоялся торжественный запуск завода с участием Губернатора Вологодской области;

«Домостроительный комбинат». Проект принят к реализации на Инвестиционном совете мэрии города. Ведется разработка бизнес-плана инвестиционного проекта для получения статуса масштабного инвестиционного проекта;

«Создание производственно-сервисного центра по производству и обслуживанию электрооборудования для промышленных предприятий и предприятий коммунального хозяйства». Резидент ТОСЭР с 23.01.2019. Ведется подготовка к выходу на строительную площадку;

завод по производству паровых и водогрейных котлов «НОРД»». Резидент ТОСЭР с 31.07.2020. 3 марта 2022 года состоялся торжественный запуск завода с участием Губернатора Вологодской области;

строительство завода по производству тонкомолотого доменного металлургического шлака. В сентябре 2020 года принят к реализации на Инвестиционном совете мэрии города. Прорабатывается вопрос финансирования.

На восточной площадке города реализуется инвестиционный проект «Череповецкий судостроительный завод».

Построена котельная, 1-й цех, стапельная площадка. Готовятся к стройке склада материалов. Ожидается, что в 2023 году будет полноценная судостроительная верфь.

В рамках развития территории Северного въезда:

работает Тепличный комплекс «Новый». Реализуется 2 этап проекта, который подразумевает строительство еще одного тепличного комплекса. С 2018 года предприятие является резидентом ТОСЭР «Череповец»;

проект «Строительство завода по производству сыров и молочной продукции» находится в стадии поиска соинвестора.

Данный инвестиционный проект ранее получил статус масштабного инвестиционного проекта на территории Вологодской области на Инвестиционном совете при Губернаторе Вологодской области. В начале 2017 года заключен договор аренды земельного участка.

С 2019 года на территории города реализуется проект Туристско-рекреационный кластер «Череповец – горячее сердце Русского Севера» – 2 этап.

В рамках реализации данного проекта за счет бюджетного финансирования в 2020 году начато строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в створе ул. М. Горького, данные работы завершены во 2 квартале 2021 года.

В 2021 году начаты работы по берегоукреплению в районе Соборной горки.

За счет частных инвестиций в рамках кластера реализуется инвестиционный проект «Торгово-развлекательный комплекс «Мармелад». В настоящее время выполняются строительно-монтажные работы. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию 3 квартал 2022 года.

Также в рамках развития набережной велось сопровождение проекта «BoxPark». Данный проект предполагает реконструкцию объекта, расположенного на ул. Набережная, и организацию дополнительных площадей путем надстройки морскими контейнерами, где планируется организовать общепит и творческие студии, торговые площади, пункты проката.

В настоящее время на сопровождении также находится проект реконструкция бывшего здания пивзавода на ул. Гоголя, где уже открылся Арт-кластер PIVZAVOD – центр культуры нового поколения с концертной площадкой, выставочными экспозициями, досуговым центром, гостиницей, коворнинг-центром, зоной общественного питания, творческими мастерскими. В настоящее время идет реконструкция оставшихся помещений и благоустройство внутреннего дворика.

На территории города реализуются следующие инвестиционные проекты в области физической культуры и спорта:

физкультурно-оздоровительный комплекс в восточной части Заягорбского мкр. На базе центра организована футбольная школа «Спартака». Ведутся строительно-монтажные работы второй площадки проекта;

центр хоккейной подготовки «ICE GAME» на улице Леднева. В 2021 году открылась ледовая арена. В настоящее время ведется работа по проектированию 2 этапа (открытые спортивные площадки для игры в футбол, баскетбол). Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 1 квартал 2023 года;

ФОК с бассейном на ул. Космонавта Беляева. Разработана проектно-сметная документация (далее – ПСД), получено положительное заключение экспертизы ПСД. Ведутся строительно-монтажные работы;

физкультурно-оздоровительный комплекс «АлексФитнес».

Данный проект планируется к реализации на земельном участке площадью 1 га в мкр. 143А. В настоящее время осуществляется предпроектная проработка.

Инвестиционные проекты, находящиеся в стадии проработки:

«Строительство лесоперерабатывающего комплекса по производству пиломатериалов». Прорабатывается вопрос финансирования проекта, осуществляется подготовка пакета на Инвестиционном совете мэрии города;

создание завода по производству вакуумных систем взятия крови (вакутайнеров). Вакутайнеры – пробирки, предназначенные для взятия, обработки, хранения, транспортирования биологического материала и проведения дальнейших лабораторных аналитических исследований. Ведется корректировка финансовой модели, пакет документов на получение финансирования направлен в ВЭБ.РФ;

строительство завода по производству ферросплавов «Экоферр». Проект предполагает создание комплекса по производству печных масел, мазута электроэнергии и ферросплавов из ТКО мусорного полигона;

размещение автоматизированных пунктов проката электросамокатов. Места размещения данных пунктов определены, согласованы и утверждены на уровне мэрии города. Любой оператор, желающий разместить пункты прокатов в городе, может выбрать локации из утвержденных, либо дать предложения по новым локациям;

автомойка в 144 мкр. По обращению предпринимателя определено место размещения автомойки. Ведется работа по смене градостроительной и территориальной зон;

гостиничный комплекс в створе ул. М. Горького. Ведется работа с Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области по согласованию требований к параметрам гостиничного комплекса в рамках проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия на территории города Череповца Вологодской области;

гостиница со SPA-комплексом. Проект принят к реализации на Инвестиционном совете мэрии города. Ведется разработка бизнес-плана инвестиционного проекта для получения статуса масштабного инвестиционного проекта.

На постоянной основе АНО АГР проводится мониторинг городских территорий (в том числе свободных от прав третьих лиц, высвобождаемых, неэффективно используемых) с целью включения их в инвестиционный процесс в качестве инвестиционных площадок, а также объектов, находящихся в муниципальной собственности города Череповца. По состоянию на 01.01.2022 на инвестиционной карте размещено 50 инвестиционных площадок.

### Объем инвестиций по инвестиционным проектам, принятым к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца за 2021 год, составил 1575,137 млн руб.

Всего в 2021 году АГР оказано 3135 консультаций и услуг, организовано:

10 деловых мероприятий, 29 образовательных, 31 информационно-консультационное; 23 по содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового партнерства; 37 по содействию взаимодействия бизнеса и власти; 4 мониторинга в сфере МСП, 281 информационная рассылка; подготовлено и размещено 258 пресс-релизов и иных материалов, проведено 8 мониторингов.

Получателями поддержки АГР в 2021 году в городе создано 47 новых субъектов МСП и 6 самозанятых, создано 567 рабочих мест, сохранено 1686 рабочих мест; субъектам МСП обеспечен доступ к программам поддержки федерального, регионального и муниципального уровня, к услугам инфраструктуры поддержки МСП. АГР является площадкой, где работают вместе лидеры над масштабными инициативами и объединяют усилия общества, бизнеса и города.

Мероприятие «Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления по развитию МСП в городе Череповце» осуществляло Информационно-мониторинговое агентство «Череповец». За 2021 год размещено 1277 информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления и организаций инфраструктуры поддержки МСП города Череповца по развитию МСП.

За имущественную поддержку субъектов МСП отвечает Комитет по управлению имуществом города. На 10% увеличено количество объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

Информация о достижении целевых показателей прилагается.

Приложение

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего

предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности города

Череповца на 2020-2024 годы» за 2021 год

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |  |  |
|  |  |  | план | Факт | % исполнения |
| 1. | Количество мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инвестиционного потенциала | Ед. | Не менее 500 | 690 | 138 |
| 2. | Количество участников мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инвестиционного потенциала | Чел. | Не менее 2500 | 2761 | 110,44 |
| 3. | Количество оказанных консультаций и услуг | # Ед. | Не менее 2600 | 3135 | 120,58 |
| 4. | Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку | # Ед. | 70 | 96 | 137,14 |
| 5. | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП | Ед. | Не менее 1 250 | 1 277 | 102,16 |
| 6. | Объем инвестиций | Млн. руб. | 1500 | 1575,137 | 105,01 |
| 7. | Количество резидентов ТОСЭР | Ед. | 23 | 16 | 69,57 |
| 8. | Количество проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | Ед. | 47 | 53 | 112,77 |
| 9. | Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок | Ед. | 50 | 50 | 100 |
| 10. | Количество вновь созданных рабочих мест | Ед. | 446 | 476 | 106,73 |
| 11. | Разработка плана стратегического развития территорий города (мастер-плана) | Ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 12. | Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе | Балл | Не менее 52 | 47,2 | 90,77 |
| 13. | Увеличение количества объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Процент | Не менее 10 | 10 | 100,0 |
| 14. | Место в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА | Ед. | Не ниже 2 | 1 | 100 |
| 15. | Количество баз данных, используемых для проведения аналитической работы и формирования прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала | Ед. | 1 | 1 | 100 |

По результатам мониторинга Департамента стратегического планирования Вологодской области за 1-ое полугодие 2021 года.