Приложение

к решению Череповецкой

городской Думы

от 29.04.2022 № 62

Информация

о реализации в 2021 году муниципальной программы

«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную,

транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной

собственности города Череповца» на 2014-2024 годы

# Ответственный исполнитель муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2024 годы» (далее – муниципальная программа) – комитет по управлению имуществом города.

Соисполнители муниципальной программы: муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» и муниципальное автономное учреждение «Череповец-Проект».

Цель муниципальной программы – развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города.

Задачи муниципальной программы:

строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики и благоустройство;

капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность;

организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.

Сведения о достижении целевых показателей и причины отклонений муниципальной программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы |  |  | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец текущего года, других изменений по показателям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: капитальное строительство, реконструкция, модернизация; | штук штук | 76 62 | 61 48 | 80,26 77,42 | Причины отклонений указаны у строк: капитальное строительство, реконструкция, модернизация; капитальный ремонт Причины отклонений указаны в пункте 2 и по объектам: «Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе» – в связи с более поздним сроком выполнения проектных работ исследования на наличие краснокнижных видов растений и животных перенесены на 2022 год; «Открытые ледовые площадки» – осуществление технологического присоединения МУП «Электросеть» перенесено на более поздний период; «Сквер по ул. Моченкова» и «Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской)» – строительно-монтажные работы, запланированные в рамках муниципальных контрактов (срок реализации 2021-2022 годы) в 2021 году, не были выполнены в связи с более поздним заключением муниципальных контрактов, чем планировалось, уточнением проектно-сметной документации и срывом графика производства строительных работ подрядчиком |
|  | капитальный ремонт | штук | 14 | 13 | 92,86 | Причины отклонений по объекту: «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста» – прохождение государственной экспертизы проектной документации в части определения достоверности сметной стоимости 2 этапа перенесено на более поздний период |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: | штук | 43 | 33 | 76,74 | Причины отклонений по объектам: причины отклонений указаны в разрезе по сферам |
|  | дорожное хозяйство | штук | 5 | 4 | 80,00 | Причины отклонений по объекту: «Внутриквартальные проезды в 103 мкр.» – в связи со срывом графика производства строительных работ подрядчиком и ввиду неблагоприятных погодных условий работы в 2021 году не были завершены в полном объеме, окончание работ по объекту планируется в 2022 году |
|  | образование | штук | 8 | 6 | 75,00 | Причины отклонений по объектам: «Детский сад в 103 мкр.» и «Детский сад в 105 мкр.» – в связи со срывом подрядчиками сроков контрактов и строительством данных объектов с отставанием от графика производства работ, поставка оборудования и строительство данных объектов выполнены не в полном объеме, к подрядчикам применены штрафные санкции |
|  | физическая культура и спорт | штук | 2 | - | 0,00 | Причины отклонений по объектам: «Скейт-парк» и «Спортивные площадки для воркаут» – в связи со срывом подрядчиками сроков контрактов и строительством объектов с отставанием от графика производства работ, в полном объеме работы не выполнены, завершение работ планируется в 2022 году |
|  | коммунальное хозяйство | штук | 1 | 1 | 100,00 |  |
|  | культура | штук | - | - | - |  |
|  | связь и информатика | штук | - | - | - |  |
|  | другие вопросы в области национальной экономики | штук | 2 | 1 | 50,00 | Причины отклонений по объекту: «Здание территориального органа власти «Управа» – не выполнены работы по благоустройству у зданий территориального органа власти «Управа»: на пересечении ул. Сталеваров и пр. Победы – в связи со срывом графика производства строительных работ, завершение работ планируется на 2022 год; по адресам ул. Архангельская, 76 и ул. Окинина – не были выполнены в связи с отсутствием подрядчиков на выполнение данных работ, выполнение работ запланировано на 2022 год |
|  | благоустройство | штук | 25 | 21 | 84,00 | Причины отклонений по объектам: «Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе» – работы в рамках заключенного контракта не были выполнены в связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию, строительство парковки запланировано на 2022 год; «Благоустройство территории у рынка «Сказка» и «Благоустройство территории у домов №№ 11, 13, 13а, 13б по ул. Архангельской» – МКУ «УКСиР» отказался в одностороннем порядке от исполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий в связи с ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, а именно нарушение сроков окончания производства работ; «Сквер по ул. Ветеранов» – в связи со срывом графика производства строительных работ в рамках заключенного муниципального контракта не выполнены работы по озеленению, асфальтированию, не полностью установлено оборудование, завершение строительства сквера планируется в 2022 году |
| 3 | Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: | штук | 7 | 7 | 100,00 |  |
|  | образование | штук | - | - | - |  |
|  | дорожное хозяйство |  | 4 | 5 | 125,00 | Причины отклонений по объекту: «Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой» – сдача объекта в эксплуатацию была запланирована на 2022 год, объект сдан досрочно в 2021 году |
|  | жилищно-коммунальное хозяйство | штук |  | - | - |  |
|  | культура | штук | 2 | 1 | 50,00 | Причины отклонений по объекту: «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» – в связи с отставанием от графика выполнения работ подрядной организацией окончание работ планируется завершить в 2022 году |
|  | другие общегосударственные вопросы | штук | - | - | - |  |
|  | другие вопросы в области национальной экономики | штук | 1 | 1 | 100,00 |  |
|  | физическая культура и спорт | штук | - | - | - |  |
|  | национальная безопасность и правоохранительная деятельность | штук | - | - | - |  |
| 4 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации | % | 100,00 | 76,74 | 76,74 | Причины отклонений указаны в пункте 2 |
| 5 | Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |

Объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет на 2021 год 2 498 482,7 тыс. руб. Фактическое освоение средств на реализацию муниципальной программы на 31.12.2021 составило 82,6% или 2 063 158,1 тыс. руб.

При проведении анализа муниципальной программы были выявлены основные факторы, повлиявшие на ход ее реализации:

по объекту капитального строительства «Северная объездная дорога» ввиду неблагоприятных погодных условий выполнение работ перенесено на 2022 год;

по объекту капитального строительства «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской» в связи с непредоставлением МУП «Электросеть» документов для расчетов, оплату за технологическое присоединение к электрическим сетям планируется осуществить в 2022 году;

по объекту капитального строительства «Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе» оплата технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с условиями договоров, заключенных с МУП «Электросеть», будет произведена после завершения строительства объекта;

по объекту капитального строительства «Внутриквартальные проезды в 103 мкр.» в связи со срывом графика производства строительных работ и ввиду неблагоприятных погодных условий работы в 2021 году не были завершены в полном объеме, окончание работ по объекту планируется в 2022 году;

по объектам капитального строительства «Внутриквартальные проезды в 105 мкр.», «Расширение дороги-дублера на пр. Победы в г. Череповце», «Спортивная площадка на территории между МАОУ «СОШ № 5 имени Е.А. Поромонова»            (ул. Юбилейная, 9) и «МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» (ул. Юбилейная, 11)», «Сквер между домами по ул. Красной № 3в,            ул. Гоголя № 24, ул. Первомайской № 19», «Благоустройство территории между домами № 2 по ул. Наседкина и № 43 по Октябрьскому пр.», «Благоустройство территории у МАОУ «СОШ № 3 имени А.А. Потапова» (пр. Строителей, 11б)», «Парковка у БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница № 2» (ул. К. Белова, 40)» и по объекту капитального ремонта «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22» в связи с уточнением стоимости работ оплата произведена за фактически выполненные работы в соответствии с заключенными муниципальными контрактами;

по объекту капитального строительства «Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе» в связи с более поздним сроком выполнения проектных работ исследования на наличие краснокнижных видов растений и животных перенесено на 2022 год;

по объекту капитального строительства «Подъездная дорога к кладбищу № 5» ввиду неблагоприятных погодных условий работы по лесовосстановлению частично перенесены на 2022 год;

по объекту капитального строительства «Внутриквартальные проезды» работы не выполнены из-за уточнения стоимости работ в соответствии с проектно-сметной документацией;

по объекту капитального строительства «Здание территориального органа власти «Управа» работы по благоустройству у зданий территориального органа власти «Управа» на пересечении ул. Сталеваров и пр. Победы – не были выполнены в связи со срывом графика производства строительных работ, завершение работ планируется на 2022 год; по адресам ул. Архангельская, 76 и ул. Окинина – не были освоены в связи с отсутствием подрядчиков на выполнение данных работ, выполнение работ запланировано на 2022 год; по ул. Ленинградская, 14 – не выполнены работы по озеленению в связи с невозможностью ведения работ в зимний период, оплата произведена за фактические работы;

по объекту капитального строительства «Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории» нарушены сроки выполнения работ по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ПАО «МРСК Северо-запад»;

по объекту капитального строительства «Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление» – в связи со срывом графика производства выполнения работ ООО «СК «Вектор», средства перенесены на 2022 год;

по объектам капитального строительства «Сквер по ул. Моченкова» и «Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской)» строительно-монтажные работы, запланированные в рамках муниципального контракта (срок реализации 2021-2022 годы) в 2021 году, не были выполнены в связи с более поздним заключением муниципальных контрактов, чем планировалось, уточнением проектно-сметной документацией и срывом графика производства строительных работ;

по объекту капитального строительства «Сквер по ул. Ветеранов» средства не были освоены в полном объеме в связи со срывом графика производства строительных работ в рамках заключенного муниципального контракта, не выполнены работы по озеленению, асфальтированию, не полностью установлено оборудование, завершение строительства сквера планируется в 2022 году;

по объектам капитального строительства «Благоустройство территории у рынка «Сказка» и «Благоустройство территории у домов №№ 11, 13, 13а, 13б по                     ул. Архангельской» МКУ «УКСиР» отказ в одностороннем порядке от исполнения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории в связи с ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиком, а именно нарушением сроков окончания производства работ;

по объектам капитального строительства «Благоустройство территории у домов №№ 43а, 45, 45а по ул. Юбилейной и №№ 27, 25 по ул. К. Беляева», «Детская площадка за домом № 63 по ул. Краснодонцев», «Сквер у дома № 6 по ул. К. Беляева», «Сквер по ул. Городецкой (на участке от ул. Любецкой до ул. Сазонова)», «Благоустройство территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал» в связи со срывом графика производства строительных работ в рамках заключенных муниципальных контрактов не выполнено озеленение территории, оплата произведена за фактически выполненные работы;

по объекту капитального строительства «Зона отдыха вдоль домов №№ 21, 25, 29 по ул. Архангельской» оплата произведена за фактически выполненные работы, к подрядчику применены штрафные санкции в связи со срывом срока окончания выполнения работ;

по объекту капитального строительства «Сквер по ул. Вологодской у дома № 3» в связи со срывом графика производства строительных работ в рамках заключенного муниципального контракта не выполнено озеленение территории и укладка наливного покрытия площадки, оплата произведена за фактически выполненные работы;

по объекту капитального строительства «Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе» работы в рамках заключенного контракта не были выполнены в связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию, строительство парковки запланировано на 2022 год;

по объектам капитального строительства «Парковка для МАОУ СОШ № 23 «Центр образования имени И.А. Милютина» (ул. Монтклер, 12а)», «Парковка около Вологодской областной клинической больницы № 2 (ул. Данилова, 15)», «Тротуар с освещением вдоль ул. Труда от ул. К. Либкнехта до пр. Луначарского», «Сети наружного освещения» оплата произведена за фактически выполненные работы;

по объекту капитального строительства «Кладбище № 5» – экономия средств по результатам выполнения работ, оплата произведена за фактически выполненные работы в соответствии с условиями муниципального контракта;

по объекту капитального ремонта «Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце» – прохождение государственной экспертизы проектной документации в части определения достоверности сметной стоимости 1 этапа 2 очереди перенесено на более поздний период;

по объекту капитального ремонта «Благоустройство набережной от                          ул. Университетской до Октябрьского моста» – прохождение государственной экспертизы проектной документации в части определения достоверности сметной стоимости 2 этапа перенесено на более поздний период;

по объекту капитального строительства «Благоустройство территории МАДОУ «Детский сад № 116» (пр. Победы, 124а)» – в связи со срывом графика производства строительных работ в рамках заключенного муниципального контракта, к подрядчику применены штрафные санкции, внесением изменений в проектную документацию (уменьшение территории площадки, оплата произведена за фактически выполненные работы);

по объектам капитального строительства «Детский сад в 103 мкр.» и «Детский сад в 105 мкр.» – в связи со срывом подрядчиками сроков контрактов и строительством данных объектов с отставанием от графика производства работ, поставка оборудования и строительство данных объектов выполнены не в полном объеме, к подрядчикам применены штрафные санкции, окончание работ по объекту планируется в 2022 году;

по объектам капитального строительства «Детский сад в мкр. 108» и «Детский сад на 220 мест в 103 мкр.» – проведение государственной экспертизы и осуществление технологического присоединения к электрическим сетям перенесены на более поздний период;

по объекту капитального строительства «Детский сад в мкр. 5.5» – в связи с уточнением стоимости прохождения государственной экспертизы (снижением) оплата произведена в соответствии с заключенным муниципальным контрактом, осуществление технологического присоединения к сетям МУП «Водоканал» к централизованной системе водоснабжения будет выполнено после строительства объекта по условиями муниципального контракта;

по объекту капитального строительства «Спортивная площадка на территории МАОУ «Образовательный центр № 36» (ул. Центральная, 20)» – в связи со срывом графика производства строительных работ в рамках заключенного муниципального контракта к подрядчику применены штрафные санкции, озеленение территории произведено на существующем грунте (вывоз и замена нового грунта не производилась), оплата произведена за фактически выполненные работы;

по объекту капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.» – проведена и оплачена повторная государственная экспертиза проектной документации в части определения достоверности сметной стоимости, запланированная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий не производилась;

по объекту капитального строительства «Благоустройство территории МАОУ «Женская гуманитарная гимназия» (ул. Металлургов, 40)» – в связи с уточнением видов работ оплата произведена за фактически выполненные работы в соответствии с условиями муниципального контракта;

по объекту капитального ремонта «МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (Клубный проезд, 2)» – в связи с уточнением стоимости прохождения повторной государственной экспертизы проектной документации в части определения достоверности сметной оплата произведена в соответствии с заключенным договором;

по обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы отклонение показателей по использованию средств:

МКУ «УКСиР» на повышение квалификации сотрудников – в связи с большой загруженностью в 4 квартале специалистов МКУ «УКСиР» и эпидемиологической ситуацией обучение специалистов перенесено на более поздний период;

МАУ «Череповец-Проект» – субсидии на иные цели: средства не освоены в связи с переносом сроков проведения инженерных изысканий и проведения государственной экспертизы по объектам капитального строительства на 2022 год; субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания не использованы в полном объеме по причине экономии выплаты заработной платы (неполная укомплектованность штата учреждения и экономия в связи с расходами по больничным листам) и по результатам проведенных закупок, связанных с экономией расходов от проведения обязательной спецоценки труда сотрудников, повышения квалификации персонала;

по объекту капитального строительства «Скейт-парк» – в связи со срывом подрядчиками сроков контракта и строительством объекта с отставанием от графика производства работ средства не освоены в полном объеме, завершение работ планируется в 2022 году;

по объекту капитального строительства «Открытые ледовые площадки» – осуществление технологического присоединения перенесено на более поздний период;

по объекту капитального строительства «Спортивные площадки для воркаут» – в связи со срывом подрядчиками сроков контрактов и строительством объектов с отставанием от графика производства работ завершение строительства запланировано на 2022 год.

По состоянию на 31.12.2021 достигнуты следующие результаты реализации муниципальной программы (Таблица 2).

Таблица 2

Результаты реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия | Результат от реализации мероприятия за текущий год | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | достигнутый |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Сданы в эксплуатацию в 2021 году – 33 объекта, в том числе по сферам: дорожное хозяйство – 4 объекта; образование – 6 объектов (дошкольных учреждений – 2; школьных образовательных учреждений – 4); физическая культура и спорт – 0 объектов; коммунальное хозяйство – 1 объект; другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект; благоустройство 21 объект; достигнуто 76,74% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации | Причины отклонений по объектам капитального строительства: «Скейт-парк» – в связи со срывом подрядчиками сроков контракта и строительством объекта с отставанием от графика производства работ объект не сдан в эксплуатацию; «Внутриквартальные проезды в 103 мкр.» – в связи со срывом графика производства строительных работ ООО «Строительная компания «Вектор» и ввиду неблагоприятных погодных условий; «Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе» – в связи с более поздним сроком выполнения проектных работ исследования на наличие краснокнижных видов растений и животных перенесено на 2022 год; «Здание территориального органа власти «Управа»» – благоустройство у зданий территориального органа власти «Управа» на пересечении ул. Сталеваров и пр. Победы не были выполнены в связи со срывом графика производства строительных работ ООО «Строительная компания «Вектор», по адресам ул. Архангельская, 76 и ул. Окинина не были выполнены в связи с отсутствием подрядчиков на выполнение данных работ; «Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе» – работы в рамках заключенного муниципального контракта ООО «Строительная компания «Вектор» не были выполнены в связи с внесением изменений в проектную документацию; «Сквер по ул. Моченкова» – в связи более поздним заключением муниципального контракта, чем планировалось, уточнением проектно-сметной документации и срывом графика производства строительных работ ООО «НордВестСтрой»; «Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской)» – в связи с более поздним заключением муниципального контракта, чем планировалось, уточнением проектно-сметной документации и срывом графика производства строительных работ ООО «Строительная компания «Вектор»; «Сквер по ул. Ветеранов» – в связи со срывом графика производства строительных работ МУП «Водоканал» ; «Благоустройство территории у домов №№ 11, 13, 13а, 13б по ул. Архангельской» – МКУ «УКСиР» отказался в одностороннем порядке от исполнения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству в связи с ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, а именно нарушением сроков окончания производства работ; «Благоустройство территории у рынка «Сказка»» – МКУ «УКСиР» отказался в одностороннем порядке от исполнения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству в связи с ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, а именно нарушением сроков окончания производства работ; «Открытые ледовые площадки» – осуществление технологического присоединения МУП «Электросеть» перенесено на более поздний период; «Детский сад в 103 мкр.» – в связи со срывом подрядчиками сроков контрактов и строительством данного объекта с отставанием от графика производства работ, к подрядчикам применены штрафные санкции; «Детский сад в 105 мкр.» – в связи со срывом подрядчиками сроков контрактов и строительством данного объекта с отставанием от графика производства работ, к подрядчикам применены штрафные санкции; «Спортивные площадки для воркаут» – в связи со срывом подрядчиками сроков контрактов и строительством объектов с отставанием от графика производства работ по МАОУ «СОШ № 29», МАОУ «СОШ № 15», Парк Серпантин, МАОУ «СОШ № 6», Гритинская горка, напротив дома 22 по ул. Юбилейная |
| 2 | Основное мероприятие 2 Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Завершены работы в 2021 году – 7 объектов, в том числе по сферам: дорожное хозяйство – 5 объектов; культура – 1 объект; другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект; достигнуто 100% выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учета объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) | Причины отклонений по объектам капитального ремонта: «Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой» – сдача объекта в эксплуатацию была запланирована на 2022 год, объект сдан досрочно в 2021 году «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» – в связи с отставанием от графика выполнения работ подрядной организацией окончание работ планируется завершить в 2022 году |
| 3 | Основное мероприятие 3 Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | достигнуто 76,74% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации; достигнуто 100% выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учета объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) | Отклонения указаны в мероприятиях 1 и 2 |
| 4 | Основное мероприятие 5 Реализация регионального проекта «Содействие занятости» (федеральный проект «Содействие занятости») | Не сданы в эксплуатацию в 2021 году 2 объекта; достижение 0,00% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации Детский сад в 103 мкр. – готовность 83%; Детский сад в 105 мкр. – готовность 92%. | В связи со срывом подрядчиками сроков контрактов и строительством данного объекта с отставанием от графика производства работ, к подрядчикам применены штрафные санкции |
| 5 | Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | Завершены работы в 2021 году 1 объекта; достигнуто 100% выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учета объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) |  |
| 6 | Основное мероприятие 9: Федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры» | Ведутся работы по объекту капитального строительства «Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление». Ввод в эксплуатацию 2022 год. |  |

Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год |  |  |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | кассовое исполне-ние |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2024 годы» | Всего | 474 692,2 | 1 140 634,4 | 834 686,3 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы: КУИ | 474 692,2 | 1 140 634,4 | 834 686,3 |
|  |  | соисполнитель: МКУ «УКСиР» МАУ «Череповец-Проект» | 474 692,2 - | 1 105 257,9 35 376,5 | 809 998,3 24 685,0 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | Всего по КУИ МКУ «УКСиР» | 345 019,0 | 939 063,7 | 650 733,4 |
| 1.1 | Северная объездная дорога | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 337 814,2 | 239 754,2 |
| 1.2 | Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской | КУИ (МКУ «УКСиР») | 114 713,9 | 45 053,0 | 30 904,9 |
| 1.3 | Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1,0 | 13 421,8 | 11 558,1 |
| 1.4 | Внутриквартальные проезды в 103 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 465,1 | 24 088,6 | 7 539,8 |
| 1.5 | Внутриквартальные проезды в 105 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 458,1 | 15 114,6 | 13 849,1 |
| 1.6 | Внутриквартальные проезды | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 50 583,4 | 42 864,9 |
| 1.7 | Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 55,9 | 55,9 |
| 1.8 | Расширение дороги-дублера на пр. Победы в г. Череповце | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 7 151,9 | 7 090,6 |
| 1.9 | Светофорный объект на перекрестке ул. Юбилейная-ул. К. Беляева | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1,3 | 1,3 |
| 1.10 | Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1,3 | 1,3 |
| 1.11 | Реконструкция ул. (от пр. Победы до ул. Устюженской) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 6,0 | 6,0 |
| 1.12 | Подъездная дорога к кладбищу № 5 | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 538,1 | 276,0 |
| 1.13 | Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 152,4 | 0,0 |
| 1.14 | Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 123,0 | 122,9 |
| 1.15 | Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького | КУИ (МКУ «УКСиР») | 19 361,6 | 36 148,8 | 36 148,7 |
| 1.16 | Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление | КУИ (МКУ «УКСиР») | 15 541,2 | 255,9 | 255,8 |
| 1.17 | Здание территориального органа власти «Управа» | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 4 633,3 | 597,7 |
| 1.18 | Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 37,4 | 0,0 |
| 1.19 | Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 5 218,6 | 5 218,6 |
| 1.20 | Кладбище № 5 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 54 343,4 | 50 822,7 | 50 822,6 |
| 1.21 | Тротуар с освещением вдоль ул. Труда от ул. К. Либкнехта до пр. Луначарского | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 2 241,4 | 2 241,3 |
| 1.22 | Парковка у БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница № 2» (ул. К. Белова, 40) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 10 458,5 | 10 066,8 |
| 1.23 | Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 50 599,0 | 630,0 |
| 1.24 | Парковка для МАОУ СОШ № 23 «Центр образования имени И.А.Милютина» (ул.Монтклер,12а) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 10 203,0 | 10 143,9 | 10 043,6 |
| 1.25 | Парковка около Вологодской областной клинической больницы № 2 (ул. Данилова, 15) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 13 543,5 | 13 543,5 |
| 1.26 | Сквер по ул. Моченкова | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 9 718,4 | 0,1 |
| 1.27 | Сквер по ул. Сталеваров у дома № 49б | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 135,0 | 134,9 |
| 1.28 | Сквер у дома № 6 по ул. К. Беляева | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 3 719,6 | 2 905,6 |
| 1.29 | Сквер по бульвару Доменщиков у дома № 48б | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 899,9 | 899,8 |
| 1.30 | Сквер по ул. Вологодской у дома № 3 | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 6 763,8 | 4 963,0 |
| 1.31 | Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 10 795,9 | 0,0 |
| 1.32 | Сквер по ул. Городецкой (на участке от ул. Любецкой до ул. Сазонова) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 21 025,7 | 16 836,7 |
| 1.33 | Сквер по пр. Победы у домов №№ 43, 45 | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 4 938,2 | 4 935,9 |
| 1.34 | Сквер по ул. Ветеранов | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 17 639,0 | 7 334,7 |
| 1.35 | Благоустройство территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал» | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 3 195,2 | 2 696,7 |
| 1.36 | Благоустройство территории у домов №№ 43а, 45, 45а по ул. Юбилейной и №№ 27, 25 по ул. К. Беляева | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 3 701,2 | 3 069,1 |
| 1.37 | Благоустройство территории у домов №№ 11, 13, 13а, 13б по ул. Архангельской | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 3 668,3 | 2,4 |
| 1.38 | Детская площадка за домом № 63 по ул. Краснодонцев | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 2 927,7 | 2 798,9 |
| 1.39 | Спортивная площадка на территории между МАОУ «СОШ № 5 имени Е.А. Поромонова» (ул. Юбилейная, 9) и МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» (ул. Юбилейная, 11) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 808,1 | 1 700,1 |
| 1.40 | Благоустройство территории у рынка «Сказка» | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 847,4 | 2,4 |
| 1.41 | Зона отдыха вдоль домов №№ 21, 25, 29 по ул. Архангельской | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 693,9 | 1 623,5 |
| 1.42 | Сквер между домами по ул. Красной № 3в, ул. Гоголя № 24, ул. Первомайской № 19 | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 4 410,4 | 3 769,3 |
| 1.43 | Благоустройство территории между домами № 2 по ул. Наседкина и № 43 по Октябрьскому пр. | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 4 009,9 | 3 890,3 |
| 1.44 | Сети наружного освещения | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 20 001,5 | 19 689,3 |
| 1.45 | Благоустройство территории, примыкающей к МАУ «СШ «Центр боевых искусств» (ул. Труда, 33а) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 582,7 | 1 582,6 |
| 1.46 | Благоустройство территории у МАОУ «СОШ № 3 имени А.А. Потапова» (пр. Строителей, 11б) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 904,0 | 855,1 |
| 1.47 | Благоустройство территории у домов №№ 133а, 133б, 133в по ул. Ленина и № 32а по ул. Ломоносова | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 2 687,5 | 2 687,5 |
| 1.48 | Магистральные сети. Газификация | КУИ (МКУ «УКСиР») | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.49 | Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 12,0 | 12,0 |
| 1.50 | Тепловая сеть от УТ-7(пр. Шекснинский) до 107,108 мкр. г. Череповца | КУИ (МКУ «УКСиР») | 30 948,0 | 28 649,0 | 28 501,0 |
| 1.51 | Благоустройство территории МАДОУ «Детский сад № 116» (пр. Победы, 124а) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 2 589,4 | 1 895,9 |
| 1.52 | Спортивная площадка на территории МАОУ «Образовательный центр № 36» (ул. Центральная, 20) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 2 506,8 | 2 044,5 |
| 1.53 | Детский сад в 103 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 27 196,1 | 27 744,9 | 11 558,5 |
| 1.54 | Детский сад в 105 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 22 932,9 | 23 530,4 | 6 028,7 |
| 1.55 | Детский сад на 220 мест в 103 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2 022,7 | 2 022,7 | 186,1 |
| 1.56 | Детский сад в мкр. 5.5 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2 146,5 | 2 146,5 | 1 351,7 |
| 1.57 | Детский сад в мкр. 108 | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1 110,6 | 2 442,8 | 154,3 |
| 1.58 | Детский сад в мкр. 143В | КУИ (МКУ «УКСиР») | 2 537,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.59 | МАОУ «СОШ № 1 имени Максима Горького» (Советский пр., 60а). Ограждение территории | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 2 053,1 | 2 053,1 |
| 1.60 | Спортивная площадка на территории МАОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева,48) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 634,0 | 1 634,0 |
| 1.61 | Благоустройство территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 3 264,9 | 3 264,8 |
| 1.62 | Благоустройство территории МАОУ «Женская гуманитарная гимназия» (ул. Металлургов, 40) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 037,7 | 975,2 |
| 1.63 | Средняя общеобразовательная школа в мкр. 143В | КУИ (МКУ «УКСиР») | 4 206,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.64 | МБУК «ГКДЦ «Единение» Парк 200-летия Череповца (ул. Леднева, 2). Благоустройство территории | КУИ (МКУ «УКСиР») | 3 848,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.65 | Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 554,7 | 110,9 |
| 1.66 | Спортивные площадки для воркаут | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 9 966,9 | 5 592,6 |
| 1.67 | Конькобежный каток в Макаринской роще | КУИ (МКУ «УКСиР») | 9 000,0 |  | 0,0 |
| 1.68 | Открытые ледовые площадки | КУИ (МКУ «УКСиР») | 8 000,0 | 86,4 | 0,0 |
| 1.69 | Скейт-парк | КУИ (МКУ «УКСиР») | 981,6 | 20 069,6 | 16 928,6 |
| 1.70 | Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 2 190,1 | 2 190,0 |
| 1.71 | Набережная р. Ягорбы | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 280,0 | 280,0 |
| 1.72 | Благоустройство территории около Вологодской областной клинической больницы № 2 (ул. Данилова, 15) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.73 | Трамвайные пути | КУИ (МКУ «УКСиР») | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2 Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего по КУИ МКУ «УКСиР») | 53 296,8 | 56 048,8 | 52 388,9 |
| 2.1 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну | КУИ (МКУ «УКСиР») | 7 983,4 | 1 841,5 | 1 841,5 |
| 2.2 | МАУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100) | КУИ (МКУ «УКСиР») | 23 333,4 |  |  |
| 2.3 | Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце | КУИ (МКУ «УКСиР») | 4 000,0 | 572,6 | 156,4 |
| 2.4 | Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой | КУИ (МКУ «УКСиР») | 17 980,0 | 14 894,4 | 14 201,4 |
| 2.5 | Светофорные объекты | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 3 574,7 | 3 574,6 |
| 2.6 | Трамвайные пути | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 1 930,8 | 1 930,8 |
| 2.7 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 496,5 | 439,1 |
| 2.8 | Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 11,5 | 11,5 |
| 2.9 | Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22 | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 7 129,7 | 6 481,5 |
| 2.10 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (Клубный проезд, 2) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 655,4 | 57,4 |
| 2.11 | МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 23 743,4 | 22 742,7 |
| 2.12 | МАУК «Объединение библиотек» структурное подразделение «Библиотека № 3 им. В.М. Хлебова» (ул. Краснодонцев, 17) | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 966,5 | 952,0 |
| 2.13 | Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста | КУИ (МКУ «УКСиР») |  | 231,8 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 3 Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | Всего по КУИ соисполнитель: МКУ «УКСиР» МАУ «Череповец-Проект» | 74 751,9 74 751,9 | 127 054,0 91 677,5 35 376,5 | 115 053,5 90 368,5 24 685,0 |
| 4 | Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Содействие занятости» (федеральный проект «Содействие занятости») | Всего по КУИ МКУ «УКСиР») | 1 624,5 | 1 915,0 | 1 915,0 |
| 4.1 | Детский сад в 103 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 683,7 | 683,7 | 683,7 |
| 4.2 | Детский сад в 105 мкр. | КУИ (МКУ «УКСиР») | 940,8 | 1 231,3 | 1 231,3 |
| 5 | Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | Всего по КУИ МКУ «УКСиР») | 0,0 | 1 011,7 | 1 011,7 |
| 5.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 1 011,7 | 1 011,7 |
| 6 | Основное мероприятие 9: Федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры» | Всего по КУИ МКУ «УКСиР») | 0,0 | 15 541,2 | 13 583,8 |
| 6.1 | Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление | КУИ (МКУ «УКСиР») | 0,0 | 15 541,2 | 13 583,8 |

Таблица 4

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы города

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2024 годы» | Всего | 2 498 482,7 | 2 063 158,1 | 82,6 |
|  |  | городской бюджет9 | 1 140 634,4 | 834 686 ,3 | 73,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 736 827,5 | 723 263,2 | 98,2 |
|  |  | областной бюджет | 621 020,8 | 505 208,6 | 81,4 |
|  |  | внебюджетные источники10 |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | всего | 1 454 754,8 | 1 054 663,9 | 72,5 |
|  |  | городской бюджет | 939 063,7 | 650 733,4 | 69,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 69 381,3 | 69 381,3 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 446 309,8 | 334 549,2 | 75,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | всего | 181 355,3 | 177 695,4 | 98,0 |
|  |  | городской бюджет | 56 048,8 | 52 388,9 | 93,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 125 306,5 | 125 306,5 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | всего | 127 054,0 | 115 053,5 | 90,6 |
|  |  | городской бюджет | 127 054,0 | 115 053,5 | 90,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Содействие занятости» (федеральный проект «Содействие занятости») | всего | 478 734,6 | 478 734,6 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 1 915,0 | 1 915,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 459 585,2 | 459 585,2 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 17 234,4 | 17 234,4 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства») | всего | 101 172,7 | 101 172,7 | 100,0 |
|  |  | городской бюджет | 1 011,7 | 1 011,7 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 100 161,0 | 100 161,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 9: Федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры» | всего | 155 411,3 | 135 838,0 | 87,4 |
|  |  | городской бюджет | 15 541,2 | 13 583,8 | 87,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 107 700,0 | 94 135,7 | 87,4 |
|  |  | областной бюджет | 32 170,1 | 28 118,5 | 87,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов реализации Программы составляет 86,75% (в разрезе по сферам составила 79,25%).

Так как оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов реализации Программы (по основным целевым показателям) составила 86,75% (в разрезе по сферам составила 79,25%), что ниже 95% – за 2021 год, выполнение муниципальной программы считается неэффективным.

Оценка степени достижения запланированного уровня затрат составляет                82,6%. Использование бюджетных средств на реализацию Программы является неэффективным, так как ниже 95%:

городской бюджет составляет 73,2%, значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат (далее – значение показателя ЭБ) является неэффективным, так как ниже 95%;

федеральный бюджет составляет 98,2%, значение показателя ЭБ является эффективным, так как выше 95%;

областной бюджет составляет 81,4%, значение показателя ЭБ является неэффективным, так как ниже 95%.

Основные факторы, повлиявшие на неэффективный ход реализации муниципальной программы:

неблагоприятные погодные условия, не позволяющие выполнить работы;

экономия по результатам аукционных процедур;

уточнение планов по началу проведения работ с переносом их на более поздний период;

срыв подрядчиками сроков контрактов;

строительство объектов с отставанием от графика производства работ;

внесение изменений в проектно-сметную документацию;

эпидемиологическая ситуация в городе;

ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиками, а именно нарушение сроков окончания производства работ.