Приложение
к решению Череповецкой
городской Думы
от 29.04.2022 № 62



Информация
о реализации в 2021 году муниципальной программы
«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную,
транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной
 собственности города Череповца» на 2014-2024 годы


Ответственный исполнитель муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2024 годы» (далее – муниципальная программа) – комитет по управлению имуществом города. 
Соисполнители муниципальной программы: муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» и муниципальное автономное учреждение «Череповец-Проект».
Цель муниципальной программы – развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города.
Задачи муниципальной программы:
строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, связь и информатика, другие вопросы в области национальной экономики и благоустройство;
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность;
организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.
Сведения о достижении целевых показателей и причины отклонений муниципальной программы представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы
	Ед.
измерения
	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы
	Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец текущего года, других изменений по показателям

	
	
	
	2021 год
	

	
	
	
	План 
	Факт
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: 
капитальное строительство, реконструкция, модернизация;

	



штук


штук







	



76


62


	



61


48






	



80,26


77,42
	

Причины отклонений указаны у строк:
капитальное строительство, реконструкция, модернизация;
капитальный ремонт

Причины отклонений указаны в пункте 2 и по объектам: 
«Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе» – в связи с более поздним сроком выполнения проектных работ исследования на наличие краснокнижных видов растений и животных перенесены на 2022 год;
«Открытые ледовые площадки» – осуществление технологического присоединения МУП «Электросеть» перенесено на более поздний период; 
«Сквер по ул. Моченкова» и «Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской)» – строительно-монтажные работы, запланированные в рамках муниципальных контрактов (срок реализации 2021-2022 годы) в 2021 году, не были выполнены в связи с более поздним заключением муниципальных контрактов, чем планировалось, уточнением проектно-сметной документации и срывом графика производства строительных работ подрядчиком

	
	капитальный ремонт

	штук
	14
	13
	92,86
	Причины отклонений по объекту:
«Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста» – прохождение государственной экспертизы проектной документации в части определения достоверности сметной стоимости 2 этапа перенесено на более поздний период

	2
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам:
	штук
	43
	33
	76,74
	Причины отклонений по объектам:
причины отклонений указаны в разрезе по сферам

	
	дорожное хозяйство
	штук
	5
	4
	80,00
	Причины отклонений по объекту:
«Внутриквартальные проезды в 103 мкр.» – в связи со срывом графика производства строительных работ подрядчиком и ввиду неблагоприятных погодных условий работы в 2021 году не были завершены в полном объеме, окончание работ по объекту планируется в 2022 году

	
	образование
	штук
	8
	6
	75,00
	Причины отклонений по объектам:
«Детский сад в 103 мкр.» и «Детский сад в 105 мкр.» –  в связи со срывом подрядчиками сроков контрактов и строительством данных объектов с отставанием от графика производства работ, поставка оборудования и строительство данных объектов выполнены не в полном объеме, к подрядчикам применены штрафные санкции

	
	физическая культура и спорт
	штук
	2
	-
	0,00
	Причины отклонений по объектам:
«Скейт-парк» и «Спортивные площадки для воркаут» – в связи со срывом подрядчиками сроков контрактов и строительством объектов с отставанием от графика производства работ, в полном объеме работы не выполнены, завершение работ планируется в 2022 году

	
	коммунальное хозяйство
	штук
	1
	1
	100,00
	

	
	культура
	штук
	-
	-
	-
	

	
	связь и информатика
	штук
	-
	-
	-
	

	
	другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	2
	1
	50,00
	Причины отклонений по объекту:
«Здание территориального органа власти «Управа» – не выполнены работы по благоустройству у зданий территориального органа власти «Управа»: на пересечении ул. Сталеваров и пр. Победы – в связи со срывом графика производства строительных работ, завершение работ планируется на 2022 год; по адресам ул. Архангельская, 76 и ул. Окинина – не были выполнены в связи с отсутствием подрядчиков на выполнение данных работ, выполнение работ запланировано на 2022 год

	
	благоустройство
	штук
	25
	21
	84,00
	Причины отклонений по объектам:
«Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе» – работы в рамках заключенного контракта не были выполнены в связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию, строительство парковки запланировано на 2022 год;
«Благоустройство территории у рынка «Сказка» и «Благоустройство территории у домов №№ 11, 13, 13а, 13б по ул. Архангельской» – МКУ «УКСиР» отказался в одностороннем порядке от исполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий в связи с ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, а именно нарушение сроков окончания производства работ;
«Сквер по ул. Ветеранов» – в связи со срывом графика производства строительных работ в рамках заключенного муниципального контракта не выполнены работы по озеленению, асфальтированию, не полностью установлено оборудование, завершение строительства сквера планируется в 2022 году

	3
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам:




	


штук
	


7
	


7
	


100,00
	

	
	образование
	штук
	-
	-
	-
	

	
	дорожное хозяйство
	
	4
	5
	125,00
	Причины отклонений по объекту:
«Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой» – сдача объекта в эксплуатацию была запланирована на 2022 год, объект сдан досрочно в 2021 году

	
	жилищно-коммунальное хозяйство
	штук
	
	-
	-
	

	
	культура
	штук
	2
	1
	50,00
	Причины отклонений по объекту:
«МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» – в связи с отставанием от графика выполнения работ подрядной организацией окончание работ планируется завершить в 2022 году

	
	другие общегосударственные вопросы




	штук
	-
	-
	-
	

	
	другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	1
	1
	100,00
	

	
	физическая культура и спорт
	штук
	-
	-
	-
	

	
	национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	штук
	-
	-
	-
	

	4
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации
	%
	100,00
	76,74
	76,74
	Причины отклонений указаны в пункте 2

	5
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта
	%
	100,00
	100,00
	100,00
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Объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет на 2021 год 2 498 482,7 тыс. руб. Фактическое освоение средств на реализацию муниципальной программы на 31.12.2021 составило 82,6% или 2 063 158,1 тыс. руб. 
При проведении анализа муниципальной программы были выявлены основные факторы, повлиявшие на ход ее реализации:
по объекту капитального строительства «Северная объездная дорога» ввиду неблагоприятных погодных условий выполнение работ перенесено на 2022 год;
по объекту капитального строительства «Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской» в связи с непредоставлением МУП «Электросеть» документов для расчетов, оплату за технологическое присоединение к электрическим сетям планируется осуществить в 2022 году;
по объекту капитального строительства «Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе» оплата технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с условиями договоров, заключенных с МУП «Электросеть», будет произведена после завершения строительства объекта;
по объекту капитального строительства «Внутриквартальные проезды в 103 мкр.» в связи со срывом графика производства строительных работ и ввиду неблагоприятных погодных условий работы в 2021 году не были завершены в полном объеме, окончание работ по объекту планируется в 2022 году;
по объектам капитального строительства «Внутриквартальные проезды в 105 мкр.», «Расширение дороги-дублера на пр. Победы в г. Череповце», «Спортивная площадка на территории между МАОУ «СОШ № 5 имени Е.А. Поромонова»            (ул. Юбилейная, 9) и «МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» (ул. Юбилейная, 11)», «Сквер между домами по ул. Красной № 3в,            ул. Гоголя № 24, ул. Первомайской № 19», «Благоустройство территории между домами № 2 по ул. Наседкина и № 43 по Октябрьскому пр.», «Благоустройство территории у МАОУ «СОШ № 3 имени А.А. Потапова» (пр. Строителей, 11б)», «Парковка у БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница № 2» (ул. К. Белова, 40)» и по объекту капитального ремонта «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22» в связи с уточнением стоимости работ оплата произведена за фактически выполненные работы в соответствии с заключенными муниципальными контрактами;
по объекту капитального строительства «Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе» в связи с более поздним сроком выполнения проектных работ исследования на наличие краснокнижных видов растений и животных перенесено на 2022 год;
по объекту капитального строительства «Подъездная дорога к кладбищу № 5» ввиду неблагоприятных погодных условий работы по лесовосстановлению частично перенесены на 2022 год;
по объекту капитального строительства «Внутриквартальные проезды» работы не выполнены из-за уточнения стоимости работ в соответствии с проектно-сметной документацией;
по объекту капитального строительства «Здание территориального органа власти «Управа» работы по благоустройству у зданий территориального органа власти «Управа» на пересечении ул. Сталеваров и пр. Победы – не были выполнены в связи со срывом графика производства строительных работ, завершение работ планируется на 2022 год; по адресам ул. Архангельская, 76 и ул. Окинина – не были освоены в связи с отсутствием подрядчиков на выполнение данных работ, выполнение работ запланировано на 2022 год; по ул. Ленинградская, 14 – не выполнены работы по озеленению в связи с невозможностью ведения работ в зимний период, оплата произведена за фактические работы;
по объекту капитального строительства «Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории» нарушены сроки выполнения работ по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ПАО «МРСК Северо-запад»;
по объекту капитального строительства «Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление» – в связи со срывом графика производства выполнения работ ООО «СК «Вектор», средства перенесены на 2022 год; 
по объектам капитального строительства «Сквер по ул. Моченкова» и «Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской)» строительно-монтажные работы, запланированные в рамках муниципального контракта (срок реализации 2021-2022 годы) в 2021 году, не были выполнены в связи с более поздним заключением муниципальных контрактов, чем планировалось, уточнением проектно-сметной документацией и срывом графика производства строительных работ; 
по объекту капитального строительства «Сквер по ул. Ветеранов» средства не были освоены в полном объеме в связи со срывом графика производства строительных работ в рамках заключенного муниципального контракта, не выполнены работы по озеленению, асфальтированию, не полностью установлено оборудование, завершение строительства сквера планируется в 2022 году;
по объектам капитального строительства «Благоустройство территории у рынка «Сказка» и «Благоустройство территории у домов №№ 11, 13, 13а, 13б по                     ул. Архангельской» МКУ «УКСиР» отказ в одностороннем порядке от исполнения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории в связи с ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиком, а именно нарушением сроков окончания производства работ;
по объектам капитального строительства «Благоустройство территории у домов №№ 43а, 45, 45а по ул. Юбилейной и №№ 27, 25 по ул. К. Беляева», «Детская площадка за домом № 63 по ул. Краснодонцев», «Сквер у дома № 6 по ул. К. Беляева», «Сквер по ул. Городецкой (на участке от ул. Любецкой до ул. Сазонова)», «Благоустройство территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал» в связи со срывом графика производства строительных работ в рамках заключенных муниципальных контрактов не выполнено озеленение территории, оплата произведена за фактически выполненные работы; 
по объекту капитального строительства «Зона отдыха вдоль домов №№ 21, 25, 29 по ул. Архангельской» оплата произведена за фактически выполненные работы, к подрядчику применены штрафные санкции в связи со срывом срока окончания выполнения работ;
по объекту капитального строительства «Сквер по ул. Вологодской у дома № 3» в связи со срывом графика производства строительных работ в рамках заключенного муниципального контракта не выполнено озеленение территории и укладка наливного покрытия площадки, оплата произведена за фактически выполненные работы;
по объекту капитального строительства «Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе» работы в рамках заключенного контракта не были выполнены в связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию, строительство парковки запланировано на 2022 год;
по объектам капитального строительства «Парковка для МАОУ СОШ № 23 «Центр образования имени И.А. Милютина» (ул. Монтклер, 12а)», «Парковка около Вологодской областной клинической больницы № 2 (ул. Данилова, 15)», «Тротуар с освещением вдоль ул. Труда от ул. К. Либкнехта до пр. Луначарского», «Сети наружного освещения» оплата произведена за фактически выполненные работы;
по объекту капитального строительства «Кладбище № 5» – экономия средств по результатам выполнения работ, оплата произведена за фактически выполненные работы в соответствии с условиями муниципального контракта;
по объекту капитального ремонта «Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце» – прохождение государственной экспертизы проектной документации в части определения достоверности сметной стоимости 1 этапа 2 очереди перенесено на более поздний период; 
по объекту капитального ремонта «Благоустройство набережной от                          ул. Университетской до Октябрьского моста» – прохождение государственной экспертизы проектной документации в части определения достоверности сметной стоимости 2 этапа перенесено на более поздний период;
по объекту капитального строительства «Благоустройство территории МАДОУ «Детский сад № 116» (пр. Победы, 124а)» – в связи со срывом графика производства строительных работ в рамках заключенного муниципального контракта, к подрядчику применены штрафные санкции, внесением изменений в проектную документацию (уменьшение территории площадки, оплата произведена за фактически выполненные работы);
по объектам капитального строительства «Детский сад в 103 мкр.» и «Детский сад в 105 мкр.» – в связи со срывом подрядчиками сроков контрактов и строительством данных объектов с отставанием от графика производства работ, поставка оборудования и строительство данных объектов выполнены не в полном объеме, к подрядчикам применены штрафные санкции, окончание работ по объекту планируется в 2022 году;
по объектам капитального строительства «Детский сад в мкр. 108» и «Детский сад на 220 мест в 103 мкр.» – проведение государственной экспертизы и осуществление технологического присоединения к электрическим сетям перенесены на более поздний период;
по объекту капитального строительства «Детский сад в мкр. 5.5» – в связи с уточнением стоимости прохождения государственной экспертизы (снижением) оплата произведена в соответствии с заключенным муниципальным контрактом, осуществление технологического присоединения к сетям МУП «Водоканал» к централизованной системе водоснабжения будет выполнено после строительства объекта по условиями муниципального контракта;
по объекту капитального строительства «Спортивная площадка на территории МАОУ «Образовательный центр № 36» (ул. Центральная, 20)» – в связи со срывом графика производства строительных работ в рамках заключенного муниципального контракта к подрядчику применены штрафные санкции, озеленение территории произведено на существующем грунте (вывоз и замена нового грунта не производилась), оплата произведена за фактически выполненные работы;
по объекту капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.» – проведена и оплачена повторная государственная экспертиза проектной документации в части определения достоверности сметной стоимости, запланированная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий не производилась;
по объекту капитального строительства «Благоустройство территории МАОУ «Женская гуманитарная гимназия» (ул. Металлургов, 40)» – в связи с уточнением видов работ оплата произведена за фактически выполненные работы в соответствии с условиями муниципального контракта;
по объекту капитального ремонта «МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (Клубный проезд, 2)» – в связи с уточнением стоимости прохождения повторной государственной экспертизы проектной документации в части определения достоверности сметной оплата произведена в соответствии с заключенным договором;
по обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы отклонение показателей по использованию средств:
МКУ «УКСиР» на повышение квалификации сотрудников – в связи с большой загруженностью в 4 квартале специалистов МКУ «УКСиР» и эпидемиологической ситуацией обучение специалистов перенесено на более поздний период;
МАУ «Череповец-Проект» – субсидии на иные цели: средства не освоены в связи с переносом сроков проведения инженерных изысканий и проведения государственной экспертизы по объектам капитального строительства на 2022 год; субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания не использованы в полном объеме по причине экономии выплаты заработной платы (неполная укомплектованность штата учреждения и экономия в связи с расходами по больничным листам) и по результатам проведенных закупок, связанных с экономией расходов от проведения обязательной спецоценки труда сотрудников, повышения квалификации персонала;
по объекту капитального строительства «Скейт-парк» – в связи со срывом подрядчиками сроков контракта и строительством объекта с отставанием от графика производства работ средства не освоены в полном объеме, завершение работ планируется в 2022 году;
по объекту капитального строительства «Открытые ледовые площадки» – осуществление технологического присоединения перенесено на более поздний период;
по объекту капитального строительства «Спортивные площадки для воркаут» – в связи со срывом подрядчиками сроков контрактов и строительством объектов с отставанием от графика производства работ завершение строительства запланировано на 2022 год.
По состоянию на 31.12.2021 достигнуты следующие результаты реализации муниципальной программы (Таблица 2).


Таблица 2
Результаты реализации муниципальной программы

	№
п/п
	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия
	Результат от реализации мероприятия за текущий год
	Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	достигнутый
	

	1
	2
	5
	6

	1
	Основное мероприятие 1
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	Сданы в эксплуатацию в 2021 году – 33 объекта, в том числе по сферам:
дорожное хозяйство – 4 объекта; 
образование – 6 объектов (дошкольных учреждений – 2; школьных образовательных учреждений – 4);
физическая культура и спорт – 0 объектов;
коммунальное хозяйство – 1 объект;
другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект;
благоустройство  21 объект;
достигнуто 76,74% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации 
	Причины отклонений по объектам капитального строительства:
«Скейт-парк» – в связи со срывом подрядчиками сроков контракта и строительством объекта с отставанием от графика производства работ объект не сдан в эксплуатацию;
«Внутриквартальные проезды в 103 мкр.» – в связи со срывом графика производства строительных работ ООО «Строительная компания «Вектор» и ввиду неблагоприятных погодных условий;
«Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе» – в связи с более поздним сроком выполнения проектных работ исследования на наличие краснокнижных видов растений и животных перенесено на 2022 год;
«Здание территориального органа власти «Управа»» – благоустройство у зданий территориального органа власти «Управа» на пересечении ул. Сталеваров и пр. Победы не были выполнены в связи со срывом графика производства строительных работ ООО «Строительная компания «Вектор», по адресам ул. Архангельская, 76 и ул. Окинина не были выполнены в связи с отсутствием подрядчиков на выполнение данных работ;
«Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе» – работы в рамках заключенного муниципального контракта ООО «Строительная компания «Вектор» не были выполнены в связи с внесением изменений в проектную документацию;
«Сквер по ул. Моченкова» – в связи более поздним заключением муниципального контракта, чем планировалось, уточнением проектно-сметной документации и срывом графика производства строительных работ ООО «НордВестСтрой»;
«Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской)» – в связи с более поздним заключением муниципального контракта, чем планировалось, уточнением проектно-сметной документации и срывом графика производства строительных работ ООО «Строительная компания «Вектор»;
«Сквер по ул. Ветеранов» – в связи со срывом графика производства строительных работ МУП «Водоканал» ;
«Благоустройство территории у домов №№ 11, 13, 13а, 13б по ул. Архангельской» – МКУ «УКСиР» отказался в одностороннем порядке от исполнения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству в связи с ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, а именно нарушением сроков окончания производства работ;
«Благоустройство территории у рынка «Сказка»» – МКУ «УКСиР» отказался в одностороннем порядке от исполнения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству в связи с ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, а именно нарушением сроков окончания производства работ;
«Открытые ледовые площадки» – осуществление технологического присоединения МУП «Электросеть» перенесено на более поздний период;
«Детский сад в 103 мкр.» – в связи со срывом подрядчиками сроков контрактов и строительством данного объекта с отставанием от графика производства работ, к подрядчикам применены штрафные санкции;
«Детский сад в 105 мкр.» – в связи со срывом подрядчиками сроков контрактов и строительством данного объекта с отставанием от графика производства работ, к подрядчикам применены штрафные санкции;
«Спортивные площадки для воркаут» – в связи со срывом подрядчиками сроков контрактов и строительством объектов с отставанием от графика производства работ по МАОУ «СОШ № 29», МАОУ «СОШ № 15», Парк Серпантин, МАОУ «СОШ № 6», Гритинская горка,  напротив дома 22 по ул. Юбилейная

	2
	Основное 
мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	Завершены работы в 2021 году – 7 объектов, в том числе по сферам: 
дорожное хозяйство – 5 объектов;
культура – 1 объект;
другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект;
достигнуто 100% выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учета объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) 
	Причины отклонений по объектам капитального ремонта:
 «Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой» – сдача объекта в эксплуатацию была запланирована на 2022 год, объект сдан досрочно в 2021 году

 «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» – в связи с отставанием от графика выполнения работ подрядной организацией окончание работ планируется завершить в 2022 году

	3
	Основное 
мероприятие 3
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы















	достигнуто 76,74% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации;
достигнуто 100% выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учета объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт)
	Отклонения указаны в мероприятиях 1 и 2

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	Основное мероприятие 5
Реализация регионального проекта «Содействие занятости» (федеральный проект «Содействие занятости»)
	Не сданы в эксплуатацию в 2021 году 2 объекта;
достижение 0,00% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации
Детский сад в 103 мкр. – готовность 83%;
Детский сад в 105 мкр. – готовность 92%.

	В связи со срывом подрядчиками сроков контрактов и строительством данного объекта с отставанием от графика производства работ, к подрядчикам применены штрафные санкции


	5
	Основное 
мероприятие 7:
Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	Завершены работы в 2021 году 1 объекта;
достигнуто 100% выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учета объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) 
	

	6
	Основное 
мероприятие 9:
Федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры»
	Ведутся работы по объекту капитального строительства «Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление». Ввод в эксплуатацию 2022 год.
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Таблица 3
Отчет об использовании бюджетных ассигнований
городского бюджета на реализацию муниципальной программы

	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	Отчетный год

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на
1 января 
	сводная бюджетная роспись на 31 декабря
	кассовое исполне-ние 

	1
	2
	3
	8
	9
	10

	
	Муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2024 годы»
	Всего
	474 692,2
	1 140 634,4
	834 686,3

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы: КУИ
	474 692,2
	1 140 634,4
	834 686,3

	
	
	соисполнитель: 
МКУ «УКСиР»
МАУ «Череповец-Проект»



	
474 692,2

-
	
1 105 257,9

35 376,5
	
809 998,3

24 685,0

	1
	Основное мероприятие 1 
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»
	345 019,0
	939 063,7
	650 733,4

	1.1
	Северная объездная дорога
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	337 814,2
	239 754,2 

	1.2
	Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	114 713,9
	45 053,0
	30 904,9

	1.3
	Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	1,0
	13 421,8
	11 558,1

	1.4
	Внутриквартальные проезды в 103 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	465,1
	24 088,6
	7 539,8 

	1.5
	Внутриквартальные проезды в 105 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	458,1
	15 114,6
	13 849,1 

	1.6
	Внутриквартальные проезды 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	50 583,4
	42 864,9 

	1.7
	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	55,9
	55,9

	1.8
	Расширение дороги-дублера на пр. Победы в г. Череповце
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	7 151,9
	7 090,6

	1.9
	Светофорный объект на перекрестке ул. Юбилейная-ул. К. Беляева
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	1,3
	1,3

	1.10
	Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	1,3
	1,3

	1.11
	Реконструкция ул. (от пр. Победы до ул. Устюженской)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	6,0
	6,0

	1.12
	Подъездная дорога к кладбищу № 5
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	538,1
	276,0

	1.13
	Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	152,4
	0,0

	1.14
	Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	123,0
	122,9

	1.15
	Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М. Горького
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	19 361,6
	36 148,8
	36 148,7

	1.16
	Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	15 541,2
	255,9
	255,8 

	1.17
	Здание территориального органа власти «Управа» 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	4 633,3
	597,7

	1.18
	Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	37,4
	 0,0

	1.19
	Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	5 218,6
	5 218,6

	1.20
	Кладбище № 5 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	54 343,4
	50 822,7
	50 822,6

	1.21
	Тротуар с освещением вдоль ул. Труда от ул. К. Либкнехта до пр. Луначарского 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	2 241,4
	2 241,3 

	1.22
	Парковка у БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница     № 2» (ул. К. Белова, 40)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	10 458,5
	10 066,8 

	1.23
	Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	50 599,0
	630,0 

	1.24
	Парковка для МАОУ СОШ № 23 «Центр образования имени И.А.Милютина» (ул.Монтклер,12а)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	10 203,0
	10 143,9
	10 043,6 

	1.25
	Парковка около Вологодской областной клинической больницы  № 2 (ул. Данилова, 15)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	13 543,5
	13 543,5 

	1.26
	Сквер по ул. Моченкова 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	9 718,4
	0,1 

	1.27
	Сквер по ул. Сталеваров у дома № 49б 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	135,0
	134,9 

	1.28
	Сквер у дома № 6 по ул. К. Беляева 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	3 719,6
	2 905,6 

	1.29
	Сквер по бульвару Доменщиков у дома № 48б 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	899,9
	899,8 

	1.30
	Сквер по ул. Вологодской у дома № 3 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	6 763,8
	4 963,0 

	1.31
	Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	10 795,9
	0,0 

	1.32
	Сквер по ул. Городецкой (на участке от ул. Любецкой до ул. Сазонова)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	21 025,7
	16 836,7 

	1.33
	Сквер по пр. Победы у домов №№ 43, 45
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	4 938,2
	4 935,9 

	1.34
	Сквер по ул. Ветеранов
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	17 639,0
	7 334,7 

	1.35
	Благоустройство территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал» 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	3 195,2
	2 696,7 

	1.36
	Благоустройство территории у домов №№ 43а, 45, 45а по ул. Юбилейной и №№ 27, 25 по ул. К. Беляева 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	3 701,2
	3 069,1 

	1.37
	Благоустройство территории у домов №№ 11, 13, 13а, 13б по ул. Архангельской
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	3 668,3
	2,4 

	1.38
	Детская площадка за домом № 63 по ул. Краснодонцев 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	2 927,7
	2 798,9 

	1.39
	Спортивная площадка на территории между МАОУ «СОШ № 5 имени Е.А. Поромонова» (ул. Юбилейная, 9) и МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» (ул. Юбилейная, 11) 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	1 808,1
	1 700,1 

	1.40
	Благоустройство территории у рынка «Сказка»
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	1 847,4
	2,4 

	1.41
	Зона отдыха вдоль домов №№ 21, 25, 29 по ул. Архангельской
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	1 693,9
	1 623,5 

	1.42
	Сквер между домами по ул. Красной № 3в, ул. Гоголя № 24, ул. Первомайской № 19 

	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	4 410,4
	3 769,3 

	1.43
	Благоустройство территории между домами № 2 по ул. Наседкина и № 43 по Октябрьскому пр. 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	4 009,9
	3 890,3 

	1.44
	Сети наружного освещения  
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	20 001,5
	19 689,3 

	1.45
	Благоустройство территории, примыкающей к МАУ «СШ «Центр боевых искусств» (ул. Труда, 33а) 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	1 582,7
	1 582,6 

	1.46
	Благоустройство территории у МАОУ «СОШ № 3 имени А.А. Потапова» (пр. Строителей, 11б) 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	904,0
	855,1 

	1.47
	Благоустройство территории у домов №№ 133а, 133б, 133в по ул. Ленина и № 32а по ул. Ломоносова
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	2 687,5
	2 687,5 

	1.48
	Магистральные сети. Газификация
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	5 000,0
	0,0
	0,0 

	1.49
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	12,0
	12,0 

	1.50
	Тепловая сеть от УТ-7(пр. Шекснинский) до 107,108 мкр. г. Череповца 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	30 948,0
	28 649,0
	28 501,0

	1.51
	Благоустройство территории МАДОУ «Детский сад № 116» (пр. Победы, 124а)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	2 589,4
	1 895,9 

	1.52
	Спортивная площадка на территории МАОУ «Образовательный центр № 36» (ул. Центральная, 20)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	2 506,8
	2 044,5 

	1.53
	Детский сад в 103 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	27 196,1
	27 744,9
	11 558,5

	1.54
	Детский сад в 105 мкр. 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	22 932,9
	23 530,4
	6 028,7 

	1.55
	Детский сад на 220 мест в 103 мкр. 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	2 022,7
	2 022,7
	186,1 

	1.56
	Детский сад в мкр. 5.5 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	2 146,5
	2 146,5
	1 351,7 

	1.57
	Детский сад в мкр. 108 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	1 110,6
	2 442,8
	154,3 

	1.58
	Детский сад в мкр. 143В 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	2 537,6
	0,0
	0,0 

	1.59
	МАОУ «СОШ № 1 имени Максима Горького» (Советский пр., 60а). Ограждение территории
 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	2 053,1
	2 053,1 

	1.60
	Спортивная площадка на территории МАОУ «СОШ № 17» (ул. К. Беляева,48)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	1 634,0
	1 634,0 

	1.61
	Благоустройство территории МАОУ «СОШ № 25» (ул. Набережная, 55)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	3 264,9
	3 264,8 

	1.62
	Благоустройство территории МАОУ «Женская гуманитарная гимназия» (ул. Металлургов, 40) 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	1 037,7
	975,2 

	1.63
	Средняя общеобразовательная школа в мкр. 143В 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	4 206,3
	0,0
	0,0 

	1.64
	МБУК «ГКДЦ «Единение» Парк 200-летия Череповца (ул. Леднева, 2). Благоустройство территории 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	3 848,4
	0,0
	0,0 

	1.65
	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	554,7
	110,9

	1.66
	Спортивные площадки для воркаут
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	9 966,9
	5 592,6 

	1.67
	Конькобежный каток в Макаринской роще 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	9 000,0
	
	0,0 

	1.68
	Открытые ледовые площадки
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	8 000,0
	86,4
	0,0 

	1.69
	Скейт-парк
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	981,6
	20 069,6
	16 928,6  

	1.70
	Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	2 190,1
	2 190,0  

	1.71
	Набережная р. Ягорбы
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	280,0
	280,0

	1.72
	Благоустройство территории около Вологодской областной клинической больницы № 2 (ул. Данилова, 15)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	1,0
	0,0
	0,0

	1.73
	Трамвайные пути
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	10 000,0
	0,0
	0,0

	2
	Основное мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	53 296,8
	56 048,8
	52 388,9

	2.1
	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	7 983,4
	1 841,5
	1 841,5

	2.2
	МАУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	23 333,4
	
	

	2.3
	Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	4 000,0
	572,6
	156,4

	2.4
	Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	17 980,0
	14 894,4
	14 201,4

	2.5
	Светофорные объекты
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	3 574,7
	3 574,6

	2.6
	Трамвайные пути
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	1 930,8
	1 930,8

	2.7
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	496,5
	439,1

	2.8
	Сквер на территории у ТЦ «Галактика» по ул. К. Беляева
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	11,5
	11,5

	2.9
	Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	7 129,7
	6 481,5

	2.10
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (Клубный проезд, 2)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	655,4
	57,4

	2.11
	МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	23 743,4
	22 742,7

	2.12
	МАУК «Объединение библиотек» структурное подразделение «Библиотека № 3 им. В.М. Хлебова» (ул. Краснодонцев, 17)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	966,5
	952,0

	2.13
	Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	231,8
	0,0

	3
	Основное мероприятие 3
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	Всего по КУИ
соисполнитель: 
МКУ «УКСиР»
МАУ «Череповец-Проект»
	74 751,9

74 751,9


	127 054,0

91 677,5

35 376,5
	115 053,5

90 368,5

24 685,0

	4
	Основное мероприятие 5:
Реализация регионального проекта «Содействие занятости» (федеральный проект «Содействие занятости»)
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	1 624,5
	1 915,0
	1 915,0

	4.1
	Детский сад в 103 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	683,7
	683,7
	683,7

	4.2
	Детский сад в 105 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	940,8
	1 231,3
	1 231,3

	5
	Основное мероприятие 7:
Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	0,0
	1 011,7
	1 011,7

	5.1
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	1 011,7
	1 011,7

	6
	Основное мероприятие 9:
Федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры»
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	0,0
	15 541,2
	13 583,8

	6.1
	Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	15 541,2
	13 583,8




Таблица 4
Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников
на реализацию целей муниципальной программы города
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного
обеспечения
	Расходы за отчетный год, (тыс. руб.)

	
	
	
	План
	Факт 
	% освоения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2024 годы»
	Всего

	2 498 482,7
	2 063 158,1  
	82,6

	
	
	городской бюджет9

	1 140 634,4  
	834 686 ,3 
	73,2

	
	
	федеральный бюджет

	736 827,5  
	723 263,2  
	98,2

	
	
	областной бюджет

	621 020,8  
	505 208,6
	81,4

	
	
	внебюджетные источники10

	
	
	

	1.1
	Основное мероприятие 1 
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	всего 

	1 454 754,8
	1 054 663,9
	72,5

	
	
	городской бюджет

	939 063,7
	650 733,4
	69,3

	
	
	федеральный бюджет

	69 381,3

	69 381,3
	100,0

	
	
	областной бюджет 

	446 309,8
	334 549,2
	75,0

	
	
	внебюджетные источники

	
	
	

	1.2
	Основное мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	всего 
	181 355,3
	177 695,4
	98,0

	
	
	городской бюджет
	56 048,8
	52 388,9
	93,5

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет 
	125 306,5
	125 306,5
	100,0

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	1.3
	Основное мероприятие 3
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	всего 
	127 054,0
	115 053,5
	90,6

	
	
	городской бюджет
	127 054,0
	115 053,5
	90,6

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	1.4
	Основное мероприятие 5:
Реализация регионального проекта «Содействие занятости» (федеральный проект «Содействие занятости»)
	всего 
	478 734,6
	478 734,6
	100,0

	
	
	городской бюджет
	1 915,0
	1 915,0
	100,0

	
	
	федеральный бюджет
	459 585,2
	459 585,2
	100,0

	
	
	областной бюджет 
	17 234,4
	17 234,4
	100,0

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	1.5
	Основное мероприятие 7:
Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	всего 
	101 172,7
	101 172,7
	100,0

	
	
	городской бюджет
	1 011,7
	1 011,7
	100,0

	
	
	федеральный бюджет
	100 161,0
	100 161,0
	100,0

	
	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	

	1.6
	Основное мероприятие 9:
Федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры»
	всего 
	155 411,3
	135 838,0
	87,4

	
	
	городской бюджет
	15 541,2
	13 583,8
	87,4

	
	
	федеральный бюджет
	107 700,0
	94 135,7
	87,4

	
	
	областной бюджет 
	32 170,1
	28 118,5
	87,4

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	





Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов реализации Программы составляет 86,75% (в разрезе по сферам составила 79,25%).                            
[bookmark: _GoBack]Так как оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов реализации Программы (по основным целевым показателям) составила 86,75% (в разрезе по сферам составила 79,25%), что ниже 95% – за 2021 год, выполнение муниципальной программы считается неэффективным. 
Оценка степени достижения запланированного уровня затрат составляет                82,6%. Использование бюджетных средств на реализацию Программы является неэффективным, так как ниже 95%:
городской бюджет составляет 73,2%, значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат (далее – значение показателя ЭБ) является неэффективным, так как ниже 95%;
федеральный бюджет составляет 98,2%, значение показателя ЭБ является эффективным, так как выше 95%;
областной бюджет составляет 81,4%, значение показателя ЭБ является неэффективным, так как ниже 95%.
Основные факторы, повлиявшие на неэффективный ход реализации муниципальной программы:
неблагоприятные погодные условия, не позволяющие выполнить работы;
экономия по результатам аукционных процедур;
уточнение планов по началу проведения работ с переносом их на более поздний период;
срыв подрядчиками сроков контрактов;
строительство объектов с отставанием от графика производства работ;
внесение изменений в проектно-сметную документацию; 
эпидемиологическая ситуация в городе;
ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиками, а именно нарушение сроков окончания производства работ.



