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Приложение
к решению Череповецкой
городской Думы
от 01.06.2023 № 78

О реализации в 2022 году муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства,
повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца
 на 2022-2026 годы»


    	Ответственный исполнитель муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022-2026 годы» (далее – Программа, муниципальная программа)  финансовое управление мэрии города Череповца.
Участники Программы – мэрия города, комитет по управлению имуществом города (далее – КУИ), Автономная некоммерческая организация поддержки предпринимательства «Агентство Городского Развития» (далее – АНО АГР, Агентство Городского Развития), контрольно-правовое управление мэрии города (далее – КПУ).
Цель программы: создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города.
Программа направлена на решение следующих задач:
обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
содействие развитию действующих субъектов малого и среднего предпринимательства и появлению новых субъектов малого и среднего предпринимательства;
стимулирование к расширению рынков сбыта, повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;
привлечение инвестиций в экономику города;
содействие в реализации инвестиционных проектов;
формирование положительного инвестиционного и туристического имиджа города;
снижение административных барьеров, повышение качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства;
развитие внутреннего и въездного туризма.    
[bookmark: _Hlk98761845]Финансирование Программы осуществляется из нескольких источников.
[bookmark: _Hlk129851964]Расходы городского бюджета в 2022 году составили 27 145,8 тыс. руб. (в том числе финансирование мастер-плана – 9000 тыс. руб.; затраты на проведение промышленного форума – 900 тыс. руб.; затраты на разработку концепции (территория до реки Негодяйки) – 650 тыс. руб., затраты на доработку концепции (территория до реки Негодяйки) – 180 тыс. руб., расходы на ремонт – 2728 тыс. руб.).
Внебюджетные источники (собственные средства АГР) – 4 599,0 тыс. руб. Таким образом, общий объем финансирования составил 31 744,8 тыс. руб.
           По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Реестр МСП) на территории города Череповца по итогам 2022 года число субъектов МСП составило 13 684 ед. (- 1316 ед., или - 8,77% к 2021 году), 
Динамика числа субъектов МСП представлена в таблице:
Количество субъектов МСП по данным Единого реестра МСП:
	МСП/период
	Ед.
измерения
	2016
год

	2017
год

	2018
год
	2019 
год
	2020
год
	2021
год
	2022
год

	Количество субъектов МСП, включая ИП
	ед.
	9296
	10799
	13315
	16514
	15548
	
15000
	
13684



Отраслевая структура субъектов МСП на 01.01.2023 по данным Реестра МСП представлена на диаграмме 1. 

[bookmark: _GoBack]В числе наиболее востребованных видов деятельности бизнеса продолжает оставаться торговля, в которой заняты более 29% всех предпринимателей и организаций нашего города, а также сфера услуг – 30%, промышленность – 7%,                     строительство – 15%, транспортировка и хранение – 15%, прочие – 4%.                                                      
В 2022 году реализация Программы обеспечивалась исполнением нескольких основных мероприятий:
формирование инфраструктуры поддержки МСП;
[bookmark: _Hlk130490363]вовлечение бизнес-сообщества в процесс правового регулирования через проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Череповца и экспертизу действующих НПА;
имущественная поддержка субъектов МСП.
Организацией инфраструктуры поддержки и развития МСП в нашем городе является Агентство Городского Развития, учрежденное мэрией города Череповца и компанией «Северсталь» в 1999 году.
В 2022 году Агентством Городского Развития был реализован весь комплекс мероприятий по направлениям, предусмотренным муниципальной программой. 
Организована и проведена работа, направленная на вовлечение в предпринимательскую деятельность, получение базовых предпринимательских знаний и повышение уровня бизнес-компетенций. Благодаря полученным знаниям в прошлом году многие выпускники Школы предпринимательства реализовали свои бизнес-идеи, например: производство светильников в виде цветов из изолона, производство мебели в стиле LOFT, школа каллиграфии, студия арт-терапии и нейропсихологии и другие.
[bookmark: _Hlk130280598]Второй год при поддержке управления образования мэрии города реализуется  проект «АГР-классы», куда вовлечены учащиеся 5 и 23 школ. Программа нацелена на развитие у подростков предпринимательского мышления, soft-skills навыков, которые помогут в построение дальнейшей карьеры.
Также совместно с управлением образования мэрии города и бизнесом начат профориентационный проект «Карьерный стартап» – своеобразный полигон профессиональных проб, площадка, помогающая школьникам выпускных классов на практике понять склонность к определенной профессии, познакомиться с ведущими предприятиями города. В течение 2022 года удалось реализовать комплекс мероприятий в рамках данного проекта по 3 направлениям: общественное питание (в партнерстве с Череповецким многопрофильным колледжем и предприятиями, участие приняли 35 школьников из разных школ города); транспорт и деревообработка (в партнерстве с Череповецким лесомеханическим техникумом, участие приняли 25 учеников школы № 2); строительство (в партнерстве с Череповецким строительном колледжем, Ассоциацией «Строительный комплекс «Вологодчины», участие приняли 25 учеников школы № 6). Участие в проекте дает школьникам возможность увидеть полную цепочку по подготовке к карьере – от учебного заведения до конкретного работодателя, а предприятиям начать формировать кадровый резерв. Из 15 девятиклассников-участников проекта 10 поступили учиться в многопрофильный колледж на специальность «повар».
Для действующего бизнеса на постоянной основе проводятся разноформатные обучающие мероприятия на актуальные темы и экспертные часы с участием специалистов разных сфер. В 2022 году Центром бизнес-образования проведено 34 обучающих мероприятия, в которых приняли участие более 600 человек.
В течение года проведено более 2,5 тыс. консультаций по вопросам создания и ведения бизнеса.
В Агентстве Городского Развития действует режим «одного окна». На сопровождении находится 34 инвестиционных проекта в разной стадии реализации с объемом инвестиций 13,3 млрд руб., из них 18 проектов в сфере производства, 3 в области спорта, 8 в сфере услуг, 1 в области жилищного строительства, 5 в прочих сферах (благоустройство территории, размещение сотовых вышек). На постоянной основе проводится мониторинг городских территорий (в том числе свободных от прав третьих лиц, высвобождаемых, неэффективно используемых) с целью включения их в инвестиционный процесс в качестве инвестиционных площадок, а также объектов, находящихся в муниципальной собственности города Череповца. По состоянию на 01.01.2023 на инвестиционной карте размещено 50 инвестиционных площадок. 
В 2022 году на территории индустриального парка введены в эксплуатацию первые этапы проектов: Завод «НАРТИС» – инвестор ООО «Завод НАРТИС», Производственное здание с пристроенным АБК по производству паровых и водогрейный котлов «НОРД» – инвестор ООО «НОРД». Начато строительство машиностроительного завода – инвестор ООО «ПТА-РЕНТ». 
В 2023 году компанией «Русский бисквит» будут выполнены работы по благоустройству сквера на ул. К. Либкнехта, в августе планируется открытие ТЦ «Мармелад», в настоящее время идет набор сотрудников. В апреле 2023 года начнется строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями, ФОКом и подземным паркингом. 
Одним из способов решения задачи по содействию МСП в расширении рынков сбыта является реализация проекта «Центр промышленный кооперации», деятельность которого включена в реализацию областного проекта «Синергия роста 2.0».  
В рамках развития портала «Электронная бизнес-кооперация» по итогам 2022 года: количество пользователей платформы составило 1479, размещено более 82 000 заказов на общую тендерную цену 31 млрд рублей (нарастающим итогом). Участники – предприятия Вологодской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Республики Коми, Республики Удмуртия, Архангельска, Белгорода, Ярославля, Екатеринбурга, Карелии, Липецка.  На платформе размещено более 9 000 государственных (региональных и муниципальных) заказов. 
По итогам 2022 года объем закупок товарно-материальных ценностей и услуг у предприятий МСП Вологодской области ПАО «Северсталь» составил – 16, 48 млрд руб., АО «Апатит» – 3,46 млрд рублей. Общий объем закупок предприятий-участников проекта «Синергия роста 2.0» у МСП Вологодской области составил –24,6 млрд руб.
Важным элементом работы в 2022 году стало развитие импортозамещения. С апреля 2022 года на сайте «Электронная бизнес-кооперация» появился раздел «Биржа импортозамещения», нацеленный на информационный обмен между предприятиями о срочно требуемых товарных позициях. Раздел собрал более 100 запросов от разных предприятий города и более 50 предложений на изготовление и поставку продукции.  Позже был выработан унифицированный алгоритм по поиску и подбору необходимых товарно-материальных ценностей, который может лечь в основу специализированного программного обеспечения. 
В ходе реализации программы Агентство Городского Развития организует мероприятия, направленные на эффективное взаимодействие бизнеса и власти. Совет предпринимателей под руководством мэра города ежемесячно доводит информацию о развитии города, реализации новых проектов, программ. Инвестиционный совет принимает к реализации инвестиционные проекты бизнеса, по мере необходимости проходят встречи с руководителями структурных подразделений мэрии города для обсуждения актуальных вопросов. В марте 2022 года оперативно был создан антикризисный штаб на котором обсуждалась обстановка в сфере МСП в связи с введением санкций, вырабатывались предложения по минимизации экономических рисков. Руководство города высоко ценит вклад предпринимательства в социально-экономическое развитие города. Награды мэра города Череповца и Череповецкой городской Думы ежегодно вручаются к Дню российского предпринимательства. Также в 2022 году были проведены торжественные мероприятия с награждением к Дню работников торговли, а также представителей сферы туризма. Данные мероприятия широко освещаются и поддерживают положительной имидж предпринимательства. Бизнес активно участвует в благотворительной деятельности, включаясь в реализацию городских проектов, мероприятий, благоустройства, поддержки участников СВО и их семей. Предпринимателей, внесших значительный материальный вклад в развитие города и благотворительность, мэр города отметил памятными знаками на встрече в рамках промышленного форума. В 2022 году удалось привлечь 50 компаний к участию в конкурсе «Фестиваль новогодних витрин», что позволило создать праздничное настроение для горожан и стимулировало проявление творческой активности у коллективов сферы торговли и услуг.
К сожалению, экономика всей страны, малый и средний бизнес Череповца в 2022 году пережили новые вызовы, связанные с экономическими санкциями.  Закрылись многие рынки сбыта, прервались логистические цепочки, перекрыты поставки импортных товаров, оборудования, комплектующих. На базе Агентства Городского Развития оперативно был создан антикризисный штаб под руководством мэра города, на котором были совместно с бизнесом сформированы предложения по антикризисным мерам поддержки на уровень федеральной, региональной и муниципальной власти.
Популяризация предпринимательской деятельности и повышение информированности бизнес-сообщества о реализуемых мерах поддержки и актуальных изменениях законодательства является также важной составляющей нашей работы.  Система маркетинговой коммуникаций включает в себя различный комплекс медийных форм и инструментов информирования: сайт Агентства Городского Развития, группы и страницы в социальных сетях, чаты в WhatsApp и Telegram, контекстная баннерная интернет-реклама, медиаканалы, полиграфическая продукция, рассылка по e-mail, медиа-ресурсы партнеров, информационные стенды, личные консультации, выступления на деловых мероприятиях, выезды на предприятия, информационные рассылки и другое.
Для бизнеса пресс-центр оказывает услуги интернет-маркетинга и грамотного позиционирования любых бизнес-проектов. В течение года было сгенерировано около 2000 информационных сообщений в СМИ, 18 историй успеха о бизнес-ремесле было представлено медиа-службой в социальных сетях в рамках рубрики «МоеДелоВЧе». Суммарное количество просмотров по этому направлению рекордное – порядка 150 тыс. единиц. Кроме того, были выпущены более 50 тематических видеороликов, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности и развитие деловой активности на территории муниципального образования «Город Череповец». В числе которых: выставочно-ярмарочный проект «4 сезона», «Фестиваль новогодних витрин», спуск первой баржи.
[bookmark: _Hlk129790325][bookmark: _Hlk98249048][bookmark: _Hlk34227169]Крупным деловым мероприятием 2022 года стал Форум «Экономика. Бизнес. Инвестиции». Основным мероприятием Форума стала пленарная сессия «Вологодская область: развитие в новых реалиях», в рамках которой были озвучены планы и перспективы развития экономики России, региона, а также основные направления разрабатываемой стратегии развития Череповца. Кроме того, Череповец в рамках форума посетила делегация ООО «Деловая Россия»: предприниматели из Ленинградской, Ярославской, Псковской, Новгородской областей, республики Карелия приняли участие в нетворкинг-сессии, обсудив с череповецкими предпринимателями возможности бизнес-кооперации и инвестирования. По итогам мероприятия в феврале 2023 года череповецкая делегация во главе с мэром города с ответным визитом посетила Санкт-Петербург для обсуждения вопросов привлечения инвесторов в Череповец. 
В 2022 году продолжена работа аналитического блока. На постоянной основе актуализируется база данных, информация из которой ложится в основу анализов и прогнозов развития сферы малого и среднего предпринимательства; готовятся отраслевые обзоры для всестороннего анализа отраслей на основе общедоступной информации из открытых источников и базы данных МСП для оценки состояния проблем, путей и методов их решения, определения перспективных направлений развития (оценка существующей ситуации, тенденции, темпы, прогнозы). На постоянной основе анализируются программы поддержки МСП, формируются новые предложения. Также реализуется пилотный проект по инвентаризации торговых объектов города с целью детальной оцифровки по направлениям розничной торговли, заведений общепита и сферы услуг.
В 2022 году Агентство Городского Развития продолжило развивать сектор креативных индустрий. Удалось привлечь в город средства Фонда культурных инициатив, что позволило организовать фестиваль креативных индустрий «Фабрика эмоций», который посетили порядка 9,5 тысяч человек.  
В рамках фестиваля состоялся Акселератор «Путь ремесленника», обучение в котором прошли 114 ремесленников, представителей туриндустрии Вологодской области. По результатам обучения в Акселераторе ремесленники организовали в арт-пространстве PIVZAVOD выставку своей продукции под наставничеством московских дизайнеров. Участники Акселератора сформировали навыки и компетенции, необходимые для успешного осуществления ремесленной деятельности; исследовали локальную идентичность, культурные коды и современные тенденции и разработали на их основе с учетом авторского стиля, личной миссии концепцию нового творческого продукта и переосмыслили имеющиеся. Участники приобрели навык коллабораций с дизайнерами и друг с другом. Также в ходе фестиваля «Фабрика эмоций» состоялась 5 дневная ярмарка по реализации продукции ремесленниками. Ярмарку посетили 1500 человек. 
Для творческих предпринимателей проведена Бизнес-школа креативных индустрий, в которой созданию своего дела в области креативных индустрий освоили 26 человек и защитили 15 бизнес-проектов в следующих областях – фотография, изобразительное искусство, музейная деятельность, ткачество.    
C 2022 года реализуется концепция «4 сезона», организуются ярмарки с продажей продукции местных умельцев, обеспечивая торговлю в период проведения городских мероприятий, а также сельскохозяйственные ярмарки. Ярмарки проходят на трех площадках в разных районах города. Они очень востребованы у горожан, а также способствуют поддержке ремесленников.
С прошлого года в составе Агентства Городского Развития появился отдел туризма и индустрии гостеприимства, задача которого – способствовать увеличению туристического потока. Строится система взаимодействия со всеми участниками туристической отрасли, куда входят объекты показа, индустрии гостеприимства и креативных индустрий; идет работа над созданием новых уникальных туристических продуктов, повышением качества услуг. Главной разработкой прошлого года является создание интерактивного турконструктора, который позволяет любому гостю и жителю города создать индивидуальный туристический маршрут. Туристско-информационный центр находится в самом сердце города на Советском проспекте, 35А. Гости города имеют возможность получить подробную информацию об объектах показа, общепита, туристических маршрутах, приобрести сувениры, картины местных художников, заказать экскурсию. Большой популярностью прошлым летом пользовались прогулки на теплоходе. Данная практика будет продолжена и в этом году.
Всего в 2022 году Агентством Городского Развития оказано 3728 консультаций и услуг, в том числе 516 туристической тематики. 
Организовано: 14 деловых мероприятий, 27 образовательных, 7 информационно-консультационных, 11 по содействию в расширении рынков сбыта и развитию делового партнерства, 21 по содействию взаимодействию бизнеса и власти, 10 мониторингов и отраслевых анализов, 146 информационных рассылок, 50 ярмарок, 14 мероприятий, направленных на развитие туризма, подготовлено и размещено 84 пресс-релиза и иных материалов. 
Получателями поддержки Агентства в 2022 году в городе создано 49 новых субъектов МСП и самозанятых, создано 443 рабочих места, сохранено 536 рабочих мест; субъектам МСП обеспечен доступ к программам поддержки федерального, регионального и муниципального уровня, к услугам инфраструктуры поддержки МСП. Агентство Городского Развития является площадкой, где работают вместе лидеры над масштабными инициативами и объединяют усилия общества, бизнеса и города. 
Информационно-мониторинговым агентством «Череповец» размещено 3 773 информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления и организаций инфраструктуры поддержки МСП города Череповца по развитию МСП.
За имущественную поддержку субъектов МСП отвечает комитет по управлению имуществом города: утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Общее количество объектов, включенных в перечень, – 10, из них предоставлено в пользование 4 объекта недвижимости.
В рамках решения задачи по снижению административных барьеров, повышения качества муниципального регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства контрольно-правовое управление мэрии города осуществляет процесс правового регулирования через проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Череповца и экспертизу действующих нормативно-правовых актов с привлечением к участию Бизнес-сообщества. Обращений от бизнеса об избыточном и/или негативном влиянии принятых НПА на ведение предпринимательской деятельности в 2022 году не поступало. 
Информация о достижении целевых показателей в 2022 году прилагается.
        
                  



Приложение

Информация о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
 муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической
 привлекательности города Череповца на 2022-2026 годы» за 2022 год

	№
п/п
	Наименование целевого показателя
 (индикатора) муниципальной программы
	Ед. изм.
	Значение показателя (индикатора)
 муниципальной программы

	
	
	
	2022 год

	
	
	
	план
	Факт 
	% исполнения

	1.
	Количество мероприятий, направленных на развитие предпринимательства, инвестиционного и туристического потенциала
	Ед.
	Не менее 350
	379
	108,3

	2.
	Количество участников мероприятий, направленных на развитие предпринимательства, инвестиционного и туристического потенциала
	Чел.
	Не менее 2 000
	2 481
	124,1

	3.
	Количество оказанных консультаций и услуг, в том числе для туристов
	Ед.
	Не менее 
2 960, в т.ч. 500
	3 728, в т.ч. 516
	125,9 в т.ч. 103,2

	4.
	Количество новых субъектов МСП, зарегистрированных гражданами, получившими поддержку
	Ед.
	120
	145
	120,8

	5.
	Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП, туристической и инвестиционной привлекательности
	Ед.
	Не менее 
1 500
	3 773
	251,5

	6.
	Объем инвестиций
	Млн руб.
	1 800
	1 805,137
	100,3

	7.
	Количество резидентов ТОСЭР

	Ед.
	28
	15
	53,6

	8. 
	Количество инвестиционных проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца
	Ед.
	56
	57
	101,8

	9.
	Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок
	Ед.
	50
	50
	100,0

	10.
	Количество вновь созданных рабочих мест
	Ед.
	446
	347
	77,8

	11.
	Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе
	Балл
	Не менее 55
	53,2
	96,7

	12.
	Увеличение количества объектов имущества, земельных участков в перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП
	Процент
	Не менее 10
	10
	100,0

	13.
	Место в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА 
	Ед.
	Не ниже 2
	Нет данных
	Нет данных

	14.
	Количество баз данных, используемых для проведения аналитической работы и формирования прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала
	Ед.
	1
	1
	100,0

	15.
	Количество туристов, посетивших город
	Тыс. ед.
	85
	99,916
	117,5



Диаграмма 1. Структура МСП по числу субъектов на 01.01.2023 г.
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