Приложение
к решению Череповецкой
городской Думы
от 01.06.2023 № 81

Информация
 о реализации в 2022 году муниципальной программы
 «Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности
 в городе Череповце» на 2022-2025 годы

1. Общая информация
[bookmark: _Hlk108691681]Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце» на 2022-2025 годы утверждена постановлением мэрии города от 25.10.2021 № 4082.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является мэрия города (управление административных отношений мэрии).
Соисполнителями и участниками муниципальной программы являются органы мэрии города и муниципальные учреждения. 
В структуру муниципальной программы включены две подпрограммы:
«Профилактика преступлений, иных правонарушений и детского дорожно-транспортного травматизма в городе Череповце»;
[bookmark: _Hlk135992142]«Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца».
Цель муниципальной программы: повышение уровня социальной безопасности проживания и правопорядка в городе.
Задачи муниципальной программы:
повышение результативности профилактики правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних и лиц, ранее совершавших преступления;
профилактика безопасности дорожного движения в городе;
участие в создании условий, препятствующих распространению психоактивных веществ и обеспечивающих сокращение уровня злоупотребления психоактивных веществ населением города.
Программа реализуется за счет средств городского, областного, федерального бюджетов.
2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм, достигнутые за 2022 год
По итогам выполнения задач муниципальной программы достигнуты следующие результаты.
2.1. Стабилизация уровня преступности, количества зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения, не выше уровня 2021 года.
За 12 месяцев 2022 года на 0,7% (с 4844 до 4812) снизилось количество зарегистрированных преступлений, в том числе преступлений категории тяжких и особо тяжких на 13% (с 1503 до 1308), краж на 4,5% (с 1886 до 1801), краж дистанционной направленности на 35,4% (с 771 до 498), мошенничеств на 0,2% (с 994 до 992), разбойных нападений на 63,6% (с 11 до 4).
Снизилось количество преступлений, совершенных на улицах на 15,1% (с 681 до 578), на 15% (с 653 до 555) снизилось количество преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения, на 32,9% (с 79 до 53) – совершенных в сфере семейно-бытовых отношений.
На достижение указанного результата повлияла скоординированная работа всех субъектов профилактики преступлений и правонарушений.
2.2. Снижение доли несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет на 30% к 2025 году по отношению к 2021 году.
На 15,1% (с 73 до 62) сократилось количество несовершеннолетних участников преступлений. 
На 73,6% (с 19 до 5) сократилось количество преступлений, совершенных подростками, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, на 48,5% (с 35 до 18) сократилось количество преступлений, совершенных ранее судимыми подростками.
На достижение указанного результата повлияла проводимая органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних профилактическая работа.
[bookmark: _Hlk108687498]2.3. Сокращение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших на 100 пострадавших) на 15% к 2025 году по отношению к 2021 году.
На 3% (со 292 до 284) сократилось количество зарегистрированных на территории города дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), на 50% (с 8 до 4) погибших, на пешеходных переходах зарегистрировано 64 ДТП (в 2021 году – 65).
На достижение указанного результата повлияла проводимая образовательными организациями профилактическая работа с обучающимися.
2.4. Снижение количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом «наркомания» и «алкоголизм».
Достижение указанного результата обусловлено продуктивной работой всех структур БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» при сотрудничестве с отделом по контролю за оборотом наркотических средств УМВД России по г. Череповцу, членами городской антинаркотической комиссии.
По итогам выполнения задач подпрограммы «Профилактика преступлений, иных правонарушений и детского дорожно-транспортного травматизма в городе Череповце» достигнуты следующие результаты.
2.5. Сохранение уровня 2021 года повторной преступности среди несовершеннолетних: количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, в 2022 году – 24, в 2021 году – 32.
При этом не достигнут ожидаемый результат по сохранению уровня 2021 года общественно опасных деяний, совершаемых несовершеннолетними в возрасте до 16 лет.
В 2022 году несовершеннолетними совершено 72 общественно опасных деяния, в 2021 году – 49. 
Наибольшее количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними, направлено на хищение чужого имущества, вымогательство, мошенничество. Недостижение результата связано с недостаточной проводимой профилактической работой со стороны законных представителей несовершеннолетних, образовательных организаций, желанием несовершеннолетних получения «легкой добычи», ощущением чувства безнаказанности.
2.6. Сохранение уровня 2021 года по количеству профилактических мероприятий, проведенных с участием родительской общественности. 
Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) составило 6 235, в 2021 году – 5 750.
2.7. Не допущено фактов терроризма.
2.8. Сохранение уровня количества проведенных мероприятий, направленных на профилактику экстремизма. В 2022 году – 50 мероприятий, в 2021 году – 48.
2.9. Увеличение количества правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах. 
Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах, в 2022 году составило 140, в 2021 году – 110.
2.10. Сохранение уровня 2021 года в работе народных дружин с учетом созданных условий и социальной ситуации.
Количество человеко/выходов членов народных дружин в 2022 году составило 6 933, в 2021 году – 5 700.
2.11. Увеличено количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города на 10% к 2025 году по отношению к 2021 году.
Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города, в 2022 году составило – 68 295, в 2021 году – 26 284.
2.12. Обеспечено 100% выполнение мероприятий плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце от запланированных.
2.13. Обеспечен 100% охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Мероприятия подпрограммы 1 реализуются за счет средств городского, областного, федерального бюджетов.
По итогам выполнения задач подпрограммы 2 «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца» достигнуты следующие результаты.
	2.14. Реализован запланированный комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, на 100%. В полном объеме реализованы мероприятия Межведомственного плана по противодействию распространению психоактивных веществ и профилактике их употребления в городе Череповце на 2022 год.
[bookmark: _GoBack]	2.15. Увеличено количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ на 20% к 2025 году по отношению к 2021 году. Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, в 2022 году составило 1 298, в 2021 году – 1 241.
Мероприятия подпрограммы 2 реализуются без финансового обеспечения в рамках основной деятельности соисполнителей и участников подпрограммы.
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3. Информация о реализации муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений и общественной 
безопасности в городе Череповце» на 2022-2025 годы в части достигнутых результатов за 2022 год

	Наименование мероприятия
	План на год, руб.
	Исполнено, руб.
	% исполнения

	Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце» на 2022-2025 годы
	55 203 269, 07
	54 885 351, 14
	99,42

	Подпрограмма 1
«Профилактика преступлений, иных правонарушений и детского дорожно-транспортного травматизма в городе Череповце»
	55 203 269, 07
	54 885 351, 14
	99,42

	Мероприятие 1.2
Участие в профилактике терроризма и экстремизма
	40 545 521, 17
	40 286 490, 71
	99,36

	
	30 000, 00
	0, 00
	0,00

	
	1 509 052, 63
	1 509 052, 63
	100,00

	
	20 269 626, 96
	20 040 595, 97
	98,87

	
	18 736 842, 11
	18 736 842, 11
	100,00

	Мероприятие 1.3
Внедрение и/или эксплуатация современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах
	
14 129 547, 37
	
14 129 547, 37
	
100,00

	
	2 972 547, 37
	2 972 547, 37
	100,00

	
	8 000 000, 00
	8 000 000, 00
	100,00

	
	3 157 000, 00
	3 157 000, 00
	100,00

	Мероприятие 1.5.
Привлечение общественности к охране общественного порядка
	528 200, 00
	469 313, 06
	88,85

	
	528 200, 00
	469 313, 06
	88,85







	Источники ресурсного
обеспечения Программы
	План, тыс. руб. 
	Факт, тыс. руб. 
	% освоения

	Городской бюджет 
	5 309,5
	5 220,6
	98,3

	Федеральный бюджет
	8 521,6
	8 521,6
	100,0

	Областной бюджет
	41 372,2
	41 143,2
	99,4

	Всего
	55 203,3
	54 885,4
	99,4



	№  п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной
программы, подпрограмм
	Ед. измерения
	Значение показателя (индикатора) 
	Причины отклонения

	
	
	
	2022 год план
	2022 год факт
	% выполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце» на 2022 - 2025 годы

	1.
	Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения 1
	Ед.
	1 463
	1 555
	94,08
	Значение показателя не выполнено. Увеличение показателя связано с ростом количества зарегистрированных мошенничеств, совершенных дистанционным способом на 15,4% (с 715 до 825)

	2.
	Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет 1
	%
	1,2
	0,5
	240,0
	Значение показателя выполнено. Снижение показателя связано с проводимой профилактической работой

	3.
	Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм1
	Ед.
	2 452
	1 874
	130,84
	Значение показателя выполнено. Снижение показателя обусловлено продуктивной работой всех структур БУЗ ВО «ВОНД № 2»

	4.
	Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания1
	Ед.
	777
	632
	122,94
	Значение показателя выполнено. Снижение показателя обусловлено продуктивной работой всех структур БУЗ ВО «ВОНД № 2»

	
	Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений, иных правонарушений и детского дорожно-транспортного травматизма в городе Череповце»
	

	5.
	Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно1
	Ед.
	38
	24
	158,33
	Значение показателя выполнено. Снижение показателя связано с проводимой профилактической работой

	6.
	Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет1
	Ед.
	77
	72
	106,94
	Значение показателя выполнено. Снижение показателя связано с проводимой профилактической работой

	7.
	Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания)
	Ед.
	6 235
	6 235
	100,00
	Значение показателя выполнено

	8.
	Доля мест массового пребывания людей, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве утвержденных мест массового пребывания людей
	%
	50
	50
	100,00
	Значение показателя выполнено

	9.
	Доля объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой
	%
	14,3
	14,3
	100,0
	Значение показателя выполнено

	10.
	Доля муниципальных объектов физической культуры и спорта, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов физической культуры и спорта, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой
	%
	77,8
	77,8
	100,0
	Значение показателя выполнено

	11.
	Число фактов терроризма на территории города
	Ед.
	0
	0
	100,00
	Значение показателя выполнено

	12.
	Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма
	Ед.
	50
	50
	100,0
	Значение показателя выполнено

	13.
	Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах
	Ед.
	110
	140
	127,27
	Значение показателя выполнено. Увеличение показателя связано с увеличением количества камер видеонаблюдения, установленных в общественных местах

	14.
	Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»
	Ед.
	198
	198
	100,0
	Значение показателя выполнено

	15.
	Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности
	Ед.
	1 000
	1017
	101,7
	Значение показателя выполнено. Увеличение показателя связано с возросшей активностью народных дружинников

	16.
	Количество человеко/выходов членов народных дружин
	Ед.
	4 900
	6 933
	141,49
	Значение показателя выполнено. Увеличение показателя связано с возросшей активностью народных дружинников

	17.
	Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города
	Ед.
	27000
	68 295
	252, 94
	Значение показателя выполнено. Увеличение показателя связно с возросшей активностью граждан 

	18.
	Процент выполнения мероприятий плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце от запланированных
	%
	100
	100
	100
	Значение показателя выполнено

	19.
	Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
	%
	100
	100
	100,0
	Значение показателя выполнено

	
	Подпрограмма 2 «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца»

	20.
	Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных
	%
	100
	100
	100,0
	Значение показателя выполнено

	21.
	Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ
	Ед.
	1200
	1298
	108,17
	Значение показателя выполнено. Увеличение показателя произошло в связи с ростом запросов на размещение материалов


____________________________________
 Здесь и далее: значение показателя имеет статус «на снижение» (для расчета применяется обратная пропорция).
Таким образом, интегральный показатель эффективности муниципальной программы показал высокий уровень.
По итогам реализации мероприятий муниципальная программа признана эффективной.
