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Приложение

к решению Череповецкой

городской Думы

от 27.06.2023 № 99
Информация
 о реализации в 2022 году муниципальной программы 
«Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» 
на 2022-2025 годы

Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022-2025 годы (далее также – Программа) реализует комплекс целей и задач.

Основная цель программы – повышение эффективности использования муниципального имущества с целью создания условий для пополнения городского бюджета и исполнения городских программ.
Задачи муниципальной программы:


формирование состава муниципального имущества, оптимального для решения вопросов местного значения городского округа «Город Череповец»;


обеспечение полноты учета муниципального имущества;
обеспечение использования по целевому назначению и сохранности муниципального имущества;
обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования и приватизации муниципального имущества в запланированном объеме;

эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, в том числе предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

соблюдение требований законодательства при установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории города;


качественное оказание комитетом по управлению имуществом города (далее также – комитет) муниципальных услуг.
По итогам реализации муниципальной программы «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022-2025 годы достигнутые значения большинства показателей (индикаторов) программы за 2022 год соответствуют плану или превышают плановые значения, по ряду показателей отмечено отклонение от плановых значений. 
Фактическое значение ниже планируемого по показателю «Доля средств, затраченных на демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций, взыскиваемых в порядке регресса», что связано с длительными сроками ведения претензионно-исковой деятельности, а также с объективной невозможностью взыскания потраченных средств ввиду отсутствия информации о владельце демонтированной рекламной конструкции. 

Существенные отклонения от плана в 2022 году наблюдаются по показателю «Доля устраненных нарушений при использовании муниципального имущества к выявленным при осуществлении проверок использования муниципального имущества» в связи с тем, что срок устранения нарушений в соответствии с выданными предписаниями не истек. По муниципальным учреждениям и муниципальным предприятиям срок устранения нарушений – 1 полугодие 2023 года.
Не достигнуто планируемое значение показателя «Доля размещенных не-стационарных объектов на территории города к общему количеству нестационарных объектов, предусмотренных схемой и дислокацией, в отношении которых комитетом заключаются договоры о размещении нестационарного объекта», так как конкурсы и аукционы по ряду лотов были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок и ввиду отказа от договоров в связи с нестабильной экономической ситуацией.

Также отмечено ниже запланированного уровня значение показателя «Доля числа граждан, имеющих трех и более детей, которым бесплатно предоставлены земельные участки (земельные сертификаты), в общем количестве граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение земельных участков» ввиду того, что предоставлены не все запланированные земельные участки, а также выделено меньшее количество сертификатов Правительством Вологодской области.
Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 510,6 млн  руб., в том числе 2022 год – 197,0 млн руб. Фактическое освоение средств на реализацию Программы в 2022 году составило 69,0% или 135,4 млн руб.
Расходы по основному мероприятию 1 «Организация проведения комплексных кадастровых работ в муниципальном образовании «Город Череповец» исполнены на 100%. 

Расходы по основному мероприятию 2 «Обеспечение выполнения отдельных полномочий по управлению имуществом» за 2022 год составили 98% от годового плана. Неполное исполнение плана по расходам связано с экономией в результате проведения конкурсных процедур и с особенностями заключения контрактов с неопределенным количеством услуг. 

Расходы по основному мероприятию 3 «Содержание имущества казны» за 2022 год составили 55% от годового плана. Невыполнение плана произошло в связи с переносом средств, выделенных на ремонт здания по адресу ул. Менделеева, д. 3 на 2023 год. 
Расходы по основному мероприятию 4 «Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом» за 2022 год составили 99% от годового плана. 
В 2022 году реализация муниципальной программы обеспечила достижение следующих результатов.
В рамках решения задачи «Формирование состава муниципального имущества, оптимального для решения вопросов местного значения городского округа «Город Череповец» ведется реестр муниципального имущества. В 2022 году за счет продажи, передачи в безвозмездное пользование, передачи в хозяйственное ведение муниципальных унитарных предприятий произошло снижение площади нежилых зданий и нежилых помещений, входящих в состав казны, не обремененных правами третьих лиц до 38782,4 кв. м. При этом обеспечено соответствие муниципального земельно-имущественного комплекса полномочиям и задачам городского округа.

В рамках решения задачи «Обеспечение полноты учета муниципального имущества в соответствии с требованиями законодательства» с целью повышения доли зарегистрированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в реестр муниципального имущества в 2022 году, осуществлено 309 регистрационных действий по государственной регистрации права на объекты недвижимости (муниципальная и государственная собственность), в том числе зарегистрировано право муниципальной собственности на 151 объект недвижимости. 

В рамках решения задачи «Обеспечение использования по целевому назначению и сохранности муниципального имущества» осуществлялся контроль на предмет использования имущества, закрепленного за учреждениями и муниципальными предприятиями в соответствии с уставной деятельностью, обеспечено содержание, охрана пустующих помещений и текущий ремонт объектов муниципальной собственности. 

В 2022 году проведено 55 проверок использования муниципального имущества, проверено 530 объектов. Выявлены 23 нарушения, из них в 2022 году устранены 4. 

В рамках решения задачи «Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования и приватизации муниципального имущества в запланированном объеме» в 2022 году обеспечено поступлений в бюджет по неналоговым доходам в сумме 557 729,9 тыс. руб.
Для обеспечения поступлений в бюджет неналоговых доходов в 2022 году:

организованы и проведены 15 аукционов по продаже земельных участков и прав аренды земельных участков. По результатам продано в собственность 119 земельных участков и право на заключение договоров аренды на 22 земельных участка;  

организовано и проведено 15 торгов по продаже объектов недвижимого и движимого имущества, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2022 год, из них 12 – в форме аукционов, 3 – в форме продажи посредством публичного предложения.

По результатам продано 11 объектов недвижимого имущества и 1 комплекс недвижимого и движимого имущества, из них:

2 объекта и 1 комплекс недвижимого и движимого имущества (одновременно с земельным участком) – по итогам аукциона;
9 объектов – по итогам продажи посредством публичного предложения, в том числе 2 объекта проданы одновременно с земельным участком. 

В том числе для обеспечения поступлений в бюджет неналоговых доходов в 2022 году комитетом проведено 6 аукционов, 1 конкурс по продаже права на размещение нестационарных объектов торговли и нестационарных объектов по оказанию услуг населению, по результатам которых заключены договоры о размещении 23 нестационарных объектов. 

В рамках решения задачи «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, в том числе предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» на территории города Череповца для строительства было предоставлено 178 земельных участков, для жилищного строительства (в том числе многодетным) предоставлено 128 участков общей площадью 17,1 га. 

В 2022 году в рамках обеспечения многодетных семей земельными участками, земельными сертификатами на территории муниципального образования «Город Череповец» предоставлено 14 земельных сертификатов и 24 земельных участка, что позволило достичь результата по обеспечению многодетных семей земельными участками, земельными сертификатами на территории муниципального образования «Город Череповец» к 2022 году на уровне 68,9%. 

В рамках решения задачи «Соблюдение требований законодательства при установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории города» обеспечено достижение доли самовольно установленных рекламных конструкций, приведенных в соответствие с законодательством, на уровне 93,8%. 

В рамках решения задачи «Качественное оказание комитетом муниципальных услуг» был достигнут уровень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг – 95,9%. 

Муниципальные услуги комитетом по управлению имуществом города предоставляются по 16 видам услуг. За период 2022 года рассмотрено 1954 заявления по данным услугам. С целью повышения уровня удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг обеспечена возможность подачи и получения результата оказания муниципальных услуг в электронном виде, а именно через ЕГПУ и РГПУ.
