ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2025 № 1160

О подготовке проекта внесения

изменений в Генеральный план

города Череповца

В соответствии со статьями 9, 23, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Череповец Вологодской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план города Череповца.

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план города Череповца (прилагается).

3. Управлению архитектуры и градостроительства мэрии обеспечить проведение мероприятий, предусмотренных пунктами 1-8 вышеуказанного порядка.

4. Постановление подлежит опубликованию на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Мэр города	Р.Э. Маслов

Приложение

к постановлению мэрии города

от 14.05.2025 № 1160

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений

в Генеральный план города Череповца

| № п/п | Наименование мероприятия | План (сроки) мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план города Череповца (далее - Проект) | Май 2025 | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 2. | Проверка Проекта на соответствие требованиям технических регламентов, схеме территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования Вологодской области, региональным и местным нормативам градостроительного проектирования; согласование Проекта | Май-июнь 2025 | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 3. | Подготовка решения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений. Опубликование постановления главы города в СМИ | Июль-август 2025 | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 4. | Организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по Проекту | Август- сентябрь 2025 | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 5. | Публикация заключения о результатах проведения публичных слушаний или общественных обсуждений | Август- сентябрь 2025 | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 6. | Проведение оценки регулирующего воздействия Проекта | Сентябрь 2025 | Управление архитектуры и градостроительства мэрии, контрольно-правовое управление мэрии |
| 7. | Внесение изменений в Проект по результатам публичных слушаний или общественных обсуждений | Сентябрь- октябрь 2025 | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 8. | Передача Проекта мэру города на согласование и направление в Череповецкую городскую Думу | Октябрь-ноябрь 2025 | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |