

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА ГОРОДА



14.05.2025 № 1058-р


Об утверждении плана подготовки 
к отопительному периоду 2025/2026 года  
городского округа город Череповец 
Вологодской области


В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»:
1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025/2026 года городского округа город Череповец Вологодской области (прилагается).
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, начальника отдела энергетики.
3. Распоряжение подлежит опубликованию на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца в течение 5 рабочих дней со дня утверждения.



Заместитель мэра города,
начальник департамента
6

жилищно-коммунального хозяйства мэрии	С.В. Чижков
УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя 
мэра города
от 14.05.2025 № 1058-р
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План подготовки к отопительному периоду 2025/2026 года 
городского округа город Череповец Вологодской области 



	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Ед.
изм.
	Количество
	Срок
исполнения
	Ответственный

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I. Организационные мероприятия

	1
	Утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области
	 
	 
	01.04.2025
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии

	2
	Утверждение плана подготовки к отопительному периоду 
	 
	 
	15.05.2025
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии

	3
	Утверждение схемы теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг. 
	 
	 
	01.07.2025
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии

	4
	Создание комиссий по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, многоквартирных домов, объектов социальной сферы, прочих объектов к отопительному периоду 
	 
	 
	15.08.2025
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии

	5
	Организация выполнения требований, установленных подпунктами 8.2, 8.3.3 пункта 8 правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234
	 
	 
	до начала отопительного периода
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии

	6
	Получение паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду
	 
	 
	20.11.2025
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии

	II. Технические мероприятия

	1
	Объекты, подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Многоквартирные дома
	шт.
	1778
	15.09.2025
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН

	1.2
	Объекты социальной сферы
	шт.
	495
	15.09.2025
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, управление образования мэрии, управление по делам культуры мэрии, комитет по физической культуре и спорту мэрии, 
МАУ «Центр
комплексного обслуживания», объекты социальной сферы, представитель управляющей компании, осуществляющий техническое (аварийное) 
обслуживание объекта 
социальной сферы

	1.3
	Прочие потребители
	шт.
	930
	15.09.2025
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, потребители тепловой энергии

	1.4
	Владельцы тепловых сетей, не являющиеся теплосетевыми организациями
	шт.
	34
	01.11.2025
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, владельцы тепловых сетей, не являющиеся теплосетевыми организациями

	1.5
	Теплоснабжающие организации
	шт.
	5
	01.11.2025
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, теплоснабжающие организации



	2
	Теплоснабжение
	   

	2.1
	Котельные
	шт.
	11
	до начала отопительного периода
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, теплоснабжающие организации

	2.2
	Сети теплоснабжения
	км
	395,8
	
	

	2.2.1
	Реконструкция 
	км
	5,4
	до начала отопительного периода
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, МУП «Теплоэнергия»

	2.2.2
	Капитальный ремонт
	км
	4,6
	до начала отопительного периода
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, МУП «Теплоэнергия»

	3
	Водоснабжение
	  

	
	Сети водоснабжения
	км
	561,349
	
	

	
	Капитальный ремонт
	км
	1,2
	до начала отопительного периода
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, МУП «Водоканал»

	4
	Водоотведение
	  

	
	Сети водоотведения
	км
	683,735
	
	

	
	Капитальный ремонт
	км
	0,2
	до начала отопительного периода
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, МУП «Водоканал»

	5
	Электроснабжение
	  

	5.1
	Сети электроснабжения
	км
	1957,9
	
	

	5.1.1
	Капитальный ремонт воздушных линий 
	км 
	25,13
	до начала отопительного периода
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, МУП «Электросеть»

	5.1.2
	Капитальный ремонт кабельных линий 
	км
	93,5
	до начала отопительного периода
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, МУП «Электросеть»

	5.2
	Подстанции (ТП, РП, ГПП) 
	шт.
	609
	
	

	
	Ремонт подстанций (ТП, РП, ГПП)
	шт.
	109
	до начала отопительного периода
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, МУП «Электросеть»

	6
	Газоснабжение
	
	
	
	

	
	Сети газоснабжения
	км
	 364,75
	до начала отопительного периода
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, АО «Газпром газораспределение Вологда»
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