ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2026 № 422

О подготовке проекта внесения

изменений в Генеральный план

города Череповца

В соответствии со статьями 9, 23, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом городского округа город Череповец Вологодской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план города Череповца.

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план города Череповца (прилагается).

3. Управлению архитектуры и градостроительства мэрии обеспечить проведение мероприятий, предусмотренных пунктами 1-8 вышеуказанного порядка.

4. Постановление подлежит опубликованию на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Первый заместитель

главы городского округа	А.М. Соколов

Приложение

к постановлению мэрии города

от 18.02.2026 № 422

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений

в Генеральный план города Череповца

| № п/п | Наименование мероприятия | План (сроки) мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план города Череповца (далее - Проект) | Март 2026 | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 2. | Проверка Проекта на соответствие требованиям технических регламентов, схеме территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования Вологодской области, региональным и местным нормативам градостроительного проектирования; согласование Проекта | Март - апрель 2026 | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 3. | Подготовка решения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений. Опубликование постановления главы города в СМИ | Апрель 2026 | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 4. | Организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по Проекту | Апрель - май 2026 | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 5. | Публикация заключения о результатах проведения публичных слушаний или общественных обсуждений | Май 2026 | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 6. | Проведение оценки регулирующего воздействия Проекта | Апрель - май 2026 | Управление архитектуры и градостроительства мэрии, контрольно-правовое управление мэрии |
| 7. | Внесение изменений в Проект по результатам публичных слушаний или общественных обсуждений | Май 2026 | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 8. | Передача Проекта главе города на согласование и направление в Череповецкую городскую Думу | Июнь 2026 | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |