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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



20.02.2026 № 484


О внесении изменений 
в постановление мэрии города
от 31.05.2024 № 1456


В соответствии с Федеральными законами от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 24.06.2025 № 158-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города от 31.05.2024 № 1456 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города» (в редакции постановления мэрии города от 25.09.2025 № 2432) следующие изменения:
1.1. Пункт 3.1 постановления изложить в новой редакции:
«3.1. Разработку и принятие в срок до 01.03.2026 методики оценки эффективности реализации муниципальных программ города для оценки эффективности реализации муниципальных программ города, реализуемых в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением».
1.2. В Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города (приложение 1), утвержденном вышеуказанным постановлением:
1.2.1. Подпункт 13) пункта 1.4 изложить в новой редакции:
«13) куратор муниципальной программы (комплексной программы) –  глава города, заместитель главы городского округа, определенный в качестве куратора в соответствии с Перечнем муниципальных программ города, утверждаемым постановлением мэрии города (далее также – Перечень), и обладающий полномочиями, установленными разделом 4 настоящего Порядка;».
1.2.2. Подпункты 2), 3) пункта 2.3 изложить в новой редакции:
«2) утвержденные паспорта муниципальных проектов, ведомственных проектов, связанных с реализацией стратегического проекта и ведомственных проектов, не связанных с реализацией стратегического проекта (утвержденные изменения в указанные паспорта), в случае реализации в рамках муниципальной программы (комплексной программы) соответствующих проектов. При внесении изменений в ранее утвержденную муниципальную программу (комплексную программу) прилагаются утвержденные паспорта проектов (утвержденные изменения в паспорта), затрагивающие соответствующие изменения муниципальной программы (комплексной программы);
3) утвержденные паспорта комплексов процессных мероприятий (утвержденные изменения в паспорта) в случае реализации в рамках муниципальной программы (комплексной программы) комплексов процессных мероприятий. При внесении изменений в ранее утвержденную муниципальную программу (комплексную программу) прилагаются утвержденные паспорта комплексов процессных мероприятий (утвержденные изменения в паспорта), затрагивающие соответствующие изменения муниципальной программы (комплексной программы);».
[bookmark: _Hlk219064333]1.2.3. В подпункте 4) пункта 2.3, пункте 3.21, подпункте 2) пункта 4.2 слова «финансово-экономической» исключить.
1.2.4. Абзац второй пункта 2.13 изложить в новой редакции:
«Единица измерения показателя выбирается из Общероссийского классификатора единиц измерения (далее – ОКЕИ), в случае отсутствия в ОКЕИ единица измерения устанавливается аналогично федеральным, региональным показателям». 
1.2.5. В пункте 4.2: 
1.2.5.1. Подпункты 6), 7) изложить в новой редакции:
[bookmark: _Hlk219065828]«6) запрашивает у соисполнителей и участников информацию, необходимую для проведения мониторинга, подготовки отчета за 1-е полугодие текущего финансового года о ходе реализации муниципальной программы (комплексной программы) (далее - полугодовой отчет), подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы (комплексной программы) (далее – годовой отчет) и ответов на запросы;
[bookmark: sub_136]7) осуществляет подготовку полугодового отчета, годового отчета и представляет их для последовательного согласования в управление проектной деятельности мэрии (при наличии муниципальных проектов, ведомственных проектов, связанных с реализацией стратегического проекта), финансовое управление мэрии, а также размещает годовой отчет в ГАС «Управление;».
1.2.5.2. Подпункт 10) исключить.
1.2.6. Подпункт 3) пункта 4.3 изложить в новой редакции:
«3) представляет в установленный срок ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы, в полугодовой отчет, годовой отчет, с учетом информации, полученной от участников, для проведения оценки эффективности налоговых расходов;».
1.2.7. В пункте 5.9 слова «финансовое управлением мэрии» заменить словами «финансовое управление мэрии».
1.2.8. Пункт 5.10 изложить в новой редакции: 
«5.10. В течение 10 дней со дня согласования финансовым управлением мэрии годового отчета ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) обеспечивает его размещение в ГАС «Управление».
1.2.9. Пункт 5.12 изложить в новой редакции: 
[bookmark: _Hlk219064732]«5.12. Финансовое управление мэрии на основании годовых отчетов проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города согласно приложению 8 к Порядку, осуществляет подготовку Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города за отчетный год (далее – Сводный годовой доклад) в срок до 1 июня года, следующего за отчетным».
1.2.10. В форме 1 приложения 1 к Порядку слова «III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ (3)» заменить словами «III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ».
1.2.11. Раздел 3 «Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий, и внебюджетных источников57» приложения 5 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.12. Раздел 2 «Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы (комплексной программы), и внебюджетных источников» приложения 7 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.2.13. Сноску 3 изложить в новой редакции:
«3В случае отсутствия соисполнителей, участников муниципальной программы (комплексной программы), направлений (подпрограмм) в соответствующих строках указывается символ «-» (сведения отсутствуют). Этапы реализации муниципальной программы (комплексной программы) отражаются при их наличии».
1.2.14. Сноски 59, 60 изложить в новой редакции:
«59Данные по бюджетным источникам формируются в соответствии со сводной бюджетной росписью и фактическим исполнением за отчетный год. Данные по внебюджетным источникам формируются в соответствии с объемом финансового обеспечения, предусмотренным паспортом комплекса процессных мероприятий, и фактическим исполнением.
60Процент исполнения рассчитывается как (4)/(3)*100».
1.2.15. Сноску 70 изложить в новой редакции:
«70Данные формируются в соответствии со сводной бюджетной росписью и фактическим исполнением за отчетный год (по состоянию на последний календарный день отчетного года включительно). Объем финансового обеспечения отражается в рублях с точностью до двух знаков после запятой».
1.2.16. Сноски 83, 84 изложить в новой редакции:
«83Данные по бюджетным источникам формируются в соответствии со сводной бюджетной росписью и фактическим исполнением за отчетный год. Данные по внебюджетным источникам формируются в соответствии с объемом финансового обеспечения, предусмотренным паспортом муниципальной программы (комплексной программы), и фактическим исполнением.
84Процент исполнения рассчитывается как (4)/(3)*100».
[bookmark: _Hlk219064532]1.2.17. Дополнить приложением 8 к Порядку «Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ города» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Действие подпункта 1.1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 30.01.2026.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы городского округа, начальника финансового управления мэрии.
4. Постановление подлежит опубликованию на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца. 




Первый заместитель 
главы городского округа	А.М. Соколов
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Приложение 1
к постановлению мэрии города
от 20.02.2026 № 484


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий,
и внебюджетных источников57

	№ п/п
	Наименование мероприятия            (результата) и источника             
финансового обеспечения
	Объем 
финансового обеспечения, тыс. руб.58
	Процент 
исполнения, %,60

	
	
	план на год59
	 исполнено за год59
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Всего, в том числе:
	
	
	

	1.1.
	- бюджетные источники, в том числе:
	
	
	

	1.1.1.
	городской бюджет20
	
	
	

	1.1.2.
	областной бюджет
	
	
	

	1.1.3.
	федеральный бюджет
	
	
	

	1.2.
	- внебюджетные источники
	
	
	

	2.
	Мероприятие (результат) «Наименование»61 (всего), в том числе:
	
	
	

	2.1.
	- бюджетные источники, в том числе:
	
	
	

	2.1.1.
	городской бюджет
	
	
	

	2.1.2.
	областной бюджет
	
	
	

	2.1.3.
	федеральный бюджет
	
	
	

	2.2.
	- внебюджетные источники
	
	
	

	3.
	…
	
	
	




Приложение 2
к постановлению мэрии города
от 20.02.2026 № 484


2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
(комплексной программы), и внебюджетных источников

	№ п/п
	Наименование структурного элемента, мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения82
	Объем 
финансового обеспечения,
тыс. руб.58
	Процент  исполнения, %84

	
	
	план на год83
	исполнено за год83
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Всего, в том числе:
	
	
	

	1.1.
	- бюджетные источники, в том числе
	
	
	

	1.1.1.
	городской бюджет20
	
	
	

	1.1.2.
	областной бюджет
	
	
	

	1.1.3.
	федеральный бюджет
	
	
	

	1.2.
	- внебюджетные источники
	
	
	

	2.
	Структурный элемент23 «Наименование» (всего), в том числе:
	
	
	

	2.1.
	- бюджетные источники, в том числе
	
	
	

	2.1.1.
	городской бюджет
	
	
	

	2.1.2.
	областной бюджет
	
	
	

	2.1.3.
	федеральный бюджет
	
	
	

	2.2.
	- внебюджетные источники
	
	
	

	2.3.
	Мероприятие (результат) «Наименование»
	
	
	

	2.N
	Мероприятие (результат) «Наименование»
	
	
	

	…
	
	
	
	




Приложение 3
к постановлению мэрии города
[bookmark: _GoBack]от 20.02.2026 № 484

Приложение 8
к Порядку

 
Методика оценки
эффективности реализации муниципальных программ города


1. Анализ степени соответствия установленных и достигнутых
показателей муниципальной программы

1.1. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СР мп = ∑ СД мп / N, 

где:
СР мп – степень реализации муниципальной программы;
СД мп – степень достижения планового значения показателя муниципальной программы;
N – количество показателей муниципальной программы;
1.2. Для расчета степени достижения планового значения показателя муниципальной программы СД мп используются следующие виды показателей:
- прямые (положительной динамикой является увеличение значения показателя);
- обратные (положительной динамикой является снижение значения показателя).
Расчет степени достижения планового значения показателя СД мп производится по формуле:
[bookmark: sub_1373]а) для прямого показателя:

СД мп = ЗП ф/мп / ЗП п/мп, 

[bookmark: sub_1374]б) для обратного показателя:

СД мп = ЗП п/мп / ЗП ф/мп,
где:
СД мп – степень достижения планового значения показателя муниципальной программы;
ЗП ф/мп – значение показателя муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП п/мп – плановое значение показателя муниципальной программы.
В случае если желаемой тенденцией изменения значения показателя муниципальной программы ЗП ф/мп является снижение и значение ЗП ф/мп равно 0, то значение СД мп принимается равным 1.
Если для оценки эффективности используется прогнозное (предварительное) значение показателя муниципальной программы ЗП ф/мп, то степень достижения планового значения соответствующего показателя СД мп не может превышать 0,8.
Степень достижения планового значения показателя Программы СД мп не может превышать 1 или быть меньше 0.
В случаях если:
- расчетное значение СД мп составляет от 1 до 1,5, значение СД мп принимается равным 1;
- расчетное значение СД мп составляет больше 1,5, значение СД мп принимается равным 0,9;
- к СД мп, расчетное значение которого составляет меньше 1, коэффициент не применяется, значение СД мп принимается без изменений.

2. Анализ реализации структурных элементов 
муниципальной программы

2.1. Степень реализации структурного элемента.
Расчет степени реализации структурного элемента муниципальной программы осуществляется по формуле:

СР сэ = ∑СД сэ / J, 

где:
СР сэ – степень реализации структурного элемента;
СД сэ – степень достижения планового значения показателя структурного элемента;
J – число показателей структурного элемента.
2.2. Для расчета степени достижения планового значения показателя структурного элемента (СД сэ) используются следующие виды показателей:
- прямые (положительной динамикой является увеличение значения показателя);
- обратные (положительной динамикой является снижение значения показателя).
Расчет степени достижения планового значения показателя СД сэ производится по формуле:
[bookmark: sub_1375]а) для прямого показателя:

СД сэ = ЗП ф/сэ / ЗП п/сэ,

[bookmark: sub_1376]б) для обратного показателя:

СД сэ = ЗП п/сэ / ЗП ф/сэ,
где:
СД сэ – степень достижения планового значения показателя структурного элемента;
ЗП ф/сэ – значение показателя структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП п/сэ – плановое значение показателя структурного элемента.
В случае если желаемой тенденцией изменения значения показателя структурного элемента ЗП ф/сэ является снижение и значение ЗП ф/сэ равно 0, то значение СД сэ принимается равным 1.
Если для оценки эффективности используется прогнозное (предварительное) значение показателя структурного элемента ЗП ф/сэ, то степень достижения планового значения соответствующего показателя СД сэ не может превышать 0,8.
Степень достижения планового значения показателя структурного элемента СД сэ не может превышать 1 или быть меньше 0.
В случаях если:
- расчетное значение СД сэ составляет от 1 до 1,5, значение СД сэ принимается равным 1;
- расчетное значение СД сэ составляет больше 1,5, значение СД сэ принимается равным 0,9;
[bookmark: sub_1210]- к СД мп, расчетное значение которого составляет меньше 1, коэффициент не применяется, значение СД мп принимается без изменений.
2.3. Степень соответствия запланированному объему расходов оценивается для каждого структурного элемента, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям, по следующей формуле:

СС ор/сэ = З ф/сэ / З п/сэ, 

где:
СС ор/сэ – степень соответствия запланированному объему расходов структурного элемента;
З ф/сэ – фактические расходы на реализацию структурного элемента;
З п/сэ – плановые расходы, предусмотренные на реализацию соответствующего структурного элемента.
В качестве плановых расходов указываются расходы, предусмотренные на реализацию соответствующего структурного элемента муниципальной программы в сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года, а по внебюджетным источникам от расходов, предусмотренных паспортом структурного элемента.
В случаях, когда фактические расходы на реализацию структурного элемента муниципальной программы (З  ф/сэ) по внебюджетным источникам превышают плановые расходы (З п/сэ), соотношение З ф/сэ / З п/сэ принимается равным 1.
В случаях, когда фактические расходы по средствам резервного фонда мэрии города (З  ф/сэ) равны 0 (выделение средств в отчетном году на непредвиденные расходы по решению вопросов местного значения, не предусмотренных в городском бюджете, не требовалось), соотношение З ф/сэ / З п/сэ принимается равным 1.
В случае если структурным элементом муниципальной программы не предусмотрены расходы в отчетном году, то СС ор/сэ=1.
2.4. Эффективность реализации структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

ЭР сэ = СР сэ / СС ор/сэ, 

где:
ЭР сэ – эффективность реализации структурного элемента;
СР сэ – степень реализации структурного элемента;
СС ор/сэ – степень соответствия запланированному объему расходов структурного элемента.
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3. Анализ исполнения расходов, направленных на реализацию
муниципальной программы

3.1. Оценка исполнения расходов муниципальной программы в отчетном году рассчитывается по формуле:

ИР мп = k2* (∑СС ор/сэ) / Р + k3*CCор/мп,  

где:
ИР мп – исполнение расходов муниципальной программы;
k2 – коэффициент значимости исполнения расходов муниципальной программы в разрезе структурных элементов (k2=0,5);
СС ор/сэ – степень соответствия запланированному объему расходов структурного элемента;
Р – количество структурных элементов муниципальной программы;
k3 – коэффициент значимости исполнения расходов муниципальной программы в целом (k3=0,5);
СС ор/мп – степень соответствия запланированному объему расходов муниципальной программы.
3.2. Степень соответствия запланированному объему расходов муниципальной программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию муниципальной программы к плановым значениям, по следующей формуле:

СС ор/мп = З ф/мп / З п/мп, 

где:
СС ор/мп – степень соответствия запланированному объему расходов муниципальной программы;
З ф/мп – фактические расходы на реализацию муниципальной программы;
З п/мп – плановые расходы, предусмотренные на реализацию муниципальной программы.
[bookmark: sub_1215]В качестве плановых расходов указываются расходы, предусмотренные на реализацию соответствующей муниципальной программы в сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года, а по внебюджетным источникам от расходов, предусмотренных паспортом муниципальной программы.

4. Анализ эффективности деятельности ответственного исполнителя 
[bookmark: sub_1216]муниципальной программы

4.1. Общая оценка эффективности деятельности осуществляется на основе эффективности деятельности ответственного исполнителя и эффективности деятельности соисполнителей муниципальной программы.
Эффективность деятельности рассчитывается по формуле:

ЭД = k4*ЭДО, 

где:
ЭД – общая оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы при ее реализации;
k4 – весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (k4=0,5);
ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.
[bookmark: sub_1217]4.2. Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы осуществляется в соответствие со следующим:
- муниципальная программа приведена в соответствие с решением Череповецкой городской Думы о городском бюджете на текущий финансовый год и плановый период (с изменениями) по состоянию на 31 декабря текущего финансового года;
- муниципальная программа приведена в соответствие с решением Череповецкой городской Думы о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период по состоянию на 1 апреля текущего финансового года.
При выполнении показателя фактически достигнутое значение ЭДО принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение ЭДО принимается равным 0.
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5. Интегральная оценка эффективности реализации 
муниципальной программы

[bookmark: sub_1220]5.1. Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭР мп = k5*СР мп + k6 *∑СР сэ / N + k7* ИР мп + k8*ЭД, 

где:
ЭР мп – эффективность реализации муниципальной программы;
k5 – весовой коэффициент степени реализации муниципальной программы (k5  =  0,4);
[bookmark: sub_1221]СР мп – степень реализации муниципальной программы;
k6 – весовой коэффициент степени структурных элементов (k6 = 0,25);
CР сэ – степень реализации структурных элементов муниципальной программы;
N – количество структурных элементов муниципальной программы;
k7 – весовой коэффициент исполнения расходов муниципальной программы (k7  =  0,25);
ИР мп – исполнение расходов муниципальной программы;
k8 – весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнители (k8 = 0,1);
ЭД – общая оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы при ее реализации.

6. Критерии эффективности муниципальной программы

[bookmark: sub_1222]6.1. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР мп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации муниципальной программы признается выше среднего уровня в случае, если значение ЭР мп составляет от 0,80 до 0,89. 
Эффективность реализации муниципальной программы признается ниже среднего уровня в случае, если значение ЭР мп составляет от 0,70 до 0,79.
Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой в случае, если значение ЭР мп составляет менее 0,70.
В отдельных случаях могут устанавливаться иные основания для признания эффективности муниципальной программы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной в связи с возникновением непредвиденных (форс-мажорных) обстоятельств.
6.2. На основе полученных интегральных оценок муниципальные программы делятся на следующие категории:
I категория – «высокая степень эффективности реализации муниципальной программы»;
II категория – «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня»;
III категория – «степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня»;
IV категория – «низкая степень эффективности реализации муниципальной программы».
6.3. Муниципальная программа признается:
эффективной – в случае включения по результатам интегральной оценки в категории «высокая степень эффективности реализации муниципальной программы» или категории «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня»;
недостаточно эффективной – в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня»;
неэффективной – в случае включения по результатам интегральной оценки в категорию «низкая степень эффективности реализации муниципальной программы».
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