


ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ



23.04.2026 № 934-р


Об утверждении планов мероприятий 
по росту доходов на 2026-2028 годы 
городского округа город Череповец 
Вологодской области, по оптимизации 
и повышению эффективности 
бюджетных расходов на 2026-2028 годы
городского округа город Череповец
Вологодской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации:
1. Утвердить план мероприятий по росту доходов на 2026-2028 годы городского округа город Череповец Вологодской области согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить план мероприятий по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов на 2026-2028 годы городского округа город Череповец Вологодской области согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Ответственные лица, определенные в приложениях 1, 2, утвержденных настоящим распоряжением, ежемесячно, в срок не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в финансовое управление мэрии отчет по исполнению планов.
4. Признать утратившими силу распоряжения мэрии города от:
31.07.2025 № 1655-р «Об утверждении плана мероприятий по увеличению доходной части и повышению эффективности расходов на 2025-2027 годы городского округа город Череповец Вологодской области»;
30.09.2025 № 2215-р «О внесении изменений в распоряжение мэрии города от 31.07.2025 № 1655-р»;
01.12.2025 № 2546-р «О внесении изменений в распоряжение мэрии города от 31.07.2025 № 1655-р».
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы городского округа, начальника финансового управления мэрии.
6. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026.
7. Распоряжение подлежит опубликованию на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.
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Глава города	             А.Н. Накрошаев
УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэрии города
от 23.04.2026 № 934-р
(приложение 1)

План мероприятий по росту доходов на 2026-2028 годы городского округа город Череповец Вологодской области

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	План 2026г.
	План 2027г.
	План 2028г.
	

Ответственный 
исполнитель

	
	
	количество,  единиц
	бюджетный эффект, тыс.руб.
	количество,  единиц
	бюджетный эффект, тыс.руб.
	количество,  единиц
	бюджетный эффект, тыс.руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Патентная система налогообложения: изменение законодательства области; резервы по госпошлине
	6 100
	18 495,0 
	6 100
	18 495,0 
	6 100
	18 495,0 
	Финансовое управление мэрии

	1.1.
	Ожидаемое дополнительное поступление по ПСН
	3 100
	11 200,0 
	3 100
	11 200,0 
	3 100
	11 200,0 
	

	1.2.
	Ожидаемое дополнительное поступление по госпошлине
	3 000
	7 295,0 
	3 000
	7 295,0 
	3 000
	7 295,0 
	

	2.
	Работа по земельно-имущественному комплексу
	4 557 
	24 568,0 
	2 637 
	82 610,8 
	2 484 
	101 406,9 
	Комитет по управлению имуществом города, управление по развитию городских территорий мэрии, финансовое управление мэрии

	2.1.
	Увеличение стоимости выкупа земельных участков
	9
	1 730,0
	9
	1 730,0
	9
	1 730,0
	

	2.1.1.
	земельные участки под индивидуальными жилыми домами
	3
	450,0
	3
	450,0
	3
	450,0
	

	2.1.2.
	земельные участки для индивидуального жилищного строительства (нет объекта)
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	

	2.1.3.
	земельные участки под коммерческой недвижимостью
	2
	1 100,0
	2
	1 100,0
	2
	1 100,0
	

	2.1.4.
	земельные участки по которым увеличена площадь в порядке перераспределения
	4
	180,0
	4
	180,0
	4
	180,0
	

	2.2.
	Проведение земельного контроля
	50 
	45,0
	60 
	67,0
	70 
	89,0
	

	2.2.1.
	Профилактические мероприятия *
	50
	44,0
	60 
	66,0
	70 
	88,0
	

	2.2.1.1.
	землепользователи, у которых выявлены факты использования земельных участков с нарушением закона (публичные кадастровые карты, спутниковые снимки, анализ данных ЕГРН)
	50
	 
	60
	 
	70
	 
	

	2.2.1.2.
	землепользователи, с которыми проведены профилактические работы бесконтактным способом (информирование, консультирование, предостережение о нарушении)
	50
	 
	60
	 
	70
	 
	

	2.2.1.3.
	земельные участки, по которым добровольно устранены нарушения 
	10
	44,0
	15
	66,0
	20
	88,0
	

	2.2.2.
	Внеплановые проверки в отношении владельцев земельных участков, которые не устранили нарушения в добровольном порядке
	5
	1,0
	4
	1,0
	3
	1,0
	

	2.2.2.1.
	выданные предписания ОМСУ **
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.2.2.2.
	материалы, направленные в Росреестр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.2.2.3.
	материалы направленные в УФНС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.3.
	Пересмотр кадастровой оценки отдельных категорий земель в 2026 году***
	0 
	0,0
	0 
	58 965,8
	0 
	78 623,4
	

	2.3.1.
	земельные участки с заниженной кадастровой оценкой, занятые жилой застройкой (среднеэтажной и многоэтажной)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.3.2.
	земельные участки с заниженной кадастровой оценкой, занятые садоводством и огородничеством, малоэтажной жилой застройкой
	 
	 
	 
	 
	 
	2,4
	

	2.3.3.
	земельные участки с заниженной кадастровой оценкой, занятые предпринимательством
	 
	 
	 
	19 041,8
	 
	25 389,0
	

	2.3.4.
	земельные участков с заниженной кадастровой оценкой, занятые производственной деятельностью
	 
	 
	 
	39 924,0
	 
	53 232,0
	

	2.4.
	Регистрация имущества, которое используется физическими лицами и новых объектов
	4 498 
	22 793,0
	2 568 
	21 848,0
	2 405 
	20 964,5
	

	2.4.1.
	взаимодействие с Росреестром и уполномоченными органами по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости
	1 962
	36,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	

	2.4.2.
	проведение информационно-разъяснительной работы о необходимости регистрации прав на объекты недвижимости
	984
	2 757,0
	1 016
	1 848,0
	853
	964,5
	

	2.4.3.
	дополнительные поступления за счет строительства и ввода объектов в предыдущий год и по результатам ГКО объектов капитального строительства
	1 552
	20 000,0
	1 552
	20 000,0
	1 552
	20 000,0
	

	3.
	Работа по сокращению 
задолженности 
	774 
	61 712,0 
	673 
	67 370,7 
	573 
	62 370,7 
	Главные администраторы доходов городского бюджета, межведомственная рабочая группа по мобилизации доходов в городской бюджет и противодействию «теневому» сектору экономики города Череповца», управление экономической политики мэрии

	3.1.
	работа с задолженностью по НДФЛ 
(за период 01.01.2026-01.11.2026)
	161
	8 261,0 
	161
	8 261,0 
	161
	8 261,0 
	

	3.2.
	работа с задолженностью по УСН
(за период 01.01.2026-01.11.2026)
	11
	6 183,0 
	11
	6 183,0 
	11
	6 183,0 
	

	3.3.
	работа с задолженностью по местным налогам
(за период 01.01.2026-01.11.2026)
	100
	22 545,0 
	100
	22 545,0 
	100
	22 545,0 
	

	3.4.
	работа с задолженностью по неналоговым доходам
	502
	24 723,0 
	401
	30 381,7 
	301
	25 381,7 
	

	4.
	Развитие бизнеса - создание новых рабочих мест, получение дополнительных доходов
	1 680 
	260 097,2 
	602 
	92 232,8 
	257 
	77 788,5 
	Управление экономической политики мэрии

	4.1.
	регистрация индивидуальных предпринимателей (в том числе с наемными работникам)
	1 380
	24 001,0 
	460
	8 000,3 
	153
	2 666,8 
	

	4.1.1.
	создание новых рабочих мест при наличии наемных работников
	50
	800,0 
	17
	266,7 
	6
	88,9 
	

	4.2.
	регистрация юридических лиц
	120
	23 496,0 
	40
	7 832,0 
	13
	2 610,7 
	

	4.2.1.
	создание новых рабочих мест
	360
	5 500,0 
	120
	1 833,3 
	40
	611,1 
	

	4.3.
	масштабирование бизнеса (открытие новых магазинов, новых точек обслуживания (оказания услуг), увеличение производственных мощностей, расширение площадей и т.п.)
	180
	212 600,2 
	102
	76 400,5 
	91
	72 511,0 
	

	4.3.1.
	создание новых рабочих мест
	50
	800,0 
	17
	266,7 
	6
	88,9 
	

	4.3.2.
	резервы по НДФЛ, УСН, штрафам вследствие макроэкономических показателей, социальной политики предприятий и т.п.
	130
	211 800,2 
	85
	76 133,8 
	85
	72 422,1 
	

	5.
	Работа с резервами по неналоговым доходам
	242
	23 402,6
	237
	18 995,4
	237
	29 332,2
	Главные администраторы доходов городского бюджета, комитет по управлению имуществом города

	5.1.
	Сдача в аренду свободных (пустующих) площадей учреждений, пересмотр ставок арендной платы
	229
	13 061,4
	227
	12 648,4
	227
	12 586,6
	

	5.2.
	Уточнение планов продажи имущества - имущество, выставленное на продажу в результате инвентаризации 
	1
	3 166,3
	1
	1 337,1
	1
	11 735,7
	

	5.3.
	Работа с рекламными конструкциями: увеличение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
	2
	700,0
	3
	1 050,0
	3
	1 050,0
	

	5.4.
	Выявление земельных участков, пригодных для вовлечения в оборот
	10
	6 474,9
	6
	3 959,9
	6
	3 959,9
	

	5.4.1.
	выявление (межевание)земельных участков для вовлечения в оборот, обеспечение осуществления государственного кадастрового учета и регистрации права  
	10
	х
	6
	х
	6
	х
	

	5.4.1.1.
	продажа отмежеванных земельных участков
	6
	3 700,0 
	4
	2 110,0 
	4
	2 110,0 
	

	5.4.1.2.
	сдача в аренду отмежеванных земельных участков
	4
	2 774,9 
	2
	1 849,9 
	2
	1 849,9 
	

	6.
	Работа по «обелению» экономики  
	123
	16 725,2
	123
	16 725,2
	123
	16 725,2
	Управление экономической политики мэрии, межведомственная рабочая группа по мобилизации доходов в городской бюджет и противодействию «теневому» сектору экономики города Череповца»

	6.1.
	Открытие горячих линий в муниципальных образованиях для приема сообщений (количество) от граждан о лицах, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность, не предоставления ИП или самозанятыми чека по оказанным услугам, оплаты услуг за наличный расчет, по номеру телефона и т.д. (Ф.И.О., ИНН, адрес осуществления деятельности, вид деятельности и оказываемых услуг) с последующей передачей информационного массива в УФНС России по области 1 раз в квартал 
	1
	х
	1
	х
	1
	х
	

	6.1.1.
	количество лиц, о которых передана информация в УФНС России по области
	10
	х
	10
	х
	10
	х
	

	6.2.
	Функционирование деятельности межведомственных комиссий, рассмотрение на заседаниях на основании информации УФНС России по области 
	123
	16 725,2
	123
	16 725,2
	123
	16 725,2
	

	6.2.1.
	количество субъектов бизнеса, имеющих признаки выплаты «серой» заработной платы
	119
	16 025,2
	119
	16 025,2
	119
	16 025,2
	

	6.2.2.
	количество субъектов бизнеса с заниженной налоговой базой по УСН
	1
	200,0
	1
	200,0
	1
	200,0
	

	6.2.3.
	вопросы постановки на учет обособленных подразделений, зарегистрированных в других субъектах, но осуществляющих деятельность на территории области
	3
	500,0
	3
	500,0
	3
	500,0
	

	6.2.3.1.
	зарегистрированы обособленные подразделения 
	3
	х
	3
	х
	3
	х
	

	6.2.3.2.
	созданы рабочие места при регистрации обособленных подразделений
	30
	500,0
	30
	500,0
	30
	500,0
	

	6.3.
	Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам легализации трудовой занятости 
	6
	х
	6
	х
	6
	х
	

	ПОДИТОГ: налоговые и неналоговые доходы
	13 476
	405 000,0
	10 372
	296 429,8
	9 774
	306 118,5
	

	7.
	Привлечение средств бизнеса - крупные субъекты бизнеса
	251
	1 521 000,0
	36
	111 000,0
	36
	111 000,0
	Управление экономической политики мэрии

	7.1.
	оказание безвозмездной помощи бюджету
	1
	1 000,0
	1
	1 000,0
	1
	1 000,0
	

	7.2.
	оказание работ (услуг) по ремонту, строительству, благоустройству и т.п.
	190
	1 500 000,0
	5
	100 000,0
	5
	100 000,0
	

	7.3.
	оказание материальной помощи отдельным категориям граждан 
	60
	20 000,0
	30
	10 000,0
	30
	10 000,0
	

	ИТОГО: бюджетный эффект от проведения  мероприятий
	13 727
	1 926 000,0
	10 408
	407 429,8
	9 810
	417 118,5
	



* Бюджетный эффект будет определен по факту поступления доходов по соответствующим показателям.
** При осуществлении муниципального земельного контроля нарушения выявляются непосредственно при проведении контрольных мероприятий по свершившимся фактам. Количество нарушений возможно указать по факту проведенных контрольных мероприятий.
*** Бюджетный эффект будет уточнен по итогам уплаты земельного налога во 2 квартале 2027 года (за 1 квартал 2027 года). Земельные участки под МКД (среднеэтажная и многоэтажная застройка) не являются объектом налогообложения.
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэрии города
[bookmark: _GoBack]от 23.04.2026 № 934-р
(приложение 2)

План по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов на 2026-2028 годы городского округа 
город Череповец Вологодской области

	№ п/п
	Наименование 
мероприятия
	Механизм 
(инструмент) реализации
	Ответственные 
за реализацию
	Срок 
реализации
	Целевой 
показатель, 
документ
	Единица измерения
	Период

	
	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Анализ структуры (уменьшение количества) структурных подразделений органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, исходя из фактического наличия и актуальности структурных подразделений: - объединение управления проектной деятельности с управлением экономической политики мэрии города
	Оптимизация расходов ФОТ по результатам проведенного анализа
	Первый 
заместитель главы городского округа, управление 
муниципальной службы и кадровой политики мэрии, управление 
экономической
 политики мэрии, управление 
проектной 
деятельности 
мэрии
	Не позднее 01.12.2026
	Уменьшение 
органов мэрии без права юридического лица
	тыс. руб.
	52,00
	104,20
	104,20

	2.
	Анализ бюджетной сети:                                                      - присоединение МАУ «Череповец-Проект» к МКУ «УКСиР»
	Реорганизация в форме 
присоединения
	Первый 
заместитель главы городского округа, управление 
муниципальной службы и кадровой политики мэрии 
руководители 
муниципальных учреждений
	Не позднее 01.12.2026
	Уменьшение 
количества 
учреждений
	тыс. руб.
	8 876,10
	15 489,00
	15 489,00

	3.
	Обеспечение направления подведомственными муниципальными учреждениями, не менее 10% средств от приносящей доход деятельности на материально-техническое оснащение и высвобождение средств местного бюджета
	Анализ 
приоритетности расходов
	ГРБС, 
руководители 
муниципальных учреждений
	В течение 2026-2028 года
	Средства, направленные на укрепление 
материально-технической базы
	тыс. руб.
	40 099,30
	40 770,00
	41 442,20

	4.
	Развитие внебюджетной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, органов местного самоуправления:
	Анализ, 
мониторинг платных услуг
	ГРБС,
 руководители 
муниципальных учреждений
	В течение 2026-2028 года
	Увеличение
 количества 
востребованных платных услуг
	тыс. руб.
	49 839,77
	51 452,05
	53 302,03

	4.1.
	расширение перечня платных услуг и их количества (в том числе пересмотр цен на предоставляемые услуги)
	
	
	
	
	
	44 012,22
	45 345,37
	46 964,05

	4.2.
	оценка востребованности услуг частных организаций, возможности их внедрения в социальной сфере
	
	
	
	
	
	5 827,55
	6 106,68
	6 337,98

	5.
	Анализ эффективности использования имущества казны. Передача неиспользуемого имущества в казну, списание имущества, пришедшего в негодность
	Мониторинг имущества
	Комитет по 
управлению
 имуществом 
города, главные распорядители бюджетных средств совместно с 
подведомственными 
учреждениями
	В течение 2026-2028 года
	Минимизация количества 
единиц 
неэффективного использования имущества
	тыс. руб.
	1 504,00
	0,00
	6,00

	6.
	Анализ и выявление неэффективных /невостребованных услуг, на которые направляются муниципальные средства
	Мониторинг неэффективных /невостребованных услуг 
	Главные 
распорядители бюджетных 
средств совместно с подведомственными 
учреждениями
	В течение 2026-2028 года
	Исключение из перечня 
муниципальных услуг работ 
неэффективных /невостребованных услуг по 
результатам 
мониторинга
	тыс. руб.
	1,00
	1,00
	1,00

	7.
	Анализ расходов местного бюджета (сокращение доли неэффективных расходов в общем объеме местного бюджета)
	Мониторинг анализа 
расходов
 местного 
бюджета
	Главные
 распорядители бюджетных средств совместно с 
подведомственными 
учреждениями
	В течение 2026-2028 года
	Сокращение доли 
неэффективных расходов в 
общем объеме местного 
бюджета
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	8.
	Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд
	Закупки в 
рамках 
проведения 
конкурентных процедур
	Главные 
распорядители бюджетных средств, 
руководители 
муниципальных учреждений
	В течение 2026-2028 года
	Экономический эффект от 
проведения 
закупок
	тыс. руб.
	77 275,20
	81 138,96
	86 007,30

	9.
	Проведение мероприятий по сокращению просроченной кредиторской и дебиторской задолженности
	Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной 
	Главные 
распорядители бюджетных средств, 
финансовое 
управление мэрии
	Постоянно
	Отсутствие дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной за счет средств городского бюджета, Постановление мэрии от 10.08.2012 № 4349 «Об утверждении порядка и проведения мониторинга и урегулирования дебиторской и кредиторской задолженности»
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	10.
	Инвентаризация расходов местного бюджета, направляемых в виде субсидий муниципальным унитарным предприятиям, с одновременным проведением оценки затрат на содержание административно-управленческого персонала, соотношения средней зарплаты АУП и основного персонала работников
	Анализ затрат МУП «Автоколонна № 1458» по средствам, предоставляемым из городского бюджета в виде 
субсидии
	Департамент 
жилищно-коммунального 
хозяйства, МУП «Автоколонна 
№ 1456»
	В течение 2026 года
	Частичное 
погашение 
кредиторской 
задолженности/ оптимизация
 системы 
управления
	тыс. руб.
	1 418,70
	1 746,60
	1 746,60

	11.
	Мероприятия по сокращению просроченной дебиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий, не менее 5% от балансовой стоимости просроченной задолженности на 31.12.2025
	Разработка плана 
мероприятий по сокращению просроченной дебиторской задолженности и ежеквартальный 
мониторинг
	Курирующие 
заместители главы городского округа, руководители 
муниципальных унитарных предприятий 
	В течение 2026-2028 года
	Сокращение просроченной дебиторской 
задолженности 
	тыс. руб.
	28 300,00
	26 800,00
	25 500,00

	Бюджетный эффект от мероприятий без учета п. 2:
	
	
	
	198 489,97
	202 012,81
	208 109,33
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