ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2026 № 1529

О подготовке проекта внесения

изменений в Генеральный план

города Череповца

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», решением Череповецкой городской Думы от 17.12.2025 № 201 «О городском бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план города Череповца.

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план города Череповца (прилагается) (далее – Проект).

3. Управлению архитектуры и градостроительства мэрии заключить муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке Проекта в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4. Постановление подлежит опубликованию на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.

Глава города	А.Н. Накрошаев

Приложение

к постановлению мэрии города

от 25.05.2026 № 1529

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений

в Генеральный план города Череповца

| № п/п | Наименование мероприятия | План (сроки) мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение аукциона и заключение муниципального контракта на выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план города Череповца в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Июнь-июль 2026 | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 2. | Проверка проекта внесения изменений в Генеральный план города Череповца (далее – Проект) на соответствие требованиям технических регламентов, схеме территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования Вологодской области, региональным и местным нормативам градостроительного проектирования; согласование Проекта | Декабрь 2026 – январь 2027 | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 3. | Подготовка решения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений | Февраль-март 2027 | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 4. | Организация и проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по Проекту | Апрель 2027 | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 5. | Публикация заключения о результатах проведения публичных слушаний или общественных обсуждений | Апрель-май 2027 | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 6. | Проведение оценки регулирующего воздействия Проекта | Март-апрель 2027 | Управление архитектуры и градостроительства мэрии, контрольно-правовое управление мэрии |
| 7. | Внесение изменений в Проект по результатам публичных слушаний или общественных обсуждений | Апрель-май 2027 | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |
| 8. | Передача Проекта внесения изменений в Генеральный план города Череповца главе города для принятия решения о направлении указанного проекта в Череповецкую городскую Думу или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | Июнь 2027 | Управление архитектуры и градостроительства мэрии |